--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASHKIA KORÇË

PLANI VENDOR

PËR EMERGJENCAT CIVILE

Shkurt  2026

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Titulli Dokumentit: Plani Vendor për Emergjencat Civile, Bashkia Korçë.

Versioni: Draft Final.

Muaji: Shkurt 2026

Qëllimi: Planifikimi i aktiviteteve për Mbrojtjen Civile nga Fatkeqësitë Natyrore në Bashkinë Korçë.

Drejtuesi i pregatitjes së Planit Vendor për Emergjencat Civile, Bashkia Korçë: Sektori i Emergjencave Civile

Bashkëpuntorë: Drejtoritë dhe Institucionet në varësi të Bashkisë Korçë. Institucionet e tjera që operojnë në teritorin e bashkisë dhe AKMC.

Falenderime

Dokumenti i Planit Vendor për Emergjencat Civile, Bashkia Korçë është përgatitur nga Grupi i punës i ngritur me urdhrin dhe mbështetjen e drejtpërdrejtë të Kryetarit të Bashkisë,

Z. Sotiraq Filo, në kuadër të angazhimit të Bashkisë Korçë për zvogëlimin, parandalimin dhe përballimin e risqeve nga fatkeqësitë natyrore në gjithë teritorin e bashkisë. Falenderojmë gjithashtu  AKMC-në, për mbështetjen e saj gjatë pregatitjes së draft - dokumentit.

Ky dokument u pregatit bazuar kryesisht në Ligjin, 45/2019, “Për Mbrojtjen Civile”, Planin Kombëtar të Emergjencave Civile, dokumentat e miratuar në bashki  për përballimin e Emergjencave,  Vlerësimin Vendor të Riskut dhe  Strategjinë Vendore për Zvogëlimin e Riskut, gjithashtu dhe në  eksperiencën e mëparshme të bashkisë gjatë menaxhimit të fatkeqësive natyrore. Pregatitja e tij u bazua kryesisht në modelin e Planit Vendor të Emergjencave Civile të pregatitur nga Bashkia Fier dhe përvojës së fituar gjatë zhvillimit të Stërvitjes, “Sizmika-2025”.

Për mbledhjen e të dhënave si pjesë integrale e procesit gjatë përgatitjes së këtij dokumenti, përveç Grupit të punës kontribuan dhe të gjitha drejtoritë/sektorët, njësitë administrative në varësi të bashkisë dhe Institucionet e tjera që veprojnë në teritorin e Bashkisë Korçë.

Faqe 2 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Grupi teknik i punës që kontriboi për Planin Vendor për Emergjencat Civile,

1. Z. Kletjon Kita                    N/Kryetar i Bashkisë Korçë,                                        Kryetar

2. Z.  Lition Broka                  Drejtor i Spitalit Korçë,

3. Z. Mikel Llogori                 Drejtor i Shëndetit Publik Korçë,

4. Z. Petrit Tare                  Drejtor i UKK Korçë,

5. Znj. Marjana Jorgji               Drejtore e Drejt. së Kujdesit Social

6. Z. Jurgen Qirici                   Përgjegjës i Zyrës së Gjënd. Civile Korçë,

7. Znj. Arjola Çela                   Inxhinier Gjeodet,

8. Z. Melsen Firanj                  Inxhinier Gjeodet,

9. Z. Johan Marko                    Drejtor i Pyjeve dhe Kullotave

10. Z.  Kostika Burda               Specialist  Hidroteknik,

11. Z. Thanas Koroveshi          Përgjegjës i Sekt. të  Bujqësisë,

12. Z. Elvis Shkodrani             Drejtues i Njësisë Administrative nr.1,

13. Z. Ylli Ndini	  Drejtues i Njësisë Administrative nr.2,

14. Z. Albert Nika                    Drejtues i Njësisë Administrative nr.3,

15. Z. Dhimitri Postoli              Drejtues i Njësisë Administrative  Drenovë,

16. Z. Liku Shkëmbi                 Drejtues i Njësisë Administrative Mollaj,

17. Z. Klajdi Shaho                   Drejtues i Njësisë Administrative Bulgarec,

18. Z. Erion Demirazi               Drejtues i Njësisë Administrative Voskop,

19. Z. Kodhel Zere                    Drejtues i Njësisë Administrative Voskopojë,

20. Z. Panajot Hysen                 Drejtues i Njësisë Administrative Lekas,

21. Z. Altin Prifti                       Drejtues i Njësisë Administrative Vithkuq,

Faqe 3 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Shkurtesat

| AKMC | Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. |
| --- | --- |
| AKBN | Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. |
| AKM | Agjencia Kombëtare e Mjedisit. |
| ARRSH | Autoriteti Rrugor Shqiptar. |
| ASHK | Agjensia Shtëtërore e Kadastrës (Dega Korçë). |
| BB | Banka Botërore |
| BE | Bashkimi Evropian |
| EM-DAT | Baza e të dhënave të ngjarjeve emergjentë. |
| ERCC | Qendra e Koordinimit të Përgjigjes Emergjente. |
| DRTK | Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore. |
| INSTAT | Instituti i Statistikave të Shqipërisë. |
| DRSHP | Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik. |
| KKSH | Kryqi i Kuq Shqiptar. |
| KMC | Komisioni i Mbrojtjes Civile. |
| KSZRF | Kuadri Sendai për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë. |
| MB | Ministria e Brendëshme. |
| MC | Mbrojtja Civile. |
| MM | Ministria e Mbrojtjes |
| MMC BE | Mekanizmi i Mbrojtjes Civile të BE-së. |
| MRF | Menaxhimi i riskut nga fatkeqësitë. |
| MTM | Ministria e Turizmit dhe Mjedisi. |
| MZSH | Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi. |
| NjA | Njësi Administrative. |
| NSHP | Ndërrmarrja e Shërbimeve Publike. |
| NSHMAÇ | Ndërrmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes. |
| OZHQ | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. |
| OS | Objektiv Stratëgjik. |
| PEC | Planifikimi/plani i Emergjencave Civile. |
| PKEC | Plani Kombëtar për Emergjencat Civile. |
| PVECBF | Plani Vendor për Emergjencat Civile Bashkia Korçë. |
| PMRF | Plani i Menaxhimit të Riskut nga fatkeqësitë. |
| RESEAL | Forcimi i Aftësisë Ripërtëritëse në Shqipëri (Projekti I UNDP). |
| SHGJSH | Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. |
| SKZRF | Strategjia Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë. |
| SVZRF | Strategjia Vendore për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë. |
| SSK | Strategjia e Sigurisë Kombëtare. |
| SËOT | Pikat e forta, Dobësitë, Mundësitë dhe Kërcënimet. |
| UNDRR | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë. |
| VKM | Vendim i Këshillit të Ministrave. |
| VKR | Vlerësimi Kombëtar I Riskut. |
| VVRFBK | Vlerësimi i Riskut të Fatkeqësive Bashkia Korçë. |
| VVRFBF | Vlerësimi i Riskut të Fatkeqësive Bashkia Korçë. |
| ZRF | Zvogëlimi i Riskut nga Fatkeqësitë. |
| RESEAL | Forcimi i vetpërtëritjes në Shqipëri. |
| HEMP | Procesi i efektit dhe menaxhimit të rrezikut. |
| HAZAN | Analiza e Rrezikut. |
| DRMKC | Qendra e njohurive për menaxhimin e riskut të fatkeqësive (Disaster Risk Management Knoëledge Centre). |
| UNISDOR | Zyra e Kombeve të Bashkuara për zvogëlimin e riskut të fatkeqësive (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). |

Faqe 5 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Përmbajtja

- Kuadri Ligjor Strategjik Kombëtar dhe Vendor.................................................................9

  - . Kuadri ligjor strategjik kombëtar për mbrojtjen civile........................................................9

  - . Bashkia Korçë: Kuadri institucional dhe dok. strategjikë për  Mbrojtjen Civile ............10

  - .Mbrojtja Civile në    Bashkinë Korçë.........................................................................................12

  - . Synimet dhe objektivat e Planit Vendor për   Emergjencat  Civile....................................13

1.5. Konteksti i vendit dhe profili i riskut në bashki.......................................... ..................... 14

- Parimet udhëzuese të menaxhimit të emergjencave civile.....................................................15

2.1. Parashikimi dhe Gatishmëria............................................................................................15

2.2. Vendimmarrja...................................................................................................................15

2.3. Lidershipi..........................................................................................................................16

2.4. Informacioni......................................................................................................................17

2.5. Integrimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit............................................................19

2.6. Përshtatja e Kuadrit Sendai, OZHQ-ve dhe Ndryshimeve Klimatike në Nivel Vendor...19

- Sistemit i mbrojtjes civile në në nivel  qëndror, nivel qarku

dhe në nivel vendor/bashkie.................................................................................... 21

3.1. Institucionet dhe Strukturat Qendrore të Mbrojtjes  Civile...........................................................21

3.2.  Institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile (SMC) në nivel qarku................................23

3.3. Strukturat dhe detyrat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel bashkie.................................25

3.4. Financimi i Sistemit të Mbrojtjes Civile në nivel bashkie...................................................31

3.5. Bashkëpunimi.......................................................................................................................32

3.6. Koordinimi i strukturave të mbrojtjes civile në qark dhe në bashki.....................................33

4. Parandalimi/Lehtësimi..........................................................................................................................35

4.1.	 Strukturat dhe institucionet përgjegjësitë e tyre për parandalimin/lehtësimin

në nivel e bashkie.........................................................................................................................36

5. Gatishmëria............................................................................................................................................48

5.1.	 Analiza Riskut për Bashkinë Korçë...............................................................................................48

Faqe 6 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

5.2.	 Informimi dhe ndërgjegjësimi publik..........................................................................................50

5.3.	 Masat e gatishmërisë....................................................................................................................54

5.4.	 Qendrat e Koordinimit dhe zonat e paracaktuara për  evakuim dhe përdorimin e tyre për

aktivitete në funksion të përgjigjes në raste të emergjencave civile................................ .........56

5.5.	 Strukturat dhe institucionet përgjegjëse për Gatishmërinë në bashki...................................... 59

6. Përgjigjja...............................................................................................................................................73

6.1. Qëllimet kryesore të përgjigjes...........................................................................................73

6.2. Aktivizimi i përgjigjes në Shqiperi.....................................................................................74

6.3. Aktivitetet e bashkisë në fazën e përgjigjes........................................................................76

6.3.1. Etapa I: Alarmi për rritjen e gatishmërisë....................................................................76

6.3.2. Etapa II: Vendosja e gjendjes së gatishmërisë..............................................................77

6.3.3. Etapa III: Aktivizimi.....................................................................................................78

6.3 4. Etapa IV: Dalja nga situata...........................................................................................79         6.4. Përgjegjësitë e strukturave dhe institucioneve për përgjigjen në  nivel bashkie.................81

6.5. Funksionet e Përgjigjes........................................................................................................95

7. Rimëkëmbja..............................................................................................................................102

7.1. Parimet e Rimëkëmbjes dhe zbatimi i tyre në Bashkinë Korçë........................................102

7.2. Aktivitetet afatshkurtra......................................................................................................103

7.3. Aktivitetet afatmesme........................................................................................................103

7.4. Aktivitetet  Afatgjata.........................................................................................................104

7.5. Roli i institucioneve, strukturave dhe aktorëve të tjerë nstitucionalë gjatë rimëkëmb......105

7.6. Roli i palëve të interesuara jofitimprurëse në rimëkëmbje................................................122

8. Skenarët.....................................................................................................................................122

8.1. Skenari i riskut të bllokimit të rrugëvë nga dëbora dhe  rrëshqitjes së tokës.........................122

8.2.  Skenari i riskut të tërmetit.......................................................................................................131

9. Referenca……………………………………………………………………………………..138

9.1. Referenca ligjore dhe dokumenta…………………………………………………………138

Anekse......................................................................................................................140

Aneks 1: Zonat e Emergjencës....................................................................................................140

Zonë e Mbuluar për Strehimin e Popullsisë.............................................................................140

Faqe 7 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Zonë e Hapur për Strehimin e Popullsisë..................................................................................142

Zona për Uljen e Helikopterit....................................................................................................142

Aneks 2: Raportimi Fillestar i Emergjencës...................................................................................143

Aneks 3: Formate orientuese për komunikimin me publikun, sipas etapave.................................146

Aneks 4: Tabela e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike................................................................147

Aneks 5: Tabela e bashkërendimit të aktiviteteve / funksioneve në përgjigje tëEmergjenc.... ….155

Aneks 6. Modele dokumentacioni si dhe veprimet që kryen nga Komisioni i Mbrojtjes Civile,

Qëndra Operacionale e MC dhe Vendkomanda e Operacionit në bashki   në rast shpallje

Fatkeqësie Natyrore në teritorin e bashkisë……………………………………………156

#### Lista e figurave

Figura 1: Model vendimmarrje për emergjencat/fatkeqësitë..........................................................16

Figura 2: Institucionet dhe strukturat qendrore të mbrojtjes civile.	..21

Figura 3. Ministria përgjegjëse për Mbrojtjen Civile dhe ndërveprimi i saj me nivelin

qendror, nivelin e qarkut dhe atë vendor............................................. .......................... .22

Figura 4. Strukturat e mbrojtjes civile në nivel qarku dhe QOECQ...................................................24

Figura 5. Strukturat e mbrojtjes civile në nivel vendor dhe QOECB..................................................26

Figura 6. Protokolli i Komunikimit gjatë Emergjencave Civile........................................................52

Figura 7. Buletini ditor nga IGJEO mbi parashikimin e rrezikut hidro-meteorologjik....................56

Figura 8. Rreziku i zjarreve në pyje - Buletini ditor i IGJEO............................................................56

Figura 9. Modeli i Ndërhyrjes për Menaxhimin e Emergjencës. ........................................................76

Figura 10. Etapa 4 “Dalja nga Situata”................................................................................................81

#### Lista e tabelave

Tabela 1: Rrisqet në Bashkinë Korçë sipas VVR-së.	...15

Tabela 2: Angazhimi i institucioneve të bashki për përballimin e  risqeve të    ndryshme…..........31

Tabela 3:. Strukturat, institucionet dhe përgjegj. e tyre në fazën e parand./leht, Bashkia Korçë... 37

Tabela 4: Strukturat dhe përgjegjësitë e tyre në fazën e gatishmërisë – Bashkia Korçë..................60

Tabela 5: Etapat e Përgjigjes................................. ..............................................................................75

Tabela 6: Etapa I: Alarmi për rritjen e gatishmërisë............................................................................77

Tabela 7: Etapa II: Vendosja e gjendjes së gatishmërisë.……………………………………… ….78

Tabela 8: Etapa III: Aktivizimi................................. ............................................................................79

Tabela 9: Etapa IV. Dalja nga situata. ......... .........................................................................................80

Tabela 10: Institucionet dhe strukturat, rolet dhe përgjegjësitë e tyre në fazën e

Përgjigjes – Bashkia Korçë.................................................................................................82

Tabela 11: Strukturat dhe përgjegjësitë e tyre në fazën e rimëkëmbjes – Bashkia Korçë...............106

Faqe 8 nga 185

- Kuadri Ligjor Strategjik Kombëtar dhe Vendor.

  - .  Kuadri ligjor strategjik kombëtar për mbrojtjen civile.

Kuadri kryesor ligjor për mbrojtjen civile (MC) në Shqipëri parashikohet nga Ligji nr. 45/2019 “Për Mbrojtjen Civile”. Ky ligj përcakton Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC), si organin qendror që përgjigjet për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile në të gjithë territorin e vendit, gjithashtu ndër të tjera përcakton rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve dhe strukturave të ndryshme në nivel qendror dhe vendor në fushën e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe të mbrojtjes civile. Ligji parashikon gjithashtu një klasifikim të emergjencave civile si më poshtë vijon:

- Emergjenca civile vendore, që vijnë si pasojë e fatkeqësive që ndodhin në një bashki dhe mund të përballohen me anë të veprimeve të strukturave kompetente të saj;

- Emergjenca civile rajonale, që vijnë si pasojë e fatkeqësive që ndodhin në më shumë se një bashki që, për shkak të natyrës, shkallës dhe shtrirjes së tyre, kërkojnë ndërhyrjen e koordinuar të disa bashkive ose qarqeve;

- Emergjenca civile kombëtare, që vijnë si pasojë e fatkeqësive që, për shkak të intensitetit, të shkallës dhe të shtrirjes së tyre, kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të të gjitha institucioneve të mbrojtjes civile, qendrore e vendore, edhe me masa të jashtëzakonshme, nëse është e nevojshme.

- Strategjia Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë (SKZRF).

SKZRF, 2023-2030,  u miratua me VKM-në, Nr. 94, datë 22.02.2023, dhe përshkruan një kuadër strategjik gjithëpërfshirës për menaxhimin e riskut nga fatkeqësitë. Strategjia ofron një qasje shumë-sektoriale, duke u fokusuar tek parandalimi, gatishmëria, përgjigja dhe rimëkëmbja nga gjashtë risqe kryesore: tërmetet, përmbytjet, rrëshqitjet e dheut, zjarret, aksidentet teknologjike dhe sëmundjet infektive. SKZRF përcakton në detaje rolet institucionale, kuadrin ligjor, vlerësimet e riskut, përfshirjen e komunitetit, shpërndarjen e burimeve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.

- Vlerësimi i Riskut nga Fatkeqësitë në Nivel Qendror (VRFNQ).

VRFNQ,  u miratua me VKM Nr. 168, datë 24.03.2023, dhe  sintetizon një vlerësim të risqeve të shumta me të cilat përballet Shqipëria. Si pjesë e këtij vlerësimi, janë kryer gjashtë vlerësime specifike risku, duke përdorur një metodologji vlerësimi për të renditur nivelet relative të riskut për dymbëdhjetë qarqet për tetë kategori risku (tërmete, përmbytje, rrëshqitje dheu, zjarre, aksidente teknologjike, risqe biologjike, dështime digash dhe ortekë). Nga analiza rezulton se dështimet e digave, aksidentet teknologjike, përmbytjet dhe risqet biologjike përfaqësojnë kërcënimet më të mëdha, ndërsa Tirana, Vlora dhe Shkodra janë identifikuar si zonat me rrezikshmërinë më të lartë.

Sipas VRFNV, Bashkia Korçë përballet me një nivel të lartë risku nga fatkeqësitë (duke u vlerësuar me 3.25, brenda kategorisë me risk të lartë 3.01-4.00). Bashkia përballet me risqe të

Faqe 9 nga 185

konsiderueshme nga bllokimi i rrugëve nga dëbora, përmbytjet, dëmtimet e digave dhe më pak nga risqet teknologjike.

Zjarret masive dhe epidemitë paraqesin risk mesatar. Si kërcënim janë identifikuar gjithashtu risqe si përmbytjet ose tërmetet që mund të shkaktojnë edhe  aksidente teknologjike.

- Plani Kombëtar për Emergjencat Civile.

PKEC u miratua me VKM Nr. 807, datë 28.12.2023 dhe ofron një kuadër gjithëpërfshirës për menaxhimin e emergjencave civile (MEC) dhe fatkeqësive në Shqipëri. Qasja e PKEC bazohet në integrimin e shumë agjencive, duke përcaktuar qartë rolet e institucioneve dhe strukturave qendrore dhe vendore (në nivel qarku dhe bashkie). Elemente kryesore të PKEC përfshijnë:

- Parimet e MEC, duke theksuar kryesisht parashikimin, gatishmërinë, udhëheqjen dhe

vazhdimësinë.

- Identifikimin e roleve dhe përgjegjësive të aktorëve të ndryshëm, duke përfshirë AKMC-në dhe ministritë përkatëse në fazat e Parandalimit, Gatishmërisë, Përgjigjes dhe Rimëkëmbjes.

- Detajimin e procedurave të aktivizimit të Përgjigjes ndaj situatave të emergjencave civile, bazuar në llojin e emergjencës dhe shkallën e saj, përfshirë sistemet e nevojshme të komunikimit dhe koordinimin e asistencës ndërkombëtare.

- Përcaktimin e rolit të AKMC-së si mekanizëm institucional që garanton një qasje gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrjen e shumë palëve në të gjitha fazat e MEC. PKEC identifikon AKMC si agjencinë përgjegjëse për përmirësimet e vazhdueshme për të fuqizuar kapacitetet gjatë fazës së Gatishmërisë dhe aftësitë reaguese gjatë fazës së Përgjigjes.

  - . Bashkia Korçë: Kuadri institucional dhe dokumentet

## strategjikë për Mbrojtjen Civile.

Kuadri institucional dhe strategjik për MC në Bashkia Korçë, përbëhet nga një sërë dokumentesh vendore që ofrojnë udhëzime politikash për të gjithë aktorët përkatës, duke përfshirë Vlerësim të Riskut nga Fatkeqësitë në Nivel Vendor (VRFNV),  dhe  Strategji Vendore për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë (SVZRF).  Këto dokumente, përvojat e mëparshme nga MC dhe të dhënat e tjera të ofruara nga strukturat bashkiake dhe aktorët e tjerë të përfshirë, përbëjnë kuadrin kryesor ligjor për zhvillimin e PVEC të bashkisë.

- Vlerësimi i Riskut nga Fatkeqësitë në Nivel Vendor (VRFNV) në Bashkinë Korçë.

VRFNV është një dokument që u pregatit në Bashkinë Korçë  në vitin 2024, dhe shërbeu si bazë për pregatitjen e PVEC, duke nënvizuar gjashtë risqet kryesore të fatkeqësive: biologjike, përmbytjet, bllokimi i rrugëve nga dëbora dhe rrëshqitjet e dheut, ngjarjet sizmike, aksidentet teknologjike dhe zjarret në pyje. Risku mbizotërues në territorin e kësaj bashkie është ai sizmik, ndërsa edhe risqet e tjerë (si ato biologjike, rrëshqitja e dherave dhe  bllokimi i rrugëve nga dëbora, përmbytjet, risqet teknologjike dhe zjarret) janë gjithashtu të pranishëm dhe me impakt jo shumë të të lartë. Sipas VRFNV, risku sizmik në teritorin e Bashkisë Korçë është 2-3 herë më i lartë se ai i treguar në vlerësimin hartografik të vitit 1979.

Faqe 10 nga 185

- Strategjia Vendore për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë (SVZRF).

SVZRF, u miratua nga Këshilli i Bashkisë në muajin Janar 2025, dhe është zhvilluar për periudhën 2024-2030, ky dokument ofron një kuadër bashkëpunimi midis shumë aktorëve vendorë, institucioneve dhe agjencive kombëtare dhe institucioneve ndërkombëtare me qëllim vlerësimin dhe zvogëlimin e risqeve nga fatkeqësitë (ZRF). Strategjia bazohet në gjashtë risqe kryesore: përmbytjet, rrëshqitjet e dheut, zjarret, aktiviteti sizmik, risqet teknologjike dhe ato biologjike.

Ajo ofron një qasje gjithëpërfshirëse, duke garantuar angazhimin e komunitetit dhe bashkëpunimin ndërmjet agjencive në vendimmarrje dhe zbatim. SVZRF shoqërohet nga një mekanizëm vjetor monitorimi, me tregues specifikë për të matur zbatimin e projekteve strategjike dhe ndikimin e përgjithshëm në ZRF. Këta tregues përfshijnë zvogëlimin e humbjeve ekonomike, pakësimin e numrit të personave të prekur, si dhe numrin e iniciativave dhe aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve brenda bashkisë.

- Vlerësimi i Kapaciteteve dhe Cenueshmërisë (VKC) në Bashkinë Korçë.

VKC për Bashkinë Korçë përbën një tjetër element kyç të PVEC të bashkisë nëpërmjet të cilit vlerësohen cënueshmëria dhe kapacitetet ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera. VKC mbulon gjashtë risqet kryesore (si më sipër) në përputhje me VRFNV. Ai detajon aspektet e cënueshmërisë dhe kapacitetet specifike të bashkisë dhe njësive përbërëse të saj, si dhe të strukturave dhe institucioneve të tjera që veprojnë në territorin e bashkisë. Raporti thekson cënueshmërinë e komuniteteve të caktuara ndaj risqeve specifike, veçanërisht atyre që banojnë në zona me risk të lartë, ose zona me mungesë të infrastrukturës së përshtatshme (pranë vatrave të zjarrit ose argjinaturave).

Grupet e cënueshme të popullsisë, të moshuarit dhe familjet me kryefamiljare femra janë identifikuar si grupe me risk të veçantë. VKC identifikon gjithashtu boshllëqet në infrastrukturën ekzistuese të ZRF, përfshirë nevojën për sisteme informative gjeohapësinore (SIG/GIS) të përditësuara dhe nevojën për përmirësimin e bazave të të dhënave për vlerësimet nga humbjet prej fatkeqësive.

Është e rëndësishme të theksohet detyrimi i bashkive për të raportuar në sistemin e bazës së të dhënave të humbjeve nga fatkeqësitë që buron nga VKM nr. 345, datë 26.05.2022, për të cilin stafi i Bashkisë Korçë është trajnuar nga AKMC. Çështjet kryesore të diskutuara përfshijnë mbajtjen në gatishmëri të sistemeve të paralajmërimit të hershëm (SPH), trajnimin dhe gatishmërinë e personelit të emergjencave, kapacitetet e bashkisë për të ofruar mbështetje për komunitetet e prekura nga fatkeqësitë dhe koordinimin ndër-institucional të agjencive që veprojnë në territorin e një bashkie gjatë një situate emergjente. Lidhur me paralajmërimin e hershëm (PH) bashkia ka detyrimin e kryerjes së investimeve në përputhje me ligjin nr. 45/2019. Për sa i takon sistemeve të alarmit, bazuar në VKM nr. 594 datë. 13.10.2021 “Për miratimin e kritereve për identifikimin e subjekteve private, strukturat përgjegjëse për identifikimin e tyre, si dhe rregullat për realizimin e bashkëpunimit ndërmjet tyre” bashkia është përgjegjëse për vendosjen e tyre pranë subjekteve private kur vlerësohet e nevojshme.

Faqe 11 nga 185

1.3. Mbrojtja Civile në    Bashkinë Korçë.

# Hyrje dhe historiku.

Nisur nga nevojat që ka pasur  bashkia për të pasur një dokument për Mbrojtjen Civile dhe bazuar në ish, Planin Kombëtar për Emergjencat Civile i cili u hartua në vitin 2004, Bashkia Korçë kishte hartuar një  Plan të Bashkisë Korçë për Emergjencat dhe Krizat në vitin 2017. Ky ishte një dokument procedural shumë i thjeshtë dhe trajtonte në mënyrë të përciptë emergjencat civile në teritorin e bashkisë. Plani të ri Vendor të bashkisë  u bë i nevojshëm pas miratimit të Ligjit të ri  45/2019, ”Për Mbrojtjen Civile”, dhe bazuar në miratimin e Planit Kombëtar për Emergjencat Civile në vitin 2023. Ky dokument u bë  i domosdoshëm për shkak të:

- Përshtatjes dhe nevojës së pregatitjes së Planit të ri Vendor në  përputhje me Planin e ri Kombëtar për Emergjencat Civile i cili  u miratua në vitin 2023.

- Detyrimeve të bashkisë bazuar në pikën 4, të nenit 72, të Ligjit 45/2019, ”Për Mbrojtjen Civile”,

- Ndryshimeve në kontekstin e mbrojtjes civile në nivel kombëtar dhe bashkie.

- Ndryshimet në risqet e reja dhe të ardhshme dhe elementët përbërës të tyre.

- Ndikimet e ndryshimeve klimatike.

- Ndryshimet sezonale dhe risqet e shkaktuara nga njeriu.

- Ndryshimet ligjore në fushën e Zvogëlimit të Riskut nga Fatkeqësitë (ZRF), dhe Mbrojtjen Civile (MC) por edhe në legjislacionin dhe politikat e tjera sektoriale dhe ndërsektoriale të lidhura dhe me ndikim në to.

- Ndryshimet në ndarjen administrativo-territoriale të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë.

- Ndryshimeve organizative të të gjithë sektorëve dhe të gjitha niveleve me ndikim në ZRF dhe MC.

- Ndryshimet në sistemin e paralajmërimit të hershëm.

- Emergjencat e ndodhura në teritorin  e bashkisë, dhe boshllëqet apo përmirësimet e rekomanduara prej tyre në procedura.

Pas tërmeteve të vitit 2019, në teritorin e bashkisë u realizua një vlerësim i nevojave pas fatkeqësisë  i cili vuri në dukje fushat kryesore të nevojës për  kapacitetete të bashkisë  në kuadër të projektit RESEAL dhe kërkesat e ligjit nr. 45/2019, theksuan nevojën për:

- Hartimin e Vlerësimit Vendor të Riskut.

- Hartimin e një Strategjie Vendore për ZRF-në.

- Hartimin e Planit Vendor për Emergjencat Civile.

- Zhvillimin/përditësimin e kodeve të ndërtimit.

- Mbështetjen e kapaciteteve për vlerësimin e riskut dhe planifikimin e vazhdimësisë së veprimtarisë.

- PVEC është një plan gjithëpërfshirës, i cili mbledh së bashku të gjitha grupet e interesit në bashki dhe ato kombëtare. Kontributi i institucioneve në nivel vendor dheqendror dhe institucioneve të tjera jo fitimprurëse, akademike dhe sektorit privat ka qenë thelbësor në hartimin dhe efikasitetin e planit.

“Mbrojtja civile është përgjegjësi e të gjithëve”`

## Drejtori i Përgjithshëm i  AKMC-së.

1.4. Synimet dhe objektivat e Planit Vendor për Emergjencat  Civile.

Synimet e planit

Plani Vendor për Emergjencat Civile synon të:

- Ndihmojë në parandalimin, lehtësimin, përgjigjen dhe rimëkëmbjen nga çdo ndikim negativ si pasojë e emergjencave dhe/ose fatkeqësive që mund të prekin jetën e njerëzve, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore, komunitetet dhe mjedisin në gjithë teritorine bashkisë.

- Sigurojë kushtet për administratat publike që veprojnë në teritorin e bashkisë, , subjektet ekonomike dhe popullsinë për të kaluar nga kushtet normale të jetesës dhe punës, në një situatë emergjente, me humbje minimale.

- Mundësojë ofrimin e burimeve të bashkisë dhe ato shtetërore me qëllim garantimin e sigurisë publike dhe vazhdimësinë e ekonomisë.

Objektivat specifike të Planit Vendor

- Mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të banorëve gjatë dhe pas emergjencave civile, duke zbatuar masa për evakuimin në kohë, ofrimin e strehimit emergjent dhe ndihmës mjekësore.

- Minimizimin e dëmeve ndaj pronës, infrastrukturës, trashëgimisë kulturore, gjësë së gjallë, komuniteteve dhe mjedisit.

- Identifikimin dhe vlerësimin e risqeve dhe dobësive të mundshme brenda komunitetit për të informuar qytetarët mbi aktivitetet e Gatishmërisë dhe Përgjigjes.

- Zhvillimin e moduleve dhe programeve të trajnimit dhe të stërvitjeve për aktorët vendorë përgjegjës për emergjencat dhe komunitetin e gjerë.

- Krijimin e kanaleve të qarta të komunikimit për shpërndarjen e informacionit para, gjatë dhe pas një emergjence për të siguruar që banorët të dinë se çfarë veprimesh duhet të ndërmarrin.

- Përcaktimin e roleve, detyrave dhe përgjegjësive të të gjitha institucioneve shtetërore dhe jo-shtetërore, subjekteve private, organizatave jo-fitimprurëse (OJF) dhe komunitetit para, gjatë dhe pas një emergjence.

- Garantimin e menaxhimit dhe shpërndarjes efikase të burimeve përfshirë personelin, pajisjet dhe furnizimet, për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive emergjencave.

- Nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet strukturave të qeverisjes vendore, OJF-ve dhe grupeve të komunitetit për të rritur përpjekjet për t’iu përgjigjur emergjencave.

- Rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për gatishmërinë ndaj emergjencave civile dhe për veprimet që duhen ndërmarrë sipas llojeve të ndryshme të emergjencave civile përmes programeve dhe fushatave informuese.

- Garantimin e mos-ndërprerjes së shërbimeve dhe funksioneve thelbësore komunitare ose garantimin e rikthimit në gjendje funksionale të tyre sa më shpejt gjatë dhe pas një emergjence.

- Ndërmarrjen e vlerësimeve pas emergjencave dhe stërvitjeve për të identifikuar mësimet e nxjerra dhe për të bërë përmirësimet e nevojshme në planin vendor për emergjencat civile, si dhe në menaxhimin e emergjencave në të ardhmen.

Faqe 13 nga 185

# 1.5.  Konteksti i vendit dhe profili i riskut në bashki.

Ngjarjet e kohëve të fundit në teritorin e bashkisë si në gjithë vëndin tonë kanë treguar shumëllojshmërinë dhe intensitetin e rreziqeve natyrore dhe ato të shkaktuara nga njeriu. Viti 2019, ishte një vit kyç për vendin pasi jo vetëm që u miratua ligji i ri nr. 45/2019, i cili parashikon përgjegjësitë e mbrojtjes civile, por ishte gjithashtu dhe viti i dy tërmeteve të fuqishëm përkatësisht të 21.09.2019 dhe 26.11.2019, të cilët prekën një pjesë të teritorit të bashkisë. Kjo u pasua nga pandemia globale e Coronavirusit (COVID-19) në vitin 2020, e cila preku dhe bashkinë dhe  shkaktoi humbjen e jetës së mbi 103 personave.

Këto ngjarje kyçe janë shoqëruar nga rreziqet e përhershme të përmbytjeve, zjarreve në pyje, rritjen e temperaturave, thatësirave dhe rrëshqitjeve të tokës, të cilat ndodhin me shpeshtësi periodike në të gjithë vendin. Sipas Strategjisë Vendore për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë (SVZRF), të dhënat e mbledhura për analizimin e tendencave tregojnë se, gjatë kohëve të fundit, këto incidente “rutinë”, janë transformuar dhe janë kthyer në emergjenca apo fatkeqësi më të shpeshta dhe prekin gjithë teritorin e bashkisë dhe me shumë mundësi kjo vjen si pasojë e ndikimeve të ndryshimeve klimatike.

Pjesa e Ligjit nr. 45/2019 që parashikon ristrukturimin e sistemit të mbrojtjes civile, është koordinuar në të gjitha fazat e një fatkeqësie (parandalimi/ lehtësimi, gatishmëria, përgjigja dhe rimëkëmbja). Territori i bashkisë si gjithë vendi jonë është i rrezikuar shpesh herë nga fatkeqësi të ndryshme natyrore dhe jo vetëm. Bazuar në analizën e kryer në VVR-në, për ngjarjet e ndodhura  100 vitet e fundit të cilat shërbejnë për  qëllim studimin dhe hartimin e një profili të qartë të risqeve të bashki. Në vitin 2019,  bashkia u prek nga 2 tërmete të fuqishëm. Këto tërmete shkaktuan dëmtimin e 282 shtëpive: dhe u prekën 1228 persona, nëmënyrëtë drejtperdrejtë, por kryesore është që nuk shkaktoi humbjen e  jetës se njerëzve.

Bazuar në dokumentat kryesorë të pregatitur nga AKMC dhe si rezultat dhe i analizës së risqeve të kryer në VVR, si  dhe në dokumentin e SVZRFN, u bë i mundur zhvillimi i matricave krahasuese për rreziqet madhore që mund të prekin teritorin e bashkisë (duke përfshirë gjashtë rreziqet e detyrueshme të parashikuara nga ligji), si dhe ndikimi dhe implikimet e tyre të mundshme për secilin prej njësive administrative të bashkisë.

Faqe 14 nga 185

Tabela 1. Rrisqet në Bashkinë Korçë sipas VVR-së.

|  | Tërmetet |
| --- | --- |
|  | Bllokimi i rrugëve nga dëbora, Ortekët dhe Rrëshqitjet e tokës |
|  | Biologjike |
|  | Përmbytjet |
|  | Zjarret masive |
|  | Teknologjike (Të shkaktuara nga njeriu/proceset) |

## Burimi: VVR Bashkia Korçë.

2. Parimet udhëzuese të Funksionimit të Planit Vendor për

Emergjencat Civile.

2.1. Parashikueshmëria dhe gatishmëria.

Parimet e parashikueshmërisë dhe gatishmërisë janë jetikë si për etapat që i paraprijnë një

emergjence civile (Parandalimi dhe Gatishmëria), ashtu dhe për etapat që e pasojnë atë. Ato

fokusohen në monitorimin aktiv të risqeve të mundshme përmes Menaxhimit të Integruar të

Emergjencave (MIE). Planifikimi efikas nxjerr në pah rëndësinë e trajnimeve dhe stërvitjeve pasi

rreziqet janë dinamike dhe duhet të vlerësohen dhe menaxhohen vazhdimisht për të mundësuar

operacione efikase.

Emergjencat sfidojnë vazhdimësinë e proceseve të punës dhe kërkojnë një ekuilibër midis

Përgjigjes dhe Rimëkëmbjes për të garantuar funksionimin normal të tyre.

Ligji nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile” thekson bashkëpunimin e institucioneve dhe agjencive për parapërgatitjet për emergjencat civile, duke garantuar qartësinë e roleve për të gjithë aktorët përgjegjës. Këta aktorë duhet të zhvillojnë plane vazhdimësie për t'u përgatitur në mënyrë efektive për fatkeqësitë e mundshme që mund të ndërpresin aktivitetet e tyre, duke lejuar një përgjigje më të shpejtë dhe më të organizuar.

2.2. Vendimmarrja.

Vendimmarrja në nivel bashkie është një aftësi themelore në menaxhimin e emergjencave, e cila mund të ketë pasoja të gjera në teritor. Ashtu si çdo aftësi komplekse, edhe vendimmarrja ka nevojë për praktikë dhe njohuri.

Aftësia për të marrë vendime të sakta bazuar në elementët përbërës të një emergjence, si dhe një interpretim i përgjithshëm i saktë i emergjencës, janë gurë themeli thelbësorë. Ato mundësojnë një menaxhim të besueshëm, efikas dhe të sigurt të emergjencës.

Faqe 15 nga 185

Menaxherët e emergjencës mund të përdorin disa procese për të marrë vendime. Vendimet mund të grupohen gjerësisht në dy kategori kryesore:

- Vendimmarrja intuitive, e cila mund të përfshijë proceset e kushtëzuara dhe vendimmarrjen e bazuar në njohje.

- Vendimmarrja analitike, e cila mund të përfshijë zgjedhjen e rregullave, krahasimin e opsioneve dhe zhvillimin e zgjidhjeve të reja. Vendimmarrja analitike kërkon më tepër kohë dhe përpjekje mendore krahasuar me proceset intuitive dhe mund të ndikohet më shumë ndaj efekteve të presioneve të tepërta që zvogëlojnë kapacitetin e të menduarit në mënyrë analitike.

Kurthet e vendimmarrjes

Kurthi i vendimmarrjes mund të përshkruhet si një proces i të menduarit që mund të çojë në marrjen e një vendimi të gabuar, i cili mund të rezultojë në përkeqësimin e situatës. Ekzistojnë disa kurthe të vendimmarrjes, të cilat mund të ulin efikasitetin e vendimeve në kontekstin operacional. Vendimmarrësit duhet të jenë në dijeni të këtyre “kurtheve” dhe duhet të kontrollojnë vendimet (përmes diskutimeve mes kolegëve ose marrjes së një mendimi të dytë) me qëllim që të mbrohen ndaj pasojave të padëshiruara.

Figura. 1. Model vendimmarrje për emergjencat/fatkeqësitë.

Burimi: Plani Kombëtar i EC

2.3. Lidershipi.

Kur ndodh një emergjencë, përgjegjësit për menaxhimin e përpjekjeve për përgjigje dhe rimëkëmbje do të përballen me një sërë kërkesash sfiduese dhe presionesh. Ato do të variojnë sipas ngjarjes ose situatës që ka shkaktuar emergjencën, shpejtësisë së veprimit të saj, zonësgjeografike të prekur, ngjarjeve të njëkohshme ose të ndërvarura dhe shumë faktorëve të tjerë.

Shpeshherë, informacioni i disponueshëm nga QOEC në bashki do të jetë i paplotë, i pasaktë ose i paqartë dhe perceptimet rreth situatës dhe vetë situata mund të ndryshojnë nga momenti në moment. Përpjekja për përgjigje dhe rimëkëmbje mund të përfshijë një sërë organizatash, me shumë mundësi të shoqërisë civile, të sektorit privat dhe vullnetare dhe secila prej tyre do të ketë përgjegjësi, aftësi dhe prioritete të caktuara, çka kërkon koordinim.

Faqe 16 nga 185

Kjo do të ndihmojë në krijimin e një grupi prioritetesh të përbashkëta dhe për rrjedhojë në përqendrimin e përpjekjeve dhe burimeve aty ku nevojiten më tepër. Përcaktimi i synimit dhe objektivave, si dhe komunikimi dhe respektimi i tyre, janë thelbësore për suksesin e përpjekjeve ndërinstitucionale.

Në rastin e emergjencave të papritura me ndikime (p.sh., zjarret ose aksidentet e transportit), strukturat operacionale të bashkisë  do të përpiqen menjëherë që të shpëtojnë jetë, të lehtësojnë vuajtjet, si dhe të kufizojnë dhe zbusin ndikimet e emergjencës. Megjithatë, në shumicën e rasteve, faza e përgjigjes është relativisht e shkurtër, ndoshta deri në disa orë. Synimi strategjik duhet të shohë përtej kërkesave të menjëhershme të fazës së përgjigjes dhe të marrë në konsideratë prioritetet më afatgjata të rivendosjes së shërbimeve dhe dhënies së ndihmës për të lehtësuar rimëkëmbjen e komuniteteve të prekura.

Objektivat e përbashkëta për reaguesit janë:

- Shpëtimi dhe mbrojtja e jetës së njerëzve.

- Lehtësimi i vuajtjeve.

- Kufizimi i emergjencës – kufizimi i përshkallëzimit apo përhapjes dhe zbutja e   ndikimeve të saj.

- Dhënia e paralajmërimeve, këshillave dhe informacioneve për publikun dhe bizneset.

- Mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë së stafit të përfshirë në fazën e përgjigjes.

- Ruajtja e mjedisit.

- Mbrojtja e pronës, nëse është e mundur.

- Ruajtja ose rivendosja e veprimtarive kritike.

- Ruajtja e shërbimeve normale në një nivel të përshtatshëm.

- Nxitja dhe lehtësimi i veprimtarive të vetëndihmës në komunitetet e prekura.

- Lehtësimi i hetimeve dhe inspektimeve (p.sh., përmes ruajtjes së vendngjarjes dhe menaxhimit të të dhënave në mënyrë efikase).

- Lehtësimi i rimëkëmbjes së komunitetit (duke përfshirë ndikimet humanitare, ekonomike, infrastrukturore dhe mjedisore).

- Vlerësimi i përpjekjeve për përgjigje dhe rimëkëmbje.

- Identifikimi i mësimeve të nxjerra dhe marrja e masave për zbatimin e tyre.

Në rastin e emergjencave me veprim të ngadaltë (p.sh., ndërprerja në furnizimin me lëndë djegëse apo përhapja e sëmundjeve infektive), dhe në të cilat shërbimet emergjente mund të mos çojnë detyrimisht në përgjigje, mund të jetë më e vështirë që të identifikohet dhe formulohet synimi strategjik. Megjithatë, është po aq e rëndësishme që të përcaktohet një synim i qartë dhe objektiva realistë për të mundësuar udhëheqjen dhe koherencë të aktiviteteve të disa institucioneve dhe AKMC-së. Në raste situatash të rënda mund të jetë Qeveria që mund

të marrë përsipër rolin e përcaktimit të udhëheqjes strategjike në rrethana të caktuara, më konkretisht në rastet kur vetëm ajo është në gjendje të realizojë koordinimin e nevojshëm.

2.4. Informacioni.

Informacioni është thelbësor për përgjigjen dhe rimëkëmbjen ndaj një emergjence. Ruajtja e qarkullimit të informacionit, brënda institucioneve në bashki , dhe me publikun e gjerë, është

Faqe 17 nga 185

tejet sfiduese në kushtet e një emergjence. Rëndësia e informacionit për reaguesit e emergjencës dhe ata të prekur nga ngjarjet nuk mund të nënvlerësohet. Nuk duhet të nënvlerësohet rëndësia e informacionit për strukturat operacionale dhe për ata të prekur nga ngjarje të caktuara. Menaxhimi i informacionit bazohet në zhvillimin dhe ruajtjen e njohurive mbi situatën dhe në kushte të tilla duhet të zhvillohet një Tablo e Informacionit të Përbashkët të Pranuar.

Kjo tablo është një përmbledhje e vetme strategjike e informacionit të pranuar rreth një emergjence apo krize, e cila zhvillohet sipas një modeli standard, për qëllime raportimi dhe vendimmarrjeje.

Këto masa duhet të mbështesin transmetimin dhe mbledhjen e volumeve potencialisht të larta të informacionit, nga burime të shumta, vlerësimin e informacionit të mbledhur në bashki për të garantuar rëndësinë, saktësinë, marrjen në kohën e duhur të informacionit,  aksesueshmërinë, interpretueshmërinë dhe transparencën e tij; përkthimin e informacionit të disponueshëm në produkte të përshtatshme informacioni, për shembull, raporte për KMC në bashki, prefekturë, dhe  AKMC. apo publikime në media me qëllim vënien e informacionit në dispozicion të publikut. Në kushtet e një emergjence në teritorin e bashkisë, mund të jetë e vështirë mbledhja, vlerësimi, validimi dhe shpërndarja e informacionit. Për shëmbull, procedurat për menaxhimin e informacionit mund të variojnë ndërmjet institucioneve të ndryshme; perspektivat rreth ngjarjes ose situatës mund të jenë të ndryshme; mund të ndodhin gabime ose keqkuptime si pasojë e presionit; dhe mund të ketë mbingarkesë informacioni. Duhet gjetur një ekuilibër ndërmjet garantimit të vendimeve të mirinformuara dhe të vepruarit me shpejtësi dhe vendosmëri. Ngritja e sistemeve të menaxhimit të informacionit në mënyrë sistemike dhe integrimi i tyre në masat ndërinstitucionale të menaxhimit të emergjencave, do të mundësojnë arritjen e një ekuilibri të duhur. Është e rëndësishme të theksohet se zakonisht, organizatat vullnetare dhe ato të sektorit privat që kryejnë aktivitetin e tyre në teritorin e bashkisë duhet të përfshihen në përgjigjen ndërinstitucionale dhe për rrjedhojë, duhet të integrohen në strukturat dhe proceset e menaxhimit të informacionit, të cilat krijohen, trajnohen, ushtrohen dhe testohen. Në veçanti, duhet të kuptohen dhe testohen në mënyrë të detajuar nevojat për ndarjen e informacionit në një mënyrë që t’i përgjigjet nevojave të strukturave operacionale, si dhe të jetë në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave dhe me legjislacionet e tjera përkatëse.

Termat dhe përkufizimet do të merren vetën nga standardet dhe publikimet e AKMC-së, dhe ato ndërkombëtare. Në rastet kur janë përcaktuar kërkesat e mundshme për informacion, strukturat operacionale në bashki duhet të ndjekin modelet e përcaktuara për këto produkte të informacionit, pavarësisht nëse janë përcaktuar në nivel vendor, qarku apo qendror. Për më tepër, përdorimi i këtyre modeleve dhe menaxhimi i informacionit në mënyrë më të gjerë, janë aspekte që duhet të integrohen dhe vlerësohen përmes trajnimit dhe ushtrimeve.

Çdo emergjencë tërheq interesin e gjerë të medias dhe publikut. Për rrjedhojë, është thelbësore të ekzistojnë struktura dhe procese për të menaxhuar kërkesat e medias dhe për të garantuar konsistencën e mesazheve të dhëna. Është po aq e rëndësishme që publiku të marrë këshilla, paralajmërime dhe informacione të duhura, për t’u ofruar siguri dhe një bazë për çdo veprim

të nevojshëm.

Faqe 18 nga 185

Qarkullimi i informacionit të pranuar, në përputhje me parimet e përcaktuara më sipër, mbështet aftësinë ripërtëritëse të një komuniteti ndaj sfidave shqetësuese; mbështet masat për menaxhimin e vazhdimësisë së veprimtarisë; dhe lehtëson rimëkëmbje më të shpejtë.

2.5. Integrimi dhe bashkëpunimi me grupet e interesit.

### Numri i madh i institucioneve që veprojnë në teritorin e bashkisë Korçë dhe ato qëndrore, të përfshira sidomos në etapat e Përgjigjes dhe Rimëkëmbjes nga emergjencat civile ose fatkeqësitë mund të krijojë vështirësi për menaxhimin efikas të operacioneve. Prandaj efikasiteti mund të arrihet vetëm nëse strukturat bëjnë një planifikim të kujdesshëm paraprak dhe përmes trajnimeve dhe stërvitjeve të vazhdueshme sipas risqeve dhe skenarëve të mundshëm. Emergjencat shpesh kanë karakter ndërkufitar, gjë që e bën bashkëpunimin ndërmjet njësive të qeverisjes vendore kyç për suksesin e adresimit të tyre. Në këtë drejtim, Bashkia Korçë duhet të ketë marrëveshje bashkëpunimi me bashkitë fqinje. Menaxhimi i emergjencave në nivel vendor përfshijnë një numër të madh aktorësh publikë dhe privatë. Menaxhimi i tyre kombinon një numër të madh agjencishë, institucionesh dhe organizatash që shpesh nuk janë të lidhura me njëra-tjetrën nga marrëdhëniet hierarkike. Prandaj, proceset e vendimmarrjes duhet të synojnë gjithmonë të jenë gjithëpërfshirëse dhe të arrijnë vendime konsensuale, kurdoherë që është e mundur. Institucionet dhe drejtoritë vendore, si dhe aktorët e tjerë që veprojnë në territorin e Bashkisë Korçë, duhet të kuptojnë funksionet, mënyrat e punës, prioritetet dhe kufizimet e njëri-tjetrit. Kjo do të lehtësojë dialogun e hapur që është thelbësor për një qëllim dhe objektiva të përbashkëta për t'u zhvilluar, dakordësuar dhe punuar mbi to

2.6. Përshtatja e Kuadrit Sendai, OZHQ-ve dhe Ndryshimeve

Klimatike në Nivel Vendor.

PVEC i Bashkisë Korçë, është në përputhje të plotë me Kuadrin Sendai për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë (ZRF) (2015-2030).1 Kuadri Sendai specifikon shtatë objektiva globale për t’u arritur deri në vitin 2030, të tillë si:

- Ulje të vdekshmërive nga fatkeqësitë në shkallë globale; ii) ulje e numrit të njerëzve të prekur nga fatkeqësitë; iii) zvogëlim i dëmeve ekonomike nga fatkeqësitë në raport me GDP-në;

iv) zvogëlimin e dëmtimeve në infrastrukturën kritike dhe garantimin e ofrimit të shërbimeve bazë(si ato parësore shëndetësore dhe arsimore) përfshirë zhvillimin e rezistencës së tyre ndaj

fatkeqësive; v) zhvillimin e strategjive kombëtare dhe vendore për zvogëlimin e riskut;

vi) rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për ZRF; vii) rritje e aksesit në sistemet e paralajmërimit të hershëm për fatkeqësitë. Paralelisht me objektivat, Kuadri Sendai parashikon

edhe katër fusha prioritare të adresimit të sfidave në kuadër të ZRF-së, identifikimin e riskut nga fatkeqësitë, zhvillimin e politikave të ZRF dhe të menaxhimit të riskut, rritjen e investimeve për ZRF dhe fuqizimin e gatishmërisë për të ofruar përgjigje efektive ndaj fatkeqësive bazuar në parimin, “Ndërtojmë Përsëri më Mirë” (ang. “BBB – Build Back Better”), për rimëkëmbjen, rehabilitimin e rindërtimin pas fatkeqësive. Mbështetur në këto fusha prioritare, PVEC i bashkisë Korçë është një instrument që synon të adresojë rritjen e kapaciteteve vendore, rritjen e koordinimit institucional dhe ndër-institucional në nivel bashkie, prefekture dhe institucioneve të tjera vendore, me qëllim zvogëlimin e dëmeve në

1I miratuar nga shtetet-anëtare të OKB në vitin 2015, në Konferencën Botërore të OKB-së mbi Reduktimin e Riskut nga Fatkeqësitë.

Faqe 19 nga 185

infrastrukturë, uljen e numrit të individëve të prekur, rritjen e aftësisë ripërtëritëse ndaj fatkeqësive dhe fuqizimin e politikave të menaxhimit të riskut në nivel vendor.

### Disa masa që sugjerojmë të merren në nivel qarku dhe bashkie për t'u përshtatur me Kuadrin Sendai për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë (2015-2030), Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) dhe ndryshimet klimatike janë:

- Vlerësimi i riskut në nivel vendor/qarku: Kryerja e vlerësimit të riskut në nivel       vendor/qarku sipas parashikimeve ligjore jo më pak se një herë në çdo tre vjet, për të identifikuar risqet që lidhen me fatkeqësitë natyrore dhe ndryshimet klimatike.

- Angazhimi dhe edukimi i komunitetit: Përfshirja e komunitetit në planifikimin e       zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe edukimi i tyre rreth praktikave të qëndrueshme dhe përshtatjes klimatike.

3.	 Zhvillimi i qëndrueshëm i infrastrukturës: Promovimi dhe investimi në infrastrukturë me  qëllim që t'i rezistojë ndikimeve klimatike.

4.	 Përshtatja e bazuar në ekosistem: Zbatimi i zgjidhjeve të bazuara në natyrë si ripyllëzimi, restaurimi i ligatinave dhe mbrojtja e habitateve natyrore për të rritur aftësinë ripërtëritëse ekologjike ndaj ndikimeve klimatike.

5.	 Integrimi i politikave: Sigurimi që politikat vendore të përputhen me objektivat e Kuadrit Sendai, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG-të dhe strategjitë e përshtatjes  klimatike.

6.	 Ngritja e kapaciteteve: Zhvillimi i kapaciteteve vendore duke trajnuar personelin, drejtues të komunitetit dhe organizata që veprojnë në territor për menaxhimin e riskut nga fatkeqësitë dhe strategjitë e përshtatjes klimatike.

7.	 Sistemet e paralajmërimit të hershëm: Krijimi dhe mbajtja e sistemeve të fuqishme të paralajmërimit të hershëm për të paralajmëruar shpejt komunitetet për fatkeqësitë e afërta, duke u mundësuar atyre të marrin masa proaktive për të minimizuar dëmin.

8. Promovimi i Jetesës së Qëndrueshme: Mbështetja e iniciativave që përmirësojnë jetesën e banorëve përmes praktikave të qëndrueshme bujqësore, bizneseve miqësore me mjedisin, duke përafruar aktivitetet ekonomike me ruajtjen e mjedisit.

9. Monitorimi dhe Vlerësimi: Monitorimi dhe vlerësimi rregullisht i efektivitetit të masave të zbatuara,  duke përshtatur politikat, strategjitë sipas nevojës për të siguruar përmirësim të vazhdueshëm dhe përshtatje ndaj sfidave në zhvillim.

Faqe 20 nga 185

## 3. Sistemi i mbrojtjes civile në në nivel qëndror,

## nivel qarku dhe në nivel vendor/bashkie.

## 3.1. Institucionet dhe Strukturat Qendrore të Mbrojtjes  Civile.

Skema mëposhtë paraqet institucione dhe strukturat qendrore të mbrojtjes civile, (Për detaje të mëtejshme referoju Planit Kombëtar për Emergjencat Civile, seksioni 1.4.3).

Figura 2: Institucionet dhe strukturat qendrore të mbrojtjes civile.

SMC në nivel qëndror

Kuvendi i Shqipërisë

Këshilli i Ministrave

Zyra Përgjegjëse për situatën

Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile

Komiteti i Mbrojtjes Civile

Ministria përgjegjëse për Mbrojtjen Civile

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

Komisioni Teknik Këshillimor

Qendrat e Mbrojtjes Civile në qark

Ministritë dhe institucionet qendrore

Institucione / struktura të përhershme	Institucione / struktura të përkohshme

Burimi: Plani Kombëtar për Emergjencave Civile

Faqe 21 nga 185

Ministri i Mbrojtjes (MM)

Sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore, MM është përgjegjës për mbrojtjen civile. Detyrat kryesore të Ministrit të Mbrojtjes përfshijnë:

- Përcaktimin e drejtimeve dhe objektivave strategjike të AKMC-së;

- Hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave për ZRF dhe MC;

- Informimin periodik të KM për çështjet e ZRF dhe MC;

- Mbikëqyrjen e menaxhimiit të buxhetit të AKMC-së, sipas legjislacionit financiar

në fuqi.

Figura 3: Ministria përgjegjëse për Mbrojtjen Civile dhe ndërveprimi i saj me nivelin qendror, nivelin e qarkut dhe atë vendor

Ministria e Mbrojtjes

Ministritë / Agjencitë / Institucionet

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

Strukturat Operacionale aktive dhe mbështetëse

Insitucionet dhe strukturat monitoruese dhe informuese/njoftuese

Qëndra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile (QKOEC)

Prefektët e qarqeve

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave materiale të Shtetit

Komisioni i Mbrojtjes Civile në Nivel Qarku

Administrata mbështetëse e Ministrisë

Bashkitë

Komisioni i Mbrojtjes Civile në

Nivel  Bashkie

Burimi: Plani Kombëtar për Emergjencave Civile

Faqe 22 nga 185

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

AKMC, përgjigjet për ZRF dhe MC, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, duke vepruar sipas Ligjit nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile” dhe VKM nr. 747, datë 20.11.2019. Përgjegjësitë e AKMC ndër të tjera përfshijnë zbatimin e politikave të zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe të mbrojtjes civile, bashkëpunimin me institucionet qendrore dhe vendore, si dhe përgatitjen e raporteve vjetore për ZRF dhe MC.

AKMC koordinon dhe bashkërendon punën për hartimin e SKZRF, VRFNQ dhe PKEC, planifikon financimin për masat parandaluese dhe lidh marrëveshje me organizatat mbi iniciativat dhe aktivitetet për MC. AKMC-ja koordinon në mënyrë të përqendruar shpërndarjen e kapaciteteve logjistike dhe njerëzore, të caktuara për përballimin e emergjencave civile apo të fatkeqësive. 2

###### 3.2. Institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile (SMC) në nivel

###### qarku.

Bazuar në kuadrin ligjor në fuqi, prefekti i qarkut ka rol parësor në ZRF dhe MC me disa përgjegjësi kritike. Këto përfshijnë: refuzimin e buxheteve të bashkive të cilave u mungojnë fonde për masat e ZRF dhe të mbrojtjes civile; kryerjen e vlerësimit të riskut në nivel qarku; dhe bashkëpunimin me bashkitë për të vlerësuar risqet nga fatkeqësitë dhe për të informuar publikun.

Prefekti bashkërendon aktivitetet ndërmjet organeve dhe institucioneve vendore, kërkon ndihmë nga AKMC kur burimet brenda qarkut janë të pamjaftueshme dhe harton e përditëson Planin e Qarkut për Emergjencat Civile (PQEC) të cilin ia paraqet për analizë AKMC-së.

Pjesë e strukturës bashkërenduese janë Sektorët e Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile, të ngritur pranë çdo prefekture.

Për më tepër, prefekti garanton funksionimin e SPH, koordinon shpërndarjen e ndihmës ndërkombëtare gjatë fatkeqësive dhe i jep përparësi investimeve për MEC në nivel qarku. Prefekti është gjithashtu përgjegjës për të krijuar një bazë të dhënash të humbjeve nga fatkeqësitë, për të menaxhuar forcat operacionale në rast emergjencashdhe për të promovuar bashkëpunimin midis bashkive dhe qarqeve kufitare.

Në rast emergjence prefekti ndan informacionin me AKMC-në, mbikëqyr shërbimet e emergjencës dhe monitoron përpjekjet vendore për ZRF. Nëse nevojat për kompensimin e fatkeqësive tejkalojnë 8% të buxhetit të një bashkie, prefekti i paraqet AKMC-së një kërkesë për mbështetje për të mbuluar dëmet.

2.  Për detaje të mëtejshme referoju Planit Kombëtar për Emergjencat Civile, seksioni 1.4.3.

Faqe 23 nga 185

Prefekti

.Komisioni i Mbrojtjes Civile në nivel Qarku (KMCQ)

Drejtuesi i Operacionit në nivel Qarku (DOQ)

Qendra Operacionale e Emergjencave Civile në Qark (QOECQ).

Sektori i Planifikimit

Sektori i Operacioneve

Sektori i Logjistikës

Komisioni i Mbrojtjes Civile në nivel Bashkie                    (KMCB).

Figura 4: Strukturat e mbrojtjes civile në nivel qarku dhe QOECQ.

Burimi: Plani Kombëtar për Emergjencave Civile

Qendra Operacionale e Emergjencave Civile në Qark (QOECQ).

QOECQ është nën autoritetin e prefektit. Ajo aktivizohet menjëherë në të gjitha rastet e fatkeqësive kur shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore në një territor që përfshin qarkun. Në rastet e tjera vendimi i aktivizimit merret nga prefekti në bashkërendim me AKMC-në pas konsultimeve me KMCQ-në i cili bën një vlerësim të situatës së pritshme ose aktuale dhe paraqet një raport bazuar në risqet aktuale ose të pritshme. Prefekti cakton një koordinator për të gjitha aktivitetet e qendrës dhe personel me përgjegjësi të përditshme për menaxhimin e kësaj qendre.

Aktivizimi i QOECQ ndodh kur:

- Shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore në një nga bashkitë në juridiksionin e qarkut.

- Rrezikohet një numër i konsiderueshëm jetësh njerëzore.

- Vërehet një shkallë e lartë e kërcënimit për njerëzit, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë   kulturore ose mjedisin.

Faqe 24 nga 185

- Kërkohet mbështetje në vend (aktivizimi afatgjatë, burime të kufizuara, etj.);

- Nevojitet një koordinim i burimeve të qarkut, si rezultat i burimeve të kufizuara vendore dhe/ose përmasave të mëdha dhe shtrirjes gjeografike të emergjencës;

  - Shqetësim i lartë të ngritur nga media ose grupet e interesit.

3.3. Strukturat dhe detyrat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel

bashkie.

Bashkia ka disa përgjegjësi kyçe në ZRF dhe MC, duke përfshirë:

    - Vlerësimin e Riskut: Kryerjen e VRFNV dhe paraqitjen e dokumenteve tek prefekti dhe AKMC.

    - Informimin publik: Informimin e komunitetit për risqet nga fatkeqësitë.

    - Hartimi dhe përditësimi i SVZRF dhe PVEC.

    - Trajnimi: Organizimi i trajnimeve për mbrojtjen civile për personelin dhe banorët.

    - Sistemet e monitorimit: Informimi i autoriteteve dhe komuniteteve për emergjencat e mundshme.

    - Menaxhimi i të dhënave: Përditësimi i të dhënave për planifikimin e fatkeqësive dhe krijimi i një baze të dhënash të humbjeve nga fatkeqësitë.

    - Kryerja e investimeve: Kryerja dhe raportimi për investimet parandaluese dhe mbrojtëse.

    - Koordinimi operacional: Koordinimi i përgjigjes ndaj emergjencave civile dhe fatkeqësive, si dhe kompensimi i qytetarëve të prekur.

    - Bashkëpunimi: Bashkëpunimi me bashkitë kufitare për ZRF dhe MC.

    - Mirëmbajtja e infrastrukturës: garantimi i mbrojtjes nga zjarri dhe i mbrojtjes së infrastrukturës kritike.

    - Vlerësimi i dëmeve, nevojave dhe dëmshpërblimi: Vlerësimi i dëmeve dhe nevojave për përballim, si dhe dëmshpërblimi i shtetasve të prekur nga fatkeqësia.

Faqe 25 nga 185

Figura 5: Strukturat e mbrojtjes civile në nivel vendor dhe QOECB.

Kryetari i Bashkisë

Komisioni i Mbrojtjes Civile në nivel    bashkie

Drejtuesi i operacionit në nivel Bashkie Qendra Operacionale e Emergjencave Civile në bashki (QOECB)

Sektori Operacional

Sektori i Logjistikës

Strukturat Operacionale në nivel Bashkie

Strukturat qendrore Operacionale në nivel Bashkie

Strukturat e decentralizuara në nivel Bashkie

Kryqi iKuq, Vulln., OJF, Donatorët Grupet   Ndërkomb.,

Burimi: Plani Kombëtar për Emergjencave Civile

Komisioni i Mbrojtjes Civile në Nivel Bashkie (KMCB).

KMCB, është një strukturë e përhershme e MC, që drejtohet nga kryetari i bashkisë dhe përbëhet nga drejtues të institucioneve bashkiake, drejtues të njësive bashkiake, përfaqësues nga institucionet dhe strukturat që veprojnë në nivel vendor si autoritetet ushtarake, strukturat policore, drejtorë të zyrave arsimore, të shëndetit publik, OJF dhe struktura të tjera të përfshira në fushën e ZRF dhe MC. Përgjegjësitë kryesore të KMCB dhe strukturës së përhershme të planifikimit dhe të mbrojtjes civile që lidhen me gatishmërinë dhe përgjigjen janë:

- Shqyrtimi dhe analizimi i funksionimit të sistemit të monitorimit, të paralajmërimit të hershëm, të njoftimit dhe të alarmit në territorin e bashkisë, dhe sipas rastit merr masa për përmirësimin e tij.

- Hartimi i masave për parandalimin, lehtësimin, përgatitjen, mbrojtjen dhe përgjigjen ndaj emergjencave civile.

- Shqyrtimi, rekomandimi, përgatitja e programeve të edukimit dhe veprimtarive trajnuese në fushën e mbrojtjes civile për përgatitjen e personelit që angazhohet në raste fatkeqësish dhe për edukimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit.

- Koordinimi i aktiviteteve të menaxhimit të emergjencave midis strukturave shtetërore dhe joshtetërore.

- Bashkëpunimi me Komisionin e Mbrojtjes Civile në nivel Qarku dhe komisionet përkatëse të bashkive fqinje, me qëllim bashkimin e kapaciteteve të tyre për trajtimin e çështjeve të përbashkëta në fushën e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe të mbrojtjes civile.

- Përgatitja e PVEC, SZRFNV dhe VRFNV dhe dërgimin e dokumentit të hartuar për miratim në Këshillin Bashkiak, si dhe rishikimin e këtij dokumenti nga ana e tij sipas parashikimeve ligjore.

Faqe 26 nga 185

- Bashkërendimi dhe koordinimi i veprimtarive për organizimin dhe pajisjen e forcave të ndërhyrjes në rastet e fatkeqësive.

- Mbikëqyrja e logjistikës së ndihmës emergjente.

- Garantimi i higjienës dhe shërbimeve thelbësore për të dëmtuarit nga fatkeqësitë furnizimin me energji elektrike, ujë, kanalizimet dhe kujdesja për viktimat.

- Zbatimi i masave parandaluese dhe mbrojtëse për zvogëlimin e risqeve.

- Kontrolli i marrjes së masave në nivel bashkie, për t’u mbrojtur nga dukuri të mundshme rreziku, duke përfshirë:

- Marrja e masave për të siguruar mirëmbajtjen e kanalizimeve, pastrimin e tyre dhe të kolektorëve nga mbeturinat ose materialet inerte.

- Njohja e komunitetit me rrugët e evakuimit dhe përgatitjet emergjente, mjetet për komunikimin gjatë emergjencave, mjetet e informimit, zonat e mbrojtjes dhe vendstrehimet e sigurta.

- Ndërgjegjësimi i komunitetit për ruajtjen e ushqimit të nevojshëm, të ujit dhe të rezervave të tjera minimale.

- Ndjekja dhe zbatimi i të gjitha detyrave të tjera në rastet e fatkeqësive, si në rastet e shpalljes dhe ato të mos shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

Drejtuesi i Operacioneve në nivel Bashkie (DOB).

Drejtuesi i operacionit në nivel bashkie caktohet me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë dhe është pozicion operacional që ngrihet dhe funksionon në situatat e emergjencave civile. Ai është përgjegjës koordinimin e burimeve njerëzore dhe materiale të listuara në planet vendore për emergjencat civile dhe kryen këto detyra:

- Bashkërendon strukturat qendrore në nivel vendor, si dhe strukturat e tjera qendrore ose ndërkombëtare që vijnë në ndihmë dhe siguron drejtimin e përgjithshëm të operacionit/përgjigjes.

- Mban lidhje të rregullta dhe kontakte të vazhdueshme me drejtuesit e operacioneve të bashkive fqinje, informon dhe sipas rastit kërkon asistencë nga KMCB dhe KMCQ.

- Merr dhe zbaton udhëzimet e përgjithshme nga Kryetari i Bashkisë dhe KMCB, mban lidhje të vazhdueshme, raporton dhe ndjek udhëzimet e KMCB.

- Zbaton planin vendor për emergjencat civile dhe/ose planin për emergjencat civile të qarkut kur drejtimin e merr Prefekti i Qarkut.

- Bashkëvepron me grupe vullnetarësh, të specializuar për përballimin e emergjencave dhe me banorë, të përfshirë përkohësisht në strukturat operacionale të bashkisë.

Faqe 27 nga 185

- Sipas rastit, delegon autoritetin te drejtuesit e strukturave operacionale.

- Në rast se situata përkeqësohet dhe nëse me mundësitë dhe mjetet që zotëron bashkia, nuk mund ta përballojë situatën e krijuar, i propozon kryetarit të bashkisë të kërkojë mbështetje nga bashkitë fqinje, si dhe të kërojë mbështetje nga autoritetet më të larta shtetërore.

Mbështetja për DOB:

Për të realizuar detyrat e tij, DOB do të mbështetet nga Qendra Operacionale e Emergjencave Civile në Bashki (QOECB), e cila duhet të përbëhet nga tre sektorë kryesorë:

  - Sektori i Planifikimit

  - Sektori Operacional

  - Sektori i Logjistikës.

Në varësi të natyrës dhe shkallës së emergjencës, si dhe burimeve të aktivizuara, numri i anëtarëve dhe rolet e tyre përshtaten sipas nevojave të situatës. Në çdo rast, Kryetari i Bashkisë cakton edhe Drejtues Operacioni Zëvendësues, të cilit Drejtuesi i Operacionit i delegon përkohësisht detyrën në rastet kur operacioni zgjat mbi 12 orë.

Qendra Operacionale e Emergjencës Civile në  Bashki(QOECB).

QOECB është strukturë e përkohshme nën autoritetin e bashkisë, dhe është aktive dhe operacionale në të gjitha rastet e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Ajo mund të aktivizohet gjithashtu në situata të tjera emergjente, në varësi të ashpërsisë së fatkeqësisë së pritshme ose të ndodhur dhe kapaciteteve të disponueshme për përballimin e saj.

Aktivizimi i QOECB-së.

- Automatikisht në rastin e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore në territorin e bashkisë.

- Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë në koordinim me Prefektin e Qarkut dhe me AKMC-në dhe pas konsultimit paraprak me KMCB.

- Raportimi: Kryetari i Bashkisë, nëpërmjet strukturës së përhershme të Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile në bashki, paraqet në KMCB një raport të argumentuar, bazuar në ashpërsinë e fatkeqësisë së pritshme/të ndodhur dhe kapacitetet përballuese në dispozicion.

Funksionet kryesore të QOECB:

- Mbështet Drejtuesin e Operacionit në koordinimin e operacioneve emergjente.

- Siguron një qendër komunikimi dhe shkëmbimi informacioni midis aktorëve të përfshirë.

- Ofron asistencë teknike dhe administrative për funksionimin e KMCB dhe DOB.

Faqe 28 nga 185

Sektorët dhe përgjegjësitë e QOECB.

- Sektori i Planifikimit

- Planifikimi dhe Vlerësimi: Harton, përditëson dhe analizon planet e emergjencave dhe vlerësimin e dëmeve.

- Informimi Publik: Koordinon komunikimin me publikun dhe median, duke siguruar informacion të saktë dhe të verifikuar.

- Dokumentimi dhe Raportimi: Mban të dhëna për operacionet dhe përgatitë raportime për ecurinë e emergjencës.

### Sektori Operacional

- Koordinimi dhe Zbatimi: Ekzekuton urdhrat e DOB dhe koordinon operacionet në terren.

- Menaxhimi i Burimeve Njerëzore: Koordinon personelin operacional dhe mbështetës për përgjigjen ndaj emergjencave.

- Ndërlidhja/Komunikimi: Siguron funksionimin dhe gatishmërinë e rrjeteve të komunikimit ndërmjet ekipeve operacionale.

### Sektori i Logjistikës

- Menaxhimi i Burimeve: Siguron dhe shpërndan pajisje, furnizime dhe ndihma emergjente.

- Siguria dhe Mbrojtja: Siguron mbrojtjen e personelit dhe infrastrukturës kritike të emergjencës.

- Infrastruktura dhe Transporti: Koordinon mbështetjen për energjinë, ujin, transportin dhe mirëmbajtjen e objekteve të emergjencës.

Përgjegjësitë kryesore të QOECB.

- Mbledhja dhe ndarja e informacionit midis institucioneve, strukturave dhe organizatave të përfshira në përgjigjen ndaj emergjencës.

- Koordinimi qendror i operacioneve emergjente në mbështetje të KMCB dhe DOB.

- Njoftimi dhe informimi i publikut për situatën emergjente.

- Menaxhimi i burimeve dhe logjistikës për reagimin ndaj emergjencave.

Shkaqet e aktivizimit të QOECB.

- Numër i konsiderueshëm i personave në rrezik.

- Shkallë e lartë e kërcënimit për njerëzit, gjënë e gjallë, pronën,

trashëgiminë kulturore ose mjedisin.

- Kërkesa për mbështetje në vend (aktivizimi afatgjatë, burime të

kufizuara, etj.).

- Nevoja për koordinim të burimeve për shkak të burimeve të kufizuara

vendore dhe/ose madhësisë dhe shtrirjes së emergjencës.

- Shqetësim i lartë i ngritur nga media ose publiku/palët e interesit.

Faqe 29 nga 185

Detyrat e Policisë së Shtetit (PSH) në nivel bashkie.

PSH, organizohet dhe kryen detyrat e saj në operacionet e kërkim-shpëtimit, sipas planeve të hartuara më parë dhe planeve të përbashkëta me institucionet e tjera për MC. Detyrat kryesore përfshijnë: mbrojtjen e zonës së emergjencës civile, ruajtjen e rendit publik, procesin e identifikimit dhe informimit të të lënduarve dhe viktimave, largimin e tyre nga zona e emergjencës, detyra të tjera që rrjedhin nga zbatimi i legjislacionit në fuqi për PSH. Kur policia merr pjesë në operacionet e shpëtimit dhe në situata të tjera fatkeqësish, forcat e tyre komandohen nga eprorët e tyre.

Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin në nivel bashkie,

(SHMZSHB).

SHMZSHB është një strukturë e spemergjencat civileializuar e gatishmërisë së përhershme. Misioni i këtij shërbimi është të inspektojë dhe parandalojë nëpërmjet masave të mbrojtjes nga zjarri dhe të ndërhyjë për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e njerëzve, gjësë së gjallë, pronave, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu.

Shërbimet e Urgjencës Mjekësore (SHUM).

### Shërbimet e Urgjencës Mjekësore (SHUM) dhe strukturat e tjera të kujdesit shëndetësor në nivel bashkieVeprimtaria e SHUM në fushën e MC rregullohet sipas legjislacionit në fuqi për SHUM dhe për kujdesin shëndetësor në republikën e Shqipërisë (RSH). SHUM është pjesë përbërëse e forcave operacionale dhe operon për dhënien e ndihmës së parë në zonën e emergjencës dhe për transportimin e të plagosurve drejt qendrave spitalore.

### Shërbimi Vullnetar i Mbrojtjes Civile në nivel Bashkie.

Çdo qytetar i RSH kontribuon vullnetarisht në menaxhimin e fatkeqësive dhe zvogëlimin e pasojave të tyre. Vullnetarët mund të ofrohen individualisht ose në grupe të organizuara, si struktura jofitimprurëse, por në të gjitha rastet, në varësi të situatave dhe nevojave të sistemit të MC, detyrat e tyre caktohen nga institucionet ose strukturat e mbrojtjes civile qendrore dhe vendore. Trajtimi i vullnetarëve, për angazhimin e tyre në aktivitete të mbrojtjes civile ose në operacione për parandalimin dhe përgjigjen ndaj fatkeqësive si dhe sigurimi i jetës dhe shëndetit të tyre rregullohen me VKM nr. 667, datë 10.11.2021 “Për trajtimin e vullnetarëve për angazhimin e tyre në aktivitete të mbrojtjes civile apo në operacionet e parandalimit e të përballimit të fatkeqësive”. Nga përvoja e angazhimit  në Bashkinë e Korçës, rezulton se ekziston angazhimi i vullnetarëve në rastet e operacioneve të parandalimit dhe të përballimit të  fatkeqësive, por ky angazhim nuk është i strukturuar apo rregulluar sipas kërkesave të ligjit, për këtë arsye vlerësojmë që struktura dhe mënyra e rregullimit të grupeve vullnetare është e paplotë dhe ka nevojë për rishikim.Strukturat e decentralizuara të institucioneve dhe strukturave qendrore të MC. Strukturat e centralizuara të institucioneve dhe strukturave qendrore të MC që veprojnë në nivel qarku, angazhohen aktivisht në ZRF dhe MC si pjesë përbërëse e KMCQ dhe KMCB (të krijuara përkatësisht nga prefekti dhe nga kryetari i bashkisë). Një pasqyrë më e saktë e angazhimit të strukturave  të MC të bashkisë si dhe atyre që veprojnë në teritorin e saj paraqitet në tabelën e mëposhtëme.

Faqe 30 nga 185

Tabela 2. Angazhimi i institucioneve të bashki për përballimin e  risqeve të   ndryshme.

| Lloji irrezikut | Drejtoria/sektori që përfshihet në eleminimin e fatkeqësisë. |
| --- | --- |
| Risqet nga Tërmetet | Gjithë personeli i bashkisë, por më konkretisht, Sektori i EC, NjA-të, NSHP-ja, MZSH-ja, Drejt. e Urbanistikës, Drejt. e Pyjeve dhe Kullot. Drejt.e Kujdesit Social, Sektori i Bujqësisë, Policia bashkiake, vullnetarë, sipas rastit dhe forcat operacionale (MM, Policia e shtetit, Spitali Rajonal etj). |
| Risqet nga Përmbytjet, vërshimet e ujit dhe çarjet digave | Sektori i EC, NSHP-ja, NjA-të, Policia bashkiake, vullnetarë sipas rastit dhe forcat operacionale (MM, Policia e shtetit etj). |
| Risqet nga Rreshjet e dëborës ortekët dhe rrëshqitjet e tokës, | Sektori i EC, NjA-të, NSHP-ja, Drejt.Pyjeve dhe Kullot. Drejt.Kujdesit Social, Sektori i Bujqësisë, vullnetarë sipas rastit dhe forcat operacionale (MM, Policia e shtetit etj). |
| Risqet nga Zjarret në banesa, biznese, pyje dhe kullota etj. | Sektori i EC, NjA-të, MZSH, Drejt. e Pyjeve dhe Kullotave, Sektori i Bujqësisë, Policia bashkiake, vullnetarë, dhe sipas rastit dhe forcat operacionale (MM,Policia e shtetit etj). |
| Risqet nga Aksidentet teknologjike | NSHP-ja, Drejt. e MZSH-së, vullnetarë, dhe sipas rastit dhe forcat operacionale (MM, Policia e Shtetit etj). |
| Risqet nga Sëmundjet infektive | Drejtoria e Shëndetit Publik, Sektori i EC, të gjitha institucionet e bashkisë, strukturat qëndrore që veprojnë në teritorin e saj,si dhe të gjitha strukturat e tjera shëndetësore private që gjenden në teritorin e Bashkisë Korçë etj. |

Burimi: Vlerësimi Vendor i Riskut.

3.4. Financimi i Sistemit të Mbrojtjes Civile në bashki.

Financimi i sistemit të mbrojtjes civile në Bashkinë Korçë si në gjithë bashkitë e tjera  është sanksionuar në kuadrin ligjor në fuqi ku përcaktohet se:

Bashkitë, për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji, mbështeten në parashikimin minimal prej 4 % të totalit të buxhetit vjetor të tyre, të cilat sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit.

Bashkitë mund të planifikojnë fonde të tjera shtesë nga burimet financiare, si më poshtë:

- Nga të ardhurat e veta vendore.

- Nga fondet që u vijnë drejtpërdrejt nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja vendore, donacionet.

- Burime të tjera të parashikuara në ligj.

Faqe 31 nga 185

3.5. Bashkëpunimi.

Bashkëpunimi ka të bëjë me shkëmbimin e informacionit, si dhe me koordinimin e një sërë aktivitetesh të strukturave të ndryshme për të bashkuar përpjekjet në menaxhimin e situatave emergjente.

Bashkëpunimi i strukturave të mbrojtjes civile të bashkisë me aktorë të ndryshëm, vendas apo huaj, është një nga aktivitetet kryesore të cilat parashikohen dhe rregullohen me ligjin nr. 45/2019, dhe akte të tjera nënligjore në zbatim të tij. Në vijim jepet informacion bazë për disa nga partneritetet aktive me këto institucione dhe organizata që mbulojnë gjithë fazat e ciklit të menaxhimit të emergjencave.

### Bashkëpunimi me OJF/shoqata të specializuara në fushën e mbrojtjes   Civile.

Aktualisht ka disa OJF/Shoqata të specializuara në fushën e mbrojtjes civile, të cilat ushtrojnë aktivitet në teritorin e bashkisë dhe në vendin tonë. Aktivizimi i tyre në terren ka qenë i ndjeshëm për komunitetet e cenuara në raste në raste fatkeqësish. Në koordinim me strukturat operacionale qendrore, lokale  dhe ato të bashkisë, në varësi të shtrirjes dhe kategorisë së emergjencës, këto organizata kanë dhënë një kontribut të ndjeshëm për komunitetet e cenuara. Bashkëpunim i mëtejshëm duke përfshirë gjithë fazat e menaxhimit të emergjencave civile është prioritet për strukturat e sistemit të mbrojtjes civile.

### Bashkëpunimi me institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet e tjera që veprojnë në teritorin e bashkisë.

Institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet e tjera sidomos ato që  janë të angazhuara në punë kërkimore e shkencore që kanë lidhje direkte me studimin e dukurive që kanë lidhje me rreziqet natyrore dhe ato të shkaktuara nga njeriu.

Marrëveshjet dhe bashkëpunimi i ngushtë më këta aktorë është prioritet i Sistemit të Mbrojtjes Civile si në nivel qendror ashtu dhe në bashki.

### Bashkëpunimi me sektorin privat dhe qytetarët e bashkisë.

Kuadri ligjor për mbrojtjen civile njeh të drejtat e qytetarëve dhe të subjekteve private në raste fatkeqësish, por njëkohësisht aty dalin dhe detyrimet që ato kanë në faza të ndryshme të ciklit të menaxhimit të emergjencave. Ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare, në përgjithësi, dhe i subjekteve private në veçanti duhet të jetë prioritet për strukturat e sistemit të mbrojtjes civile.

Bazuar në kërkesat ligjore, subjektet private që kanë në administrim apo pronësi infrastrukturë kritike:

- Sigurojnë funksionimin normal të saj në kushte normale dhe në rastet e fatkeqësive.

- Hartojnë dhe përditësojnë dokumentin e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë, si edhe planin për emergjencat civile, të cilat i paraqesin në AKMC për qëllime planifikimi dhe analizimi.

Detyrime të tjera që burojnë nga ligji nr. 45/2019 për subjektet private janë:

- Të institucioneve dhe subjekteve private në sektorët e shëndetësisë, të arsimit, mirëqenies sociale, kulturës, mjedisit dhe turizmit, të cilat miratojnë planin për emergjencat civile.

- Të subjekteve private kur ato përdorin, prodhojnë dhe magazinojnë materiale të rrezikshme, karburante dhe derivate të tyre, gaze energjetike, si dhe kryejnë veprimtari me mjete të rrezikshme, të cilat hartojnë dhe përditësojnë plane të brendshme për emergjencat civile, të harmonizuara me planet e jashtme për emergjencat civile të bashkisë, apo bashkive dhe qarkut apo qarqeve, si edhe rregullore të brendshme, sipas rrezikshmërisë së proceseve teknologjike.

- Të subjekteve private që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fondin pyjor e kullosor kombëtar, që janë të detyruara të mbrojnë këto sipërfaqe nga zjarret, duke hartuar dhe përditësuar plane për mbrojtjen e këtyre sipërfaqeve nga zjarret.

- Të subjekteve private të prodhimit të energjisë elektrike, të menaxhimit të ujërave, kompanitë që përdorin sisteme hidrike dhe grumbullim të mbetjeve duhet të njoftojnë dhe paralajmërojnë në kohë AKMC, institucionet qendrore dhe vendore, si edhe komunitetin rreth rreziqeve nga ushtrimi i aktivitetit të tyre.

Subjektet private gjithashtu duhet të bashkëpunojnë me strukturat e mbrojtjes civile për paralajmërimin dhe njoftimin e hershëm, në përputhje me parashikimet e kuadrit ligjor aktualisht në fuqi. Detyrime të tjera burojnë edhe nga ligji nr. 152/2015 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin”, në mënyrë të veçantë referuar nenit 38 “detyrimet e personave fizikë e juridikë”.

3.6. Koordinimi i strukturave të mbrojtjes civile në qark dhe në

bashki.

Koordinimi nuk është i thjeshtë për t’u përcaktuar, por është thelbësor në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit të emergjencave që  mund të ndodhin në teritorin e bashkisë për të garantuar se kontributet e kombinuara të një game të gjerë aktorësh japin ndikim maksimal. Rëndësia e koordinimit del më në pah veçanërisht në fazën e përgjigjes, e cila ndryshon me shpejtësi dhe në të cilën nevojitet një koordinim i mirë për të shmangur mangësitë në shërbimet për popullsinë e

prekur, për të dyfishuar përpjekjet, për të shmangur llojet e papërshtatshme të ndihmës dhe ndërhyrjes, përdorimin joefikas të burimeve, vonesat, pengesat, si dhe reagimin dhe vendimmarrjen e ngadaltë në raport me ndryshimet e shpejta të rrethanaveKoordinimi i dobët rezulton në një përgjigje të pakënaqshme ndaj një situate të emergjencës civile, mund të vërë në një rrezik të panevojshëm jetën dhe pronat, si dhe shkakton zhgënjim të kuptueshëm tek të mbijetuarit, nëpunësit dhe ofruesit e ndihmës. Megjithatë, një situatë e emergjencës civile karakterizohet shpeshherë nga nevoja të papritura dhe të konsiderueshme, prioritete konkurruese dhe të ndryshueshme, komunikime dhe transport i vështirë, informacione që ndryshojnë vazhdimisht, një gamë e gjerë e ofruesve të ndihmës që hasin vështirësi me burimet e pamjaftueshme, si dhe nga nëpunës të qeverisjes vendore, agjenci dhe vullnetarë të cilët gjenden nën presion të konsiderueshëm. Situata mund të duket kaotike, por koordinimi lind nga veprimet e qëllimshme, të cilat synojnë të harmonizojnë përgjigjet individuale dhe ato në grup për të maksimizuar ndikimin dhe për të krijuar një situatë ku ndikimi i masave të koordinuara është më i madh se shuma e masave individuale. Për shembull, në kuadër të zvogëlimit të riskut nga përmbytjet, bashkërendimi i mirë i agjencive përgjegjëse për menaxhimin e pellgjeve ujëmbledhëse, mirëmbajtjen e kanaleve kulluese parësore, dytësore dhe terciare, stacionet e pompimit, furnizimin me energji elektrike dhe menaxhimin e përdorimit të tokës në nivel vendor,mund të zvogëlojë në mënyrë të konsiderueshme numrin e njerëzve të prekur nga përmbytjet, apo mund të parandalojë madje edhe përmbytjet. Për rrjedhojë, në rastin më të mirë, koordinimi mund të përkufizohet si një veprimtari që maksimizon efikasitetin e menaxhimit, përcakton një vizion të përbashkët të rezultateve më të mira të mundshme, mundëson ofrimin koherent të shërbimeve dhe që kërkon burime të mjaftueshme për të arritur rezultatet e dëshiruara. Kjo do të rezultojë në sa më pak vuajtje njerëzore dhe dëme materiale, në një kthim të shpejtë në kushte normale, si dhe në përmirësimin e parandalimit dhe lehtësimit të ngjarjeve të ardhshme të emergjencave civile, të integruara me zhvillimin e vazhdueshëm. Themeli i koordinimit është ndërtimi i marrëdhënieve të punës dhe shkëmbimi i hapur i informacionit. Për shkak të kërkesave të situatave të emergjencës civile dhe qarkullimit të shpejtë të informacionit në këto situata, grupet përkatëse të interesit duhet të kuptojnë me shpejtësi domosdoshmërinë për të përshtatur përpjekjet e tyre me nevojat në ndryshim, si dhe pikat e forta dhe të dobëta të njëri-tjetrit. Në këtë mënyrë, interesi i natyrshëm i grupeve të interesit të specializuara për të rivendosur shërbimin ose kushtet për të cilat ata janë përgjegjës, paraqitet në një tablo më të gjerë të përcaktimit të radhës së prioriteteve, duke shmangur në këtë mënyrë përpjekjet e kota dhe duke përdorur burimet në dispozicion në mënyrë më efikase. Bazuar në marrëdhëniet e punës dhe shkëmbimin e informacionit është krijuar një aspekt i fortë vullnetar. Institucionet përkatëse dhe stafi i tyre duhet të shohin vlerën e shtuar nga pjesëmarrja në procesin e koordinimit dhe përfitimet duhet të jenë më të mëdha se investimi që nevojitet për koordinimin. Megjithatë, investimi në takimet koordinuese mund të zbulojë aspekte të situatës së përgjithshme të emergjencës civile, të cilat ndryshojnë menjëherë prioritetet e një ose të disa agjencive të grupeve të interesit, duke zvogëluar kështu përpjekjet potencialisht të kota. Për të garantuar efikasitetin e koordinimit, detyrat e koordinimit duhet të kryhen brenda një strukture të dakordësuar, sipas proceseve të dakordësuara dhe të mbështetura nga të gjithë aktorët dhe grupet e interesit në situatat e emergjencës civile. Për këtë arsye, Plani Vendor për Emergjencat Civile është mbi të gjitha një instrument koordinimi, dhe  synon të bashkojë grupet e interesit në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit të emergjencave, si dhe synon që informacioni i tij të kuptohet me shpejtësi gjatë përgjigjes ndaj emergjencës. PVEC nxit koordinimin nëpërmjet transparencës dhe përfshin detaje të roleve dhe përgjegjësive të të gjithë aktorëve përkatës të renditur sipas rëndësisë në një fatkeqësi.                                                                                                               Faqe 34 nga 185

4. Parandalimi/Lehtësimi.

Parandalimi/Lehtësimi është një nga katër fazat e ciklit të menaxhimit të EC, miratuar në nivel

kombëtar nga AKMC dhe  përmbledh: Aktivitetet për të siguruar shmangien e plotë të ndikimeve negative të risqeve dhe mjetet për të minimizuar riskun e lidhur me rreziqet  teknologjike dhe biologjike mjedisore.

Koncepti i “parandalimit”, i referohet një sërë aktivitetesh që mund të ndërmarrë bashkia Korçë për të shmangur plotësisht risqet nga fatkeqësitë e pritshme (të identifikuara në bazë të Vlerësimit të Riskut) dhe fatkeqësitë e reja që mund të shfaqen, si rezultat i ngjarjeve të papritura natyrore apo edhe aktivitete të shkaktuara nga njeriu, të cilat mund të kenë pasoja të rrezikshme për jetën e njerëzve, infrastrukturën etj.

Koncepti i “Lehtësimit”, është zvogëlimi ose minimizimi i ndikimeve negative të një ngjarjeje të rrezikshme.  Edhe pse e vetëdijshme se disa risqe nga fatkeqësitë janë të pamundura për t'u eliminuar plotësisht, bashkia Korçë synon, nëpërmjet këtij PVEC të zvogëlojë cenueshmërinë dhe ekspozimin ndaj tyre, si dhe të forcojë më tej sistemin e paralajmërimit të hershëm.

Ky PVEC synon gjithashtu integrimin me risqet rajonale (në nivel Qarku dhe më gjerë) që ndikojnë territorin e bashkisë, si digat, argjinaturat, risqet nga fatkeqësitë sizmike apo përhapja e sëmundjeve pandemike etj.

Ky kapitull paraqet aktorët kryesorë të përfshirë në masat parandaluese/lehtësuese të bashkisë Korçë dhe detyrat e secilit prej tyre në këtë fazë.

Faqe 35 nga 185

4.1. Strukturat dhe institucionet përgjegjësitë e tyre për

parandalimin /lehtësimin në nivel e bashkie.

| Instit. strukturat dhe palët e përfshira | Përgjegjësitë në fazën e parandalimit/lehtësimit-Bashkia-Korçë. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile | - Hartimi dhe koordinimi i aktiviteteve për parandalimin e emergjencave civile në nivel bashkie. - Bashkëpunimi me institucionet e tjera në bashki për përgatitjen e planeve dhe masave parandaluese për fatkeqësitë bazuar në dokumentin vendor të vlerësimit të riskut, strategjinë vendore për ZRF dhe Planin Vendor. - Bashkëpunimi me institucione të tjera që operojnë në territorin e bashkisë Korçë për parandalimin dhe lehtësimin e risqeve nga fatkeqësitë dhe përballimin e emergjencave civile. - Rritja e ndërgjegjësimit të të gjithë komunitetit për rreziqet. |
| Bashkia Korçë Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile, Drejtoria e Financës | Sigurimi i burimeve financiare për menaxhimin e emergjencave civile në territorin e Bashkisë Korçë, duke identifikuar fondet e nevojshme dhe burimet e mundshme të financimit. - Planifikimi dhe buxhetimi i fondeve për masat parandaluese, gatishmërinë, përgjigjen emergjente dhe procesin e rimëkëmbjes, duke integruar nevojat financiare në buxhetin vjetor të bashkisë. - Monitorimi, menaxhimi dhe raportimi i përdorimit të fondeve në të gjitha fazat e menaxhimit të emergjencave, duke siguruar transparencë dhe efikasitet në shpërndarjen dhe përdorimin e financave publike për situatat emergjente. |
| Bashkia Korçë NSHP | - Kryerja e investimeve që përmirësojnë mundësinë e bashkisë për të reaguar në mënyrë të shpejtë dhe efikase gjatë emergjencave. - Identifikimi i dobësive të mundshme në infrastrukturën publike dhe realizimi i masave parandaluese për të përmirësuar qëndrueshmërinëe saj gjatë emergjencave. - Planifikimi i masave të nevojshme për evakuimin e popullsisë në rast emergjencash, duke përdorur infrastrukturën e disponueshme. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Kujdesit Social | - Ofrimi i informacionit mbi planin dhe masat e parandalimit dhe lehtësimit në mbrojtjen civile për strukturat që varen nga Drejtoria, me fokus grupet e cënueshme. |
| Bashkia Korçë Sektori i Integrimit Evropian | - Angazhimi në përgatitjen dhe implementimin e projekteve që i ndihmojnë bashkisë të realizojë objektivat e Integrimit Evropian në fushën e menaxhimit të emergjencave. - Angazhimi në projekte që promovojnë bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar për ndihmën dhe mbështetjen në raste emergjencash. |

Tabela 3: Strukturat, institucionet dhe përgjegjësitë e tyre në fazën e    parandalimit/lehtësimit – Bashkia Korçë.

| Bashkia Korçë Drejtoria e Urbanistikes, Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile, | • Hartimi i projekteve për parandalimin e emergjencave. - Zbatimi i Vendimit nr. 1162, datë 24.12.2020: Sigurimi që të gjitha aplikimet për leje zhvillimi ose ndërtimi përmbushin kërkesën për pajisje me vertetim risku nga autoriteti kompetent. - Mbikëqyrja e zbatimit të projekteve të financuara nga investime të huaja dhe vendase, duke siguruar që ato të realizohen në përputhje me objektivat e përcaktuara për parandalimin e emergjencave. - Përcaktimi i zonave me risk të lartë: Hartimi dhe përditësimi i hartave të riskut (p.sh., për përmbytje, rrëshqitje toke, zjarre) për të udhëhequr proceset e planifikimit territorial. - Integrimi i analizës së riskut në planet urbanistike: Përcaktimi i kritereve të ndërtimit bazuar në analizat e rrezikut për të minimizuar ekspozimin dhe cenueshmërinë e ndërtimeve të reja. - Monitorimi i respektimit të standardeve të ndërtimit: Sigurimi që projektet zhvillimore respektojnë standardet për sigurinë sizmike, hidrologjike dhe gjeoteknike. - Sensibilizimi i komunitetit dhe investitorëve: Organizimi i fushatave informuese mbi rëndësinë e analizave të rrezikut dhe masave parandaluese në proceset e zhvillimit. - Konsultimi me ekspertë dhe institucione relevante: Bashkëpunimi me institucione shkencore dhe teknike për të vlerësuar dhe minimizuar risqet territoriale. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave | - Vlerësimi i risqeve që mund të ndikojnë në sektorët e pyjeve dhe mjedisit, si përmbytjet, zjarret etj. - Vënia në funksion e sistemit të monitorimit dhe sinjalizimit të zjarrit në pikat dominuese të kodrave për identifikimin e hershëm të risqeve të mundshme dhe përgatitja e një sistemi kontaktesh dhe rrjete komunikimi për aktorët lokalë të përfshirë në parandalimin e zjarreve. - Hapja dhe pastrimi i brezave të ndarjes së zjarrit në zonat pyjore për të parandaluar përhapjen e zjarreve. - Vendosja e sinjalistikës treguese dhe tabelave paralajmëruese për rrezikun e zjarreve në pyje dhe zonat përreth. - Bazuar në vlerësimin e riskut nga fatkeqësitë, ajo ndërmerr masat e nevojshme strukturore dhe jostrukturore për zvogëlimin e tij. - Ndjek përgjegjësitë ligjore/nënligjore për ndërtimin e brezave të mbrojtjes nga zjarri në fondin pyjor. - Edukimi dhe trajnimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit dhe pyjeve gjatë emergjencave. |

| Bashkia Korçë Sektori i Bujqësisë, | - Vlerësimi i risqeve që mund të ndikojnë në sektorin e bujqësisë dhe të ushqimit. - Sigurimi i informacionit për teknikat bujqësore të qëndrueshme, përdorimin e pesticideve dhe substancave të tjera në mënyrë të sigurtë, si dhe ruajtjen e biodiversitetit. - Marrja e masave parandaluese në sektorin e bujqësisë, mbrojtjes së tokës dhe konsumatorit. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile, Sektori i Kontrollit te Territorit dhe Policia Bashkiake | - Monitorimi dhe kontrolli i zbatimit të masave parandaluese: Sigurimi që masat për parandalimin e risqeve (p.sh., sinjalistika dhe rregullimi i trafikut në zonat me risk të lartë) të jenë funksionale dhe të zbatohen sipas rregullave. - Ndërgjegjësimi i komunitetit: Organizimi i fushatave për informimin e banorëve dhe përdoruesve të infrastrukturës mbi masat për parandalimin e risqeve dhe mbrojtjen civile. - Organizon fushata sensibilizuese dhe informimi me komunitetin lokal mbi rreziqet e fatkeqësive natyrore. - Mbikëqyrja e zonave kritike: Inspektimi i rrugëve dhe infrastrukturës në zonat me rrezik të identifikuar për të siguruar që masat lehtësuese, si sinjalistika dhe barrierat, janë në vend. - Mirëmbajtja e vendkalimeve të gjerësisë së duhur për afrimin e mjeteve zjarrfikëse në objektet publike dhe private. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit | - Pajisja e ndërtesave me aparate zjarri pluhur të thatë si masë parandaluese për menaxhimin e zjarreve dhe minimizimin e riskut nga zjarret. - Kontrollimi i kutive të shpërndarjes elektrike dhe linjave elektrike. Instalimi i tyre sipas rregullave të sigurisë elektrike. - Kontrollimi i objekteve për pajisjen e tyre me hidrantë të brendshëm dhe të jashtëm, duke siguruar gjithashtu burimet e furnizimit me ujë janë të mjaftueshëm. - Inspektimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të zjarrfikësve, automjeteve dhe pajisjeve mbrojtëse për t'u siguruar që ato janë funksionale gjatë gjithë kohës. - Kontrollimi i objekteve për pajisjet e tyre me shkallë emergjence. Marrja e masave paraprake për pajisjet e tyre me këto shkallë dhe plotësimi i tyre nëse mungojnë. |

| Bashkia Korçë IMT, Sektori i Kontrollit te Territorit, Policia Bashkiake | - Kontrolli i zbatimi të Vendimit Nr. 1162, datë 24.12.2020: Sigurimi që të gjitha subjektet që aplikojnë për leje zhvillimi ose ndërtimi, për të cilat nuk kërkohet pajisja paraprake me leje zhvillimi, të dorëzojnë një vertetim risku nga autoriteti kompetent përkatës si kusht paraprak për miratimin e lejes. - Monitorimi i zbatimit të kërkesave ligjore: Verifikimi që të gjitha projektet zhvillimore të respektojnë kërkesat për vertetim risku dhe përputhen me standardet e sigurisë dhe masat parandaluese ndaj risqeve. - Identifikimi dhe ndalimi i ndërtimeve pa leje në zonat me risk të lartë për të parandaluar dëmet nga fatkeqësitë natyrore. - Zbatimi i masave ligjore për zvogëlimin e risqeve të fatkeqësive në territorin e bashkisë, duke ndërhyrë në rastet e zhvillimit të pakontrolluar. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria Juridike dhe Sektori i EC | - Hartimi i akteve ligjore dhe udhëzimeve që rregullojnë procedurat dhe masat për parandalimin e emergjencave në nivel vendor. - Përgatitja dhe mbështetje për nënshkrimin e marrëveshjeve dhe protokolleve me institucione të tjera, si autoritetet e qeverisjes qendrore, organizatat ndërkombëtare, ose organizatat joqeveritare për mbështetje dhe bashkëpunim në rast emergjencash. - Sigurimi që të gjitha procedurat ligjore të jenë të qarta për reagimin ndaj emergjencave. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Turizmit, dhe NSHMAÇ | - Zbatimi i masave për mbrojtjen dhe ruajtjen e vendeve të trashëgimisë kulturore të bashkisë. - Pjesëmarrja në përgatitjen e planeve të menaxhimit të turizmit në kohë emergjence. - Përdorimi i aktiviteteve turistike për të promovuar gatishmërinë e komunitetit për emergjencat. - Inkurajimi i praktikave të qëndrueshme turistike që ruajnë mjedisin. - Zbatimi i masave për ndërtime të sigurta për objektet arsimore/kulturore/sportive/shëndetësore. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Artit, Kulturës | • Zhvillon aktivitete edukative për komunitetin lidhur me rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe aktiviteteve turistike gjatë emergjencave. • Zhvillon sisteme të komunikimit dhe informacionit për të informuar qytetarët dhe turistët për situatën gjatë emergjencave dhe për masat që duhet të merren për të ruajtur vlerat kulturore dhe pasuritë turistike. |

| Bashkia Korçë Drejtoria e Marrëdhenieve me Publikun, | • Hartimi dhe përditësimi i një strategjie të komunikimit për emergjencat civile që përfshin krijimin e kanaleve të komunikimit, përgatitjen e mesazheve të qarta dhe të kuptueshme për qytetarët dhe palët e tjera të interesuara. • Organizimi i aktiviteteve edukative dhe fushatave ndërgjegjësuese për qytetarët lidhur me rëndësinë e gatishmërisë për emergjencat dhe masat që duhet të merren për t’u mbrojtur gjatë një emergj. • Hartimi i materialeve informuese, si broshura, udhëzues, dhe video përgatitore që ndihmojnë qytetarët të kuptojnë masat që duhet tëndërmarrin për përgatitjen dhe veprimet gjatë emergjencave civile. |  |
| --- | --- | --- |
| Bashkia Korçë Njësitë Administrative | - Bashkëpunimi me strukturat e Bashkisë në procesin e identifikimit, analizës dhe vlerësimit të risqeve nga fatkeqësitë. - Pjesëmarrje në hartimin e planeve për emergjencat civile dhe strategjisë për ZRF. - Organizimi i fushatave edukative për banorët mbi masat parandaluese dhe procedurat e reagimit në rast emergjencash. - Identifikon personat me aftësi të kufizuar, banesat me risk të lart dhe të izoluara dhe identifikon të gjitha akseset në raste emergjencash. - Kontributi në sistemin e paralajmërimit të hershëm, duke ndihmuar në monitorimin e situatave të rrezikut. |  |
| Institucione dhe struktura në nivel qarku |  |  |
| Prefektura e Korçë Sektori për Planifikimin, Përballimin e Emergjencave Civile dhe Krizave |  | Planifikimi dhe Koordinimi: • Hartimi dhe përditësimi i Planit për Emergjencat Civile në Qark, duke siguruar koordinimin me planet e bashkive. • Mbështetja e bashkisë në përgatitjen dhe përditësimin e planeve për Emergjencat Civile dhe vlerësimit të riskut për territorin e tyre • Koordinimi me institucionet shtetërore dhe me ato joqeveritare për garantimin e gatishmërisë operacionale. • Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve ndërisntitucionale për shkëmbimin e burimeve, ekspertizës, dhe kapaciteteve operacionale me qëllim garantimin e gatishmërisë gjatë emergjencave. Monitorimi dhe Menaxhimi i Burimeve: • Mbajtja e një baze të dhënash të burimeve të disponueshme emergjente, të tilla si strehimoret, pajisjet dhe personeli i trajnuar dhe sigurimi i funksionimit të sistemeve të monitorimit dhe paralajmërimi të hershëm për rreziqet në qark. Ndërgjegjësimi dhe Përgatitja Operacionale: • Zhvillimi i fushatave informuese për publikun mbi rreziqet kryesore, rrugët e evakuimit dhe vendstrehimet e sigurta. • Sigurimi i aksesit të popullatës në informacion të plote. |

| Përfaqësues të Forcave të Armatosura në territorin e qarkut | - Organizon ushtrime të vendosjes së shpejtë gjatë emergjencave • Zhvillon plane logjistike për përgjigjen ndaj fatkeqësive, të tilla si transporti i furnizimeve. • Përgatit pajisjet ushtarake, transportin dhe spitalet në terren për mbështetje emergjente. • Koordinon me autoritetet vendore dhe shërbimet e mbrojtjes civile për planifikimin dhe zbatimin e përbashkët të gatishmërisë emergjente. • Siguron trajnime për stafin, reaguesit e parë dhe komunitetin mbi gatishmërinë për emergjencat. |
| --- | --- |
| Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) Korçë | Monitorimi dhe Sigurimi i Infrastrukturës Kritike: • Vendos dhe operon sisteme të avancuara monitorimi për të gjurmuar funksionalitetin e rrjetit të transmetimit të energjisë. • Identifikon dhe zbaton masa mbrojtëse për nënstacionet kritike, transformatorët dhe linjat e transmetimit. Planifikimi dhe Testimi i Gatishmërisë: • Planifikon dhe teston skenarët e furnizimit të vazhdueshëm me energji për shërbimet kritike gjatë emergjencave. • Zhvillon masa parandaluese për të reduktuar ndërprerjet e furnizimit me energji në situata të jashtëzakonshme. |
| Drejtoria Rajonale e OSHEE-së | Monitorimi dhe Menaxhimi i Riskut: • Vendos sisteme të avancuara monitorimi për të gjurmuar funksionalitetin e rrjeteve të shpërndarjes dhe për të identifikuar ndërprerjet e mundshme. • Inspekton dhe mirëmban nënstacionet, transformatorët dhe linjat e e shpërndarjes për të parandaluar defektet në rrjet. • Analizon ngarkesat në rrjet për të shmangur mbingarkesat dhe kolapsin e sistemit të shpërndarjes. Planifikimi dhe Sigurimi i Furnizimit: • Planifikon dhe teston skenarët e furnizimit të vazhdueshëm me energji për infrastrukturën kritike dhe publike si spitalet dhe impiantet e ujit. • Siguron zgjidhje alternative, si furnizimi me gjeneratorë rezervë, për objektet kritike në raste të emergjencave. • Harton dhe përditëson planet e gatishmërisë për ndërprerjet e energjisë, duke përfshirë strategjitë e riparimit të shpejtë. Koordinimi dhe Komunikimi: • Bashkëpunon me bashkitë dhe institucionet për të garantuar gatishmërinë ndaj emergjencave energjetike. Ndërgjegjësimi i Publikut: - Informimi i komunitetit mbi përdorimin e sigurt të energjisë dhe parandalimin e mbingarkesave. - Krijimi i një mekanizmi efektiv komunikimi për njoftimet mbi mirëmbajtjen dhe ndërprerjet e planifikuara. |

| Drejtoria Rajonale e objekteve te trashëgimisë kulturore në Bashkinë Korçë. | Planifikimi dhe Zbatimi i Masave Antisizmike: - Vlerëson riskun sizmik për objektet dhe infrastrukturën e trashëgimisë kulturore qe ndodhet në teritorin e Bashkisë Korçë. - Harton dhe zbaton masa specifike për forcimin strukturor dhe mbrojtjen antisizmike të objekteve të trashëgimisë kulturore, duke ndjekur standardet për mbrojtjen e trashëgimisë në zona të prekura nga risku sizmik. - Krijimi i një Regjistri (Inventar) Dixhital në Institutin Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore për të gjitha pasuritë kulturore dhe materialet arkeologjike të ekspozuara në parqe dhe zona arkeologjike. Mirëmbajtja Preventive dhe Monitorimi i Vazhdueshëm: - Siguron mirëmbajtjen e vazhdueshme të parqeve arkeologjike, duke përfshirë: - Pastrimin e vazhdueshëm të bimësisë që mund të dëmtojë strukturat e trashëgimisë. - Inspektimin dhe riparimin e vogël për të shmangur dëmtimet afatgjata. - Vendos sisteme monitorimi për të identifikuar në kohë shenjat e degradimit të infrastrukturës së trashëgimisë kulturore. Bashkëpunimi për Ndërhyrje Investuese: - Bashkëpunon me institucione qendrore dhe vendore, organizata ndërkombëtare, dhe donatorë për të realizuar: - Projekte për përmirësimin e infrastrukturës së trashëgimisë kulturore. - Nisma për të integruar teknologjitë moderne në mbrojtjen e trashëgimisë (p.sh., përdorimi i sensorëve për monitorim sizmik). Ndërgjegjësimi dhe Edukimi Publik: - Organizimi i fushatave për ndërgjegjësimin e komunitetit lokal mbi rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe masat për parandalimin e dëmtimeve. - Bashkëpunon me shkollat dhe qendrat kulturore për të edukuar brezat e rinj mbi vlerën e trashëgimisë kulturore dhe metodat për mbrojtjen e saj. |
| --- | --- |

| Agjencia Rajonale Ekstensionit Bujqësor Korçë. | Monitorimi dhe vlerësimi i ndikimit të situatave emergjente në bujqësi: • Kryen monitorim dhe mbledh të dhëna mbi ndikimin e fatkeqësive natyrore si përmbytjet, thatësirat, breshëri dhe sëmundjet e bimëve në sektorin bujqësor. • Përpilon raporte të rregullta mbi ekspozimin e sektorit bujqësor ndaj risqeve dhe propozon masa për të përmirësuar gatishmërinë dhe mbrojtjen e fermerëve. • Ofron rekomandime për përdorimin e metodave të qëndrueshme bujqësore që zvogëlojnë ndjeshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike dhe fatkeqësive. Ndërgjegjësimi dhe këshillimi i fermerëve mbi risqet bujqësore dhe gatishmërinë: • Informon dhe këshillon fermerët për rreziqet natyrore dhe ndikimin e tyre në prodhimin bujqësor. • Udhëzon fermerët mbi praktikat e sigurta të ruajtjes së prodhimeve dhe masat parandaluese për të minimizuar dëmet nga faktorët e jashtëm të rrezikut. • Siguron informacion për zbatimin e strategjive për gatishmërinë, duke ndihmuar fermerët të kenë rezerva ujore, mbrojtje ndaj dëmtuesve dhe sigurime bujqësore. Koordinimi për rritjen e gatishmërisë në sektorin bujqësor: • Bashkëpunon me ministrinë përgjegjëse për bujqësinë, strukturat e emergjencave civile dhe njësitë vendore për menaxhimin e fatkeqësive që prekin sektorin bujqësor. • Jep mbështetje teknike për identifikimin dhe zbatimin e masave të gatishmërisë që ndihmojnë në mbrojtjen e prodhimit bujqësor dhe të gjësë së gjallë. • Siguron pjesëmarrjen e fermerëve në programet e gatishmërisë dhe i lidh ata me mekanizmat ekzistues të menaxhimit të risqeve në sektorin bujqësor. Ofrimi i trajnimeve mbi gatishmërinë dhe menaxhimin e risqeve në bujqësi: • Organizon trajnime për fermerët dhe specialistët bujqësorë mbi menaxhimin e thatësirave, përmbytjeve dhe sëmundjeve bujqësore. • Zhvillon udhëzime teknike mbi mbrojtjen e kulturave bujqësore dhe përdorimin e metodave rezistente ndaj ndryshimeve klimatike. • Siguron trajnime mbi sistemet e hershme të paralajmërimit dhe masat e gatishmërisë që fermerët mund të ndërmarrin për të reduktuar dëmet. |
| --- | --- |

| Agjencia Rajonale e Mjedisit Dega Korçë | Vlerësimi i risqeve dhe planifikimi mjedisor: - Kryerja e vlerësimeve të risqeve dhe mjedisore në rajon, duke analizuar rreziqet, ekspozimin, cenueshmërinë dhe ndikimet e mundshme mbi ekosistemet dhe komunitetet. - Zhvillimi i strategjive për mbrojtjen e ekosistemeve që zvogëlojnë ndikimet e fatkeqësive mjedisore. - Ofrimi i udhëzimeve teknike për përdorimin e tokës dhe zonimin për të minimizuar risqet mjedisore dhe ndikimet e urbanizimit në zonat e mbrojtura. Monitorimi dhe Raportimi: - Monitorimi i cilësisë së ajrit, ujit, tokës dhe burimeve natyrore, duke identifikuar rreziqe që mund të kërcënojnë shëndetin publik. - Informimi i autoriteteve për çdo kërcënim mjedisor, si ndotje kimike apo degradim ekosistemesh. Paralajmërimi i hershëm dhe masat parandaluese: - Zbatimi i sistemeve të paralajmërimit të hershëm për fatkeqësi mjedisore si përmbytjet, rrëshqitjet e tokës apo ndotjet masive. - Hartimi dhe zbatimi i planeve për mbrojtjen dhe ruajtjen dhe restaurimin e burimeve natyrore. Mbështetje dhe Ndërgjegjësim: - Sigurimi i të dhënave dhe politikave për zvogëlimin e risqeve mjedisore në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare. - Organizimi i aktiviteteve për ndërgjegjësimin e komunitetit mbi risqet mjedisore dhe mbrojtjen e mjedisit. |
| --- | --- |
| Bordi i Ujitjes dhe Kullimit Dega Korçë. | Përgatitja dhe Mirëmbajtja: - Kryen mirëmbajtjen dhe pastrimin e vazhdueshëm të kanaleve të ujitjes dhe kullimit për të parandaluar përmbytjet dhe degradimin e tokës. - Identifikon zonat me rrezik për grumbullimin e ujërave dhe merr masa parandaluese për të siguruar funksionalitetin e rrjetit të kullimit. Ndërmerr masa strukturore dhe jostrukturore të nevojshme për rritjen e kapaciteteve. Planifikimi dhe Koordinimi: - Harton plane për menaxhimin efektiv të sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë masat për përballimin e kushteve ekstreme të motit.Koordinon me autoritetet lokale për të siguruar që masat për ujitjen dhe kullimin janë në përputhje me planet e emergjencave civile. |
| UKKO, (Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a) | Sigurimi i Furnizimit të Qëndrueshëm me Ujë: • Planifikimi dhe garantimi i burimeve alternative për furnizimin me ujë në raste emergjencash për institucionet kritike, si spitalet, shkollat dhe zonat urbane. • Identifikimi dhe përgatitja e skenarëve të ndërprerjeve të furnizimit me ujë, duke siguruar masa alternative për vazhdimësinë e shërbimeve. Funksionaliteti i Infrastrukturës: • Inspektimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rezervë të trajtimit të ujit për t'u siguruar që ato janë funksionale gjatë emergjencave. • Kryerja e kontrolleve dhe ndërhyrjeve të rregullta dhe mirëmbajtja parandaluese e rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për të siguruar funksionimin gjatë emergjencave. Përgatitja Operacionale: • Rishikimi i kapaciteteve teknike dhe burimeve për t’u siguruar që ekipi dhe infrastruktura janë në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme. • Koordinimi me njësitë e emergjencave dhe institucionet përgjegjëse për të garantuar një reagim të shpejtë dhe efikas. |
| Zyra Arsimore Vendore e Arsimit Parauniversitar Korçë-Pustec/Drejtoritë e Shkollave | Hartimi dhe Përditësimi i Planeve të Gatishmërisë: • Hartimi dhe përditësimi i planeve të emergjencave për institucionet arsimore, duke përfshirë protokollet e evakuimit dhe masat për sigurinë e nxënësve dhe stafit. • Udhëzimi dhe mbështetja e shkollave publike dhe private për harmonizimin e planeve të tyre emergjente me Planin Vendor për Emergjencat Civile dhe vlerësimin e riskut në nivel vendor. Trajnimi dhe Përgatitja e Stafit: • Organizimi i trajnimeve për mësuesit dhe personelin arsimor mbi masat e gatishmërisë, ndihmën e parë dhe menaxhimin e situatave emergjente. • Rritja e kapaciteteve të stafit për të vepruar si pika kyçe koordinimi gjatë emergjencave. Ndërgjegjësimi dhe Përgatitja e Nxënësve: • Zhvillimi i programeve edukative dhe fushatave ndërgjegjësuese për rininë mbi rreziqet, sigurinë dhe përgjigjen ndaj emergjencave. • Organizimi i ushtrimeve praktike dhe simulimeve emergjente për të testuar gatishmërinë e shkollave dhe stafit për t'iu përgjigjur situatave emergjente. - Organizimi i fushatave të komunitetit për ndërgjegjësim: Angazhimi i shkollave në aktivitete komunitare për ndërgjegjësimin e familjeve dhe banorëve për masat parandaluese. - Promovimi i projekteve shkollore për qëndrueshmërinë mjedisore: Mbështetja e aktiviteteve që inkurajojnë mbrojtjen e mjedisit dhe zvogëlimin e faktorëve që mund të rrisin risqet, si pyllëzimi dhe zvogëlimi i ndotjes. |

| Përfaqësues të kompanive të telekomunikacionit (Vodafone & One) | - Mirëmbajtja e Rrjetit: Sigurimi i funksionalitetit të vazhdueshëm të rrjeteve telekomunikuese për të shmangur ndërprerjet. - Mbështetja e Paralajmërimit të Hershëm: Bashkëpunimi me Bashkinë për shpërndarjen e paralajmërimeve dhe njoftimeve emergjente përmes rrjeteve ekzistuese. - Koordinimi me Bashkinë: Pjesëmarrja në takime dhe shkëmbimi i informacionit mbi kapacitetet e telekomunikacionit në raste emergjencash. - Ndërgjegjësimi i Popullatës: Bashkëpunimi me Bashkinë për të informuar komunitetin mbi përdorimin e rrjeteve të telekomunikacionit në situata të rrezikut. |
| --- | --- |
| Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor | - Vlerësimi i Riskut: Hartimi dhe përditësimi i dokumentit të vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë, për institucionet shëndetësore në nivel qarku. Identifikimi i risqeve që mund të ndikojnë në funksionimin e spitaleve dhe hartimi i masave parandaluese për adresimin e tyre. - Parandalimi i Ndikimeve Shëndetësore: Sigurimi i masave parandaluese për zvogëlimin e riskut të ndërprerjeve të shërbimeve mjekësore në rast fatkeqësish. Hartimi dhe zbatimi i protokolleve për identifikimin dhe trajtimin e rreziqeve që ndikojnë në shëndetin publik, si përhapja e sëmundjeve ngjitëse. - Ndërgjegjësimi i Komunitetit: Bashkëpunimi me autoritetet vendore për ndërgjegjësimin e komunitetit mbi masat parandaluese për fatkeqësitë shëndetësore. Ofrimi i udhëzimeve për kujdesin për të moshuarit, menaxhimi i sëmundjeve kronike gjatë emergjencave). |

| Shërbimi i Urgjencës Mjekësore | - Planifikimi dhe Koordinimi: Përgatitjen e planeve të gatishmërisë emergjente që përputhen me udhëzimet shëndetësore. Koordinime me shërbime të tjera vendore, si zjarrfikësit dhe strukturat e policisë. • Mbikëqyrja dhe Monitorimi: Monitorimi i kërcënimeve shëndetësoredhe shpërthimeve në komunitet të sëmundjeve dhe gjurmimi i të dhënave për të parashikuar emergjencat e mundshme. • Trajnime dhe stërvitje: Kryerja e trajnimeve dhe ushtrimeve simuluese për stafin shëndetësor dhe reaguesit e urgjencës për të siguruar gatishmëri. • Edukimi i Shëndetit Publik: Edukimi i publikut për gatishmërinë për emergjenca, duke ofruar informacion në lidhje me parandalimin e sëmundjeve, ndihmën e parë dhe çfarë duhet bëjnë gjatë një emergjence. • Kujdesi dhe trajtimi i menjëhershëm: Ofrimi nga Qendrat shëndetësore/ambulancat kujdes të menjëhershëm mjekësor gjatë një emergjence, duke përfshirë klasifikimin, trajtimin dhe stabilizimin e pacientëve. • Mbikëqyrja shëndetësore: Monitorimi dhe raportimi për kërcënimet shëndetësore në zhvillim dhe ofrimi i paralajmërimit të hershëm për autoritetet vendore shëndetësore. • Angazhimi i komunitetit: Përmes programeve informuese, duke edukuar njerëzit rreth praktikave parandaluese. |
| --- | --- |
| Spitali Rajonal Korçë | - Edukimi dhe ndërgjegjësimi i popullatës: Organizimi i fushatave për informimin dhe edukimin e komunitetit mbi rreziqet shëndetësore dhe mënyrat për t'i parandaluar ato. - Promovimi i shëndetit të përgjithshëm: Organizimi i aktiviteteve edukative për parandalimin e sëmundjeve kronike. - Mbikëqyrja e sëmundjeve infektive dhe epidemive: Monitorimin e rasteve të sëmundjeve infektive. - Përmirësimi i infrastrukturës: Marrja e masave për përshtatjen e infrastrukturës së tyre për të menaxhuar fluksin e mundshëm të pacientëve në rast emergjencash. |
| Drejtoria Vendore e Policisë Korçë/ Komisariati Korçë | - Hartimi dhe zbatimi i planeve për menaxhimin e sigurisë dhe rendit publik në rastet e rreziqeve të identifikuara. - Identifikimi dhe monitorimi i zonave të ndjeshme nga kërcënimet e mundshme për sigurinë publike. - Sensibilizimi i komunitetit për rëndësinë e sigurisë dhe masat parandaluese në rast fatkeqësish. - Bashkëpunimi me autoritetet vendore dhe institucionet përkatëse për të koordinuar masat parandaluese dhe lehtësuese në komunitet. |

| Kryqi i Kuq Shqiptar, Dega Korçë | - Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit Organizimi i fushatave të informimit mbi masat parandaluese për të zvogëluar ndikimin e fatkeqësive të shkaktuara nga rreziqet natyrore dhe në veçanti, emergjencave shëndetësore. Promovimi i sjelljeve të sigurta dhe masave vetëmbrojtëse, duke ndihmuar komunitetet të zvogëlojnë ekspozimin ndaj rreziqeve. - Mbështetja e Strukturave Vendore për Zvogëlimin e Riskut. Këshillimi i institucioneve lokale për përcaktimin e masave të duhura parandaluese, bazuar në vlerësimin e riskut. Bashkëpunimi me komunitetet për të identifikuar faktorët e riskut dhe për të promovuar masa mbrojtëse afatgjata. - Bashkëpunimi me Institucionet Shtetërore dhe Organizatat Ndërkombëtare. Kontribut në përcaktimin e prioriteteve për zvogëlimin e riskut në nivel vendor dhe kombëtar. Shpërndarja e udhëzimeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, të adaptuara për realitetin lokal. |
| --- | --- |

Burimi: Pregatitur bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

5. Gatishmëria.

## 5.1. Analiza Riskut për Bashkinë Korçë.

Gatishmëria për  MC, përfshin njohuritë e kapacitetet e zhvilluara nga sistemi i mbrojtjes civile dhe komuniteti, për të parashikuar, për t’iu përgjigjur dhe për t’u rimëkëmbur në mënyrë efektive nga impaktet e fatkeqësive të mundshme, të afërta apo reale. Bashkia e Korçës përballet me disa risqe të rëndësishme që kërkojnë vlerësim të plotë dhe planifikim proaktiv. Më poshtë vijon një përmbledhje e gjashtë risqeve kryesore të identifikuara nga VRFNV në bashkinë e Korçës duke reflektuar terrenin lokal, të dhënat historike dhe faktorët socio-ekonomikë, në funksion të ndërtimit të një SVZRF efikase. (Një analizë e detajuar për Riskun e Fatkeqësive Natyrore për Bashkinë Korçë jepet në VRFNV).

Risku biologjik, është një risk që mund të shkaktojnë fatkeqësi me përhapje më të gjerë këtu janë edhe epidemitë, si rasti i pandemisë COVID-19, që shkaktoi pasoja të mëdha me humbje të jetës së njerëzve edhe në Bashkinë Korçë.

Zjarret në pyje, këto veçanërisht gjatë sezonit të thatë veror dhe sidomos në NjA-të, Vithkuq, Lekas dhe Voskopojë. Me tëper se 95% e ngjarjeve të zjarreve sipas statistikave të zjarreve të rënë 10 vitet e fundit, janë ngjarje të vogla (me pak se 1 ha të djegura), dhe përbëjnë më tëper se 40% të totalit të siperfaqes se djegur, ndërsa ngjarjet e rnëdha janë relativisht të rralla (5% e siperfaqes totale të djegur). Rreziku nga zjarret masive është klasifikuar si i lartë, çka do të thotë se ekziston një propabilitet më i lartë se 50% që bashkia si i gjithë vendi të përballet me një mot që mund të mbeshtësë një zjarr masiv,

Faqe 48 nga 185

i cili ka gjasa të shkaktoje humbje të jetës dhe pronës në nje vit të caktuar. Dëmet nga zjarret masive mund të ndodhin jo vetëm si pasojë e flakës se drejtperdrejtë dhe ekspozimit nga rrezatimi por gjithashtu edhe si pasojë e stuhive që transportojnë materiale që digjen dhe e zjarreve sipërfaqesore në nivel të ulët.

Përsa i përket analizës së vlerësimit të riskut, qasja teknike mund të jetë cilësore dhe/ose sasiore. Vlerësimet cilësore mbështeten në vlerësimin e ekspertëve ndërsa vlerësimet sasiore mbështeten në analiza dhe studime për disa tipologji të përfshira në vlerësim.

Risku nga tërmetet, të cilët janë shndërruar lehtësisht  në fatkeqësi si pasojë e mungesës së infrastruktures së përshtatshme në territor, duke përfshirë  ndërtësat  dhe rruget, përdorimit të papërshtatshme të tokes, urbanizimit të shpejtë etj. Tërmetet  e fundit, të muajve Qershor dhe Nëntor 2019,  janë nga  tërmetet  më të  forta që kanë goditur Bashkinë Korçë, në 40 vitet e fundit.

Kjo fatkeqësi preku a f ë r s i s h t 1128  persona, në mënyrë të drejtperdrejtë, dëmtoi 282 banesa, kryesisht në Fshatin Floq por dhe në zonën përreth por kryesore është që nuk shkaktoi humbjen e jetës se njerëzve.

Risku teknologjik, i referohet rrezikut nga nje aksident madhor, një burimi rreziku që ka potencialin për të shkaktuar një incident madhor, i cili rezulton në shume viktima dhe/ ose në dëme të konsiderueshme edhe ndaj mjedisit. Një rrezik që e ka origjinën nga kushtët tëknologjike ose industriale, duke përfshire aksidentët, procedurat e rrezikshme, problemet në infrastrukture ose aktivitëtë të caktuara njerezore, të cilat mund të shkaktojnë humbje të jetës, lëndirnë, semundje ose ndikime të tjera në shëndet, dërntime të pronës, humbje të mjetëve të jetëses dhe sherbimeve, crregullirnë sociale dhe ekonomike ose dernë mjedisore.

Rrëshqitjet e tokës dhe bllokimi i rrugëve nga dëbora. Qasja e zgjedhur për vlerësimin e riskut të rrëshqitjes së tokës është sasiore aty ku ekzistojnë të dhënat e nevojshme (qoftë të pjesshme) dhe cilësore aty ku këto të dhëna mungojnë. Në kushtet aktuale është e pamundur një qasje sasiore gjithëpërfshirëse, pasi mungojnë një sërë të dhënash teknike dhe kërkimore në lidhje me cenueshmërinë e ndërtesave dhe veprave të infrastrukturës kritike, si dhe të dhëna të përshtatshme për simulimin e rrezikut dhe zonimin e saktë të rrezikut – veçanërisht një DTM me rezolucion të lartë.

Bllokimi i rrugëve nga dëbora është më i theksuar në NjA-të, Vithkuq, Lekas, Voskopojë dhe Drenovë (Fshati Dardhë).

Disa prej rreziqeve të tjera që mund të shkaktojnë fatkeqësi në tëritorin e bashkisë në një stinë të caktuar janë, përmbytjet nga përrenjtë sidomos ata që rrjedhin nga pjerrësitë e malit të Moravës, dhe dukuri më të rralla janë rrokullisjet e shkembinjve etj.

Referuar qasjes sasiore, parametrat e cenueshmërisë bazohen vetëm në studime kombëtare dhe ndërkombëtare. Mangësia në këtë rast lidhet me modelet e cënueshmërisë të huazuar nga vende të tjera dhe të përdorura për stokun ndërtimit dhe veprat e infrastrukturore kritike në Shqipëri. Edhe pse përzgjedhja e modeleve është bërë duke marrë parasysh llojet e ndryshme të ndërtimeve, duhet theksuar se ndërtesat në zona të caktuara janë projektuar dhe ndërtuar bazuar në traditë, kodet e ndërtimit dhe metodologjinë e tyre specifike.

Faqe 49 nga 185

## 5.2. Informimi dhe ndërgjegjësimi publik.

Komunikimi është një element kyç gjatë situatave emergjente. Ai shërben për të garantuar sigurinë e popullatës, rrit besimin e publikut dhe redukton ndjeshëm situatat e panikut. Për këtë arsye, informacioni duhet të jetë i qartë, i saktë dhe në kohë reale, si për banorët e kërcënuar nga rreziku, ashtu edhe për çdo palë tjetër të përfshirë në proces. Në vijim PVEC paraqet strategjitë kryesore për koordinimin ndërinstitucional dhe komunikimin me publikun në kuadër të PVEC të bashkisë së Korçës.

### Komunikimi ndërinstitucional

Gjatë emergjencave është e rëndësishme që të gjitha institucionet e përfshira (qeverisja vendore, SHUM, kujdesi shëndetësor dhe agjencitë kombëtare) të komunikojnë në mënyrë efektive. Në bazë të VKM nr. 923, datë 25.11.2020, pika nr. 17: “Komunikimi me publikun në rastet e emergjencave/fatkeqësive natyrore kryhet nga ministria përgjegjëse për mbrojtjen civile”.

Komunikimi ndërinstitucional siguron:

- Unifikimin e informacionit: Institucionet e përfshira në menaxhimin e emergjencave duhet të shpërndajnë informacion të unifikuar për të shmangur dezinformimin.

- Rolet e qarta: Asnjë institucion nuk duhet të japë informacion të pakoordinuar me partnerët e tjerë. Prandaj, protokollet e komunikimit duhet të paracaktohen ndërmjet tyre. (shih tabelën më poshtë)

- Koordinimi i centralizuar: është shumë e rëndësishme të krijohet një qendër për të menaxhuar informacionin që vjen nga institucionet e tjera që veprojnë në koordinim. Kjo siguron që mesazhet të jenë të qarta dhe pa keqkuptime.

- Përdorimi i teknologjisë: Platformat dixhitale ose sistemet e brendshme të komunikimit mund të lehtësojnë ndarjen e informacionit ndërmjet institucioneve.

- Pajisje radiomarrëse: Në raste emergjente mund të ndërpritet energjia elektrike, jo vetëm për zonën e prekur nga fatkeqësia, por edhe më gjerë, duke përfshirë antenat e operatorëve celularë. Mbyllja e këtyre kanaleve të komunikimit e bën edhe më të vështirë situatën e emergjencës. Prandaj, është e nevojshme që të gjitha institucionet të pajisen me një numër të caktuar radiomarrësish me valë të gjata të cilat duhet të testohen periodikisht.

Faqe 50 nga 185

Figura 6  shërben si udhëzues për rrjedhën e informacionit për situatat para emergjencave dhe në rastet kur përgjigja ndaj fatkeqësive/emergjencave ka filluar dhe vazhdon.

Figura 6: Protokolli i Komunikimit gjatë Emergjencave Civile.

Bashkia (PVEC)

Bashkitë Kufitare

AKMC,Prefektura(MZSH),  Korçe

QMCQ & AKMC

Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile

Caktohet drejtuesi i operacionit në nivel qëndror

Ministria e Mbrojtjes

Këshilli i Ministrave

Nis mbeshtetja nga Insitucionet qendrore

Komiteti i Mbrojtjes Civile

Zyra Përgjegjëse për Situatën pranë KM

MM transmeton informacionet, sipas konsultimit me AKMC

AKMC

Burimet e aktivizuara

Burimi: Plani Kombëtar i EC.

Radha normale e komunikimit në bashki:

Qytetarët < Bashkia < AKMC&  Prefektura Korçë

Faqe 51 nga 185

### Fushata ndërgjegjësuese.

Është thelbësore që popullata të informohet periodikisht. Në fund të sezonit të verës në periudhën Shtator - Tetor duhet të bëhen fushata ndërgjegjësimi me komunitetin lidhur me reshjet / stuhitë / përmbytjet dhe dëbora për periudhën vjeshtë - dimër, kurse në fund të muajit Shkurt dhe fillim në të Marsit për reshjet gjatë sezonit të pranverës. Ndërsa për zjarret që mund të ndodhin gjatë stinës së verës, fushatat e ndërgjegjësimit me komunitetin duhet të zhvillohen qysh gjatë muajit Maj e në vazhdim. Qëllimi i saj është të informojë popullatën për kërcënimet e ardhshme, si të parandalohen rreziqet tashmë të njohura në kohë reale, sipas një protokolli të detajuar, i cili përfshin institucionet publike hap pas hapi. Gjithashtu, bashkia e Korçës duhet të informojë banorët me postera dhe fletëpalosje të shpërndara në të gjithë zonën ku operon (Shih Kreu 4.2). Fushata informimi duhen ndërmarrë edhe me institucionet arsimore për të kultivuar parimin e parandalimit të kërcënimeve nga risqet e fatkeqësive. Në funksion të këtyre fushatave, bashkia e Korçës, në bashkëpunim me AKMC, të nënshkruajnë një marrëveshje me operatorët celularë në Shqipëri për të dërguar një SMS në çdo pajisje të lidhur në rrjetin celular në raste emergjencash, për të përgatitur popullatën dhe për t'i mbajtur të informuar vazhdimisht për kërcënimet nga risqet e ndryshme.

Komunikimi me publikun gjatë një emergjence civile.

Komunikimi publik është një aspekt shumë i rëndësishëm përpara dhe gjatë emergjencave. Informacioni i dhënë gjatë kësaj kohe parandalon përhapjen e panikut. Megjithatë duhet të bëhet kujdes që publikut jo vetëm t’i ofrohet informacioni i duhur por edhe në kohën e duhur. Në rast emergjence, popullata duhet të informohet për nivelin e riskut, masat që duhen marrë dhe procedurat për evakuim, nëse është e nevojshme.

Njoftimi i popullatës në rast emergjence jepet nga Sektori që mbulon çështjet e MC/QOECB Korçë, kur ajo është e aktivizuar, i cili /e cila duhet të sigurohet të shmangë situatat e alarmit të panevojshëm. Gjithashtu, jo të gjitha informacionet duhet të ndahen me publikun, për shkak të aftësive të ulëta që ata kanë në analizimin e situatës dhe për pasojë mund të shkaktojnë panik në qytetarët.

- Informacioni duhet të vijë drejtpërdrejt nga përfaqësues/zyrtarë të institucioneve publike.

- Informacioni i përzgjedhur për transmetim duhet të miratohet nga autoritetet përkatëse, si në nivel qarku ashtu dhe në nivel qendror (QKOEC pranë AKMC-së). Nuk duhet të transmetohet më shumë informacion sesa ai i miratuar, për të shmangur keqkuptimet.

- Gjuha e përdorur duhet të tregojë se autoritetet janë të përgatitura për t'u marrë me një situatë të tillë dhe se janë marrë masat e duhura.

- Ndonëse është e rëndësishme të shmanget paniku, kjo nuk duhet të komprometojë transparencën në lidhje me rreziqet reale. Të gjitha kërcënimet duhet të bëhen publike. Në të kundërtën do të cenohet besueshmëria e institucioneve.

- Rekomandohet që koordinatorit të caktuar për informimin publik t’i ruhet qëndrueshmëria në detyrë, për të siguruar vazhdimësinë dhe saktësinë e komunikimit.

Faqe 52 nga 185

Një ndryshim i paarsyeshëm mund të shkaktojë konfuzion dhe të ndikojë negativisht në besimin e publikut. 	Pasi të përcaktohet natyra e informacionit, ai duhet të transmetohet përmes kanaleve më të njohura dhe më të aksesueshme nga popullata, si televizioni, radio, rrjetet sociale, SMS, etj.

Plani i komunikimit dhe fazat e emergjencës

Çdo institucion duhet të hartojë një plan komunikimi, bazuar në strukturat e sipërpërmendura. Këtij plani duhet t'i shtohen hapat e nevojshëm.

- Përpara emergjencës (Parandalim/Gatishmëri): Duhet të transmetohen mesazhe për gatishmërinë dhe edukimin e popullatës për kërcënimet e mundshme, të njohura dhe të panjohura.

- Emergjenca (Përgjigje): Çdo informacion duhet të jetë i qartë dhe të ofrojë një pasqyrë të gjerë të situatës, sigurisë, planit të masave dhe veprimeve konkrete që do të ndërmerren. Është e rëndësishme që publiku të mos marrë shumë informacion menjëherë.

- Përshkallëzimi i emergjencës (Përgjigje): Vetëm në këtë rast duhet të rritet frekuenca e komunikimit, duke transmetuar përditësime më të detajuara me tone të qeta.

- Pas emergjencës (Rimëkëmbje): Në këtë fazë transmetohet informacioni për rehabilitimin/rimëkëmb., normalitetin e shërbimeve publike dhe pasojat afatgjata (nëse ka).

Komunikimi para emergjencës

Përgatitja është çelësi për një përgjigje efektive emergjente. Komunikimi publik përpara se të ndodhë një emergjencë mund të zvogëlojë ndjeshëm risqet dhe të rrisë aftësinë ripërtëritëse të komunitetit. Komunikimi para emergjencës duhet të fokusohet në:

- Fushatat e ndërgjegjësimit publik: Edukimi i publikut për rreziqet/risqet e mundshme dhe rëndësinë e gatishmërisë përmes fushatave të vazhdueshme.

- Trajnime dhe stërvitje: Aktivitetet e angazhimit publik, të tilla si stërvitjet dhe sesionet e trajnimit, do të ndihmojnë në njohjen e publikut me rrugët e evakuimit, kontaktet emergjente dhe masat e ndihmës së parë.

- Bashkëpunimi me drejtuesit lokalë: Partneriteti me drejtuesit e komunitetit lokal për të shpërndarë informacionin e gatishmërisë emergjente siguron kontakt më të mirë me komunitetet.

- Duke kultivuar një kulturë gatishmërie, publiku do të ketë më shumë gjasa të ndjekë udhëzimet gjatë një emergjence aktuale, duke minimizuar panikun dhe konfuzionin.

### Fluksi i informacionit dhe fazat e emergjencës.

Plani i komunikimit duhet të pasqyrojë fazat e ndryshme të një emergjence:

- Parandalimi dhe Gatishmëria – Fokusimi në mesazhet e gatishmërisë dhe edukimit për risqet.

- Përgjigja – Sigurimi i informacionit të menjëhershëm dhe të qartë për situatën, masat e

sigurisë dhe veprimet e reagimit. Shmangia e ngarkesës së publikut me shumë informacione

Faqe 53 nga 185

në të njëjtën kohë. Rritja e frekuencës së komunikimit ndërsa situata evoluon, duke ofruar përditësime të detajuara dhe duke ruajtur qetësinë

- Rimëkëmbja (ose situata post-emergjencë) – Dhënia e informacionit mbi përpjekjet për rimëkëmbje, shërbimet publike dhe çdo ndikim afatgjatë. Garantimi i publikut dhe inkurajimi i nismave për rimëkëmbjen e komunitetit.

### Angazhimi i komunitetit.

Përfshirja e komunitetit në PVEC është jetike për zbatimin e suksesshëm të Planit. Strategjitë e angazhimit duhet të përfshijnë:

- Ndërtimi i besimit. Lejimin e publikut për të bërë pyetje ose për të dhënë komente gjatë dhe pas emergjencave ndërton besimin dhe ofron njohuri të vlefshme për të ardhmen.

- Vullnetarët e komunitetit. Trajnimi i vullnetarëve lokalë të cilët mund të veprojnë si ndërlidhës komunikimi ndërmjet autoriteteve dhe anëtarëve të komunitetit në lagjet e tyre.

- Angazhimi gjithëpërfshirës. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet garantimit që të gjitha grupet demografike, përfshirë popullsinë e margjinalizuar, të përfshihen në përpjekjet e komunikimit dhe angazhimit.

## 5.3. Masat e gatishmërisë.

Faza e Gatishmërisë në ciklin e MEC lidhet me njohuritë dhe kapacitetet e institucioneve përgjegjëse në nivel qendror dhe vendor, si dhe të komunitetit për t'iu përgjigjur fatkeqësive të mundshme. PVEC i bashkisë Korçë është një mjet operacional për MEC bazuar në njohuritë e marra dhe organizimin e miratuar përpara se të ndodhë ngjarja.

Faza e Gatishmërisë, përbëhet nga 7 (shtatë), komponentë kryesorë:

- Informimi dhe edukimi lidhur me ris qet kryesore me të cilat përballet bashkia e Divjakës, bazuar edhe në VRFNV.

- Sistemet e paralajmërimit të hershëm dhe komunikimi i emergjencave përfshijnë zhvillimin dhe funksionimin e mekanizmave për mbledhjen dhe shpërndarjen e informacionit mbi risqet, përmirësimin e kanaleve të komunikimit ndërmjet institucioneve dhe komunitetit, si dhe sigurimin e aksesit gjithëpërfshirës në informacion për të gjitha grupet e popullsisë, veçanërisht për grupet e cenueshme.

- Ngritja e kapaciteteve të menaxhimit të riskut nga fatkeqësitë në nivel vendor, trajnimi dhe stërvitjet e vazhdueshme për t’u përballur me skenarët më të mundshëm të emergjencave civile në nivel bashkie.

- Lokalizimi, përgjigja dhe përgatitja janë një tjetër komponent i fazës së gatishmërisë që lidhet me përgatitjen e kapaciteteve, testimin e gatishmërisë së tyre.

- Vlerësimi i riskut (VRFNV) i kryer paraprakisht është një prej dokumenteve bazë të identifikimit të kërcënimeve dhe të shkallës së tyre.

- Vazhdimësia e shërbimeve lidhet me nevojën që të gjitha bizneset në territorin e bashkisë dhe shërbimet e institucioneve shtetërore dhe aktorëve të tjerë jo-shtetërorë, të ruajnë vijimësinë e tyre në mënyrë sa më praktike dhe të sigurt të jetë e mundur.

- Partneritetet: fuqizimi i bashkëpunimit midis të gjithë aktorëve përgjegjës për emergjencat civile si dhe rritja e bashkëpunimit me grupet vullnetare dhe komunitetet vendore në përgjithësi.

Faqe 54 nga 185

Figura 7: Buletini ditor nga IGJEO mbi parashikimin e rrezikut hidro-meteorologjik.

| Niveli i Rrezikut | Rrjeshje shiu (mm / 24 orë) |
| --- | --- |
| S’ka rrezik | të dobëta (0-15 mm / 24 orë) Nuk priten fenomene hidro-meteorologjike problematike. |
| I ulët | mesatare (15-45 mm / 24 orë) Mundësi që të shfaqen fenomene hidro-meteorologjike problematike. |
| I moderuar | intensive (45-90 mm / 24 orë) Moti parashikohet i rrezikshëm. Parashikohen fenomene të pazakonta hidro-meteorologjike |
| I lartë | shumë intensive ( >90 mm / 24 orë) Moti është i rrezikshëm. Parashikohen fenomene të pazakonta hidro-meteorologjike mjaft intensive. |

Legjenda: Reshjet 24-orëshe

Figura 8: Rreziku i zjarreve në pyje - Buletini ditor i IGJEO.

| S’ka rrezik | Zjarret e mundshëm janë ët kontrollueshëm lehtësisht. |
| --- | --- |
| I ulët | Barërat e thatë dhe pyjet mund të digjen lehtë. Flakët janë të mesme në pyje dhe të shpejta në zonat e ekspozuara. |
| I moderuar | Ndezja e zjarreve mund të ndodhë lehtë dhe me përhapje të shpejtë. Zjarret mund të jenë shumë të nxehtë, me kurora përhapje të vogla dhe të mesme. |
| I lartë | Ndezja mund të shkaktohet edhe nga një shkëndijë. Zjarret janë shumë të nxehtë me përhapje shumë të shpejtë të flakëve si rrjedhim kontrolli i tyre është shumë i vështirë. |

Legjenda: Zjarre në pyje

Burimi: Bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

Në nivel vendor, roli më i rëndësishëm i bashkisë është shpërndarja e sinjalizimeve meteorologjike. Pas një alarmi meteorologjik, bashkia Korçë ndërmerr veprimet e mëposhtme:

  - Komunikon alarmin meteorologjik tek strukturat operacionale, administrative dhe vullnetare;

  - Aktivizon informacionin paraprak për popullatën në lidhje me alarmin dhe skenarët e tij. Ofron këshilla për rregullat e vetëmbrojtjes dhe kanalet zyrtare të informacionit;

  - Kontrollon gatishmërinë e shërbimeve teknike bashkiake për të garantuar aktivizimin e menjëhershëm të tyre në rastin e emergjencës;

  - Kontrollon disponueshmërinë e shoqatave vullnetare vendore;

Faqe 55 nga 185

  - Verifikon disponueshmërinë e burimeve shtesë (publike ose private) të pranishme në territor;

  - Verifikon nevojën për aktivizimin e QOECB;

  - Verifikon kushtet specifike të cënueshmërisë të strukturave kritike ose përkohshme (p.sh. ngjarje ose punime) dhe aktivizon masat parandaluese të sigurisë ose bllokimin e zonave me risk të lartë;

  - Verifikon funksionimin e sistemeve teknologjike e lidhjeve telefonike dhe rrjetit të QOECB;

  - Ndjek zhvillimin e emergjencës, për të aktivizuar të gjitha resurset që në fazat fillestare të emergjencës;

  - Informon prefekturën për çdo veprim operacional të ndërmarrë;

  - Mjetet që do të përdoren për të shpërndarë sinjalizimet janë si më poshtë:

  - Televizioni dhe media e shkruar;

  - Buletinet radiofonike;

  - Mesazhe zanore nga ndërtesat fetare (kisha, xhami, etj.)

  - Media sociale;

  - SMS dhe e-mail celular;

  - Njoftimet e komunitetit;

  - Njoftimet përmes automjeteve nga policia/Forcat e Armatosura/Kryqi i Kuq;

  - Ekrane publike dhe tabela;

  - Sinjalet tymuese ose fluturuese.

## 5.4. Qëndrat e Koordinimit dhe zonat e paracaktuara  për

## evakuim dhe përdorimin e tyre për  aktivitete në funksion       të  përgjigjes në raste të emergjencave civile.

Në rastet e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore në territorin e një bashkie, aktivizohet menjëherë QOECB. Kryetari i bashkisë emëron një Koordinator të QOECB dhe personelin me përgjegjësi ditore të menaxhimit të situatës. Kryetari i Bashkisë cakton me urdhër DOB që është përgjegjës për menaxhimin e situatës së fatkeqësisë në territorin e bashkisë.

Në rastet kur nuk është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, vendimi për aktivizimin e QOECB merret nga kryetari i bashkisë/KMCB, në bashkërendim me prefektin dhe AKMC-në, bazuar në ashpërsinë e fatkeqësisë së pritshme dhe në kapacitetet e disponueshme.

Kjo qendër është përgjegjëse për koordinimin e burimeve dhe asistencën për popullatën. Në varësi të situatës, në QOECB mund të atashohen përfaqësues të institucioneve të përfshira në menaxhimin e situatës.Për të zgjedhur një vendndodhje të përshtatshme të ambientit të një qendre operacionale të emergjencës, është e nevojshme të merren në konsideratë jo vetëm elementët strukturore të godinës, por edhe karakteristikat gjeomorfologjike përreth, përshtatshmërinë nga pikëpamja hidrogeologjike, kushtet e amplifikimit të vendit në rast tërmeti, kushtet e rrezikshmërisë nga rrëshqitjet/instabiliteti i shpatit, lëngëzimi i tokës dhe risku hidraulik, si dhe elementët që burojnë nga risqet antropike.

Faqe 56 nga 185

Qendra Operacionale e Emergjencave Civile e bashkisë Korçë, do të jetë  brenda godinës së bashkisë. Qendra do të shërbejë si vend ku do të mblidhen gjithë aktorët përkatës në rast emergjencash. Në QO do të marrin pjesë aktorë të ndryshëm sipas detyrave të tyre përkatëse siç janë: Shtabi i Bashkisë për EC, përfaqësues të rendit publik, shëndetësisë dhe arsimit etj.

### Zonat e emergjencës dhe kriteret për identifikimin e tyre.

Zonat e emergjencës janë vendndodhje të identifikuara paraprakisht si të përshtatshme për aktivitetet e MC në raste emergjencash ose fatkeqësish. Ato identifikohen paraprakisht në PVEC. Në kuadër të kompetencave të tyre, autoritetet vendore identifikojnë:

- Zonat dhe qendrat e ndihmës për popullsinë (vendet e pritjes, akomodimit dhe të strehimit të popullsisë së evakuuar ose të shpërngulur nga banesat e tyre për shkak të emergjencës), të cilat mund të jenë terrene të hapura në të cilat ngrihen strukturat për ndihmën e popullsisë së prekur nga një ngjarje emergjente ose të mbyllura (Palestra shkollash, pallate sporti, hotele).

- Zonat për grumbullimin e personelit që merret me shpëtimin e popullsisë, materialeve pajisjeve, mjeteve, automjeteve të tyre, në të cilat të kanalizohen personeli që merret me shpëtimin, burimet dhe automjetet e nevojshme për shpëtimin e popullsisë;

- Pikat e hyrjes për burimet (personel, pajisje, mjete, automjete), në të cilat të priten dhe regjistrohen kolonat e shpëtimit, që vijnë nga zona të jashtme, duke lejuar më pas kalimin e tyre drejt zonës së prekur;

- Zonat e uljes emergjente, të nevojshme për të arritur pjesë të territorit që janë të vështira për të arritur dhe në të cilat planifikohet ulja e mjeteve ajrore. Zonat e emergjencës

- duhet të vendosen në vende që nuk janë subjekt rreziku, duke shmangur për shembull zonat e përmbytjeve, zonat pranë shpateve të paqëndrueshme, shembjet e strukturave ngjitur, në rrezik zjarresh në pyje. Të gjitha zonat duhet të jenë lehtësisht të aksesueshme edhe nga automjete të mëdha. Numri i zonave që përzgjidhen varet nga disponueshmëria në territor, numri i banorëve dhe shtrirja e bashkisë.

### Zonat e Pritjes.

Janë zonat ku në momentet menjëherë pas fatkeqësisë, do të grumbullohen njerëzit të cilët janë larguar nga banesat e tyre pas ngjarjes ose pas dhënies së urdhërit për tu evakuuar nga zona kur ka ndodhur fatkeqësia në të cilat garantohet ndihma e parë për popullatën, në pritje të përgatitjes së vendeve të strehimit ose kthimit në kushte normale të jetesës. Këto zona duhen të jenë të sigurta. Zonat e pritjes do të përdoren për një periudhë kohore nga disa orë në disa ditë.

### Zonat e ndihmës ose qendrat e akomodimit/strehimit të popullsisë.

Këto hapësira i dedikohen menaxhimit të popullsisë për periudha që variojnë nga disa javë deri në disa muaj. Zona të ndihmës për popullsinë janë zonat me një minimum zhvillimi urban dhe infrastrukture (ujë, kanalizim, energji elektrike) në të cilat është e mundur ngritja e një kampi të përkohshëm strehimi. Për një kamp të përkohshëm strehimi tendash me 250 shtretër nevojiten përafërsisht 6000 m2. Qendra e akomodimit/strehimit të popullsisë konsiderohen strukturat ekzistuese publike ose private që përmbushin nevojat për strehim të popullsisë (hotele, qendra sportive, objekte ushtarake, shkolla, kampingje etj.).

Faqe 57 nga 185

Qendra e akomodimit/strehimit të popullsisë konsiderohen strukturat ekzistuese publike ose private që përmbushin nevojat për strehim të popullsisë (hotele, qendra sportive, objekte ushtarake, shkolla, kampingje etj.). Preferohet që zonat dhe qendrat e asistencës të kenë afër hapësira të lira të përshtatshme për një zgjerim të mundshëm dhe për të siguruar ruajtjen e materialeve mbështetëse të aktivitetit të tyre.Zonat për grumbullimin e personelit që merret me shpëtimin e popullsisë, materialeve pajisjeve, mjeteve, automjeteve të tyre.

Zonat për grumbullimin e personelit që merret me shpëtimin e popullsisë, materialeve

pajisjeve, mjeteve, automjeteve të tyre.

Zonat e grumbullimit të burimeve emergjente dhe ekipeve të shpëtimit janë zonat ku dislokohen/magazinohen burimet dhe forcat operacionale për të mbështetur autoritetin lokal në operacionet e shpëtimit. Këto zona duhet të jenë veçanërisht të mëdha (minimumi 6000 m2) dhe të kenë një karrexhatë sepse duhet të lejojnë parkimin e shumë kamionëve dhe trajtimin e mallrave me anë të pajisjeve ngritëse. Bashkia Korçë duhet të identifikojë vetëm një zonë të tillë për ekipet e shpëtimit dhe ruajtjen e burimeve të ndihmës emergjente.

### Zonat e uljes emergjente

Zona të përshtatshme për ulje emergjente të helikopterëve. Këto zona duhet të kenë karakteristikat e mëposhtme:

- Sipërfaqe pa pengesa (tokë dhe ajër), e sheshtë, me përmasa minimale 40m x 40m;

- Prania e barit kompakt ose toka asfalti/betoni;

- Nuk ka pengesa fluturuese në afërsi (p.sh. pemë të larta, shtylla elektrike, kulla, ndërtesa mbi 2 kate dhe kambanore);

- Prania e lidhjeve rrugore me vendet e koordinimit dhe ndërtesat strategjike.

Lista dhe karakteristikat e zonave të emergjencës paraqiten tek Aneksi 1: Zonat e Emergjencës.

Faqe 58 nga 185

## 5. 5. Strukturat dhe institucionet përgjegjëse për fazën e

## Gatishmërisë në nivel bashkie.

Tabela 4: Strukturat dhe përgjegjësitë e tyre në fazën e gatishmërisë – Bashkia Korçë.

| Institucionet, strukturat dhe palët e përfshira | Përgjegjësitë kryesore në fazën e gatishmërisë – Bashkia Korçë. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile, | - Zhvillon dhe përditëson PVEC. - Organizon dhe koordinon stërvitjet dhe simulimet e gatishmërisë ndaj fatkeqësive duke përfshirë komunitetin dhe institucionet lokale. - Mban një inventar të burimeve dhe furnizimeve emergjente për përgjigjen ndaj situatave emergjente. - Vlerësoni gatishmërinë e ekipeve të reagimit ndaj emergjencave dhe përgatit ato për ndërhyrje në situata të ndryshme emergjente civile. - Koordinon forcat mbështetëse të shpëtimit dhe të ndihmës së parë për të siguruar një reagim të shpejtë dhe efektiv gjatë emergjencave. - Siguron logjistikë për furnizimin me materiale dhe pajisje emergjente për të mbështetur ekipet e shpëtimit dhe për të përmbushur nevojat kritike gjatë emergjencave. |
| Bashkia Korçë Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile, Drejtoria e Financës | - Ndan buxhetet për aktivitetet e gatishmërisë ndaj fatkeqësive dhe përmirësimet e infrastrukturës. - Krijon paraprakisht një sistem mbrojtjeje, trajtimi financiar, punësimi, mbështetjeje dhe përkujdesjeje sociale për grupet e cenueshme dhe për personat që për shkak të një emergjence civile humbasin masivisht strehimin dhe punën. - Siguron fonde nga burime kombëtare dhe ndërkombëtare për iniciativa gatishmërie. - Krijon mekanizma financiarë për shpërndarje të shpejtë gjatë emergjencave. - Monitoron dhe auditon fondet e alokuara për projektet e gatishmërisë. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Kujdesit Sociale | - Identifikon gupet e cenueshme dhe nevojat e tyre specifike gjatë emergjencave. - Kryen trajnime të vazhdueshme të stafit. - Zhvillon një bazë të dhënash të burimeve të shërbimeve sociale për reagimin ndaj emergjencave - Harton dhe vendos paraprakisht një sistem mbrojtjeje, trajtimi, asistence sociale për grupet e cenueshme për shkak të emergjencës civile.Zhvillon dhe zbaton mjetet, protokollet dhe udhëzimet e nevojshme që rregullojnë përgjegjësinë për mbrojtjen sociale. |

|  | - Vlerësimi i nevojave sociale të popullsisë në zonat me rrezik të lartë, për të identifikuar individët dhe grupet që mund të kenë nevoja të veçanta gjatë një emergjence. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Urbanistikes | - Zbatimi i Vendimit nr. 1162, datë 24.12.2020: Sigurimi që të gjitha aplikimet për leje zhvillimi ose ndërtimi përmbushin kërkesën për pajisje me vertetim risku nga autoriteti kompetent. - Përcaktimi i zonave me risk të lartë: Hartimi dhe përditësimi i hartave të riskut (p.sh., për përmbytje, rrëshqitje toke, zjarre) për të udhëhequr proceset e planifikimit territorial. - Integrimi i analizës së riskut në planifikimin urban: Përcaktimi i kritereve të ndërtimit bazuar në analizat e riskut për të minimizuar ekspozimin dhe cenueshmërinë e ndërtimeve të reja. - Monitorimi i respektimit të standardeve të ndërtimit: Sigurimi që projektet zhvillimore respektojnë standardet për sigurinë sizmike, hidrologjike dhe gjeoteknike. - Sensibilizimi i komunitetit dhe investitorëve: Organizimi i fushatave informuese mbi rëndësinë e analizave të riskut dhe masave parandaluese në ndërtim, si dhe për cështje mjedisore. - Konsultimi me ekspertë dhe institucione relevante: Bashkëpunimi me institucione shkencore dhe teknike për të vlerësuar dhe minimizuar risqet territoriale. - Pjesëmarrja në studime dhe projekte që integrojnë vlerësimin e risqeve për zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e territorit. - Monitoron zbatimin e kodeve të ndërtimit dhe rregulloreve të përdorimit të tokës sipas standardeve të përcaktuara, duke bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse për të siguruar që ndërtesat dhe infrastruktura të jenë të qëndrueshme dhe të sigurta ndaj rreziqeve dhe fatkeqësive. - Kryerja e vlerësimeve të riskut për zhvillime të reja për të zvogëluar ekspozimin ndaj rreziqeve. - Bashkëpunon dhe koordinon me palët e tjera të interesuara për të siguruar që planet urbane dhe burimet logjistike mbështesin gatishmërinë ndaj emergjencave. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Çështjeve Juridike | • Hartimi i marrëveshjeve dhe kontratave për bashkëpunim me agjenci të tjera qeveritare, organizata ndërkombëtare, dhe aktorë të tjerë në kuadër të menaxhimit të emergjencave civile. • Përcaktimi i protokolleve dhe masave ligjore për koordinimin e aktivitetit të evakuimit dhe ndihmës. • Angazhimi për të siguruar që proceset dhe procedurat e emergjencës të respektojnë të drejtat e qytetarëve dhe të jenë në përputhje me ligjet që mbrojnë pronën dhe jetën e individëve. • Ofrimi i mbështetjes ligjore për vullnetarët dhe pjesëmarrësit në operacionet e shpëtimit dhe ndihmës gjatë emergjencave, duke siguruar që ata janë të mbrojtur nga aspektet ligjore dhe të drejtat e tyre janë të garantuara. |
| Bashkia Korçë Policia Bashkiake | • Siguron mirëmbajtjen e rrugëve të hapura të transportit dhe garanton aksesin e rrugëve përmes shërbimeve të trafikut rrugor. • Fushata sensibilizuese dhe garantimi i sigurisë rrugore dhe transportit në bashkëpunim me policinë e shtetit. • Asistencë në vendosjen e komunikimit nëpërmjet radiove. • Siguron koordinimin me Policinë e Shtetit për të garantuar lëvizjen e sigurt të mjeteve dhe stafit emergjent gjatë situatave të gatishmërisë dhe përgatitjes për emergjenca civile.Ngritja e strukturave të përkohshme për mbledhjen dhe përpunimin e informacionit që lidhet me emergjencat civile. • Është përgjegjës për aktivizimin e masës së gatishmërisë përgjatë rrugëve dhe infrastrukturës ku është lëshuar një alarm. |
| Bashkia Korçë NSHP | • Kryerja e investimeve që përmirësojnë mundësinë e bashkisë për të reaguar në mënyrë të shpejtë dhe efikase gjatë emergjencave. • Ndihmon me struktura që mund të përdoren për menaxhimin e emergjencave, përfshirë qendrat e koordinimit dhe vendet e strehimit të përkohshëm për qytetarët. • Planifikimi i masave të nevojshme për evakuimin e popullsisë në rast emergjencash, duke përdorur infrastrukturën e saj të disponueshme. • Identifikimi i dobësive të mundshme në infrastrukturën publike dhe realizimi i masave parandaluese për të përmirësuar qëndrueshmërinë e saj gjatë emergjencave. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave | - Hartimi i planeve të gatishmërisë për mbrojtjen e pyjeve dhe mjedisit nga emergjencat civile. - Sigurimi i trajnimeve për administrimin e zjarreve dhe krijimi i një infrastrukture të koordinuar për ndërhyrjen sa më shpejt dhe efektivisht për të shpëtuar pyjet dhe ekosistemet përreth. - Monitorimi i ekosistemeve natyrore dhe burimeve natyrore (si pyjet dhe lumenjtë) për të identifikuar rreziqet e mundshme. - Implementimi i një platforme për ndarjen e informacionit mbi situatat emergjente që lidhen me pyjet, mjedisin. - Edukimi dhe trajnimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit dhe pyjeve gjatë emergjencave. |
| Bashkia Korçë Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit | - Identifikon dhe monitoron ndërtimet në zonat me risk të lartë për të siguruar zbatimin e masave të sigurisë dhe minimizimin e risqeve gjatë emergjencave civile. - Monitoron dhe inspekton përdorimin e tokës për të siguruar që aktivitetet e zhvillimit dhe të ndërtimit të jenë dhe të përputhshme me standardet e gatishmërisë për emergjencat civile. - Pajisja e objekteve me shenja evakuimi dhe llamba emergjence. |

| Bashkia Korçë Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. | - Sigurimi që zjarrfikësit dhe personeli i shpëtimit të marrin trajnime të rregullta mbi teknikat, pajisjet dhe protokollet më të fundit. - Kryerja e stërvitjeve të rregullta të zjarrit dhe shpëtimit për të testuar gatishmërinë dhe për të përmirësuar procedurat. - Inspektimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të zjarrfikësve, automjeteve dhe pajisjeve mbrojtëse për t'u siguruar që ato janë funksionale gjatë gjithë kohës. - Mbajtja e një ekipi plotësisht operacional të pajisur dhe në gatishmëri për të ndërhyrë shpejt në rast të emergjencave të parashikuara. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Sektori i Bujqësisë, | • Hartimi i planeve të gatishmërisë për bujqësinë, pyjet dhe mjedisin për të mbështetur komunitetin gjatë situatave emergjente. • Sigurimi i stabilitetit të infrastrukturës bujqësore (si sistemet e ujitjes dhe kanalizimeve) për të përballuar kushte ekstreme, si thatësirat dhe përmbytjet. • Përcaktimi i masave të menjëhershme për ndihmën dhe reagimin ndaj fatkeqësive që mund të prekin pyjet dhe ekosistemet natyrore (si zjarret apo shkatërrimi i habitateve natyrore). • Hartimi i planeve për mbrojtjen e kafshëve dhe sigurinë e shëndetit të tyre gjatë emergjencave. • Organizimi i trajnimeve për fermerët dhe komunitetin për të qenë të gatshëm për situata emergjencash. • Hartimi i masave për mbrojtjen e biodiversitetit dhe ekosistemit gjatë periudhave emergjencash, si përmbytjet dhe zjarret në pyje. • Krijimi dhe implementimi i sistemeve të komunikimit dhe informimit për bujqësinë, pyjet, mjedisin dhe shëndetin e kafshëve gjatë situatave emergjente. • Organizimi i strukturave për strehimin dhe mbështetje për fermerët dhe komunitetin në rast të emergjencave. |
| Bashkia Korçë Sektori i Integrimit Evropian | - Lehtëson koordinimin me vendet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare në lidhje me mbrojtjen civile. - Merr pjesë në trajnime dhe ushtrime në fushën e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe Mbrojtjes Civile. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Kulturës, Turizmit, | - Zhvillon aktivitete edukative për komunitetin lidhur me rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe aktiviteteve turistike gjatë emergjencave. - Zhvillon sisteme të komunikimit dhe informacionit për të informuar qytetarët dhe turistët për situatën gjatë emergjencave dhe për masat që duhet të merren për të ruajtur vlerat kulturore dhe pasuritë turistike dhe për cështje shëndetësore. |

| Bashkia Korçë Drejtoria e Marrëdhenieve me Publikun, Informacionin dhe Arkiv Protokollin | • Hartimi dhe përditësimi i një strategjie të komunikimit për emergjencat civile që përfshin krijimin e kanaleve të komunikimit, përgatitjen e mesazheve të qarta dhe të kuptueshme për qytetarët dhe palët e tjera të interesuara. • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e një sistemi të informacionit për emergjencat që do të mundësojë shpërndarjen e informacionit në kohë reale gjatë emergjencave. • Organizimi i aktiviteteve edukative dhe fushatave ndërgjegjësuese për qytetarët lidhur me rëndësinë e gatishmërisë për emergjencat dhe masat që duhet të merren për t’u mbrojtur gjatë një emergjence. • Hartimi i materialeve informuese, si broshura, udhëzues, dhe video përgatitore që ndihmojnë qytetarët të kuptojnë masat që duhet të ndërmarrin për përgatitjen dhe veprimet gjatë emergjencave civile. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Njësitë administrative | - Garanton trajnimin e stafit dhe të vullnetarëve të Njësisë për EC. - Informon qytetarët për risqet e ndryshme dhe për mënyrat e veprimit në situata EC. - Siguron burimet e nevojshme për reagim, si pajisje, shërbime dhe vendstrehime. - Teston në mënyrë periodike sistemet e komunikimit brenda Njësisë për EC. - Identifikon personat me aftësi të kufizuar, banesat me risk të lart dhe të izoluara dhe identifikon të gjitha akseset në raste EC. |
|  | Institucione dhe struktura në nivel qarku |
| Prefektura e Korçës Sektori i i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave dhe Krizave | Planifikimi dhe Koordinimi: - Hartimi dhe përditësimi i Planit për Emergjencat Civile në Qark, duke siguruar koordinimin me planet e bashkive. - Mbështetja e bashkisë në përgatitjen dhe përditësimin e planeve për Emergjencat Civile dhe vlerësimit të riskut për territorin e tyre. - Koordinimi me institucionet shtetërore dhe me ato joqeveritare për garantimin e gatishmërisë operacionale. - .Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve ndërisntitucionale për shkëmbimin e burimeve, ekspertizës, dhe kapaciteteve operacionale me qëllim garantimin e gatishmërisë gjatë emergjencave. - Monitorimi dhe Menaxhimi i Burimeve: - Mbajtja e një baze të dhënash të burimeve të disponueshme emergjente, të tilla si strehimoret, pajisjet dhe personeli i trajnuar. |

|  | Sigurimi i funksionimit të sistemeve të monitorimit dhe paralajmërimit të hershëm për rreziqet në qark. Ndërgjegjësimi dhe Përgatitja Operacionale: - Zhvillimi i fushatave informuese për publikun mbi rreziqet kryesore, rrugët e evakuimit dhe vendstrehimet e sigurta. - Sigurimi i aksesit të popullatës në informacion të qartë dhe të përditësuar për gatishmërinë dhe reagimin ndaj fatkeqësive. |
| --- | --- |
| Përfaqësues të Forcave të Armatosura | - Organizon ushtrime të vendosjes së shpejtë gjatë emergjencave - Zhvillon plane logjistike për përgjigjen ndaj fatkeqësive, të tilla si transporti i furnizimeve - Përgatit pajisjet ushtarake, transportin dhe spitalet në terren për mbështetje emergjente. - Koordinon me autoritetet vendore dhe shërbimet e mbrojtjes civile për planifikimin dhe zbatimin e përbashkët të gatishmërisë emergjente. - Siguron trajnime për stafin, reaguesit e parë dhe komunitetin mbi gatishmërinë për emergjencat. |
| Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) | Monitorimi dhe Sigurimi i Infrastrukturës Kritike: - Vendos dhe operon sisteme të avancuara monitorimi për të gjurmuar funksionalitetin e rrjetit të transmetimit të energjisë. Identifikon dhe zbaton masa mbrojtëse për nënstacionet kritike, transformatorët dhe linjat e transmetimit. Planifikimi dhe Testimi i Gatishmërisë: - Planifikon dhe teston skenarët e furnizimit të vazhdueshëm me energji për shërbimet kritike gjatë emergjencave.Zhvillon masa parandaluese për të reduktuar ndërprerjet e furnizimit me energji në situata të jashtëzakonshme. |
| Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE-së | Monitorimi dhe Menaxhimi i Riskut: - Vendos sisteme të avancuara monitorimi për të gjurmuar funksionalitetin e rrjeteve të shpërndarjes dhe për të identifikuar ndërprerjet e mundshme. - Inspekton dhe mirëmban nënstacionet, transformatorët dhe linjat e e shpërndarjes për të parandaluar defektet në rrjet. - Analizon ngarkesat në rrjet për të shmangur mbingarkesat dhe kolapsin e sistemit të shpërndarjes. Planifikimi dhe Sigurimi i Furnizimit: - Planifikon dhe teston skenarët e furnizimit të vazhdueshëm me energji për infrastrukturën kritike dhe publike si spitalet dhe impiantet e ujit. |

|  | .Siguron zgjidhje alternative, si furnizimi me gjeneratorë rezervë, për objektet kritike në raste të emergjencave. - Harton dhe përditëson planet e gatishmërisë për ndërprerjet e energjisë, duke përfshirë strategjitë e riparimit të shpejtë. Koordinimi dhe Komunikimi: - Bashkëpunon me bashkitë dhe institucionet për të garantuar gatishmërinë ndaj emergjencave energjetike. - Krijon një mekanizëm efektiv komunikimi për të informuar autoritetet dhe konsumatorët për ndërprerjet e planifikuara ose situatat emergjente. |
| --- | --- |
| Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Korçë | Planifikimi dhe Monitorimi: - Hartimi dhe përditësimi i planeve të gatishmërisë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në rast fatkeqësish. - Monitorimi i aseteve kulturore për identifikimin e rreziqeve dhe nevojave për ndërhyrje parandaluese. Forcimi i Kapaciteteve: - Përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe përmirësimi i mjeteve të mbrojtjes së aseteve kulturore. - Organizimi i trajnimeve për stafin dhe vullnetarët mbi masat e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në situata emergjente. Ndërgjegjësimi dhe Sensibilizimi: - Zhvillimi i fushatave sensibilizuese për komunitetin, pronarët dhe administratorët e aseteve kulturore mbi masat parandaluese dhe gatishmërinë ndaj rreziqeve. - Bashkëpunimi me institucione vendore dhe ndërkombëtare për shkëmbimin e praktikave të mira në ruajtjen e aseteve kulturore në situata emergjente. |
| Agjencia Rajonale e Mjedisit | Monitorimi dhe Raportimi: - Monitorimi i vazhdueshëm i treguesve mjedisorë për të identifikuar sinjalet e hershme të ndotjes ose ndikimeve të tjera mjedisore që mund të çojnë në fatkeqësi. - Raportimi periodik dhe informimi i autoriteteve përgjegjëse mbi ndryshimet mjedisore dhe rreziqet potenciale. Forcimi i Kapaciteteve: - Organizimi i trajnimeve për reaguesit dhe autoritetet vendore mbi menaxhimin e rreziqeve mjedisore gjatë fatkeqësive. - Sigurimi i protokolleve të qarta për menaxhimin e ndotjeve të mundshme dhe rreziqeve të tjera që mund të ndikojnë në mjedis dhe shëndetin publik. |

| Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë | Sigurimi i Funksionalitetit të Infrastrukturës: - Monitorimi i vazhdueshëm dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujitjes dhe kullimit për të garantuar gatishmërinë teknike. - Identifikimi i pikave kritike të rrjetit dhe përgatitja e masave për ndërhyrje të shpejta. Përgatitja e Burimeve Njerëzore dhe Teknike: - Sigurimi i gatishmërisë së menaxherëve dhe specialistëve të jenë në gatishmëri dhe të përgatitur për të vepruar shpejt gjatë situatave emergjente. - Organizimi i trajnimeve për stafin mbi procedurat teknike dhe riparimet emergjente për të garantuar gatishmërinë teknike të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Planifikimi dhe Koordinimi: - Hartimi dhe përditësimi i planeve të gatishmërisë për menaxhimin e ujit duke u fokusuar në masat ndërhyrjet e menjëhershme dhe sigurinë e infrastrukturës. - Bashkëpunimi me bashkitë dhe institucionet përgjegjëse për koordinimin e masave parandaluese dhe emergjente. |
| --- | --- |
| Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a UKKO | Sigurimi i Cilësisë së Ujit të Pijshëm: - Monitoron dhe garanton kushtet higjeno-sanitare të furnizimit me ujë të pijshëm për popullatën. - Kryen analiza të vazhdueshme për cilësinë e ujit, duke identifikuar dhe parandaluar ndotjet që përbëjnë rrezik për shëndetin publik. - Kryen menaxhimin e përgjithshëm të monitorimit të cilësisë, sasisë së prodhimit të ujërave të ndotura industriale dhe shkarkimeve në mjedisin ujor sipërfaqësor ose nëntokësor pas trajtimit që duhet të kryhet nga organet e përcaktuara me ligje të veçanta. Parandalimi i Rreziqeve dhe Menaxhimi i Riskut: - Zbaton masa parandaluese për të minimizuar riskun nga defektet në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve. - Bashkëpunon me institucionet vendore për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me ujë në kushte normale dhe emergjente. |
| Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Korçë-Pustec | - Informimi dhe ndërgjegjësimi i nxënësve/rinisë për risqet dhe masat parandaluese. - Edukimin për gatishmërinë ndaj fatkeqësive në kurrikulën shkollore - Identifikimi i aseteve infrastrukturore që mund të vihen në dispozicion të bashkisë Korçënë rast fatkeqësish. - Hartimi nga çdo shkollë i një plani paraprak evakuimi dhe përcaktimi i një vendi grumbullimi për nxënësit dhe mësuesit në rast emergjence civile. - Hartimi i një plani të detajuar veprimi nga stafi mësimor i shkollës për emergjencat natyrore, i cili duhet të publikohet në çdo korridor dhe në çdo kat të godinave. - Vendosja e tabelave në vende të dukshme: Ndalohet pirja e duhanit, Nuk lejohet zjarr. Rreziku nga zjarri etj. - Pajisja e ndërtesave me shenja evakuimi dhe drita emergjence. - Zhvillimi i materialeve ndërgjegjësuese: - Përgatitja dhe shpërndarja e broshurave, librave edukativë, dhe materiale vizuale për risqet dhe masat për parandalimin e tyre. - Trajnimi i stafit mësimdhënës për menaxhimin e risqeve: - Organizimi i trajnimeve për mësuesit mbi identifikimin e rreziqeve dhe rolin e tyre në edukimin dhe ndërgjegjësimin e nxënësve. - Monitorimi i gjendjes së infrastrukturës shkollore për rreziqe të mundshme: - Identifikimi i problematikave strukturore që mund të shkaktojnë rrezik (shembje, rrëshqitje, zjarre, etj.) dhe raportimi për ndërhyrje të mëtejshme. - Organizimi i fushatave të komunitetit për ndërgjegjësim: Angazhimi i shkollave në aktivitete komunitare për ndërgjegjësimin e familjeve dhe banorëve për masat parandaluese. Promovimi i projekteve shkollore për qëndrueshmërinë mjedisore: - Mbështetja e aktiviteteve që inkurajojnë mbrojtjen e mjedisit dhe zvogëlimin e faktorëve që mund të rrisin risqet, si pyllëzimi dhe zvogëlimi i ndotjes. |
| Drejtoria Rajonale e AKU- Korçë | Monitorimi i rreziqeve për sigurinë ushqimore: • Mbledh dhe analizon të dhëna mbi fatkeqësitë natyrore, aksidentet industriale dhe shpërthimet e sëmundjeve që mund të ndikojnë në sigurinë ushqimore. • Siguron informacion mbi situatën e furnizimit me produkte ushqimore në treg. Mbikëqyrja e operatorëve ushqimorë për përgatitjen ndaj emergjencave: • Siguron që operatorët e biznesit ushqimor zbatojnë masa parandaluese për ruajtjen e standardeve të sigurisë në rast emergjencash. • Jep udhëzime teknike për ruajtjen e ushqimeve dhe zvogëlimin e humbjeve në situata emergjente. Koordinimi përgatitor për emergjencat ushqimore: • Merr pjesë në planet e gatishmërisë me institucionet përgjegjëse për menaxhimin e emergjencave. • Bashkëpunon me s Inspektimi i pikave të kontrollit kufitar: • Zbaton protokolle të rrepta kontrolli për të parandaluar hyrjen e ushqimeve të pasigurta në situata emergjente. Mbështetja e mekanizmave të paralajmërimit të hershëm: • Monitoron dhe raporton për ndotjet ushqimore dhe faktorët që mund të sinjalizojnë rreziqe. Sigurimi i zinxhirit të furnizimit: • Raporton për gjendjen e furnizimit me ushqime, duke garantuar që produktet bazë mbeten të disponueshme në treg edhe gjatë krizave shëndetin publik dhe qeverisjen vendore për të siguruar një përgjigje të shpejtë dhe të organizuar. |
| Administrata e Zonave të Mbrojtura Pyjore. (Për 2 zonat e Mbrojtura në teritorin e bashkisë, Bredhin e Drenovës dhe Luginen e Gjergjevicës). Agjencia Rajonale Ekstensionit Bujqësor Korçë. | Monitorimi dhe raportimi i gjendjes së ekosistemeve pyjore dhe zonave të mbrojtura: • Kryen monitorime të vazhdueshme për identifikimin e rreziqeve, si zjarret e pyjeve dhe ndotjet industriale që mund të prekin zonat e mbrojtura. • Raporton në strukturat përkatëse mbi kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe habitatit natyror gjatë periudhave të emergjencave mjedisore. • Mbledh dhe analizon të dhëna mbi ndikimet e faktorëve natyrorë dhe njerëzorë Zhvillimi dhe zbatimi i planeve emergjente për mbrojtjen e zonave të mbrojtura: • Harton dhe përditëson planet e gatishmërisë për zjarret pyjore, përmbytjet dhe ndotjen e burimeve ujore. • Koordinon me institucionet përgjegjëse për reaksionin e shpejtë ndaj fatkeqësive mjedisore brenda zonave të mbrojtura. • Propozon masa parandaluese për reduktimin e ndikimeve të fatkeqësive natyrore në biodiversitet. Bashkëpunimi dhe koordinimi me institucionet për një përgjigje efektive: • Punon me AKMC, bashkitë dhe institucionet mjedisore për të siguruar koordinimin e masave mbrojtëse. • Pjesëmarrje në Komisionet e Mbrojtjes Civile për të dhënë informacion mbi zonat e mbrojtura të rrezikuara dhe masat për mbrojtjen e biodiversitetit. Implementimi i sistemeve të paralajmërimit të hershëm për rreziqet mjedisore: • Monitoron dhe raporton shenjat e hershme të ndotjes së ujërave dhe ajrit, si dhe ndryshimet klimatike që ndikojnë ekosistemet e mbrojtura • Bashkëpunon me institucionet shkencore dhe qendrat e monitorimit për sinjalizimin e hershëm të zjarreve. Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komuniteteve lokale: • Informon dhe ndërgjegjëson komunitetet lokale mbi risqet për zonat e mbrojtura dhe masat mbrojtëse që mund të ndërmarrin. • Organizimi i trajnimeve për stafin dhe vullnetarët mbi gatishmërinë për emergjenca mjedisore dhe ruajtjen e burimeve natyrore. Monitorimi dhe vlerësimi i ndikimit të situatave emergjente në bujqësi: • Kryen monitorim dhe mbledh të dhëna mbi ndikimin e fatkeqësive natyrore si përmbytjet, thatësirat, breshëri dhe sëmundjet e bimëve në sektorin bujqësor. • Përpilon raporte të rregullta mbi ekspozimin e sektorit bujqësor ndaj risqeve dhe propozon masa për të përmirësuar gatishmërinë dhe mbrojtjen e fermerëve. • Ofron rekomandime për përdorimin e metodave të qëndrueshme bujqësore që zvogëlojnë ndjeshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike dhe fatkeqësive. Ndërgjegjësimi dhe këshillimi i fermerëve mbi risqet bujqësore dhe gatishmërinë: • Informon dhe këshillon fermerët për rreziqet natyrore dhe ndikimin e tyre në prodhimin bujqësor. • Udhëzon fermerët mbi praktikat e sigurta të ruajtjes së prodhimeve dhe masat parandaluese për të minimizuar dëmet nga faktorët e jashtëm të rrezikut. • Siguron informacion për zbatimin e strategjive për gatishmërinë, duke ndihmuar fermerët të kenë rezerva ujore, mbrojtje ndaj dëmtuesve dhe sigurime bujqësore. Koordinimi për rritjen e gatishmërisë në sektorin bujqësor: • Bashkëpunon me ministrinë përgjegjëse për bujqësinë, strukturat e emergjencave civile dhe njësitë vendore për menaxhimin e fatkeqësive që prekin sektorin bujqësor. • Jep mbështetje teknike për identifikimin dhe zbatimin e masave të gatishmërisë që ndihmojnë në mbrojtjen e prodhimit bujqësor dhe të gjësë së gjallë. • Siguron pjesëmarrjen e fermerëve në programet e gatishmërisë dhe i lidh ata me mekanizmat ekzistues të menaxhimit të risqeve në sektorin bujqësor. Ofrimi i trajnimeve mbi gatishmërinë dhe menaxhimin e risqeve në bujqësi: • Organizon trajnime për fermerët dhe specialistët bujqësorë mbi menaxhimin e thatësirave, përmbytjeve dhe sëmundjeve bujqësore. • Zhvillon udhëzime teknike mbi mbrojtjen e kulturave bujqësore dhe përdorimin e metodave rezistente ndaj ndryshimeve klimatike. • Siguron trajnime mbi sistemet e hershme të paralajmërimit dhe masat e gatishmërisë që fermerët mund të ndërmarrin për të reduktuar dëmet. |

| Përfaqësues të kompanive të telekomunikacionit (Vodafone & One) | - Mirëmbajtja e Rrjetit: Sigurimi i funksionalitetit të vazhdueshëm të rrjeteve telekomunikuese për të shmangur ndërprerjet. - Mbështetja e Paralajmërimit të Hershëm: Bashkëpunimi me Bashkinë për shpërndarjen e paralajmërimeve dhe njoftimeve emergjente përmes rrjeteve ekzistuese. - Sigurimi i Infrastrukturës Kritike: Identifikimi dhe parandalimi i dëmtimeve në pikat kritike të rrjetit telekomunikues. - Koordinimi me Bashkinë: Pjesëmarrja në takime dhe shkëmbimi i informacionit mbi kapacitetet e telekomunikacionit në raste emergjencash. - Ndërgjegjësimi i Popullatës: Bashkëpunimi me Bashkinë për të informuar komunitetin mbi përdorimin e rrjeteve të telekomunikacionit në situata të rrezikut. |
| --- | --- |
| Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korçë. | - Vlerësimi i Riskut: Hartimi dhe përditësimi i dokumentit të vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë, për institucionet shëndetësore në nivel qarku. Identifikimi i risqeve që mund të ndikojnë në funksionimin e spitaleve dhe hartimi i masave parandaluese për adresimin e tyre. - Parandalimi i Ndikimeve Shëndetësore: Sigurimi i masave parandaluese për zvogëlimin e riskut të ndërprerjeve të shërbimeve mjekësore në rast fatkeqësish. Hartimi dhe zbatimi i protokolleve për identifikimin dhe trajtimin e rreziqeve që ndikojnë në shëndetin publik, si përhapja e sëmundjeve ngjitëse. - Ndërgjegjësimi i Komunitetit: Bashkëpunimi me autoritetet vendore për ndërgjegjësimin e komunitetit mbi masat parandaluese për fatkeqësitë shëndetësore. Ofrimi i udhëzimeve për popullatën mbi menaxhimin e situatave emergjente shëndetësore (p.sh., kujdesi për të moshuarit, menaxhimi i sëmundjeve kronike gjatë emergjencave). |

| Shërbimi i Urgjencës Mjekësore | Planifikimi dhe Koordinimi: Përgatitjen e planeve të gatishmërisë emergjente që përputhen me udhëzimet shëndetësore. Koordinime me shërbime të tjera vendore, si zjarrfikësit dhe strukturat e policisë. • Mbikëqyrja dhe Monitorimi: Monitorimi i kërcënimeve shëndetësore dhe shpërthimeve në komunitet të sëmundjeve dhe gjurmimi i të dhënave për të parashikuar emergjencat e mundshme. • Trajnime dhe stërvitje: Kryerja e trajnimeve dhe ushtrimeve simuluese për stafin shëndetësor dhe reaguesit e urgjencës për të siguruar gatishmëri. • Edukimi i Shëndetit Publik: Edukimi i publikut për gatishmërinë për emergjenca, duke ofruar informacion në lidhje me parandalimin e sëmundjeve, ndihmën e parë dhe çfarë duhet bëjnë gjatë një emergjence. • Kujdesi dhe trajtimi i menjëhershëm: Ofrimi nga Qendrat shëndetësore/ambulancat kujdes të menjëhershëm mjekësor gjatë një emergjence, duke përfshirë klasifikimin, trajtimin dhe stabilizimin e pacientëve. • Mbikëqyrja shëndetësore: Monitorimi dhe raportimi për kërcënimet shëndetësore në zhvillim dhe ofrimi i paralajmërimit të hershëm për autoritetet vendore shëndetësore. • Angazhimi i komunitetit: Përmes programeve informuese, duke edukuar njerëzit rreth praktikave parandaluese shëndetësore dhe - çfarë duhet të bëjnë në rast emergjence. |
| --- | --- |
| Spitali Rajonal Korçë | - Edukimi dhe ndërgjegjësimi i popullatës: Organizimi i fushatave për informimin dhe edukimin e komunitetit mbi rreziqet shëndetësore dhe mënyrat për t'i parandaluar ato. - Promovimi i shëndetit të përgjithshëm: Organizimi i aktiviteteve edukative për parandalimin e sëmundjeve kronike. - Trajnimi i personelit shëndetësor: Kryerje e trajnimeve të rregullta për mjekët, infermierët dhe stafin tjetër shëndetësor. - Mbikëqyrja e sëmundjeve infektive dhe epidemive: Monitorimin e rasteve të sëmundjeve infektive. - Përmirësimi i infrastrukturës: Marrja e masave për përshtatjen e infrastrukturës së tyre për të menaxhuar fluksin e mundshëm të pacientëve në rast emergjencash. |

| Kryqi i Kuq, Dega Korçë | - Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit - Organizimi i fushatave të informimit mbi masat parandaluese për të zvogëluar ndikimin e fatkeqësive të shkaktuara nga rreziqet natyrore dhe në veçanti, emergjencave shëndetësore. - Promovimi i sjelljeve të sigurta dhe masave vetëmbrojtëse, duke ndihmuar komunitetet të zvogëlojnë ekspozimin ndaj rreziqeve. - Mbështetja e Strukturave Vendore për Zvogëlimin e Riskut Këshillimi i institucioneve lokale për përcaktimin e masave të duhura parandaluese, bazuar në vlerësimin e riskut. - Bashkëpunimi me Institucionet Shtetërore dhe Organizatat Ndërkombëtare - Kontribut në përcaktimin e prioriteteve për zvogëlimin e riskut në nivel vendor dhe kombëtar. - Shpërndarja e udhëzimeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, të adaptuara për realitetin lokal. |
| --- | --- |
| Drejtoria Vendore e Policisë Korçë/ Komisariati Korçë | Planifikimi dhe Trajnimi për Situata Emergjente: - Zhvillimi dhe përditësimi i planeve të sigurisë për mbrojtjen e popullsisë dhe infrastrukturës gjatë emergjencave. - Trajnimi i oficerëve për evakuim, menaxhimin e turmave dhe reagim ndaj fatkeqësive - Organizimi i ushtrimeve dhe simulimeve në bashkëpunim me shërbimet e emergjencës. Masat për Sigurinë dhe Rendin Publik: - Planifikimi dhe zbatimi i masave paraprake për garantimin e rendit dhe sigurisë publike para ndodhjes së emergjencave. - Identifikimi dhe hartimi i skenarëve për menaxhimin e trafikut dhe lëvizjen e qytetarëve në rast evakuimi. Koordinimi dhe Mbështetja Operacionale në Fazën e Gatishmërisë: - Planifikimi i mbështetjes logjistike për operacionet e evakuimit, përfshirë identifikimin e rrugëve të sigurta, zonave të grumbullimit dhe mjeteve të transportit emergjent. - Koordinimi me institucionet dhe strukturat e emergjencave për hartimin e strategjive të evakuimit dhe mbrojtjes së grupeve vulnerabël. - Përcaktimi i protokolleve për asistencën ndaj popullsisë në rrezik, duke siguruar që mekanizmat e ndihmës të jenë të qarta dhe të gatshme për zbatim. |

Burimi: Pregatitur bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.                                                                                                                                                                      Faqe 72 nga 185

6. Përgjigjja.

Faza e Përgjigjes ndaj një emergjence i referohet ofrimit të shërbimeve dhe ndihmës emergjente përpara, gjatë ose menjëherë pas një fatkeqësie, për të mbrojtur jetën e njerëzve, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin, për të garantuar sigurinë publike dhe për të përmbushur nevojat themelore për mbijetesë të njerëzve të prekur.

## 6.1. Qëllimet kryesore të përgjigjes.

Shpëtimi i jetëve. Objektivi kryesor është ruajtja dhe mbrojtja e jetës njerëzore duke kërkuar ndihmë për ata që janë në rrezik dhe duke garantuar sigurinë e viktimave dhe strukturat e Përgjigjes. Mirëqenia e tyre duhet të trajtohet në mënyrë efektive që ata të jenë në gjendje t'u përgjigjen nevojave të njerëzve në rrezik.

Zbutja e vuajtjeve. Dëmtimi fizik dhe psikologjik mund të shkaktojë ndikime afatshkurtra dhe afatgjata te individët, familjet dhe komunitetet. Masat e përgjigjes duhet të marrin parasysh të gjitha masat e arsyeshme për të reduktuar ose eliminuar vuajtjet njerëzore.

Kufizimi i emergjencës. Kufizimi i përshkallëzimit ose përhapjes së emergjencës dhe zbutja e ndikimeve të saj. Përgjigjja ndaj nevojave imediate të situatës emergjente për të parandaluar përkeqësimin e situatës duke kontrolluar rreziqet dhe duke zbutur rreziqet e mëtejshme për të zvogëluar humbjet ose dëmtimet e mëtejshme.

Mbrojtja e shëndetit publik. Adresimi i nevojave mjekësore, parandalimi i sëmundjeve dhe sigurimi i aksesit në objektet e kujdesit shëndetësor për të lënduarit ose të prekurit nga emergjenca.

Sigurimi i nevojave thelbësore. Sigurimi i furnizimit me ujë, ushqim dhe strehim për ata që janë zhvendosur ose janë prekur nga emergjenca.

Mbrojtja e pronës. Minimizimi i dëmit të pronës dhe ruajtja e infrastrukturës kritike, duke përfshirë shtëpitë, bizneset dhe objektet publike.

Mbrojtja e mjedisit. Mjedisi është thelbësor për komunitetet. Minimizimi i dëmit në mjedis duhet të jetë qëllimi i masave mbrojtëse për personelin e reagimit.

Rivendosja e funksionimit të komunitetit. Përqendrimi në rivendosjen e funksionimit të komunitetit dhe mbështetjen e individëve të prekur. Kjo përfshin rihapjen e shërbimeve thelbësore, lehtësimin e rivendosjes së shpejtë të shërbimeve dhe funksioneve komunitare, shërbimet komunitare, transportin dhe sistemet e komunikimit, ofrimin e ndihmës financiare dhe rivendosjen e besimit dhe moralit të publikut.

Faqe 73 nga 185

## 6.2. Aktivizimi i përgjigjes në Shqipëri.

Në PVEC të Bashkisë Korçë,  faza e Përgjigjes kalon nëpër katër etapa aktivizimi.

Tabela 5: Etapat e Përgjigjes.

Etapa I

Alarmi për rritjen e gatishmërisë

Të gjitha masat për njoftimin e parë. Mbledhja e informacionit.

Sinjalizimi për të rritur gatishmërinë.

Etapa II

Vendosja e gjendjes së gatishmërisë

Gatishmëri e plotë.

Njoftimi i situatës së pashmangshme

Etapa III

Aktivizimi	Dislokimi i plotë dhe mobilizimi

Etapa IV

Dalja nga situata

Rikthimi i burimeve në veprimtaritë e zakonshm

Figura 9: Modeli i Ndërhyrjes për Menaxhimin e Emergjencës.

PO

A shpallet gjendja e Fatkeqësisë Natyrore?

JO

KM krijon KNEC dhe cakton Kryetarin

Ministrit i kërkon KM shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësië Natyrore

PO

A është dakord

AKMC dhe Ministri   	JO

me shpalljen e

gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore?

AKMC analizon kushtet e krijuara nga emergjenca dhe analizon edhe me Ministrin

shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore

Prefekti i kërkon AKMC-së shpalljen e gjendjes

së Fatkeqësisë Natyrore

J0

Kapacitete të tjera shtesë nga niveli qendror, dhe parqet fqinje vihen në dispozicion.

Mund të përfshihet edhe asistencë ndërkombëtare

Komiteti i Mbrojtes Civile nëpërmjet AKMC drejton në nivelin qendror. Kapacitete të tjera shtesë nga niveli qendror, dhe qarqet fqinje vihen në dispozicion. Mund të përfshihet edhe asistencë ndërkombëtare

AKMC bashkërendon dhe koordinon veprimet e strukturave operacionale të mbrojtjes civile në

nivel qendror

KNEC zgjedh DQO

QKOEC me Seksionet Informacionit, Planifikimit, Operacional e Logjistik

Prefekti zgjedh DOQ Komisioni i MC & QOE 24/7

Kryetari i Bashkisë zgjedh DOB Komisioni i MC dhe QOE 24/7

Kapacitete të veçuara shtresë qendrore vihen në dispozicion

A përballohet

Emergjenca me	PO

kapacitete shtesë qëndrore

Prefekti i kërkon AKMC-së   kapacitete të veçuara shtesë qendrore

A përballohet

JO	EC nga kapacitetet	PO

në Qark dhe bashkitë fqinje?

Prefekti drejton menaxhimin e EC. Komisioni i MC në Qark dhe në Bashki 24/7

Prefekti njofton QKOEC.          Aktivizon QOE në Qark Angazhon burime shtesë nga Degët dhe bashkitë territoriale fqinje

JO	    A përballohet	PO

EC nga Bashkia?

Njoftohet Prefekti.

Emergjenca menaxohet nga bashkia

Njoftohet Prefekti për emergjencën

Njoftohet bashkia për

emergjencen

## 6.3. Aktivitetet e bashkisë në fazën e përgjigjes.

### 6.3. 1.    Etapa I: Alarmi për rritjen e gatishmërisë.

Tabela 6: Etapa I: Alarmi për rritjen e gatishmërisë.

| DOB, dhe Drejtori/përgjegjësi i sektorit për emergjencat në Bashki/KMCB janë koordinatorët e QOECB. | Koha e reagimit |
| --- | --- |
| Informon Kryetarin e Bashkisë dhe Prefektin për situatën dhe nevojën e aktivizimit të Etapës I: “Alarm për rritjen e gatishmërisë”.Kryetari i bashkisë pas vlerësimit të situatës dhe konsultimeve vendos për fillimin e kësaj faze. | Urgjente |
| Komunikon me drejtuesit e Njësive Administrative të bashkisë për situatën. | E menjëhershme |
| Verifikon nëse QOECB ka staf dhe pajisje të mjaftueshme për të punuar 24 orë gjatë etapës "Alarm për rritjen e gatishmërisë". | E menjëhershme |
| Verifikon dhe jep informacion prefektit, QOECQ ose QKOEC për ngjarje të mundshme rreziku. | Brenda 1 ore |
| Informon institucionet dhe strukturat përkatëse monitoruese dhe informuese/njoftuese në juridiksionin e bashkisë dhe kërkon prej tyre monitorimin e vazhdueshëm të rrezikut, dhënien e informacionit dhe parashikimin e zhvillimit të situatës. | Brenda 1 ore |
| Në koordinim me prefekturën, informon strukturat operacionale MM, FA dhe PSH etj. dhe kërkon prej tyre të vënë në gatishmëri strukturat e tyre dhe të japin informacion të vazhdueshëm për situatën. | Brenda 1 ore |
| Verifikon nëse mjetet e transportit ose më saktë kapacitetet e deklaruara në PVEC të bashkisë Roskovec janë në gatishmëri, të pajisura me mjetet e nevojshme dhe nëse kanë rezerva karburanti. | Brenda 1 ore |
| Kërkon informacion për rezervat monetare të gatshme, të mbajtura nga bashkia dhe njësitë administrative për situata emergjente. | Brenda 1 ore |
| Kontrollon mjetet e komunikimit, përditësimin e listave të kontaktit të planit të emergjencave civile dhe aktivizon sistemin e paralajmërimit. | Brenda 1 ore |
| Siguron informacion të saktë për të bërë paralajmërimet dhe këshillimet e duhura për publikun me anë të mjeteve të informimit. | Brenda 1 ore |
| Përgatit informacion të përmbledhur për për AKMC-në dhe Institucionin e Prefektit. | Çdo 2 orë |

Burimi: Bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

### 6.3.2.   Etapa II: Vendosja e gjendjes së gatishmërisë.

Vlerësohet nevoja për të hyrë në fazën e dytë “Vendosja e gjendjes së gatishmërisë”, kur një r

rezik i afërt është i pashmangshëm dhe ka gjasa të shkaktojë dëme në njerëz, pasuri ose mjedis.

Tabela 7: Etapa II: Vendosja e gjendjes së gatishmërisë.

| DOB, dhe Drejtori/përgjegjësi i sektorit për EC në Bashki/KMCB. | Koha e reagimit |
| --- | --- |
| Informon kryetarin e bashkisë për situatën dhe nevojën e fillimit të Etapës II “Vendosja e gjendjes së gatishmërisë”. Kreu i bashkisë pas konsultimeve dhe vlerësimeve vendos nisjen e kësaj faze. | Urgjente |
| Pas miratimit të kryetarit të bashkisë mblidhet KMCB dhe kërkohet përgatitje për vendimmarrje, takime informuese për median dhe popullatën. | Brenda 2 orësh |
| Komunikon me drejtuesit e njësive administrative dhe i informon për fillimin e Etapës II “Vendosja e gjendjes së gatishmërisë” dhe u kërkon të ndjekin situatën. | Menjëherë |
| Në koordinim me prefekturën informon strukturat e MM, FA dhe PSH dhe u kërkon atyre të ndjekin situatën sipas PVEC dhe të japin informacion për situatën. | Brenda 1 ore |
| Në koordinim me prefekturën komunikon me strukturat e tjera monitoruese dhe informuese/njoftuese, operacionale aktive, operacionale mbështetëse dhe me strukturat e decentralizuara që operojnë në territorin e bashkisë dhe kërkon prej tyre të ndjekin situatën sipas PVEC dhe të japin informacion të vazhdueshëm për zhvillimin e situatës. | Brenda 1 ore |
| Harton raportin e parë mbi situatën dhe informacionin periodik që i dërgohet prefektit dhe AKMC-së sipas rastit. | Brenda 2 orësh |
| Kontrollon dhe konfirmon që të gjitha masat e mëparshme janë përmbushur. | Brenda 1 ore |
| Aktivizon QOECB që punon me staf të plotë, të pajisur për të punuar në etapën e “Vendosjes të gjendjes së gatishmërisë” për 24 orë. | Menjëherë |
| Përgatit informacion për Institucionin e Prefektit, AKMC, publikun, median, donatorët dhe OJF-të e interesuara. | Brenda 2 orësh |
| Në bashkëpunim me prefekturën krijon dhe merr pjesë në grupe të përbashkëta vlerësimi dhe verifikimi të të dhënave për situatën në zonat në rrezik fatkeqësie. | Brenda 4 orësh |
| Informon popullatën për situatën e pritshme dhe prioritet i jepet banorëve të zonave në rrezik dhe në veçanti grupeve të cenueshme, | Brenda 2 orësh |
| Verifikon disponueshmërinë/funksionalitetin e zonave të emergjencës, objekteve për pritjen e popullsisë dhe rrugëve të evakuimit. | Brenda 2 orësh |

Burimi: Bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

### 6.3.3. Etapa III: Aktivizimi

Aktivizimi fillon në rastet kur një ngjarje e papritur ka shkaktuar dëme në njerëz dhe materiale ose kur një ngjarje e ngadaltë është në zhvillim e sipër dhe mund të sjellë të njëjtat pasoja që tejkalojnë aftësitë e strukturave të MC në nivel vendor. Ministri përgjegjës për MC është autoriteti që shpall nisjen e Etapës së tretë, “Aktivizimi”, duke angazhuar në mision vetëm strukturat e përhershme që kanë detyra të mbrojtjes civile.Në rastet e EC kombëtare kur shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, krijohet KNEC krijohet me Vendim të Këshillit të Ministrave. Në mbledhjen e tij të parë, KNEC emëron DQO, i cili do të marrë drejtimin e përgjithshëm të përgjigjes në nivel qendror dhe koordinon e ndihmën ndërkombëtare sipas nevojës.

Tabela  8: Etapa III: Aktivizimi.

| Për emergjencat e shkallës më të ulët, kryetari i bashkisë nëpërmjet DOB dhe /KMCB | Koha e reagimit |
| --- | --- |
| Siguron aktivizimin e të gjitha strukturave dhe kapaciteteve të reagimit operacional dhe mbështetës në nivel bashkie, ngritjen e KMCB dhe aktivizimin e QOECB. | Brenda 1 ore |
| Kërkon informacion nga drejtori/përgjegjësi i strukturës së emergjencave në bashki për gjendjen emergjente. | Brenda 1 ore |
| Mbledh KMCB ose thërret urgjentisht atë pjesë të nevojshme të saj për konsultime sipas llojit të emergjencës për procesin e vendimmarrjes. | Brenda 2-4 orësh |
| Së bashku me prefektin dhe AKMC siguron që gjitha strukturat sipas ligjit 45/2019, të jenë funksionale 24/7 dhe në veprim për situatën. | Vazhdimisht |
| Nëse është e nevojshme, i propozon prefektit shpalljen e “Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore” për zonën e prekur. | Sipas situatës |
| Drejtori/përgjegjësi i sektorit për EC në bashki/KMCB. |  |
| Kërkon informacion periodik për situatën në terren nga grupet e përbashkëta të vlerësimit të situatës. | Çdo 2 orë |
| Harton raportin e parë për situatën dhe informacionin periodik, të cilat i dërgohen prefektit dhe AKMC-së sipas rastit. | Çdo 2 orë |
| Për emergjenca të shkallës së lartë , pas emërimit, DOB do të sigurojë këto aktivitete |  |
| Siguron aktivizimin e të gjitha strukturave dhe kapaciteteve të reagimit operacional dhe mbështetës në nivel bashkie, si dhe aktivizimin e KMCB dhe ngritjen e QOECB. | Menjëherë |
| Mban lidhje të rregullta dhe kontakte të vazhdueshme me drejtues të tjerë të forcave operacionale në nivel qarku dhe bashkitë fqinje, informon dhe kërkon ndihmë nga DOQ. | Vazhdimisht |
| Mban lidhje të rregullta dhe kontakte të vazhdueshme me drejtues të tjerë të forcave operacionale në nivel qarku dhe bashkitë fqinje, informon dhe kërkon ndihmë nga DOQ. | Vazhdimisht |
| Zbaton detyrat dhe urdhrat e marra nga KMC në bashki dhe DOQ, si edhe nga DQO. | Vazhdimisht |

Burimi: Bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

### 6.3 4. Etapa IV: Dalja nga situata.

Në etapën IV, "Dalja nga situata", mund të kalohet:

- Drejt nga etapa I ose etapa II, pa kaluar në situatën e fatkeqësisë.

- Nga etapa III, kur një fatkeqësi ka ndodhur realisht dhe situata është stabilizuar.

Etapa IV përfaqëson rikthimin në situatë normale, ku nuk ka më një kërcënim të drejtpërdrejtë. Dalja nga situata bëhet kur:

- Është kryer një vlerësim i plotë i situatës.

- Kërcënimi i fatkeqësisë është zvogëluar në mënyrë të qëndrueshme.

- Operacionet e ndihmës kanë dhënë rezultatet e pritshme.

- Nevojat më urgjente janë adresuar.

Tabela 9: Etapa IV. Dalja nga situata.

| DOB dhe Drejtori/përgjegjësi i sektorit të emergjencave në bashki/ KMCB | Koha e reagimit |
| --- | --- |
| Raporton tek kryetari i bashkisë dhe komunikon me të gjithë kryetarët e Njësive Administrative për shpalljen e Etapës “Dalja nga situata”. | Menjëherë |
| Informon të gjitha strukturat në varësi, institucionet dhe strukturat e tjera që veprojnë në territorin e bashkisë për etapën “Dalja nga situata”. | Menjëherë |
| Verifikon nëse informacioni dhe këshillat e nevojshme i janë transmetuar popullatës nëpërmjet mjeteve të informimit publik. | Brenda 2 orësh |
| Përgatit informacion përmbledhës, për Etapën “Dalja nga situata”, për mediat, donatorët dhe përfaqësuesit e OJQ-ve. | Në vazhdim |
| Përgatit informacion përmbledhës, për shpalljen e Etapës “Dalja nga situata”, për mediat, donatorët dhe përfaqësuesit e OJQ-ve. | Në vazhdim |
| Harton raportin përfundimtar të situatës dhe ia dërgon prefekturës dhe AKMC. | Brenda 2-4 orësh |
| Grumbullon të gjitha të dhënat, raportet, hartat dhe korrespondencën duke i vendosur në dosjet përkatëse nën datën/numrin dhe titullin përkatës. | Brenda 2-4 orësh |
| Kthen çdo pajisje të marrë hua nga institucione dhe struktura të tjera. | Brenda ditës |
| Siguron rikthimin e QOECB në gjendjen e mëparshme dhe administratës së bashkisë në gjendjen normale të funksionimit. | Brenda ditës |
| Kontrollon që mjetet e transportit dhe asetet e tjera të marra nga institucionet dhe kompanitë private gjatë situatës, të kthehen në pronësi dhe gjendje normale pranë tyre. | Brenda ditës |
| Kërkon inventarizimin e gjendjes financiare dhe mbledhjen e faturave përkatëse | Çdo ditë |
| Kontrollon funksionimin e mjeteve të komunikimit, përditësimin e listës së kontakteve dhe rishikimin e numrave të celularëve të personelit kyç. | Në vazhdim |

Burimi: Bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

Diagrami në Figurën 10 më poshtë ilustron katër raste se si mund të arrihet Etapa 4.

Etapat kur ndodh emergjenca

Etapat kur nuk ndodh emergjenca Vr. 1

Etapat kur nuk ndodh emergjenca Vr. 2

Etapat kur ndodh emergjenca e papritur Vr. 3

Alarmi

Alarmi

Alarmi

Alarmi

Etapa e I. Alarmi për rritjen e gadishmërisë

Etapa e I. Alarmi për rritjen e gadishmërisë

Etapa e I. Alarmi për rritjen e gadishmërisë

Etapa e III.

Aktivizimi

Etapa e II. Vendosja e gjendjes së gadishmërisë

Etapa e II. Vendosja e gjendjes së gadishmërisë

Etapa e IV.

Dalja nga situata

Etapa e IV.

Dalja nga situata

Etapa e III.

Aktivizimi

Etapa e IV.

Dalja nga situata

Etapa e IV.

Dalja nga situata

Figura 10: Etapa 4, “Dalja nga Situata”.

Burimi: Bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

Faqe 80 nga 185

## 6.4. Përgjegjësitë e strukturave dhe institucioneve për përgjigjen

## në nivel bashkie.

Tabela 10: Institucionet, strukturat, rolet dhe përgjegjësitë e tyre në fazën e

Përgjigjes – Bashkia Korçë.

| Institucionet | Përgjegjësitë kryesore në fazën e përgjigjes – Bashkia Korçë. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile, KMCB dhe Policia Bashkiake | Roli kryesor: Organizimi, koordinimi, bashkëpunimi me institucionet dhe strukturat e bashkisë, me institucione dhe struktura të tjera që veprojnë në nivel vendor, me Institucionin e prefektit të qarkut, me bashkitë fqinje, me subjektet private, me organizatat e shoqërisë civile. dhe me komunitetin për të përballuar emergjencën ose fatkeqësinë. Përgjegjësi të detajuara: - Mobilizimi, aktivizimi dhe koordinimi i burimeve njerëzore, materiale, teknike, financiare në nivel bashkie për përballimin e emergjencës apo fatkeqësisë. - Koordinimi i punës së strukturës së SHMZSH me strukturat e tjera përkatëse për kryerjen e procesit të kërkim-shpëtimit. - Evakuimi në kohë i popullatës civile. - Sigurimi i strehimit/akomodimit të përkohshëm për banorët gjatë emergjencës dhe plotësimi i kushteve dhe nevojave të tyre. - Adresimi i nevojave të popullatës së prekur nga fatkeqësia për ofrimin e kujdesit shëndetësor, si dhe për shëndetin mendor. - Ofrimi i ndihmës ushqimore dhe ndihmës gjatë emergjencës për banorët e prekur nga fatkeqësia. - Bashkëpunimi me strukturat e PSH për garantimin e sigurisë publike në zonat e prekura nga fatkeqësia. - Koordinim dhe bashkëpunim me strukturat bashkiake dhe strukturat e tjera në nivel vendor për mbrojtjen e gjësë së gjallë. - Lëshimi i paralajmërimeve të hershme dhe informimi publik për EC. - Vlerësimi i situatës në terren për të kuptuar natyrën dhe shtrirjen e emergjencës dhe masat që duhen marrë për përballimin e saj. - Vlerësimi fillestar dhe i specializuar i dëmeve dhe nevojave në zonat e prekura nga fatkeqësia. - Përgatitja e informacionit, raporteve për situatën për kryetarin e bashkisë, KMCB dhe sipas nevojës për prefekturën dhe AKMC . - Mbështetja e QOECB dhe DOB në zbatimin e detyrave të tyre (në rastet kur ato janë krijuar). - - Komunikimi i vazhdueshëm me njësitë administrative për situatën, si dhe me strukturat që janë të angazhuara për përballimin e emergjencës apo fatkeqësisë. |

|  | - Komunikimi dhe bashkëpunimi me bashkitë fqinje për kryerjen e reagimit emergjent. - Aktivizimi i QOECB, bazuar në kriteret e përcaktuara në PKEC dhe PVEC. - Nxjerrja e urdhrave dhe udhëzimeve për menaxhimin e situatës së shkaktuar nga emergjenca ose fatkeqësia nëse është e nevojshme. - Informimi i publikut dhe i medias për situatën. - Menaxhimi i asistencës ndërkombëtare duke kryer procedurat e Mbështetjes së Vendit Pritës (MVP). - Koordinimi dhe bashkëpunimi me strukturat përkatëse për sigurimin dhe restaurimin e infrastrukturës publike dhe kritike (ujë, rrugë, energji elektrike, kanalizime, qendra publike, shkolla etj.). - Garantimi që të gjitha aktivitetet e përgjigjes të jenë në përputhje me praktikat ligjore në fuqi. - Dokumentimi i të gjithë ciklit të MEC ose fatkeqësive për analiza të ardhshme, llogaridhënie dhe raportim tek autoritetet më të larta. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Financës Drejtoria/Sektori i Mbrojtjes Civile, | - Siguron dhe shpërndan fondet emergjente, duke garantuar akses të menjëhershëm për të gjitha strukturat operacionale të bashkisë. - Bashkëpunon me institucionet shtetërore dhe donatorët ndërkombëtarë për të siguruar financime shtesë për përballimin e situatave emergjente dhe për të ndihmuar në rikuperimin e zonave të prekura. - Monitoron disbursimin dhe përdorimin e fondeve të përgjigjes për të siguruar transparencë dhe për të parandaluar keqpërdorimet. - Merr pjesë në vlerësimin e dëmeve dhe identifikimin e nevojave në zonat e prekura, për të mbështetur procesin e rivendosjes së shërbimeve kryesore. - Bashkëpunon me drejtoritë përkatëse, për të përcaktuar prioritetet financiare për rehabilitimin e infrastrukturës së dëmtuar. - Përcakton nevojat për fonde shtesë dhe mobilizon mekanizmat e financimit, duke kërkuar mbështetje nga fondet qendrore të qeverisë dhe partnerët ndërkombëtarë. - Koordinon procesin e pagesave për ndihmën emergjente dhe kompensimet financiare për të prekurit, sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe strukturave qendrore. |

| Bashkia Korçë Drejtoria e Kujdesit Social. | Mobilizimi dhe aktivizimi i burimeve: Koordinon dhe aktivizon personelin, automjetet, pajisjet, dhe burimet e tjera spemergjencat civileifike për emergjencat civile, duke u fokusuar në shërbimet sociale. Evakuimi dhe mbështetja e popullatës: Koordinon procesin e zhvendosjes së popullatës civile nga zonat e rrezikshme në bashkëpunim me strukturat e tjera. Mbështetje për të prekurit: Sigurimi i asistencës sociale, mbështetjes psiko-sociale dhe ndihmës për banorët e prekur nga fatkeqësia.Sigurimi i ndihmës ushqimore dhe ndihmës tjetër gjatë emergjencës. Organizimi i ndihmave: Përgatit dhe shpërndan ndihma ushqimore dhe bazike për popullsinë e prekur gjatë emergjencës. Planifikimi për kategoritë e grupeve të cenueshme: Identifikon dhe asiston grupet në nevojë, duke përfshirë të moshuarit, fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Urbanistikës | Mobilizimi i burimeve për vlerësimin e dëmeve dhe nevojave: Organizimi dhe përdorimi i burimeve për të kryer vlerësime fillestare dhe të specializuara të dëmeve dhe nevojave në zonat e prekura nga fatkeqësia. Mbështetja në restaurimin e infrastrukturës kritike: Bashkëpunimi dhe koordinimi me drejtori të tjera dhe autoritete përgjegjëse për sigurimin dhe rikthimin e funksionalitetit të infrastrukturës publike dhe kritike si furnizimi me ujë, rrugët, dhe kanalizimet. Siguron përgjigje në kohë reale gjatë fatkeqësive natyrore. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave | Mobilizimi i burimeve: Aktivizimi i personelit dhe burimeve për të përballuar emergjencën. Paralajmërime dhe informim publik: Siguron paralajmërime të hershme dhe shpërndan informacione kritike për publikun lidhur me emergjencën. Vlerësimi i dëmeve: Merr pjesë në vlerësimin e dëmeve dhe identifikimin e nevojave në zonat e prekura, për të mbështetur procesin e rivendosjes. |
| Bashkia Korçë NSHP | • Mobilizimi dhe aktivizimi i burimeve teknike dhe infrastrukturore: Siguron burimet materiale dhe teknike për garantimin e shërbimeve bazike (ujë, kanalizime, energji) gjatë emergjencave. • Ndihma logjistike: Transporti dhe ruajtja e mallrave emergjente për operacionet e shpëtimit dhe mbështetjes. • Pastrimi dhe rikuperimi: Ndërhyn për pastrimin dhe riparimin e infrastrukturës pas emergjencës, në bashkëpunim me strukturat etj. |
| Bashkia Korçë Sektori i Integrimit Evropian | Monitorimi i zbatimit të procedurave të Mbështetjes së Vendit Pritës (MVP): Siguron që procedurat për pranimin dhe koordinimin e ndihmës ndërkombëtare të zbatohen në përputhje me rregullat dhe standardet ndërkombëtare. Koordinimi i ndihmës ndërkombëtare: Ndërmjetëson ndërmjet autoriteteve vendore dhe partnerëve ndërkombëtarë për shpërndarjen e ndihmave humanitare dhe burimeve në zonat e prekura. Raportimi mbi ndihmën ndërkombëtare: Përgatit raporte për institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare mbi ndihmën e marrë dhe shpërndarjen e saj. |
| Bashkia Korçë Sektori i Bujqësisë | Mobilizimi i burimeve: Aktivizimi i personelit dhe burimeve për të përballuar emergjencën. Paralajmërime dhe informim publik: Siguron paralajmërime të hershme dhe shpërndan informacione kritike për publikun lidhur me emergjencën. Vlerësimi i dëmeve: Merr pjesë në vlerësimin e dëmeve dhe identifikimin e nevojave në zonat e prekura, për të mbështetur procesin e rivendosjes. |
| Bashkia Korçë Policia Bashkiake, NSHMAÇ, | Mobilizimi dhe koordinimi: Aktivizimi i burimeve për përballimin e emergjencave dhe fatkeqësive dhe koordinimi me strukturat vendore të policisë dhe strukturat e tjera: Evakuimi i popullatës: Zbatimi i procesit të evakuimit të popullatës civile në zonat e prekura nga fatkeqësia duke siguruar një lëvizje të sigurt dhe të rregullt. Strehim dhe akomodim i përkohshëm gjatë emergjencës. Siguria dhe rendi: Siguron masat e nevojshme për ruajtjen e rendit publik, kontrollin e trafikut dhe garantimin e sigurisë në zonat e prekura nga fatkeqësia; Monitorimi i zonave me rrezik për të parandaluar veprimet e paautorizuara apo të rrezikshme. Mbështetje për strehimin dhe akomodimin: Asistenca në ruajtjen e rendit dhe sigurisë në vendet e strehimit të përkohshëm, duke ndihmuar në lëvizjen dhe organizimin e popullsisë së evakuuar dhe duke mbështetur strukturat përgjegjëse për menaxhimin e kushteve në këto vende.Mbështetje logjistike: Pjesëmarrje në ofrimin e ndihmës ushqimore dhe ndihmës të tjera emergjente për popullsinë e prekur, duke siguruar shpërndarjen në mënyrë të organizuar dhe të sigurt. |

| Bashkia Korçë MZSH. | Mobilizimi dhe aktivizimi i burimeve. - Aktivizimi i burimeve njerëzore, materiale dhe teknike për t'u përgjigjur emergjencave dhe fatkeqësive në mënyrë efektive. - Sigurimi që pajisjet dhe personeli të jenë në gatishmëri të plotë për operacione emergjente. Bashkëpunimi dhe koordinimi: - Bashkëpunim i ngushtë me strukturat vendore, si policia, strukturat e mbrojtjes civile dhe organizatat ndërkombëtare të kërkim-shpëtimit. - Pjesëmarrje në operacione të integruara për menaxhimin e emergjencave dhe fatkeqësive. Kryerja e operacioneve të kërkim-shpëtimit: - Zhvillimi i operacioneve për kërkimin dhe shpëtimin e personave të bllokuar ose të humbur në zonat e prekura. - Ndërhyrje për të shpëtuar jetën dhe për të minimizuar dëmet në pronë dhe mjedis. - Shmangia e rreziqeve dytësore gjatë operacioneve emergjente. Paralajmërime të hershme dhe informim publik: - Lëshimi i paralajmërimeve për situata potencialisht të rrezikshme, duke informuar publikun për masat që duhen marrë. - Këshillimi i publikut për veprime të sigurta gjatë situatave emergjente dhe fatkeqësive. Menaxhimi i zjarreve dhe mbrojtja e mjedisit: - Ndërhyrje në shuarjen e zjarreve në zonat urbane, rurale dhe pyjore. - Parandalimi i përhapjes së zjarreve dhe minimizimi i dëmeve në mjedis. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Kulturës, Turizmit, dhe NSHMAÇ. | - Mobilizimi i burimeve: Aktivizon personelin dhe burimet për të përballuar situatat emergjente që lidhen me territorin. - Informim dhe këshillim publik: Siguron paralajmërime të hershme dhe informacione kritike për publikun lidhur me emergjencën. - Vlerësimi i dëmeve: Bashkëpunon në vlerësimin e dëmeve dhe nevojave të lidhura me strukturat dhe zonat e prekura. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Juridike dhe NSHP | - Mobilizimi i burimeve: Aktivizon personelin dhe burimet për të përballuar situatat emergjente që lidhen me territorin. - Vlerësimi i dëmeve: Merr pjesë në vlerësimin e dëmeve dhe identifikimin e nevojave në zonat e prekura, për të mbështetur procesin e rivendosjes. - Mbështetë Sektorin për Mbrojtjen Civile, si dhe sektorët e tjerë për hartimin e akteve të ndryshme ligjore për menaxhimin e emergjencës. - Kontrollon që i gjithë procesi të kryhet konformë akteve ligjore në fuqi. - Koordinon me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare për çështjet ligjore dhe procedurat e ndihmës emergjente. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Prokurimeve | Mobilizimi i burimeve: Aktivizon personelin dhe burimet për të përballuar situatat emergjente që lidhen me territorin. • Organizimi i prokurimeve: Organizimi i prokurimeve për materiale, pajisje, dhe shërbime të domosdoshme për emergjencat civile. • Përgatitja e kontratave me ofrues të shërbimeve dhe furnitorë për prodhimin dhe shpërndarjen e mjeteve të nevojshme për t’u përgjigjur emergjencave (p.sh., ushqime, ilaçe, pajisje mjekësore, mjete transporti, etj.). • Monitorimi i realizimit të kontratave duke siguruar që shërbimet dhe produktet e furnizuara të përmbushin kërkesat dhe afatet e përcaktuara. • Sigurimi që proceset e prokurimeve të jenë të shpejta dhe fleksibile, duke u siguruar që kontratat mund të modifikohen në kohë të shpejtë për të përmbushur kërkesat e situatës. |
| Bashkia Korçë Njësitë Administrative | - Aktivizimi i Planeve të Emergjencës, përmes zbatimit të planeve të miratuara për reagim, duke përcaktuar hapat e duhur për menaxhimin e situatës. - Koordinimi i veprimeve përmes bashkëpunimit me agjencitë e tjera, si shërbimet e emergjencës dhe organizatat joqeveritare, për të siguruar një reagim të koordinuar. - Organizimi i ndihmës për ata që preken nga emergjenca, duke përfshirë shpërndarjen e ndikimit, shërbime shëndetësore dhe ndihmë humanitare. - Ofrimi i informacionit të saktë dhe të shpejtë për qytetarët, përfshirë udhëzimet mbi sigurinë dhe procedurat e emergjencës. - Vëzhgimi i situatës në terren për të përcaktuar nevojat e vazhdueshme dhe për të adresuar ndonjë ndryshim në situatën emergjente. - Pas përfundimit të emergjencës, kryerja e një vlerësimi të dëmeve dhe nevojave për rindërtim dhe mbështetje. |

| Institucione dhe struktura në nivel qarku |  |
| --- | --- |
| Prefektura Korçë Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Sektori i Emergjencave Civile | Bazuar në PQEC: Koordinimi dhe menaxhimi i emergjencës: - Koordinimi i struktura në nivel qarku për për reagim të harmonizuar. - Sigurimi i aktivizimit dhe mbështetjes së forcave operacionale dhe vullnetarëve - Ndërmjetësimi i ndihmës nga AKMC nëse kapacitetet në nivel qarku janë të pamjaftueshme. Monitorimi dhe raportimi: - Vëzhgimi i situatës dhe raportimi tek AKMC dhe institucionet përkatëse. - Përditësimi i të dhënave mbi burimet emergjente dhe zonat e prekura. Menaxhimi i burimeve dhe ndihmës: - Koordinimi i shpërndarjes së ndihmës ndërkombëtare dhe furnizimit të infrastrukturës kritike dhe publike. - Sigurimi i mbështetjes logjistike për operacionet e emergjencës. Bashkëpunimi ndërinstitucional: - Bashkëpunimi me bashkitë e qarkut dhe me prefektët e qarqeve fqinje për të bashkuar kapacitetet e tyre për përballimin e emergjencës; Shkëmbimi i informacionit me AKMC-në, njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe prefektët e qarqeve të tjera të prekura nga fatkeqësia ose në rrezik prej saj. Monitorimi dhe aktivizimi i masave emergjente: - Koordinon marrjen e masave të nevojshme për përballimin e situatës, monitorimin dhe zbatimin e shërbimeve të emergjencës, - Aktivizon institucionet dhe administratat për ndërhyrje specifike. Kërkesa për mbështetje: Drejtimi i një kërkesë për mbështetje në AKMC, sipas kërkesës së bashkive. |

| Përfaqësues të Forcave të Armatosura | - Mobilizimi dhe aktivizimi i burimeve për evakuimin e popullatës civile. - Asistencë për procesin e strehimit (të përkohshëm)/akomodimin e popullsisë së evakuuar gjatë emergjencës. - Asistencë gjatë procesit të shpërndarjes të ndihmës ushqimore dhe ndihmës tjetër gjatë emergjencës. - Bashkëpunim dhe koordinim me strukturat e tjera operacionale që veprojnë në territor. - Në rastin e vërshimeve të lumenjve, asistencë për vendosjen e digave mbrojtëse dhe për punimet mbrojtëse në argjinatura. - Asistencë për operacionet e mbrojtjes nga zjarret. - Mbron infrastrukturën kritike dhe ndihmon në riparimet dhe pastrimin e mbeturinave gjatë emergjencave. - Siguron rendin publik, menaxhon turmat dhe ruani asetet strategjike gjatë emergjencave. |
| --- | --- |
| Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare, Korçë | Mobilizimi dhe aktivizimi i strukturave: - Aktivizimi i menjëhershëm të grupeve përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në zonat e prekura. - Koordinimi me strukturat operacionale të qarkut dhe qeverisjen vendore për ndërhyrje emergjente. Mbrojtja e vlerave të trashëgimisët kulturore: - Organizimi i evakuimit, sistemimin dhe ruajtjes së materialeve të rëndësishme nga institucionet e trashëgimisë kulturore, muzeumet dhe objektet monumentale. - Sigurimi i masave mbrojtëse për parandalimin e dëmtimeve të mëtejshme në objektet e trashëgimisë kulturore. Mbështetja e komunitetit: - Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe ndërhyrjeve psikosociale për lehtësimin e stresit të komunitetit të prekur nga fatkeqësia. Vlerësimi i dëmeve: - Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara në objektet e trashëgimisë kulturore dhe institucionet muzeale. - Hartimi i raporteve mbi dëmet dhe nevojat për restaurim dhe mbështetje. |

| Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) në Korçë | Menaxhimi i emergjencave dhe rikthimi i funksionalitetit: - Menaxhimi i situatave të shkaktuara nga dëmtimet në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike. - Organizimi i ekipeve të emergjencës për riparimin e linjave të transmetimit dhe rikthimin e furnizimit me energji. Koordinimi dhe përgjigja operacionale: - Koordinimi me autoritetet vendore dhe institucionet qendrore për ndërhyrjet në infrastrukturën e transmetimit. - Sigurimi i furnizimit të vazhdueshëm me energji për objektet strategjike dhe kritike, si spitalet dhe qendrat e emergjencës. Monitorimi dhe stabilizimi i rrjetit: - Monitorimi i gjendjes së rrjetit të transmetimit për të shmangur kolapsin sistemik. - Zbatimi i masave emergjente për të balancuar ngarkesën në sistemin e transmetimit dhe shmangur ndërprerjet masive. Komunikimi dhe informimi: - Informimi i autoriteteve dhe institucioneve për situatën dhe masat e marra për stabilizimin e furnizimit me energji. |
| --- | --- |
| Drejtoria Rajonale OSSHE | Menaxhimi i ndërprerjeve dhe riparimi i rrjetit: - Menaxhimi i situatave të shkaktuara nga dëmtimet ose aksidentet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë energjetike. - Organizimi i ekipeve të emergjencës për riparimin e defekteve dhe rikthimin e furnizimit me energji në zonat e prekura. Koordinimi dhe përgjigja operative: - Organizimi i sistemit të njoftimit dhe ndërhyrjes emergjente në bashkëpunim me autoritetet përkatëse dhe strukturat e emergjencave civile. - Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm për infrastrukturën kritike dhe publike si spitalet, institucionet publike dhe qendrat e emergjencës. Informimi dhe komunikimi me publikun: - Njoftimi i publikut mbi ndërprerjet e energjisë dhe afatet e rikuperimit dhe bashkëpunimi me institucionet vendore për të siguruar transparencë dhe koordinim efektiv gjatë emergjencave. Ruajtja e funksionimit të infrastrukturës kritike: - Monitorimi i vazhdueshëm i rrjetit të shpërndarjes dhe parandalimi i mbingarkesave që mund të çojnë në dështime sistemike. - Aktivizimi i mekanizmave alternativë për furnizim të energjisë në rast të ndërprerjeve të gjata. |

| Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë | Menaxhimi i emergjencës dhe mobilizimi i burimeve: - Mobilizimi dhe aktivizimi i burimeve për menaxhimin e situatave emergjente, në veçanti për ujitjen dhe kullimin. - Zbatimi i masave emergjente të menaxhimit të ujit gjatë fatkeqësive (p.sh. çlirimet e kontrolluara të ujit për të shmangur përmbytjet dhe dëmtimet e infrastrukturës). Monitorimi dhe vlerësimi i dëmeve: - Vlerësimi i dëmeve dhe nevojave në bujqësi, në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit në zonat e prekura nga fatkeqësia dhe identifikimi i ndërhyrjeve të menjëhershme për stabilizimin e rrjetit. - Raportimi i dëmeve në sektorin e bujqësisë dhe ndikimit në prodhimin bujqësor në zonat e prekura. Ndihma dhe mbështetja emergjente: - Sigurimi i funksionalitetit të rrjetit të kullimit për të shmangur përkeqësimin e situatës në zonat bujqësore. - Koordinimi me autoritetet vendore dhe fermerët për menaxhimin e emergjencës në furnizimin me ujë. |
| --- | --- |
| Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor /Spitali Rajonal Korçë | Mobilizimi i burimeve shëndetësore: Mbajtja në gatishmëri e dhomave të urgjencës, laboratorëve dhe mjekëve dhe infermierëve spemergjencat civileialistë për t’u përgjigjur emergjencave . Ndihma e parë dhe kujdesi emergjent: Ofrimi i ndihmës së parë dhe kujdesit mjekësor emergjent për të lënduarit në zonat e prekura. Kujdesi shëndetësor gjithëpërfshirës: Ofrimi i kujdesit shëndetësor në të gjitha nivelet për qytetarët e lënduar. Aktivizimi i ekipeve shëndetësore të urgjencës: Aktivizimi i ekipeve shëndetësore të urgjencës për t’iu përgjigjur situatave kritike. Rezerva farmaceutike: Sigurimi i një rezerve farmaceutike dhe një shërbimi farmaceutik rezervë për rastet e emergjencave masive. Parandalimi i sëmundjeve infektive: Marrja e masave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve epidemike dhe infeksioneve. Trajtimi i kontaminimeve radioaktive dhe kimike: Trajtimi i rasteve të kontaminimit me materiale të rrezikshme dhe të kontaminuara. Karantina shëndetësore: Shpallja e gjendjes së karantinës shëndetësore nëse është e nevojshme. Evakuimi i pacientëve: Menaxhimi i operacioneve të evakuimit të pacientëve nga spitalet e dëmtuara në spitale të tjera. Transporti i të lënduarve: Sigurimi i transportit tokësor dhe ajror për personat e lënduar në zonat e prekura. Rezervimi i pajisjeve shtesë shëndetësore dhe gjakut: Aktivizimi i pajisjeve shtesë shëndetësore dhe rezervimi i gjakut për të përmbushur nevojat urgjente. Kontrolli i cilësisë së ujit: Monitorimi i cilësisë së ujit të pijshëm dhe ujërave për përdorim shtëpiak. Kontrolli i higjienës: Monitorimi dhe sigurimi i i higjienës shëndetësore në zonat e emergjencës dhe në vendet e akomodimit dhe strehimit të përkohshëm. Trajtimi i zonave të kontaminuara: Ofrimi i mbështetjes për trajtimin e zonave të prekura nga materiale të rrezikshme, nëse është e nevojshme. Mbështetja për strehimoret kolektive: Dhënia e ndihmës për strukturat që trajtojnë popullsinë e strehuar në strehimore kolektive të përkohshme. Shpërndarja e barnave: Organizimi i shpërndarjes së barnave mjekësore për pacientët dhe këshillimi për përdorimin e tyre. |

| Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Korçë-Pustec | - Krijimi i linjave të qarta të komunikimit ndërmjet shkollave, mësuesve, prindërve për të ofruar përditësime dhe udhëzime për situatën. - Identifikimi i nevojave emergjente të nxënësve dhe stafit (ushqim, ujë, mbështetje psikologjike). - Garantimi i sigurisë së nxënësve dhe personelit dhe evakuuimi: - Zbatimi i protokolleve të sigurisë për nxënësit, stafin dhe ndërtesat e shkollave, duke u siguruar që ato të jenë të sigurta nga dëmtimet e mëtejshme. - Mbështetja e evakuimit të shkollave të rrezikuara dhe sigurimi i transportit emergjent për nxënësit në zona të sigurta. - Ofrimi i mbështetjes mjekësore, ndihmës së parë dhe këshillimit psikologjik për nxënësit dhe stafin e prekur. - Mbështetje për popullatat e cenueshme (p.sh., fëmijët me aftësi të kufizuara ose ata në rrethana të veçanta). - Sigurimi i vazhdimësisë së edukimit: - Vlerësimi i shkollave që mund të rifillojnë funksionimin dhe përcaktimi i afateve për rikthimin në mësim. - Përdorimi i metodave alternative të ofrimit të arsimit, si mësimi nëpërmjet programeve në internet, objektet e përkohshme shkollore ose metoda të tjera të mësimit në distancë, në rast të mbylljes së shkollave ose dëmtimit të infrastrukturës fizike. - Koordinimi me personelin arsimor për të siguruar që mësimdhënia dhe të nxënit mund të vazhdojnë edhe në mjedise të përkohshme ose të ndërprera. |
| --- | --- |
| Agjencia Rajonale e Mjedisit | Mobilizimi dhe aktivizimi: - Mobilizimi dhe aktivizimi i burimeve për adresimin e emergjencave që ndikojnë në mjedis. - Monitorimi dhe menaxhimi i ndotjeve të shkaktuara nga fatkeqësitë, duke identifikuar zonat me risk të lartë. Vlerësimi i dëmeve dhe ndikimit mjedisor: - Pjesëmarrja në bashkëpunim me strukturat e tjera për vlerësimin e dëmeve në mjedis. - Identifikimi i rreziqeve mjedisore shtesë të shkaktuara nga emergjenca dhe propozimi i masave mbrojtëse. |

|  | Komunikimi dhe Koordinimi: - Shkëmbimi i informacionit me institucionet përgjegjëse për menaxhimin e emergjencës dhe autoritetet vendore. - Ofrimi i udhëzimeve teknike për minimizimin e pasojave mjedisore dhe zbutjen e ndotjes në zonat e prekura. |
| --- | --- |
| Sh.a Ujësjellës Kanalizimeve Korçë. UKKO | - Mobilizimi dhe aktivizimi i burimeve për furnizimin e vazhdueshëm me ujë në zonat e prekura. - Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm me ujë të pijshëm për popullatën dhe objektet kritike në zonat e prekura nga emergjenca. - Ndërhyrja dhe riparimi i avarive në rrjetin e ujësjellësit për të rikthyer funksionalitetin sa më shpejt të jetë e mundur. - Informimi i publikut për ndërprerjet, masat e ndërmarra, dhe këshilla për ruajtjen e higjienës në kushte emergjence. - Koordinimi me strukturat e emergjencës për shpërndarjen alternative të ujit dhe asistencën në transportin e ujit në zonat e prekura. |
| Dega e Kryqit të Kuq Korçë | - Mobilizimi dhe grumbullimi i ekipeve që ndërhyjnë në raste fatkeqësish. - Vlerësimi paraprak i situatës dhe prioritizimi i ndërhyrjeve në zonën më problematike në bashkëpunim me strukturat përkatëse. - Sigurimi i masave të menjëhershme mbrojtëse dhe jetë-shpëtuese për zonat e prekura nga fatkeqësitë duke ofruar ndihmën e parë dhe mbështetje për strehimin emergjent. - Mbledhja dhe raportimi i të dhënave mbi dëmet dhe nevojat e komunitetit, duke bashkëpunuar me autoritetet përkatëse. - Shpërndarja e ndihmave humanitare për grupet më të cenueshme. - Informimi i popullatës për masat e higjienës dhe shëndetit publik në kushte emergjente. - Vepron në përputhje me rolin e shoqatës dhe standardet ndërkombëtare në përgjigjen ndaj fatkeqësive. - Ofrimi i mbështetjes psikologjike për të prekurit nga fatkeqësia. - Dega rajonale koordinon punën me KMCB për çdo ndërhyrje gjatë emergjencave. |
| Drejtoria Vendore e Policisë Korçë/ Komisariati Korçë | - Aktivizimi dhe mobilizimi i burimeve për operacionet e kërkim-shpëtimit; - Asistencë në ofrimin e ndihmës së parë në bashkëpunim me strukturat shëndetësore.; - Evakuimi dhe sigurimi i zonës së emergjencës; - Identifikimi dhe dokumentimi i personave të lënduar dhe të vdekur në bashkëpunim me institucionet përkatëse; - Izolimi dhe mbrojtja e zonës së emergjencës për të parandaluar hyrjet e paautorizuara; - Ruajtja e rendit dhe qetësisë publike; - Garantimi i qarkullimit normal në akset rrugore dhe devijimi sipas nevojës; - Bashkëpunimi në veprimet e mëtejshme hetimore; - Shoqërimi i automjeteve të evakuimit, emergjencave dhe ndihmës humanitare; - Vënien në dispozicion të operacioneve në zonat e dëmtuara, automjetet, materialet dhe burimet njerëzore, sipas nevojës dhe kapacitetit; - Asistencë në komunikim informativ dhe radio përfshirë mbështetjen në koordinimin me strukturat operacionale; - Organizimi i shërbimit të përforcuar në të gjitha objektet e një rëndësie të veçantë, dhe në degët territoriale të institucioneve qendrore ose të institucioneve në varësi të tyre; - Garantimi i kushteve normale për ekipet e huaja të ndihmës dhe mediat që operojnë në zonën e dëmtuar; - Mbrojtja e kampingjeve të ngritura për familjet e evakuuara; - Marrja dhe përpunimi i informacionit mbi situatën dhe nevojat emergjente; - Vigjilenca dhe gatishmëria për situata të tjera të mundshme. |

Burimi: Pregatitur bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

Faqe 94 nga 185

## 6.5. Funksionet e Përgjigjes.

### 1. Organizimi, drejtimi dhe koordinimi.

  - Në nivel bashkie: KMCB kryesohet nga kryetari i bashkisë. Ajo është struktura kryesore përgjegjëse për marrjen e masave për menaxhimin gjithëpërfshirës dhe drejtimin e menaxhimit të emergjencave për bashkinë.

  - Në nivel qarku: KMCQ, kryesohet nga prefekti. Ajo është struktura kryesore që merr masa për menaxhimin dhe drejtimin gjithëpërfshirës të menaxhimit të emergjencave për qarkun.

  - Për emergjencat kombëtare kur nuk është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, AKMC/MM dhe KMC janë përgjegjëse për organizimin, drejtimin dhe koordinimin.

  - Për emergjencat kombëtare kur është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, KNEC është përgjegjëse për organizimin, drejtimin dhe koordinimin.

  - Në rast të shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për të drejtuar strukturat e emergjencës civile caktohen drejtuesit e mëposhtëm të operacioneve:

  - DQO, (Drejtuesi Qendror i Operacionit),  i  në nivel qendror, i cili emërohet nga KNEC;

  - DOQ, (Drejtuesi i Operacionit të Qarkut),  i cili emërohet nga prefekti;

  - DOB, (Drejtuesi i Operacionit të Bashkisë), i cili emërohet nga kryetari i bashkisë.

### 2. Aktivizimi dhe koordinimi i strukturave operacionale në nivel bashkie.

Aktivizimi i forcave operacionale në nivel bashkie, bëhet nga Kryetari i bashkisë, ndërsa bashkërendimi i strukturave të Policisë së Shtetit (PSH), Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (MZSH), Forcave të Armatosura (FA) dhe Shërbimit të Urgjencës Mjekësore (SHUM) në nivel qarku dhe i strukturave që vijnë në ndihmë, janë përgjegjësi e Prefektit, i cili këshillohet nga KMCQ.

### 3. Evakuimi

Evakuimi është një proces i planifikuar për zhvendosjen e popullsisë nga një zonë e rrezikuar ose me një kërcënim të afërt drejt një vendndodhjeje të sigurt. Ky proces mund të jetë i paracaktuar, bazuar në analiza të riskut dhe skenarët e identifikuar të rrezikut, ose i menjëhershëm, kur situata përkeqësohet papritur dhe kërkohet reagim urgjent.

Duke qenë një masë thelbësore për mbrojtjen e jetës dhe pronës, evakuimi kërkon një qasje të koordinuar midis strukturave shtetërore, autoriteteve vendore dhe komunitetit. Një zbatim efektiv siguron që popullsia të zhvendoset në mënyrë të sigurt dhe të organizuar, ndërsa rikthimi në zonat e prekura ndodh vetëm pas vlerësimit dhe garantimit të sigurisë nga autoritetet përgjegjëse.

Faqe 95 nga 185

### Përgjegjësitë institucionale për evakuimin.

- Në nivel bashkiak, përgjegjësia kryesore për planifikimin dhe ekzekutimin e evakuimit i takon kryetarit të bashkisë, duke përfshirë identifikimin e zonave të mundshme të evakuimit në mjediset urbane dhe rurale, bazuar në Vlerësimin e Riskut nga Fatkeqësitë në Nivel Vendor dhe analizat e territorit në kohë reale.

- Në nivel qarku, evakuimi është përgjegjësi e Prefektit të Qarkut, i cili koordinon me bashkitë për të siguruar mbështetje shtesë, burime dhe menaxhimin e evakuimit masiv në situata të gjera emergjente.

- Forcat operacionale në terren, duke përfshirë Forcat e Armatosura, Policinë e Shtetit, Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, si dhe struktura të tjera, mund të urdhërojnë evakuim të menjëhershëm në territore të kufizuara kur identifikohen kërcënime të menjëhershme për jetën dhe sigurinë publike.

### Prioritetet dhe menaxhimi i evakuimit.

- Evakuimi prioritizon popullsinë në rrezik, duke nisur me individët më të cenueshëm, si të miturit, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, gratë shtatzëna dhe të sëmurët.

- Pas popullsisë, evakuohet gjëja e gjallë dhe më pas sendet e domosdoshme shtëpiake, nëse situata e lejon.

- Në rastet kur mundësitë për transport të menjëhershëm janë të kufizuara, evakuimi kryhet në fazat e përparësisë, duke siguruar fillimisht largimin e grupeve më të rrezikuara.

- Zbatimi i evakuimit dhe kthimi në zonën e evakuuar.

- Strukturat përgjegjëse për zbatimin e evakuimit përfshijnë strukturat bashkiake, Policinë e Shtetit, Forcat e Armatosura, institucionet publike dhe operatorët privatë, duke siguruar mbështetje logjistike dhe operacionale.

- Rikthimi i popullsisë në zonën e evakuuar bëhet vetëm pas vlerësimit dhe deklarimit të sigurisë nga autoritetet përgjegjëse.

- Policia e Shtetit merr masa për kontrollin e aksesit në zonën e evakuuar dhe monitoron territorin për të parandaluar hyrjet e paautorizuara dhe veprimtaritë e paligjshme pas emergjencës.

- Objektet e strehimit të përkohshëm, në rast të evakuimi shif Aneks 4: “Tabela e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike”

### 4. Kërkim shpëtimi.

Qëllimi i kërkim-shpëtimit është gjetja e vendndodhjes së të lënduarve dhe shpëtimi i atyre që janë ende në rrezik. Ekipet Kombëtare të Kërkimit dhe Shpëtimit (EKKSH) sigurohen nga FA e MM, MB, strukturat e shërbimit zjarrfikës, grupet vullnetare etj. Në rastet e emergjencave civile kombëtare, Operacionet e Kërkimit dhe Shpëtimit (OKSH mbështeten nga EKKSH dhe

strukturat e shërbimit zjarrfikës, PSH, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIEn) dhe grupet ndërkombëtare të kërkim-shpëtimit kur thirren për të ndihmuar.

Faqe 96 nga 185

Në Bashkinë Korçë forcat që angazhohen në operacionet e kërkim shpëtimit janë forcat e MZSH-së të  Bashkisë Korçë  personel 29 veta, Komisariati Korçë dhe nëse është e nevojshme Drejtoria Vendore e Policisë Korçë, të mbështetura nga NJVKSh Korçë strukturat e MZSH-së të bashkive të tjera të qarkut, Reparti Ushtarak Drenovë, të cilat mbështeten nga Policia bashkiake e cila ka një personel prej 14 vetash, Dega KKSH Korçë, si dhe struktura të tjera të kërkim shpëtimit që mund të vijnë nga institucionet qendrore, si dhe ekipe ndërkombëtare në raste kur ato janë thirrur për ndihmë.

### 5. Ndihma e parë në situata emergjente.

Ndihma e parë do të jepet nga SHUM, ekipet e urgjencës, autoambulancat, qendrat shëndetësore dhe nga Spitali Rajonal në Bashkinë Korçë. Të gjitha këto njësi dhe shërbime do të mbështeten nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH).

Në Bashkinë Korçë, çdo njësi administrative ka qendrën shëndetësore apo ambulancën e saj. Ambulancat e fshatrave kanë personel vetëm infermierë.

Ka prezencë të autoambulancave në raste rreziku të cilat janë në varësi të Spitalit. Nga informacioni i marrë, stafi mjekësor është i trajnuar dhe vazhdimisht bën trajnime për ndihmën e parë dhe për çështjet e shërbimit shëndetësor në përgjithësi.

### 6. Mirëmbajtja e infrastrukturës publike në situata emergjente.

Fatkeqësitë mund të dëmtojnë ose shkatërrojnë infrastrukturën publike dhe kritike, si rrjetin rrugor, ujësjellësin, kanalizimet, rrjetin elektrik, telekomunikacionin, etj. Këto shkatërrime kanë pasoja negative për funksionimin ekonomik dhe social të komunitetit. Bashkia në bashkëpunim me prefektin punojnë me ofruesit e shërbimeve bashkiake për mbrojtjen, menaxhimin dhe riparimin e infrastrukturës publike gjatë emergjencave dhe fatkeqësive.

Në rastet e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për punimet emergjente për riparimin dhe rikuperimin e infrastrukturës publike dhe kritike, zbatohen dispozitat e ligjit nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e Ligjit, nr. 9, datë, 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore”,  Bashkia Korçë do të identifikojë strukturat kryesore me përgjegjësi në fushën e rehabilitimit të infrastrukturës publike dhe kritike.

### 7. Vlerësimi i nevojave

Koordinimi për vlerësimin e nevojave për emergjenca civile vendore, është nën përgjegjësinë e bashkisë të prekur, e mbështetur nga Prefekti i Qarkut që koordinon degët territoriale dhe kapacitete të tjera në qark, sipas nevojës.

Koordinimi kombëtar i emergjencave civile për vlerësimin e nevojave është nën përgjegjësinë e KNEC, kur është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, përmes Grupeve të Vlerësimit Ndërinstitucional. Këto grupe mbështeten drejtpërdrejt nga AKMC dhe përmbajnë specialistë nga ministritë e linjës dhe institucione të tjera në varësi

Faqe 97 nga 185

### 8. Vlerësimi i dëmeve (në aspektin e dëmtimeve të infrastrukturës  dhe

### objekteve të ndërtimit).

Vlerësimi i dëmeve në infrastrukturë dhe ndërtesa për emergjencat shkallës së ulët, sipas rastit, është përgjegjësi e bashkisë në koordinim me Prefektin e Qarkut. Për infrastrukturën dhe asetet në administrim të ministrive, institucioneve të tjera qendrore dhe subjekteve private, ato janë vetë përgjegjëse kryesore për vlerësimin e dëmeve.

Në rastet e emergjencave të shkallës më të lartë, përgjegjësia kryesore për vlerësimin e dëmeve në infrastrukturë dhe objektet e ndërtimit është e pronarëve apo administratorëve të tyre të cilët do të mbështeten, sipas nevojës, nga grupet e përbashkëta të vlerësimit.

Në bashkinë e Korces për vlerësimin e dëmeve do të angazhohen Sektori/Drejtoria e Mbrojtjes Civile, IMT, Policia Bashkiake; Drejtoria e Urbanistikes,Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave; Drejtoria e Bujqësisë, Drejtoria e Kulturës, Turizmit, Arsimit dhe Shëndetësisë, njësitë administrative që bëjnë pjesë në strukturën e bashkisë (Të gjithë personat sipas urdhrit nr. 224, datë, 04.03.2025, të Kryetarit të Bashkisë), kurse disa nga degët territoriale që angazhohen në vlerësimin e dëmeve janë: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë, Drejtoria Rajonale e Trashegimisë Kulturore, Agjencia Rajonale e Mjedisit Korçë, etj.,

Gjithashtu, formularët, afatet, procedurat për vlerësimin e dëmeve dhe çështje të tjera që do të lidhen me këtë proces do të miratohen me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. Në nivel qarku komisioni i vlerësimit të dëmeve ngrihet dhe funksionin me urdhër të Prefektit të qarkut, si dhe formularët, afatet, procedurat për vlerësimin e dëmeve dhe çështje të tjera që do të lidhën me këtë proces do të miratohen me urdhër të Prefektit.

### 9. Identifikimi dhe sigurimi i strehimeve të përkohshme.

Vlerësimi i nevojave për strehim dhe identifikimi paraprak i objekteve dhe zonave për sigurimin e vendstrehimeve të përkohshme të sigurta është përgjegjësi e bashkisë e mbështetur nga Prefekti i qarkut. Menaxhimi i strehimit të të evakuuarve gjatë emergjencës është përgjegjësi e bashkisë e mbështetur nga Prefekti i qarkut, të mbështetur nga AKMC/ DQO në nivel qendror.

Duhet të sigurohet që grupet më të cenueshme të mos diskriminohen në planifikimin, hartimin ose caktimin e strehimit të përkohshëm pas fatkeqësisë, i cili duhet të jetë i arritshëm dhe funksional në përputhje me nevojat e tyre. Ata nuk duhet të diskriminohen as në caktimin e strehimeve të përkohshme dhe as në banesat e përhershme. Për vendstrehimet shif Aneks 4: Tabela e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike.

### 10. Sigurimi dhe shpërndarja e ndihmës.

- Emergjencat civile vendore dhe rajonale

Dhënia e ndihmës së parë ushqimore dhe ndihmave të tjera gjatë një situate EC kryhet nga bashkia nëpërmjet mobilizimit të kapaciteteve të saj, bazuar në PVEC. Bashkia mund të kërkojë edhe angazhimin e kapaciteteve të subjekteve të tjera qeveritare dhe jo-qeveritare si dhe të bizneseve. Nëse është e nevojshme, për këtë qëllim kërkon edhe mbështetjen e prefektit të qarkut.

Faqe 98 nga 185

- Emergjencat civile kombëtare

Koordinimi për sigurimin, furnizimin, magazinimin dhe shpërndarjen e artikujve të ndihmës kombëtare kryhet nga DOQ/AKMC në bashkëpunim me DPRMSH, prefektin dhe bashkinë. Në nivel kombëtar shpërndarja e ndihmave koordinohet nga AKMC. Në nivel vendor nga prefekti dhe organet e qeverisjes vendore, në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e MSH (për asistencën me barnat), vullnetarët dhe Kryqin e Kuq.

### 11. Shëndeti publik

NJVKSH është përgjegjëse për Ndihmën e Parë Shëndetësore në nivel bashkie. Ajo është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve emergjente dhe kujdesit parësor shëndetësor përmes qendrave/ klinikave shëndetësore. NJVKSH dhe Inspektorati Shtetëror Shëndetësor (ISHSH) janë përgjegjës për monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm dhe higjienës, si dhe për zbatimin e programit të vaksinimit të popullatës. Në Bashkinë Korçë, qendrat shëndetësore, ambulancat i kanë të evidentuar personat e sëmurë që marrin trajtim mjekësor në mënyrë të vazhdueshme, personat me aftësi të kufizuara, vendodhjen e tyre, në mënyrë që në raste emergjente të ju vihet në ndihmë dhe të mos ju mungojnë shërbimet shëndetësore.

### 12. Shëndeti mendor dhe shërbimet mbështetëse

Mbështetja psiko-sociale në emergjenca është thelbësore për të ndihmuar individët dhe komunitetet të përballen me ndikimet psikologjike dhe sociale të krizave, të tilla si fatkeqësitë natyrore, konfliktet e armatosura ose ndërprerjet e rëndësishme të jetës. Ky PVEC fokusohet në elementët kryesorë të mbështetjes shëndetësore mendore, si:

### Mbështetje emocionale e menjëhershme

Sigurimi i një ndjenje sigurie dhe qetësie. Kjo mund të përfshijë ndihmën e parë psikologjike, e cila përfshin dëgjimin aktiv, sigurinë dhe ndihmën e njerëzve për të rivendosur njëfarë ndjenje të normalitetit.

### Nevojat dhe shërbimet bazë

Sigurimi i aksesit në ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe nevoja të tjera bazë, pasi mungesa e tyre mund të përkeqësojë stresin dhe traumën.

### Rrjetet e mobilizimit dhe mbështetjes së komunitetit

Forcimi ose rindërtimi i rrjeteve të komunitetit për të ofruar lidhje dhe mbështetje sociale, të cilat mund të jenë një mbrojtës jetik kundër stresit.

### Qasja në shërbimet e shëndetit mendor

Ofrimi i këshillimit, terapisë ose grupeve të organizuara mbështetëse për individët ose familjet, duke i ndihmuar ata të përpunojnë emocionet dhe përvojat.

### Edukimi dhe hapësira miqësore për fëmijët

Krijimi i mjediseve ku fëmijët mund të luajnë, të mësojnë dhe të rifitojnë ndjenjën e rutinës,    stabilitetit dhe normalitetit. Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashki ka rolin drejtues në këtë funksion.

Faqe 99 nga 185

### Mbështetja psikosociale për forcat e reagimit ndaj emergjencave.

Zjarrfikësit, policia, personeli mjekësor dhe punonjësit e ndihmës në raste fatkeqësish hasin në situata stresuese dhe traumatike gjatë përgjigjes në raste emergjencash apo fatkeqësish.

Mbështetja psikosociale për forcat e reagimit pas emergjencave është thelbësore për mirëqenien dhe efektivitetin e tyre. Një qasje gjithëpërfshirëse që përfshin diskutimin, mbështetjen e kolegëve, këshillimin, menaxhimin e stresit, mbështetjen organizative i ndihmon forcat e përgjigjes që të menaxhojnë sfidat emocionale dhe psikologjike me të cilat përballen në mjediset me stres të lartë. Në bashkinë Korçë rolin kryesor për mbështetjen psiko-sociale në emergjenca do ta luajë bashkia nëpërmjet Drejtorisë së Kujdesit Social, si dhe Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Korçë-Pustec, nëpërmjet punonjësve të shërbimit psikosocial që punojnë në shkolla etj.

### 13. Logjistika (transport, magazinim, etj.)

Në rastet e emergjencave civile vendore, nevojat për shërbime transporti dhe ruajtjeje në përgjithësi plotësohen nga vetë kapacitetet e bashkisë. Kur bashkia nuk ka kapacitetet e nevojshme, i drejtohet prefektit për të koordinuar sigurimin e kapaciteteve shtesë nga degët territoriale të institucioneve në qark. Bashkia mund të kërkojë, në koordinim me Prefektin sigurimin e kapaciteteve të caktuara të subjekteve private ose OJF-ve sipas deklaratave të tyre të marra zyrtarisht në periudhën para fatkeqësisë.

### 14. Bashkimi familjar

Kur ndodh një fatkeqësi në këto raste, ndodh shpesh që familjarët apo të afërmit të ndahen dhe të humbasin lidhjet me njëri-tjetrin dhe për rrjedhojë, bëhet e nevojshme rivendosja e lidhjeve familjare. Shërbimet e ribashkimit ofrojnë ndihmë për fëmijët e ndarë nga prindi/kujdestari ligjor, si dhe të rriturit nga familjet e tyre, për shkak të fatkeqësisë, si dhe mbështesin përpjekjet e ribashkimit në nivel lokal ose më gjerë me asistencë teknike.

Në bashkinë Korçë rolin kryesor në këtë funksion e ka Sektori/Drejtoria e Mbrojtjes Civile, Policisa Bashkiake e cila do të jetë përgjegjëse për koordinimin e veprimeve dhe menaxhimin e situatës. Gjithashtu, Drejtoria e Kujdesit Social në bashki, do të jetë përgjegjëse për identifikimin e nevojave të qytetarëve dhe ofrimin e mbështetjes për ribashkimin. Komisariati i Policisë Korçë do të jetë përgjegjës për të siguruar sigurinë dhe për të lehtësuar lëvizjen e njerëzve përmes zonave të ndikuara nga emergjenca, si dhe do të ndihmojnë për realizimin e bashkimit familjar. NJVKSH Korçë do të jetë në mbështetje për realizimin e mbështetjes shëndetësore. Kryqi i Kuq Dega  Korçë do të kontribuojë gjithashtu në ribashkimin familjar.

### Protokollet Specifike që mund të përdoren:

Komunikimi dhe Identifikimi: Krijimi i një sistemi të shpejtë dhe efikas për të ndihmuar individët të identifikojnë dhe të lokalizojnë anëtarët e familjes. Kjo mund të përfshijë përdorimin e databazave për emra dhe informacion personal.

Qendra të Ribashkimit Familjar: Krijimi i pikave të koordinuara në qendra emergjence, ku individët mund të regjistrohen dhe të kërkojnë informacion për të afërmit e tyre.

Faqe 100 nga 185

Verifikimi i Informacioneve: Përdorimi i teknologjisë për të verifikuar identitetin e individëve dhe për të siguruar që ribashkimi të bëhet në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

Përgatitja dhe Trajnimi i Stafit: Stafi që do të merret me ribashkimin duhet të jetë i trajnuar për të menaxhuar stresin dhe për të zbatuar protokollet e emergjencës.

Koordinimi me Qendrat Kombëtare dhe Ndërkombëtare: Bashkitë duhet të kenë marrëveshje dhe protokolle për të bashkëpunuar me qendrat kombëtare dhe organizatat ndërkombëtare për ndihmën humanitare dhe transportin e sigurt të individëve.

### Mjetet që do të Përdoren për të realizuar bashkimin familjar:

Teknologjia e Komunikimit: Përdorimi i aplikacioneve mobile, rrjeteve sociale dhe sistemeve të informacionit për të shpërndarë informacion rreth statusit të emergjencës dhe për të ndihmuar individët të lokalizojnë të afërmit e tyre.

Databaza të Përshtatshme: Përdorimi i një databaze të centralizuar për regjistrimin e individëve të humbur dhe të gjetur, që mund të lehtësojë kërkimet dhe ribashkimin.

Transporti dhe Lëvizshmëria: Përdorimi i mjeteve të transportit për të mundësuar lëvizjen e sigurt të personave dhe rikthimin e tyre në vendet ku ndodhen të afërmit e tyre.

Kamera dhe Sisteme të Sigurisë: Përdorimi i kamerave dhe sistemeve të tjera për të monitoruar dhe verifikuar sigurinë e qendrave të ribashkimit.

Mbështetje Psikologjike: Ofrimi i mbështetjes psikologjike për individët, fëmijët dhe familjet që janë të goditura nga trauma emocionale pas një emergjence, për të siguruar një ribashkim të qetë dhe të kontrolluar.

### 15. Rendi dhe siguria publike.

Për situata të jashtëzakonshme, çështjet e sigurisë drejtohen nga Presidenti i Republikës, këshillohen nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe mbështeten nga MM, Shërbimi Informativ Shtetëror dhe prefekti i qarkut dhe kryetari i bashkisë. Në rastet e emergjencës kombëtare, kur është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore, përgjegjësia e përgjithshme për sigurinë dhe rendin publik i përket KNEC nëpërmjet strukturave të PSH, FA dhe autoriteteve në nivel qarku e bashkie nëpërmjet strukturave së tyre.

Në nivel bashkie masat e sigurisë, ruajtja e rendit publik dhe kontrolli i qarkullimit sigurohen përkatësisht nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë dhe Komisariatit të Policisë Korçë, si dhe nëse është e nevojshme dhe nga Komisariatet e bashkive të tjera të qarkut.

Në të gjitha rastet e emergjencave, në nivel bashkie, rolin kryesor në zbatimin e ligjit dhe masat e ruajtjes së rendit do ta ketë Komisariati i Policisë Korçë i mbështetur nga Policia Bashkiake. Në raste të veçanta do të mbështeten edhe nga FA. E rëndësishme në rastet e evakuimeve është si mbrojtja e vendbanimeve të braktisura për shkak të emergjencës ndaj autorëve, ashtu edhe mbrojtja e qendrave të pritjes dhe strehimit.

Faqe 101 nga 185

7. Rimëkëmbja.

## 7.1. Parimet e Rimëkëmbjes dhe zbatimi i tyre në bashki.

Faza e Rimëkëmbjes pason atë të përgjigjes emergjente dhe luan një rol kyç në kthimin e komunitetit drejt normalitetit. Suksesi i kësaj faze varet nga vazhdimësia dhe integrimi i saj me fazat e parandalimit dhe gatishmërisë. Për Bashkinë Korçë, nevoja për t'u mbështetur në Planin Vendor për Emergjencat Civile (PVEC) është thelbësore në këtë periudhë.

Një komponent kyç i rimëkëmbjes është planifikimi i zonave të emergjencës, duke përfshirë:

- Zonat e dedikuara për vendosjen e qendrave të pritjes dhe akomodimit emergjent të Mbrojtjes Civile (MC).

- Strukturat e mbuluara për strehimin e përkohshëm të popullsisë.

Këto hapësira duhet të jenë të mbrojtura nga çdo lloj rreziku, duke siguruar përdorimin e tyre pa kufizime gjatë emergjencave. (Shih Kreun 5, Seksioni 5.4.)

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është menaxhimi i mbetjeve dhe rrënojave, i cili kërkon planifikim të saktë për të shmangur ndikimet negative mjedisore dhe shëndetësore.Në aspektin programor, faza e rimëkëmbjes në nivel bashkie duhet të jetë në përputhje me parimet që përmban PKEC, i cili parashikon identifikimin e masave të rimëkëmbjes afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata.

Masat afatshkurtra (ditë)

  - Strehimi dhe kujdesi emergjent – Ofrimi i strehimit të përkohshëm dhe shërbimeve të emergjencës për popullsinë e prekur.

  - Mbetjet/Infrastruktura – Pastrimi i akseve kryesore të transportit.

  - Sektori tregtar – Krijimi i infrastrukturës së përkohshme për mbështetjen e rihapjes së bizneseve

  - Aspektet psikosociale – Identifikimi i të rriturve dhe fëmijëve që kanë nevojë për këshillim psikosocial dhe fillimi i trajtimit të përshtatshëm shëndetësor.

  - Shëndeti Publik dhe Kujdesi Shëndetësor – Sigurimi i kujdesit mjekësor urgjent dhe të përkohshëm, si dhe krijimi i protokolleve të përshtatshme të mbikëqyrjes.

  - Aktivitetet lehtësuese/zbutëse – Vlerësimi i risqeve dhe cenueshmërive

Masat afatmesme (javë-muaj)

  - Strehimi dhe kujdesi emergjent – Sigurimi i zgjidhjeve të aksesueshme dhe të qëndrueshme për strehimin.

  - Mbetjet/Infrastruktura - Fillimi i largimit të mbetjeve dhe rrënojave, si edhe planifikimi i riparimeve dhe restaurimit të menjëhershëm të infrastrukturës së dëmtuar.

  - Sektori tregtar – Mbështetja e rimëkëmbjes dhe rifillimit të bizneseve aty ku është e realizueshme.

  - Aspektet psikosociale – Angazhimi i rrjeteve mbështetëse për ofrimin

e kujdesit dhe mbështetjes së vazhdueshme.

  - Shëndeti Publik dhe Kujdesi Shëndetësor – Sigurimi i vazhdimësisë së shërbimeve shëndetësore përmes strukturave të përkohshme, sipas nevojës.

  - Aktivitetet lehtësuese/zbutëse – Informimi i komunitetit mbi mundësitë për një rindërtim më të qëndrueshëm dhe të sigurt.

Masat afatgjata (muaj, vite)

  - Strehimi dhe kujdesi emergjent – zgjidhje të përhershme strehimi

  - Mbetjet/Infrastruktura – Rindërtimi i infrastrukturës në funksion

të nevojave të ardhshme të komunitetit.

  - Sektori tregtar – Zbatimi i strategjive të rigjallërimit ekonomik.

  - Aspekte psikosociale – Vijimi i programeve të këshillimit psikosocial dhe mbështetjes

shëndetësore për komunitetin e prekur.

  - Shëndeti publik dhe kujdesi shëndetësor – Rimëkëmbja dhe rehabilitimi i objekteve të dëmtuara të kujdesit shëndetësor.

  - Aktivitetet lehtësuese/zbutëse – Zbatimi i strategjive dhe masave të lehtësimit/zbutje

Aktivitetet janë parashikuar  të zhvillohen sipas madhësisë dhe karakteristikave të bashkisë.

Faqe 102 nga 185

## 7.2. Aktivitetet afatshkurtra.

### 1. Ndihma për popullatën.

QOEC e Bashkisë Korçë merr masa për hapjen e strehimoreve emergjente dhe pajisjen e tyre me dyshekë, çarçafë, jastëkë dhe batanije për të pritur popullatën e prekur nga emergjenca dhe të evakuuar përkohësisht nga shtëpitë e tyre dhe organizon praninë e të paktën me një ekip. Ky ekip të jetë i përbërë nga anëtarë të KECB, përfaqësuesi i NjA-së të prekur,  personel nga Policia bashkiake, Policia e rendit, Personel nga Urgjenca Mjekësore  etj,  të paktën 5-6,  persona përgjegjës për çdo zonë të prekur nga fatkeqësia. Çdo ekip mund të menaxhojë deri në 100 persona (në këtë rast me të paktën deri ne 10 persona të përkushtuar për ndihmën e tyre) dhe në fazën e parë vijon me regjistrimin e personave që vijnë në zona dhe realizimin e çdo nevoje shërbimi shëndetësor. Sigurimi dhe shpërndarja e furnizimeve bazë ushqimore në zonat e emergjencës dhe përgatitja e vakteve. Ambienti fillestar kryesor për akomodimin e personelit të prekur është Konvikti i shkollave të Mesme të qytetit ku sigurohet akomodim, fjetje dhe ushqim për rreth 160 persona. Pastaj në varësi të situatës angazhohen dhe hotelet e qytetit.

### 2. Rivendosja e infrastrukturës dhe shërbimeve.

Gjatë periudhës afatshkrurtër strukturat operacionale janë përgjegjëse për restaurimin e infrastrukturave të zëna nga mbeturinat, rrënojat, mbetjet e përmbytjeve, mbetjet e grumbulluara nga popullata e prekur nga ngjarja. Punime jashtëzakonisht urgjente duhet të kryhen për restaurimin e rrugëve dhe infrastrukturës teknologjike që mund të kenë pësuar dëmtime.

## 7.3. Aktivitetet afatmesme

### 1.Ndihma për popullatën

Verifikimi i strehimit dhe kthimi i të evakuuarve në shtëpitë e tyre të përhershme. Për ata, shtëpitë e të cilëve janë të papërdorshme, identifikohen sa më shpejt zgjidhjet alternative, duke filluar për shembull nga dhomat e hoteleve, duke marrë parasysh një kufi maksimal prej 30-60 ditësh për pritjen e popullsisë në zonat e emergjencës. Prioritet duhet t'i jepet nënshkrimit, përfshirë prefekturën dhe AKMC, të një marrëveshjeje ndërmjet shoqatave të hotelerisë dhe bashkisë, në të cilën përcaktohet çmimi i dhomës dhe i ushqimeve të servirura.

### 2. Rivendosja e infrastrukturës dhe shërbimeve.

Gjatë periudhës afatmesme KMCB organizon studimin e parë të dëmtimit të infrastrukturës dhe caktimin e punimeve restauruese, duke kërkuar aty ku është e nevojshme mbështetjen ekonomike të prefekturës dhe AKMC. Ofrohen shërbime si furnizimi me ujë, energji elektrike, gaz, të gjitha këto që duhen riparuar në këtë fazë, në mënyrë që zonat e prekura nga ngjarja të bëhen sërish të banueshme.

3. 	Kujdesi shëndetësor.

Kujdesi shëndetësor, jo më urgjent, por i vazhdueshëm, kryhet duke u përpjekur të rivendosë sa më shumë kushtet para ngjarjes.

4.	 Aktivitete prodhuese.

Aktivitetet e rikuperimit, pasi të jenë plotësuar nevojat për ndihmë për popullatën e prekur,

Faqe 103 nga 185

duhet të kenë të bëjnë edhe me kompanitë që kanë pësuar dëme si pasojë e emergjencës. Në veçanti i referohen aktiviteteve për pastrimin e baltës dhe mbeturinave dhe monitorimin e dëmeve.

7.4. Aktivitetet Afatgjata.

Periudha afatgjatë e rimëkëmbjes mund të zgjasë me muaj apo vite dhe mbështetet në zbatimin e detyrave të një komisioni të posaçëm të ngritur nga qeveria për të kanalizuar të gjitha energjitë drejt aktiviteteve rimëkëmbëse.

1.	 Ndihma për popullatën.

Në këtë fazë duhet të gjenden zgjidhje të qëndrueshme për të ndihmuar popullatën që ka humbur shtëpitë e saj dhe për këtë arsye kërkon ndihmë për periudha të gjata. Ka dy opsione:

•	Ndërtimi i zgjidhjeve të përkohshme të banimit;

•	Sigurimi i kontributeve për një shtëpi me qira;

2.	 Restaurimi i infrastrukturës dhe shërbimeve.

Në këtë fazë hartohet plani për restaurimin e plotë të infrastrukturave dhe realizohen ndërhyrjet me synimin për të kryer edhe zbutjen e rrezikut në krahasim me kushtet para ngjarjes.

3.	 Kujdesi shëndetësor

Kujdesi shëndetësor, jo më emergjent, por tashmë i vazhdueshëm, vazhdon në mënyrë progresive duke rivendosur kushtet para ngjarjes.

Faqe 104 nga 185

## 7.5. Roli i institucioneve, strukturave dhe aktorëve të tjerë       institucionale gjatë rimëkëmbjes.

Tabela 11: Strukturat dhe përgjegjësitë e tyre në fazën e rimëkëmbjes – Bashkia Korçë.

| Institucionet dhe palët e përfshira | Përgjegjësitë në fazën e rimëkëmbjes – Bashkia Korçë. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë KMCB, Sektori (Drejtoria) e Mbrojtjes Civile, IMT | - Shërben si një qendër për organizimin dhe monitorimin e përpjekjeve për rimëkëmbje ndërmjet palëve të interesuara lokale. - Krijon një grup pune për rimëkëmbjen për të siguruar komunikim dhe bashkëpunim efektiv midis palëve të interesuara. - Kryen vlerësime gjithëpërfshirëse të dëmeve të infrastrukturës, strehimit dhe shërbimeve kritike. - Identifikimi i nevojave imediate dhe afatgjata të popullsisë së prekur për t'i dhënë përparësi veprimeve të rimëkëmbjes. - Ndihmon në zhvendosjen e individëve dhe familjeve duke garantuar sigurinë e tyre. - Trajnon stafin lokal dhe vullnetarët në strategjitë dhe procedurat e rimëkëmbjes pas fatkeqësisë. - Forcimi i kapaciteteve institucionale për të menaxhuar projektet e rimëkëmbjes afatgjatë. - Dokumenton mësimet e nxjerra për të përmirësuar planet e ardhëshme të MEC. - Mban komunitetin të informuar për planet e rimëkëmbjes, afatet kohore dhe përparimin përmes përditësimeve të rregullta. - Vlerëson efektivitetin e PVEC bazuar në përvojat e rimëkëmbjes. - Përditëson politikat, protokollet dhe PVEC duke pasqyruar mësimet e nxjerra. |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Financës, Sektori (Drejtoria) e Mbrojtjes Civile, | - Alokon dhe menaxhon fonde për aktivitetet e rimëkëmbjes së menjëhershme dhe afatgjatë. - Identifikon, negocion dhe siguron burimet e financimit, duke përfshirë grantet qeveritare, ndihmën ndërkombëtare dhe partneritetet publiko-private. • Koordinon dhe monitoron aplikimet për fondet e ndihmës për fatkeqësitë dhe administron fondet e donatorëve sipas rregullave të transparencës dhe raportimit. |

|  | - Monitoron disbursimin dhe përdorimin e fondeve të rikuperimit për të siguruar transparencë dhe për të parandaluar keqpërdorimet. - Ofron asistencë teknike dhe koordinon me institucionet financiare për të lehtësuar aksesin në kredi për individët dhe bizneset për të rindërtuar mjetet e jetesës. - Bashkëpunon me departamente të tjera për të siguruar që fondet të shpërndahen në mënyrë efikase në prioritetet e projekteve të rimëkëmbjesdhe rritjes së aftësisë ripërtëritëse. - Drejton dhe monitoron proceset e prokurimit për të siguruar blerjen transparente dhe në kohë të materialeve, pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për rikuperim. - Planifikon dhe alokon fonde për investime strategjike që rrisin aftësinë ripërtëritëse ndaj fatkeqësive, të tilla si përmirësimi i infrastrukturës për t'u bërë ballë rreziqeve të ardhshme. - Dokumenton dhe analizon mësimet e nxjerra për të përmirësuar planifikimin financiar dhe menaxhimin e fondeve për emergjencat civile në të ardhmen. - Bashkëpunon me sektorin e Mbrojtjes Civile dhe strukturat e tjera relevante të bashkisë për të integruar strategjitë financiare në planet e përditësuara të menaxhimit të emergjencave. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Kujdesit Social, Policia Bashkiake | - Kryerja e vlerësimeve gjithëpërfshirëse për të identifikuar ndikimet sociale, ekonomike dhe psikologjike tek individët dhe familjet. - I jep përparësi asistencës për grupet e cenueshme, duke përfshirë fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara dhe familjet me të ardhura të ulëta. - Koordinon shpërndarjen e ushqimit, veshjeve dhe strehimit për personat e zhvendosur ose të prekur nga fatkeqësia. - Siguron akses në shërbimet e kujdesit shëndetësor, duke përfshirë mbështetjen e shëndetit mendor, për të trajtuar traumat dhe kushtet e lidhura me stresin. - Ofron këshillim dhe mbështetje për të ndihmuar individët të përballojnë humbjen dhe të lehtësojnë kthimin e tyre në normalitet. - Partneritet me organizatat joqeveritare, grupet e komunitetit dhe aktorë të tjerë për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve. - Merr pjesë në zhvillimin e planeve afatgjata të rimëkëmbjes që përfshijnë përcaktuesit socialë të shëndetit dhe mirëqenies. - Mbledhja e të dhënave për të informuar strategjitë e ardhshme të gatishmërisë dhe reagimit ndaj fatkeqësive.Trajnimi i personelit të shërbimit social në reagimin ndaj fatkeqësive dhe praktikat më të mira të rimëkëmbjes për të rritur gatishmërinë për ngjarjet e ardhshme. |

| Bashkia Korçë Drejtoria e Urbanistikes | - Kryerja e vlerësimeve gjithëpërfshirëse nga Komisioni i saj të zonave të prekura për të përcaktuar shkallën e dëmtimit të infrastrukturës dhe tokës. - Përdor sistemet GIS për të krijuar harta që informojnë planifikimin e rimëkëmbjes. - Zbatimi i rregulloreve të zonave që parandalojnë rindërtimin në zonat me risk të lartë, duke zvogëluar kështu cenueshmëritë e ardhshme. - Bashkëpunon me departamente të tjera për t'i dhënë përparësi dhe për të mbikëqyrur rindërtimit të infrastrukturës kritike, si rrugët, urat dhe shërbimet komunale. - Harton politika që lehtësojnë proceset e lejeve dhe miratimit për projektet e rimëkëmbjes. - Koordinohet me agjencitë kombëtare dhe donatorët ndërkombëtarë për të siguruar asistencë financiare dhe teknike. - Krijimi i mekanizmave për të ndjekur progresin e projekteve të rimëkëmbjes dhe për të vlerësuar efektivitetin e tyre. - Angazhohet për të identifikuar dhe vlerësuar dëmet strukturore dhe sugjeron/merr masat e nevojshme për t'i përforcuar ato. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Sektori i Bujqësisë, | - Zhvillon dhe zbaton planet e rehabilitimit të tokës, përfshirë restaurimin, ripyllëzimin dhe kontrollin e erozionit. - Vlerëson dhe rishikon planet e përdorimit të tokës për të adresuar nevojat pas fatkeqësisë duke zbutur risqet e ardhshme. - Identifikon zonat për rindërtim dhe zhvendosje për të mbrojtur komunitetet nga rreziqet e ardhshme. - Promovon praktika elastike të përdorimit të tokës që avogëlojnë cenueshmërinë ndaj fatkeqësive të ardhshme. - Identifikon dhe mbron ekosistemet kritike, të tilla si pritat, pyjet etj, që shërbejnë si barriera natyrore kundër fatkeqësive. - Zhvillon strategji për të parandaluar degradimin e tokës dhe për të menaxhuar burimet në mënyrë të qëndrueshme. - Identifikon zonat me risk të lartë për rrëshqitje dheu, përmbytje ose rreziqe të tjera për të informuar zhvillimin e ardhshëm. |
| Bashkia Korçë NSHP | - Vlerëson shkallën e ndërprerjes në shërbimet publike si furnizimi me ujë, kanalizimet, menaxhimi i mbetjeve dhe transporti publik. - Identifikon mangësitë kritike të shërbimit që ndikojnë në mirëqenien e Komunitetit dhe informacion te sakte per banoret. - Prioritizon dhe koordinon restaurimin e shpejtë të shërbimeve të ndërprera për të minimizuar rreziqet shëndetësore dhe qytetaret. - Kryerja e vlerësimeve gjithëpërfshirëse të dëmeve në kanale, rezervuarë, stacione të pompimit dhe rrjetet e kullimit për të përcaktuar masat e nevojshme të rikuperimit. |

| Bashkia Korçë Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave | - Vlerëson dëmet në zonat pyjore të shkaktuara nga fatkeqësia, duke përfshirë pemët e rrëzuara, shpyllëzimin ose shkatërrimin e habitatit. - Rehabilitimi i pyjeve të prekura përmes programeve të ripyllëzimit dhe restaurimit të biodiversitetit. - Bashkëpunon ngushtë me departamentet e tjera bashkiake, shërbimet e emergjencës dhe organizatat e komunitetit për të koordinuar aktivitetet e rimëkëmbjes. - Bashkëpunon me agjencitë mjedisore për të integruar praktikat e qëndrueshme në restaurimin, ujitjen dhe kullimin e pyjeve. - Garanton që përpjekjet për restaurimin e pyjeve dhe ujitjes janë në përputhje me standardet e mbrojtjes së mjedisit. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë IMT dhe Policia Bashkiake | - Monitoron dhe zbaton ligjet për të siguruar që rindërtimi është në përputhje me planet e miratuara të përdorimit të territorit. - Parandalon ndërtimet ose aktivitetet e paautorizuara në zona me risk të lartë ose të ndjeshme ndaj mjedisit. - Kryerja e inspektimeve të projekteve të rindërtimit për të siguruar përputhjen me standardet e sigurisë, kodet e ndërtimit dhe rregulloret mjedisore. - Parandalon hedhjen e paligjshme të mbetjeve ose mbeturinave në zonat e ndaluara gjatë operacioneve të rikuperimit. - Mbron zonat e mbrojtura, si ligatinat, pyjet dhe brigjet e lumenjve, nga aktivitetet që mund të përkeqësojnë rreziqet mjedisore ose dëmtimet. - Informon komunitetet dhe palët e interesuara për rregulloret e rindërtimit dhe përdorimit të tokës. - Jep udhëzime për marrjen e lejeve dhe përputhjen me politikat që lidhen me rikuperimin. - Mbështet përditësimet e rregulloreve që forcojnë mbrojtjen territoriale dhe aftësinë ripërtëritëse ndaj fatkeqësive. - Patrullon dhe siguron zonat në rindërtim për të parandaluar vjedhjen, vandalizmin ose aktivitetet e paautorizuara. - Koordinon me autoritetet vendore për mbylljen ose devijimin e përkohshëm të rrugëve. - Ofron mbështetje logjistike për ekipet e rimëkëmbjes, duke përfshirë shoqërimin e autokolonave të ndihmës dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. - Mbështet shpërndarjen e ndihmave për popullatën e prekur. - Monitoron dhe mbron grupet e cenueshme, përfshirë fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, gjatë aktiviteteve të rimëkëmbjes. |

|  | - Bashkëpunon me shërbimet sociale për të parandaluar shfrytëzimin ose abuzimin në zonat e prekura. - Ofron informacion të përditësuar për publikun në lidhje me masat e sigurisë, mbylljen e rrugëve dhe përparimin e rimëkëmbjes. - Trajton shqetësimet dhe ankesat e publikut në lidhje me sigurinë. - Ndërmjetëson mosmarrëveshjet që mund të lindin midis banorëve, kontraktorëve ose palëve të tjera të interesuara gjatë përpjekjeve për rimëkëmbje. - Raporton çdo incident, shkelje ose rrezik të vërejtur gjatë operacioneve të rimëkëmbjes në departamentet përkatëse. - Bashkëpunon me shërbimet e emergjencës, mbrojtjen civile dhe departamente të tjera për të siguruar një qasje të unifikuar ndaj rimëkëmbjes. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. | - Kryerja e inspektimeve strukturore të sigurisë nga zjarri të ndërtesave të dëmtuara dhe infrastrukturës kritike. - Vlerëson rreziqet si rrjedhjet e gazit, keqfunksionimet elektrike ose strukturat e paqëndrueshme për të parandaluar incidente dytësore. - Identifikon dhe neutralizon rreziqet e mundshme të zjarrit në zonat e rikuperimit, duke përfshirë mbeturinat e ndezshme dhe shërbimet e rrezikuara. - Siguron mbështetje të specializuar për detyrat e rikuperimit me rrezik të lartë, të tilla si derdhjet kimike në hapësirë të kufizuar. - Jep udhëzime teknike ekipeve të ndërtimit për materialet e ndërtimit rezistente ndaj zjarrit. - Kryen programe në terren për të edukuar publikun mbi sigurinë nga zjarri gjatë rimëkëmbjes. - Shpërndan informacion mbi rrugët e evakuimit emergjent dhe masat për parandalimin e zjarrit në strehimoret e përkohshme. - Patrullon zonat e rikuperimit për të monitoruar për rreziqet e shfaqura nga zjarri ose praktikat e pasigurta. - Krijon stacione të përkohshme zjarrfikëse ose njësi reagimi në zonat e prekura. - Ndihmon në evakuimin dhe mbrojtjen e grupeve të cenueshme gjatë aktiviteteve të rimëkëmbjes me rrezik të lartë. |

|  | - Adreson rreziqet mjedisore të lidhura me zjarret, të tilla si tymrat toksikë ose derdhjet nga përpjekjet për shuarjen e zjarrit. - Vlerëson mësimet e nxjerra nga fatkeqësia për të përmirësuar standardet e sigurisë nga zjarri dhe protokollet e reagimit ndaj emergjencave. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore | Konsulencë ligjore për autoritetet vendore: Ofrimi i këshillave dhe mbështetjes ligjore për autoritetet e bashkisë për t’u siguruar që të gjitha veprimet dhe vendimet të jenë të përputhshme me ligjin dhe rregulloret përkatëse. Menaxhimi i marrëveshjeve me donatorë dhe partnerë: Hartimi i marrëveshjeve dhe kontratave për bashkëpunim me donatorë, organizata ndërkombëtare, OJF dhe biznese që kontribuojnë në procesin e rimëkëmbjes. Përgatitja e dokumenteve ligjore: Përgatitja e të gjitha dokumenteve ligjore që janë të nevojshme për mbështetje të projekteve të rimëkëmbjes. Sigurimi i transparencës dhe parandalimi i korrupsionit: Ofrimi i asistencës ligjore për të garantuar që të gjitha procedurat e prokurimeve dhe kontratat e lidhura me projekte të rimëkëmbjes të jenë të hapura, të qarta dhe në përputhje me parimet e transparencës dhe luftës kundër korrupsionit. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe përplasjeve ligjore: Menaxhimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe konflikteve ligjore që mund të lindin gjatë periudhës së rimëkëmbjes. Ndihma për hartimin e politikave për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve: Sigurimi që të drejtat e qytetarëve të mbrohen në proceset e rimëkëmbjes. |
| Bashkia Korçë Sektori i Integrimit Evropian | - Identifikon dhe siguron financime nga programet e Bashkimit Evropian (BE), donatorët ndërkombëtarë dhe agjencitë e huaja të ndihmës për të mbështetur iniciativat e rimëkëmbjes. - Përgatit dhe paraqet propozime gjithëpërfshirëse për të pasur akses në grantet dhe ndihmën financiare në dispozicion. - Shërben si ndërlidhës parësor ndërmjet bashkisë dhe donatorëve ndërkombëtarë, duke siguruar komunikim dhe bashkëpunim efektiv. - Koordinon shpërndarjen dhe përdorimin e ndihmës së huaj për të harmonizuar me prioritetet dhe nevojat e rimëkëmbjes lokale. - Siguron që projektet e rimëkëmbjes të jenë në përputhje me rregulloret, standardet dhe praktikat më të mira të BE-së, veçanërisht ato që lidhen me menaxhimin e riskut nga fatkeqësitë dhe aftësinë ripërtëritëse. - Lehtësimi i aksesit në ekspertizën teknike dhe programet e trajnimit të ofruara nga institucionet e BE-së dhe organizatat ndërkombëtare për të forcuar kapacitetet lokale të rimëkëmbjes. |

|  | . Ndjek progresin e projekteve të rimëkëmbjes të financuara nga burime të jashtme, duke siguruar që afatet dhe objektivat e dakordësuar të jenë përmbushur. - Përgatit raporte të detajuara për donatorët dhe organet e BE-së, duke demonstruar transparencë dhe llogaridhënie në përdorimin e fondeve. |
| --- | --- |
| Bashkia Korçë Drejtoria e Kulturës, Turizmit | - Rimëkëmbja e infrastrukturës kulturore: Në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare restaurimi dhe rehabilitimi i objekteve dhe infrastrukturës kulturore të dëmtuara. - Rikthimi i aktiviteteve kulturore dhe artistike: Organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike për të rikthyer jetën kulturore pas fatkeqësive. - Përkrahja për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore: Marrja e masave për ruajtjen dhe restaurimin e pasurive kulturore dhe historike. - Zhvillimi i turizmit pas fatkeqësive: Identifikimi i mundësive për të rikthyer dhe zhvilluar turizmin. - Përkrahja e krijimtarisë lokale: Ofrimi i mbështetjes për artistët dhe krijuesit lokalë për realizimin e projekteve që mund të pasurojnë jetën kulturore të bashkisë dhe t’i japin mundësi rinovimi komunitetit. - Promovimi i vlerave lokale dhe historisë: Promovimi i historisë, traditave dhe kulturës së komunitetit si një mënyrë për të rikthyer krenarinë dhe identitetin lokal pas një fatkeqësie. - Bashkëpunimi me partnerë kombëtar dhe ndërkombëtarë dhe OJF-të: Kërkimi i mundësive për bashkëpunim me organizata ndërkombëtare dhe OJF për të siguruar fonde dhe mbështetje për zhvillimin e projekteve kulturore dhe turistike. - Mbështetje për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm: Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm që mbështet rimëkëmbjen e bashkisë pa dëmtuar më tej mjedisin dhe pasuritë natyrore. - Merr pjesë në zhvillimin e planeve afatgjata të rimëkëmbjes që përfshijnë përcaktuesit socialë të shëndetit dhe mirëqenies. |
| Bashkia Korçë Sektori i Prokurimeve dhe Sektori i Monitorimit dhe Zbatimit të kontratave | Prokurimi i materialeve dhe shërbimeve për rindërtimin dhe rehabilitimin: Organizimi i prokurimeve për materialet dhe shërbimet e nevojshme për rindërtimin e infrastrukturës, pastrimin e zonave të dëmtuara, dhe rivendosjen e shërbimeve bazë. Menaxhimi i kontratave për projektet e rindërtimit: Monitorimi i realizimit të këtyre kontratave, duke siguruar që puna të kryhet sipas standardeve të caktuara, afateve dhe buxhetit të përcaktuar. Mbikëqyrja e cilësisë së punimeve dhe shërbimeve: Mbikëqyrje që puna të bëhet me cilësinë e kërkuar dhe që kontratat për zbatimin e punëve të rindërtimit të respektohen në mënyrë të rreptë. Vlerësimi dhe monitorimi i ecurisë së projekteve: Kryerja e vlerësimeve të vazhdueshme të ecurisë së projekteve të rindërtimit dhe rehabilitimit. Sigurimi i transparencës dhe përgjegjshmërisë: Të sigurojë transparencë të plotë dhe të sigurojnë që çdo proces të jetë i dokumentuar dhe të raportohet publikisht për të garantuar përgjegjshmëri në përdorimin e fondeve. Ndihma në proceset e rehabilitimit social dhe ekonomik: Prokurimin e shërbimeve dhe mbështetjeve që janë të nevojshme për të mbështetur rikuperimin social dhe ekonomik të individëve dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë. Raportimi dhe dokumentimi i shpenzimeve dhe aktiviteteve: Dokumentimi i shpenzimeve për çdo kontratë dhe projekt, për të siguruar që të gjithë resurset e përdorura janë të arsyeshme dhe në përputhje me kërkesat ligjore dhe procedurale. |
| Bashkia Korçë Sektori i Marrëdhenieve me Publikun, | Komunikimi me qytetarët dhe informimi i tyre: Informimi i qytetarve në kohë reale për masat dhe veprimet që po ndërmerren për rimëkëmbjen pas fatkeqësisë . Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimi i publikut: Organizimi i fushatave për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi masat e rimëkëmbjes, përfshirë mënyrat e mbështetjes për ata që janë prekur nga fatkeqësitë. Menaxhimi i mediave dhe raportimi për rimëkëmbjen: Sigurimi i marrëdhënieve me mediat në më nyrë që informacionet mbi situatën e rimëkëmbjes dhe zhvillimet |
| Bashkia Korçë Njësitë administrative | - Ofrimi i asistencës për procesin e vlerësimit të plotë të dëmeve të shkaktuara nga emergjenca për të identifikuar nevojat për riparim dhe rindërtim, për bashkinë ose agjencitë e tjera shtetërore. - Ofrimi i asistencës në hartimin e planeve për rindërtimin e infrastrukturës dhe objekteve, si dhe për rimëkëmbjen e shërbimeve të komunitetit, duke u fokusuar në qëndrueshmërinë dhe sigurinë. - Organizimi i burimeve financiare për të ndihmuar individët dhe familjet e prekura, si dhe për të mbështetur riparimet dhe rindërtimin. - Shërbimi për rikthimin e shërbimeve të rëndësishme si arsimi, shëndetësia dhe transporti, për të siguruar që komuniteti të kthehet në normalitet. - Komunikimi i vazhdueshëm me qytetarët për progresin e rimëkëmbjes dhe për mundësitë e ndihmës që ofrohen. - Analizimi i dështimeve dhe sukseseve gjatë menaxhimit të emergjencës për të përmirësuar planet e gatishmërisë dhe reagimit në të ardhmen, në bashkëpunim me bashkinë, qarkun dhe AKMC-në. |

| Institucione dhe struktura në nivel qarku |  |
| --- | --- |
| Prefektura Korçë Sektori i Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave | Koordinimi dhe mbikëqyrja: - Koordinimi i të gjitha përpjekjeve për rimëkëmbjen në nivel qarku, duke bashkërenduar institucionet shtetërore, sektorin privat dhe organizatat ndërkombëtare. - Monitorimi dhe raportimi mbi progresin e rimëkëmbjes tek AKMC, MM dhe MB. Menaxhimi i burimeve dhe infrastrukturës: - Planifikimi dhe mbikëqyrja e investimeve emergjente për rikuperimin e infrastrukturës kritike (rrugë, ura, shërbime komunale). Sigurimi i Shërbimeve Bazë: - Mbështetja e bashkive për garantimin e furnizimit me ujë, energji elektrike dhe pastrimin e mbetjeve. - Koordinimi i ndihmës për strehimin e përkohshëm dhe të përhershëm të popullsisë së prekur. Përmirësimi i kapaciteteve dhe planifikimi afatgjatë: - Mbështetja e bashkive në hartimin e planeve afatgjata për rimëkëmbje dhe zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë. - Koordinimi me donatorët për financimin e projekteve të rimëkëmbjes. Siguria dhe Informimi: - Bashkëpunon me shërbimet e zbatimit të ligjit dhe shërbimet e emergjencës për të ruajtur rendin dhe sigurinë në zonat e prekura. - Mbështet forcimin e kapaciteteve të qeverive vendore dhe komuniteteve për të menaxhuar rimëkëmbjen dhe përgatitjen për emergjencat e ardhshme. |
| Përfaqësues të Forcave të Armatosura në Qark. | . Ndihmon në restaurimin e infrastrukturës kritike, si rrugët, urat dhe ndërtesat publike në bashkëpunim të ngushtë me strukturat përkatëse për të siguruar një qasje të koordinuar dhe efektive në fazën e rimëkëmbjes. - Siguron pajisje të rënda dhe personel të kualifikuar për heqjen e mbeturinave, pastrimin e rrugëve të transportit dhe ndërtimin e strehimoreve të përkohshme, vetëm në rastet kur autoritetet civile nuk disponojnë kapacitete të mjaftueshme dhe pas një kërkese zyrtare nga autoritetet përkatëse. - Siguron mbështetje logjistike dhe koordinim me autoritetet civile për të ruajtur integritetin e infrastrukturës kritike dhe pikave të shpërndarjes së ndihmës, duke respektuar rolin kryesor të policisë dhe agjencive civile në ruajtjen e rendit dhe sigurisë. |

|  | - Bashkëpunon me policinë lokale dhe agjencinë e mbrojtjes civile për të mbështetur ruajtjen e sigurisë në zonat e prekura nga fatkeqësitë, vetëm kur kërkohet nga autoritetet kompetente dhe në përputhje me ligjin. - Vendos personel mjekësor dhe spitale në terren për të ofruar kujdes të menjëhershëm për popullsinë e prekur nëse sistemet lokale të kujdesit shëndetësor janë të mbingarkuar. - Ndihmon në evakuimin dhe transportimin e individëve të lënduar në objektet mjekësore në raste urgjente dhe gjithmonë në bashkëpunim me autoritetet civile kompetente. - Vazhdon të mbështesë misionet e kërkimit dhe shpëtimit siç kërkohet gjatë fazës së rimëkëmbjes, veçanërisht në zonat e vështira për t'u arritur ose të rrezikshme. - Siguron pajisje dhe personel të trajnuar për të ndihmuar në operacionet e rimëkëmbjes. - Ofron ekspertizë inxhinierike për vlerësimin e dëmeve dhe mbështet hartimin dhe zbatimin e projekteve të rimëkëmbjes, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet civile dhe sipas kërkesës së tyre. - Përdor automjete ushtarake, avionë dhe anije për të transportuar furnizime, pajisje dhe personel drejt dhe nga zonat e prekura. - Ndihmon gjatë fatkeqësive natyrore (p.sh., përmbytjet, tërmetet) me operacionet e shpëtimit, evakuimet dhe ofrimin e ndihmës humanitare. |
| --- | --- |
| Operatori i Sistemit të Transmetimit OST në qark/bashki | - Vlerësimi i infrastrukturës Kryerja e një vlerësimi gjithëpërfshirës të infrastrukturës energjetike, duke përfshirë nënstacionet dhe linjat e transmetimit, në bashkëpunim me autoritetet vendore dhe qendrore. - Prioritet për objektet kritike – Identifikimi dhe restaurimi i menjëhershëm i energjisë në objektet kritike si spitalet, qendrat e emergjencës dhe furnizimet me ujë. - Siguria e komunitetit – Informimi i popullsisë për përdorimin e sigurt të energjisë dhe kufizimet e mundshme gjatë fazës së rimëkëmbjes. - Modernizimi i rrjetit – Integrimi i masave për rritjen e aftësisë ripërtëritëse ndaj fatkeqësive, përfshirë përdorimin e teknologjive të avancuara si kabllot nëntokësore. - Monitorimi dhe masa parandaluese –Vëzhgimi i vazhdueshëm i rrjetit për të parandaluar ndërprerjet dytësore dhe rreziqet si zjarret apo mbingarkesat elektrike. - Mbështetja për investime afatgjata – Promovimi i investimeve në sistemet e ruajtjes së energjisë dhe burimet alternative për të forcuar qëndrueshmërinë e rrjetit pas fatkeqësive. |

| Drejtoria Rajonale e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE-së | - Vlerësimi i dëmeve – Kryerja e një vlerësimi të hollësishëm të dëmeve në rrjetin e shpërndarjes, kabinat elektrike dhe transformatorët për të përcaktuar nevojat për riparim dhe restaurim. - Restaurimi i furnizimit me energji – Rikthimi gradual i energjisë për konsumatorët, duke i dhënë përparësi objekteve kritike si spitalet, qendrat e emergjencës dhe infrastrukturës publike. - Zbatimi i zgjidhjeve të përkohshme – Vendosja e zgjidhjeve të përkohshme si gjeneratorët për zonat ku rikuperimi i plotë kërkon më shumë kohë. - Siguria e rrjetit – Monitorimi i rrjetit të shpërndarjes për të parandaluar mbingarkesat dhe rreziqet elektrike gjatë fazës së rimëkëmbjes. - Informimi i komunitetit – Komunikimi i qartë me qytetarët për ndërprerjet e planifikuara, përdorimin e sigurt të energjisë dhe kufizimet e furnizimit. - Riparimi dhe modernizimi – Restaurimi dhe përmirësimi i rrjetit të shpërndarjes duke integruar masa për rritjen e qëndrueshmërisë ndaj fatkeqësive në të ardhmen. |
| --- | --- |
| Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare | - Vlerësimi i dëmeve – Kryerja e një vlerësimi gjithëpërfshirës të dëmeve të vendeve të trashëgimisë kulturore, muzeve, bibliotekave, arkivave dhe pasurive të tjera kulturore. - Dokumentimi dhe planifikimi – Identifikimi dhe dokumentimi i dëmeve dhe humbjeve ndaj objekteve kulturore dhe trashëgimisë jo-materiale, të tilla si traditat ose praktikat e prekura nga fatkeqësia, duke siguruar një bazë për prioritetet e rimëkëmbjes. - Stabilizimi dhe mbrojtja – Zbatimi i masave për stabilizimin dhe mbrojtjen e vendeve dhe objekteve kulturore të dëmtuara nga përkeqësimi ose humbja e mëtejshme. - Restaurimi dhe ruajtja –Bashkëpunimi me ekspertë të restaurimit për mbrojtjen dhe rikthimin e objekteve kulturore sipas standardeve ndërkombëtare. - Rifillimi i aktiviteteve kulturore: Lehtësimi i rikthimit të festivaleve, ekspozitave dhe aktiviteteve të tjera kulturore për të rivendosur angazhimin e komunitetit.Ndërgjegjësimi dhe edukimi – Promovimi i fushatave për sensibilizimin e komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. - Përfshirja e komunitetit – Angazhimi i komunitetit në përpjekjet për ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore. - Dixhitalizimi dhe arkivimi – Krijimi i kopjeve dixhitale të pasurive kulturore për t’i mbrojtur nga dëmtimet e mundshme në fatkeqësi të ardhshme. |

| Agjencia Rajonale e Mjedisit | Vlerësimi dhe Monitorimi i Dëmeve Mjedisore - Kryerja e vlerësimeve gjithëpërfshirës të ndikimeve mjedisore të shkaktuara nga fatkeqësia, duke përfshirë ndikimet në tokë, ujë, cilësinë e ajrit dhe biodiversitetin, në bashkëpunim me institucione përkatëse dhe ekspertë të fushës. - Identifikimi dhe prioritizimi i zonave që kërkojnë rehabilitim të menjëhershëm mjedisor, duke i adresuar ato në koordinim me autoritetet lokale dhe qendrore. - Monitorimi i rreziqeve dytësore mjedisore, si rrëshqitjet e dheut, përmbytjet ose ndotja nga materialet e rrezikshme, dhe zbatimi i masave parandaluese për të shmangur dëme të mëtejshme. Rehabilitimi i Mjedisit dhe Ekosistemeve - Zbatimi i programeve për restaurimin e ekosistemeve të dëmtuara, të tilla si ripyllëzimi, restaurimi i ligatinave dhe restaurimi i habitateve të specieve të egra, në përputhje me standardet e ruajtjes së mjedisit. - Trajtimi i efekteve të fatkeqësisë mbi mjedisin, si erozioni i tokës, ndotja e ujit dhe ajrit, për të rivendosur ekuilibrin ekologjik. - Bashkëpunimi me agjenci të tjera për të siguruar asgjësim të sigurt të mbetjeve dhe materialeve të rrezikshme nga fatkeqësia në përputhje me rregulloret mjedisore. - Promovon përfshirjen e masave të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike në përpjekjet për rimëkëmbje, të tilla si ndërtimi i barrierave natyrore ose rehabilitimi i ekosistemeve që ndihmojnë në zbutjen e ndikimeve të ardhshme mjedisore. Ndërgjegjësimi dhe Angazhimi i Komunitetit - Kryerja e fushatave ndërgjegjësuese për të informuar komunitetet për rreziqet mjedisore dhe rëndësinë e praktikave të qëndrueshme të rimëkëmbjes . - Inkurajimi i pjesëmarrjes së komunitetit në projektet e rehabilitimit mjedisor, të tilla si mbjellja e pemëve ose pastrimi i zonave, për të forcuar angazhimin dhe ndërgjegjësimin publik. - Mbështetja e politikave që promovojnë standarde të qëndrueshmërisë në përpjekjet për rimëkëmbje dhe zhvillim afatgjatë. Sigurimi i burimeve për rimëkëmbjen - Mbështetja e projekteve që forcojnë aftësinë ripërtëritëse ekologjike dhe përmirësojnë infrastrukturën natyrore për të përballuar fatkeqësitë e ardhshme. - Siguron fonde nga qeveritë kombëtare, organizatat ndërkombëtare dhe donatorët për iniciativat për rimëkëmbjen e mjedisit. |
| --- | --- |

| Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë | Vlerësimi dhe Prioritizimi i Ndërhyrjeve - Kryerja e vlerësimeve gjithëpërfshirëse të dëmeve në kanale, rezervuarë, stacione të pompimit dhe rrjetet e kullimit për të përcaktuar masat e nevojshme të rikuperimit. Identifikimi i zonave ku dëmtimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit ka ndikuar në bujqësi, furnizim me ujë ose sigurinë publike. - Prioritizimi i riparimeve dhe rehabilitimit të infrastrukturës së ujitjes për të mundësuar rifillimin e aktiviteteve bujqësore dhe përdorimeve të tjera jetike. Rikuperimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit - Rivendosja e funksionalitetit të rezervuarëve, digave dhe kanaleve të ujit për të siguruar shpërndarjen e ujit në mënyrë të qëndrueshme për bujqësi dhe përdorime të tjera komunitare. - Zbatimi i zgjidhjeve të tjera të përkohshme, si sistemet portative të pompimit për të siguruar funksionalitetin deri në zgjidhjen përfundimtare. - Pastrimi i kanaleve të kullimit nga bllokimet për të shmangur përmbytjet dhe për të zvogëluar riskun e përmbytjeve në zonat e prekura. - Riparimi dhe përforcimi i sistemeve të kullimit për të garantuar rrjedhje efikase të ujit dhe për të mbrojtur infrastrukturën dhe komunitetet përreth. Monitorimi dhe zbatimi i masave për parandalimin e rreziqeve - Monitorimi i sistemeve të kullimit për të parandaluar rreziqet dytësore, të tilla si rrëshqitjet e dheut ose përmbytjet e mëtejshme. - Zbatimi i masave të kontrollit të erozionit përgjatë rrjedhave ujore dhe në zonat me risk të lartë, për të zvogëluar ndikimin në tokat bujqësore dhe mjedis. - Promovimi i metodave të qëndrueshme të përdorimit të ujit dhe teknikave efikase të ujitjes për të optimizuar përdorimin e burimeve gjatë fazës së rimëkëmbjes. - Monitorimi i sistemeve të restauruara të ujitjes dhe kullimit për të garantuar që ato funksionojnë me efikasitet dhe qëndrueshmëri afatgjatë. Mësime të nxjerra dhe planifikimi për të ardhmen - Vlerësimi i ndikimit të përpjekjeve për rimëkëmbje dhe dokumentimi i mësimeve të nxjerra për të përmirësuar gatishmërinë ndaj fatkeqësive në të ardhmen. - Mbështetja e projekteve të qëndrueshmërisë mjedisore, që ndihmojnë në përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe rrisin aftësinë e qarkut për të menaxhuar burimet ujore në mënyrë efektive. |
| --- | --- |

| Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve, Sh.a. UKKO | Vlerësimi dhe prioritizimi i ndërhyrjeve - Kryerja e vlerësimeve gjithëpërfshirëse të dëmeve të rrjeteve të furnizimit me ujë, impianteve të trajtimit, stacioneve të pompimit dhe sistemeve kanalizimeve. - Identifikimi i zonave më kritike për ndërhyrje dhe vendosja e prioriteteve për rikuperimin e shpejtë të furnizimit me ujë dhe shërbimeve të kanalizimeve. Zbatimi i zgjidhjeve të përkohshme, të tilla si rezervuarët e ujit ose njësitë e lëvizshme të trajtimit, për t'u shërbyer komuniteteve të prekura. Rikuperimi i infrastrukturës së ujit dhe kanalizimeve - Riparimi i rrjedhjeve dhe plasaritjeve në tubacione për të minimizuar humbjet e ujit dhe për të parandaluar rreziqet e ndotjes. - Pastrimi dhe rehabilitimi i sistemeve të kanalizimeve dhe ujërave të zeza për të parandaluar ndotjen dhe rreziqet shëndetësore. - Monitorimi dhe garantimi i funksionimit të impianteve të trajtimit të ujit dhe kanalizimeve për të shmangur ndotjen mjedisore. - Zbatimi i masave për reduktimin e ndikimit të fatkeqësive të ardhshme, si përforcimi i tubacioneve dhe rritja e rezistencës së impianteve të trajtimit të ujit ndaj përmbytjeve. Sigurimi i higjienës dhe informimi i publikut - Kryerja e testimeve të rregullta të cilësisë së ujit për të siguruar që furnizimet e restauruara të ujit janë të sigurta për konsum. - Ofrimi i përditësimeve të vazhdueshme për publikun, mbi ecurinë e rimëkëmbjes dhe afatet kohore për restaurimin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. - Edukimi i komuniteteve të prekura për rëndësinë e ruajtjes së ujit dhe praktikave të sigurta të higjienës gjatë rimëkëmbjes. |
| --- | --- |
| Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) / Drejtoritë e Shkollave | Vlerësimi dhe rindërtimi i infrastrukturës arsimore - Kryerja e vlerësimeve gjithëpërfshirëse të dëmeve të ndërtesave, objekteve dhe burimeve shkollore, duke identifikuar zonat që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. - Dhënia përparësi riparimit dhe rindërtimit të ndërtesave dhe objekteve shkollore të dëmtuara për të siguruar rifillimin sa më të shpejtë të procesit mësimor. - Zëvendësimi ose riparimi i materialeve arsimore të humbura ose të dëmtuara, si tekstet shkollore, mobiljet dhe pajisjet teknologjike, për të mbështetur mësimdhënien. Sigurimi i vazhdimësisë së arsimit - Hartimi dhe zbatimi i një plani të përkohshëm për rifillimin e procesit mësimor, duke i dhënë përparësi shkollave dhe komuniteteve më të prekura. |

|  | Rregullimi i kalendarit akademik, për të kompensuar kohën e humbur të mësimit dhe për të garantuar përmbushjen e objektivave arsimore. - Krijimi i hapësirave të përkohshme për zhvillimin e mësimit në rast se infrastruktura shkollore nuk është funksionale. Mbështetja psikosociale dhe bashkëpunimi - Ofrimi i këshillimit dhe mbështetjes për shëndetin mendor për nxënësit, mësuesit dhe stafin e prekur nga fatkeqësia , përmes këshillimit dhe aktiviteteve psikosociale. - Bashkëpunimi me prindërit, autoritetet lokale dhe komunitetin për të lehtësuar rikthimin në shkollë dhe për të siguruar një mjedis të sigurt dhe mbështetës. - Koordinimi me OJQ dhe donatorë për të siguruar fonde, furnizime dhe mbështetje teknike për rindërtimin dhe restaurimin e infrastrukturës arsimore. Monitorimi dhe përmirësimi i gatishmërisë për të ardhmen - Monitorimi i procesit të rimëkëmbjes për të siguruar që ndërtesat dhe objektet arsimore janë funksionale, të sigurta dhe të përshtatshme për nxënësit dhe mësuesit. - Dokumentimi i mësimeve të nxjerra nga përpjekjet për rimëkëmbje dhe përdorimi i tyre për të përmirësuar gatishmërinë dhe planifikimin për emergjencat e ardhshme. |
| --- | --- |
| Përfaqësues të kompanive të telekomunikacionit (Vodafone & One) | Vlerësimi dhe rivendosja e infrastrukturës - Kryerja e një vlerësimi të dëmtimeve në infrastrukturën e telekomunikacionit, duke përfshirë kullat celulare, linjat e transmetimit dhe pajisjet e rrjetit. - Prioritizimi dhe zbatimi i riparimeve për të rivendosur kanalet kritike të komunikimit në përputhje me kërkesat e autoriteteve civile dhe planifikimin e përgjithshëm të rimëkëmbjes. - Vendosja e njësive të përkohshme të komunikimit celular për të siguruar lidhje të menjëhershme në zonat e prekura. Mbështetja e komunikimit për publikun dhe institucionet - Ofrimi i informacionit të rregullt për publikun mbi statusin e , ndërprerjet e shërbimit dhe përparimin e restaurimit. - Sigurimi i linjave të dedikuara të komunikimit për qendrat e operacioneve emergjente dhe ekipet në terren, për të mbështetur përpjekjet e koordinuara të përgjigjes dhe rimëkëmbjes. - Ofrimi i shërbimeve të veçanta për klientët, si ofrimi i telefonatave falas ose internet të limituar pa pagesë, për të ndihmuar popullatën e prekur të komunikojë gjatë periudhës së rimëkëmbjes. |

|  | - Vendosja e stacioneve të karikimit dhe pikave të Ëi-Fi në qendrat e strehimit dhe ato komunitare për të mbështetur individët e zhvendosur dhe komunitetet e prekura.. Rritja e aftësisë ripërtëritëse të rrjetit - Investimi në teknologji dhe sisteme që përmirësojnë aftësinë ripërtëritëse të rrjetit për të përballuar risqet e fatkeqësive të ardhshme. - Monitorimi i performancës së rrjetit gjatë dhe pas rimëkëmbjes për të identifikuar cenueshmëritë dhe për të përmirësuar aftësinë ripërtëritëse ndaj ndërprerjeve të ardhshme. |
| --- | --- |
| NJVKSH/Shërbimi i Urgjencës Mjekësore / Spitali Bashkiak Korçë | Sigurimi i kujdesit shëndetësor pas fatkeqësisë - Ofrimi i trajtimevepër dëmtime të lidhura me fatkeqësitë, të tilla si djegiet, lëndimet, infeksionet dhe traumat e tjera. - Prioritizimi i kujdesit për grupet më të cenueshme, si fëmijët, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe personat me aftësi të kufizuara. - Zbatimi i fushatave të vaksinimit për të parandaluar shpërthimet e sëmundjeve të tilla si kolera, fruthi ose gripi në zonat e prekura. - Bashkëpunimi me autoritetet e shëndetit publik për të monitoruar dhe adresuar rreziqet epidemiologjike që mund të shfaqen pas fatkeqësisë. Riorganizimi i infrastrukturës dhe shërbimeve mjekësore - Vlerësimi i dëmeve në objektet spitalore dhe implementimi i riparimeve për të siguruar funksionalitetin e plotë. - Krijimi i objekteve të përkohshme mjekësore ose njësive të lëvizshme në zonat ku strukturat e përhershme nuk janë ende funksionale. - Sigurimi i një furnizimi adekuat të pajisjeve mjekësore dhe medikamenteve për të përmbushur kërkesat e rritura të kujdesit shëndetësor gjatë rimëkëmbjes. Mbështetja psikosociale dhe informimi i publikut - Adreson nevojat psikologjike dhe emocionale përmes këshillimit dhe shërbimeve të shëndetit mendor për pacientët, për punonjësit e kujdesit shëndetësor, për forcat operacionale dhe stafin tjetër të përfshirë në fazën e rimëkëmbjes. - Informon publikun për shërbimet e disponueshme të kujdesit shëndetësor, masat e vaksinimit dhe masat për parandalimin e sëmundjeve. |
| Kryqi i Kuq Shqiptar, Dega Korçë | Sigurimi i nevojave themelore për popullsinë e prekur - Ofrimi i artikujve thelbësorë, si ushqimi, ujë i pastër, veshjet dhe kompletet e higjienës, për komunitetet e prekur. - Mbështetja e përpjekjeve për strehim të përkohshëm për individët dhe familjet e zhvendosura nga fatkeqësitë. Lehtësimi i aksesit në shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe barnat për komunitetet e prekura në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore vendore. |
|  | Mbështetja psikosociale dhe shëndeti mendor - Ofrimi i ndihmës së parë psikologjike dhe mbështetjes afatgjatë të shëndetit mendor për individët e prekur nga fatkeqësia si dhe për forcat operacionale dhe stafin e përfshirë në rimëkëmbje. - Promovimi i higjienës dhe parandalimi i sëmundjeveve përmes fushatave ndërgjegjësuese dhe shpërndarjes së materialeve sanitare. Rimëkëmbja e komunitetit dhe zhvillimi i aftësive - Ofrimi i mbështetje për familjet më të prekura për një periudhë deri në një vit, duke përfshirë ndihmën materiale, asistencën psikosociale dhe promovimin e shëndetit dhe higjienës. - Angazhimi dhe trajnimi i vullnetarëve për të ndihmuar në aktivitetet e rimëkëmbjes, si shpërndarja e ndihmave dhe mbështetja e komunitetit. - Trajnimi i komuniteteve për aftësi të veçanta rimëkëmjeje, si ndihma e parë dhe mbështetja psikosociale. Menaxhimi i burimeve dhe monitorimi i rimëkëmbjes - Mobilizimi i fondeve dhe burimeve nga donatorët kombëtarë dhe ndërkombëtarë për të mbështetur përpjekjet e rimëkëmbjes. - Monitorimi i ndikimit të aktiviteteve të rimëkëmbjes për t'u siguruar që ato plotësojnë nevojat e komuniteteve të prekura. Sigurimi i aksesit të barabartë në burimet dhe shërbimet e rimëkëmbjes për të gjitha grupet e prekura. |
| Drejtoria Vendore e Policisë Korçë Komisariati i Policisë Korçë | - Siguria publike dhe ruajtja e rendit - Mbështetja e ekipeve të emergjencës dhe koordinimi me autoritetet lokale për të optimizuar operacionet e rimëkëmbjes. - Mbrojtja e grupeve të cenueshme - Ofrimi i sigurisë për grupet e cenueshme, përfshirë fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. - Monitorimi dhe ndërhyrja për të parandaluar incidentet e shfrytëzimit, trafikimit të qenieve njerëzore ose abuzimeve të tjera në zonat e prekura nga fatkeqësitë. - Komunikimi dhe ndërgjegjësimi publik - Shpërndarja e informacionit për publikun në lidhje me masat e sigurisë, afatet kohore të rikuperimit dhe burimet e disponueshme për komunitetin. Inkurajimi i qytetarëve të raportojnë aktivitete të dyshimta duke përfshirë shqetësime sigurie ose aktivitetet kriminale në zonat e prekura. - Mbështetja për personelin e policisë - Ofrimi i mbështetjes operacionale dhe emocionale për oficerët e policisë dhe stafin e prekur nga fatkeqësia. Koordinimi me profesionistët e shëndetit mendor për të ofruar këshillim për stafin e prekur ndaj stresit dhe traumës pas fatkeqësisë. |

Burimi: Pregatitur bazuar në modelin e PKEC dhe PVEC Bashkia Fier.

Faqe 121 nga 185

## 7.6.  Roli i palëve të interesuara jofitimprurëse në rimëkëmbje.

Roli i palëve të interesuara joqeveritare apo joinstitucionale është shumë i rëndësishëm veçanërisht në lidhje me fazën e rimëkëmbjes.

PKEC identifikon palët e interesuara të OJQ-ve në kategoritë e mëposhtme:

- Institucionet fetare

- Organizatat e bazuara në besim

- Organizatat komunitare

- Organizatat e kontrollit, mirëqenies ose shpëtimit të kafshëve

- Organizatat e biznesit

- Organizatat e mjedisit

- Organizatat kulturore

- Organizatat profesionale

- Kërkime universitare dhe akademike.

Është e rëndësishme të theksohet roli i donatorëve në raport me sektorin privat. Duke marrë parasysh përvojat e kaluara, ata ndonjëherë mund të ndihmojnë popullatën duke ofruar mallra ose ushqime. Gjatë emergjencave është shumë e zakonshme të shohësh dhurime ushqimore nga organizata joqeveritare ose kompani të mëdha të shpërndarjes së ushqimit. QOECB në Bashkinë Korçë në bashkëpunim me AKMC dhe Prefekturën Korçë, duhet të jetë e gatshme të mirëpresë donacionet duke koordinuar aktivitetet e organizatave joqeveritare dhe duke identifikuar, nga pikëpamja logjistike, vendet ku mund të merret donacioni nën përgjegjësinë e sektorit të logjistikës.Konsiderata të ngjashme duhen bërë për ardhjen e donacioneve të apartamenteve apo dhomave të hoteleve për të akomoduar njerëzit që kanë humbur shtëpitë e tyre. Do të ishte e rëndësishme nënshkrimi i marrëveshjeve gjatë emergjencës me shoqatën e hoteleve në mënyrë që të garantohen të njëjtat kushte për të gjithë personat. Kjo mund të ndodhë edhe nëpërmjet prefekturës së Korçës, e cila mund të llogarisë edhe në kontributin e bashkive fqinje.

Gjithashtu, çdo qytetar dhe familje mund të luajë një rol kyç në fazën e rimëkëmbjes. Siç thuhet nga PKEC, planifikimi dhe përgatitja para fatkeqësisë duhet të fokusohet në "përgatitjen për rimëkëmbje" ose përgatitjen e individit për atë që do të nevojitet pas një fatkeqësie.

8. Skenarët.

## 8.1. Skenari i riskut të bllokimit të rrugëvë nga dëbora dhe

## rrëshqitjes të tokës.

### 1. Analiza e Kontekstit dhe Skenarit të Riskut.

Vlerësimi i riskut nga fatkeqësitë në nivel vendor përfaqëson një mjet themelor për planifikimin dhe menaxhimin e emergjencave, si dhe për kufizimin e ndikimeve të mundshme të ngjarjeve të dëmshme në territorin. Në këtë kontekst, analiza e skenarëve të mundshëm të riskut në Bashkinë Korçë,  ofron një pasqyrë të plotë të kërcënimeve që mund të ndikojnë në sigurinë e komunitetit

Faqe 122 nga 185

dhe integritetin mjedisor. Ndër këto skenarë, një vëmendje e veçantë i kushtohet "Riskut të bllokimit të rrugëve nga dëbora". Bashkia Korçë, për shkak të vendndodhjes së saj gjeografike mbi nivelin e detit, përfshihet çdo vit nga fenomeni i rënies së rreshjeve të dëborës gjatë

periudhës së dimrit. Bllokimi i rrugëvë nga dëbora  (sidomos i disa akseve), dhe më pak fenomeni i rrëshqitjes janë ngjarje të shfaqura  sidomos gjatë periudhës së dimrit. Në teritorin e bashkisë përveç qytetit të Korçës,  janë dhe disa akse rrugësh problematike të cilat kanë risk për tu bllokuar nga dëbora si: Korçë-Dardhë, Korçë-Pika Turistike e Malit të Moravës, Voskopojë –Lekas, Ura e Floqit-Vithkuq –Shtyllë –Panarit, po ashtu  dhe rrugët që lidhin fshatrat me njëri tjetrin.Përsa i përket riskut të rrëshqitjeve, bazuar dhe  në hartën e rreziqeve të IGJSH-së, për teritorin e bashkisë janë evidentuar dhe hedhur rreth 147 rrëshqitje të njojtura (Të dhëna të marra nga databaza e SHGJSH per periudhën 2011 – 2015, e pasqyruar dhe në Planin Vendor), por kjo nuk do të thotë se në këtë territor nuk dotë ekzistojnë rëshqitje të tjera. Nga nje analizë e kryer për të gjitha rreshqitjet e ndodhura deri tani në bashkinë e Korçës, rezulton se 60% e rrëshqitjeve bien në formacionet argjilore, 65% e rrëshqitjeve ndodhen në shpatet me pjerësi 10°-20°, 35% e rrëshqitjeve bien në shpatet e eksopzuar në drejtim nga më të ndryshmet. Rrëshqitjet kanë prekur si shkëmbinjtë e bazamentit ashtu edhe mbulesën e dherave të Kuaternarit. Në teritorin e bashkisë zona me risk mund të jenë: Ish Miniera në Rehovë, në NjA-në Vithkuq dhe Zona në Fshatin Marjan, në NjA Lekas. Bazuar në Vlerësimi i Riskut nga Fatkeqësitë në Nivel Qëndror, dhe Vendor dhe nga informacionet e mbledhur nga të gjitha institucionet, si dhe nga  përpunimi i tyre anëtarët e grupit të punës dolën në konkluzion se ky risk është i pritshëm dhe nevojitet pregatitja e 1 skenari.

Skenari i referencës bazohet në ngjarje të ndodhura kryesisht gjatë periudhës së dimrit dhe kjo sidomos nisur dhe nga  pasojat që sjellin  rreshjet e  dëborës në teritorin e bashkisë.

### 2. Ndikimet e rreshjeve të dëborës  në Bashkinë Korçë.

Sipas skenarit rreshjet e dendura të dëborës  kanë prekur të gjithë qarkun e Korçës prej tre ditësh, duke shkaktuar kryesisht bllokime të rrugëve  sidomos në zonat malore. Trashësia e dëborës arrin deri në 40-50 cm, në zonat malore. Si pasojë e këtyre reshjeve të dendura, në teritorin e bashkisë janë bllokuar disa nga akset e rrugëve në lagjet e qytetit si dhe segmentet e rrugëve

Korçë-Dardhë, Korçë-Pika Turistike e Malit të Moravës, Voskopojë –Lekas, Ura e Floqit-Vithkuq etj, dhe ka sjellë gjithashtu dhe rrëshqitje të  vogla të tokës në Ish miniera Rehovë, në NjA-në Vithkuq dhe në Fshatin Marjan, në NjA Lekas. Si pasojë e kësaj situate sidomos e dëborës, ka sjellë vështirësi në qarkullimin në qytet si dhe për banorët e qytetit të Korçës dhe sidomos e NjA-ve, Voskopojë, Lekas, Vithkuq dhe Fshatit Dardhë dhe objekteve të tjera social- kulturore.  Të dhënat e SHMU, paraqiten si më poshtë:

| Treguesi | Të dhënat |
| --- | --- |
| Era | E fortë (60 km /orë), drejtimi veri-jug |
| Temperatura maksimale | 4° |
| Temperatura minimale | -10° |
| Sasia e rreshjeve të pritshme | 100% |
| Lagështia e ajrit | 80% |
| Mundesia për ngrica | 100% |

Faqe 123 nga 185

Faqe 124 nga 185

Faqe 125 nga 185

3. Nevojat humanitare të popullsisë së prekur.

Bazuar në skenarin e propozuar, njësitë administrative të Vithkuqit, Voskopojës Lekasit dhe Drenovës (pjesa e Fshatit Dardhë), do të jetë e parat që do të preket nga ngjarja emergjente. Nga nga të dhënat e shërbimit Meteorologjik Ushtarak rreshjet e dëborës në ditët në vazhdim pritet do të vijnë duke u dobësuar dhe numri i saktë i personave të prekur nga moti i keq do të jetë i ndryshueshëm dhe i varur nga këto kushte meteorologjike.

Nisur nga situata dhe temperaturat e ulëta gjatë natës priten ngrica, çka e vështirësojnë punën për rikthimin e situatës në normalitet.

Popullsia e prekur do të varet kryesisht nga ritmi i rënies së rreshjeve dhe dhe intensiteti i erës në atë moment.

Përhapja e ngricave  dhe ekspozimi i mundshëm i qytetarëve  do të jetë më me rrezik dhe  për këtë krahas masave të tjera kryesisht nevojitet:

- Marja e masve për sigurimin me ushqime dhe medikamente shëndetësore i gjithë qytetarëve që jetojnë në zonën e prekur,

- Hapja e rrugëve për kthimin në normalitet të jetës së qytetarëve,

- Funksionimin normal të aktivitetit të objekteve social kulturore.

### 4. Funksionet operacionale për menaxhimin e emergjencës.

Reshjet e dëborës  janë ngjarje shumë dinamike gjatë periudhës së dimrit, ndaj është e nevojshme të sigurohet një shkëmbim i vazhdueshëm informacioni midis strukturave të ndryshme operacionale dhe niveleve të ndryshme të koordinimit (AKMC dhe Prefekti), gjithashtu për të aktivizuar burimet optimale për menaxhimin e emergjencave dhe mbështetjen e popullsisë.

Skenari i propozuar (i cili tejkalon aftësitë e strukturave lokale të Mbrojtjes Civile) do të përfshijë domosdoshmërisht shumë aktorë, potencialisht nga sektori publik, privat dhe ai vullnetar, secili me përgjegjësitë, aftësitë dhe prioritetet e veta, të cilët kërkojnë koordinim në nivel vendor, në nivel qarku dhe në nivel qendror.

Në Planin Kombëtar të Emergjencave Civile, të miratuar me VKM Nr. 807, datë 28.12. 2023, faza e përgjigjes ndaj emergjencave përbëhet nga katër etapa aktivizimi. Skenari hipotetik parashikon, siç përcaktohet në seksionin 7.4.3 (për emergjenca të shkallës së ulët), aktivizimin e "Etapës III: Aktivizimi", (aktivizimi fillon në rastet kur një ngjarje e papritur ka shkaktuar dëme tek njerëzit dhe materialet...).

Bazuar në Informacionin e Shërbimit Meteorologjik Ushtarak dhe të AKMC-së, për përballimin e situatës me sukses një ditë para ngjarjes, në faqen e bashkisë dhe në median lokale u dha një paralajmërim meteorologjik për rreziqe të motit në nivel të lartë, me parashikime për reshje të dendura dëbore në lartësinë mbi 500 m mbi nivelin e detit të cilat do të zgjasin disa ditë.

Ky paralajmërim çoi në aktivizimin e Etapës I –“Alarm për rritjen e gjendjes së gatishmërisë”. Në këtë etapë, kryhen kontrolle funksionale dhe operacionale brenda bashkisë dhe lëshohen komunikime si brenda, ashtu edhe jashtë saj, duke dhënë njoftimet e nevojshme për popullsinë në lidhje me proceset dhe dëmet e mundshme të lidhura me motin. Duke marrë parasysh paralajmërimin në nivel të lartë dhe faktin që reshjet e dendura të dëborës kanë filluar përpara periudhës së paralajmërimit, Drejtori/Përgjegjësi i Sektorit i Mbrojtjes Civile të Bashkisë informon Kryetarin e Bashkisë i cili pas konsultimve vendos të aktivizojë, Etapën II – “Vendosja e gjendjes së gatishmërie”.

Siç është përmendur më sipër, në këtë etapë dhe për përballimin e situatës dhe kthimin në normalitet menjëherë Kryetari i Bashkisë do të thërrasë KMCB (Komisionin e Mbrojtjes Civile të Bashkisë) dhe do të emërojë Drejtuesin e Operacionit në nivelin e bashkisë (DOB),

Faqe 126 nga 185

i cili do të jetë gjithashtu përgjegjës për Qendrën Operacionale të Emergjencave Civile të bashkisë (QOECB). Sigurohet komunikimi i vazhdueshëm me personat përgjegjës të njësive administrative për të monitoruar gjendjen në terren si dhe me firmën kontraktore për pastrimin e qytetit për të vendosur në gadishmëri mjetet dhe personelin e deklaruar për EC. Strukturat operacionale vendosen në gatishmëri.

Lajmet e para vijnë nga njësitë administrative të Vithkuqit, Lekasit, Voskopojës, ku në disa zona dëbora ka arritur deri mbi  50 cm dhe ka bllokuar qarkullimin e qytetarëve. Rreshjet vazhdojnë me intesitet të lartë dhe njoftimet e para janë për bllokimin e aksit të rrugës Ura e Floqit-Panarit, dhe Voskopojë-Lekas.  Dëbora e rënë ka shkaktuar gjithashtu dhe rënien e disa çative të shtëpive, të disa objekteve social kulturore dhe disa stallave të bagëtive Drejtuesit e NjA-ve të prekura po marrin disa kërkesa për ilaçe nga njerëz që nuk mund të dalin nga shtëpitë e tyre të bllokuara  nga dëbora. Duke marrë parasysh rëndesënë e situatës, autoritetet vendosin rast pas rasti prioritetin e ndihmës, për shembull në ndihmën shëndetësore duke filluar me medikamente për kontrollin e niveleve të insulinës që mund të kërcënojnë jetën e personave të prekur nga diabeti.

Pas marrjes së informacionit të plotë, Kryetari i Bashkisë vendos të aktivizojë kalimin në

Etapa III – “Aktivizimi në nivel vendor”.

Në këtë fazë KMCB, mblidhet çdo 3 orë dhe strukturat operacionale vendosen në terren.

Gjithashtu DOB, në bashkëpunim me anëtarët e QOECB, do të duhet të realizojë dhe kontrollojë zbatimin e të gjitha veprimet e përcaktuara në "Etapën III: Aktivizimi" në nivelin bashkiak, siç specifikohet në planin vendor për emergjencat civile.

Në koordinim me përfaqësuesit e njësisë administrative të përfshira në ngjarjen emergjente, DOB, do të jetë përgjegjës për:

- Koordinimin e pandërprerë të punës me drejtuesit e NjA-ve të prekura të cilet qëndrojnë në kontakt të vazhdueshëm dhe raportojnë situatën në DOB, dhe Koordinatorit të Qendrës Operacionale të Emergjencave Civile, i cili ka autonominë për të punuar me burimet njerëzore dhe makineritë/pajisjet që i janë caktuar.

- Kontaktimin e Prefektit të qarkut të Korçës për të kërkuar forca dhe burime shtesë

( personel, Borepastruese, Fadroma, mjete  transportit me kalueshmëri të lartë për të cuar ndihma në zonat e bllokuara etj).

- Informimin e vazhdueshëm të popullsisë për ngjarjen në zhvillim dhe veprimet e duhura që duhet të ndërmerren.

- Aktivizimin e Policisë Bashkiake dhe  koordinimin me Policinë së Shtetit për të rrethuar zonën e rrezikut duke mbyllur pikat e aksesit rrugor për të parandaluar ngjarjet e jashtëzakonshme.

- Në varësi të zhvillimit të situatës drejton organizimin e punës për evakuimin e qytetarëve të prekur nga fatkeqësia dhe strehimin e qytetarëve brenda ambienteve të mbyllura të caktuara qysh më herët. Në bashkëpunim me përfaqësuesit e QOEC, Drejtorisë së Kujdesit Social, OJF-ve etj,   duhet të njoftojnë përgjegjësit e strukturave të akomodimit të përcaktuara në "planin vendor për emergjencat civile" për të strehuar personat e evakuuar (përgatitja e shtretërve, furnizimi me batanije,ushqim, medikamente shëndetësore  etj.).

Faqe 127 nga 185

- Me prioritet të evakuohen  personat vulnerabël në strukturat e përcaktuara në VRFNV  dhe "Planin Vendor për Emergjencat Civile". Gjithashtu, duhet të sigurojë ofrimin e vakteve të ngrohta për popullsinë e zhvendosur nga shtëpitë e tyre.

- Monitorimin e situatës së motit nëpërmjet SHMU, për të paralajmëruar njësitë e tjera administrative përreth.

- Përgjigjet për sigurimin e nevojave të popullsisë së prekur nga fatkeqësia, nëse është e nevojshme, duke siguruar ndihmë shëndetësore nëpërmjet Urgjencës Mjekësore dhe Spitalit Rajonal Korcë.

Pas 48 orësh nga ngjarja, si pasojë e pakësimit të intesitetit të rënies së reshjeve të dëborës  dhe ndërhyrjes të borëpastrueseve dhe fadromave, dëbora po pastrohet dhe po sigurohet qarkullimi i mjeteve me kalueshmëri të lartë. Në këtë situatë  DOB dhe koordinatori i  QOECB do të raportojë situatën te Kryetari i Bashkisë. Pasi rrugët dhe ndërtesat të jenë plotësisht të pastruara nga dëbora, fillojnë punimet e rimëkëmbjes, dhe DOB, informon Kryetarin e Bashkisë për situatën  i propozon për kalimin në në Etapën IV – “Dalja nga situata”. Kryetari i Bashkisë pas informacionit të marrë   do të shpallë aktivizimin e "Etapës IV: “Dalja nga situata”.

Në këtë fazë DOB, kryhen të gjitha veprimet e tjera të përcaktuara në Etapën IV të planit vendor të  emergjencave civile (mbledhja e të dhënave, raportimi, kthimi i pajisjeve të marra hua, mbledhja e çdo fature etj.).

Dhe në këtë fazë DOB në koordinim me përfaqësuesit e njësisë administrative të përfshira në ngjarjen emergjente, do të jetë përgjegjës për:

- Informimin e të gjitha strukturat vartëse, institucionet dhe subjektet e tjera që operojnë brenda bashkisë për aktivizimin e Etapës IV.

- Përditësimin në AKMC dhe Prefekti i qarkut duke i dërguar një raport.

- Organizimin në mënyrë efektive përqëndrimin e të gjitha forcave për hapjen plotësisht e të gjitha segmenteve rrugore në NjA-të.

- Aktivizimin e komisioneve të vlerësimit të dëmeve ku vlerësohen pasojat e mundshme të fatkeqësisë (p.sh., dëmtimi i cative, stallave etj.

- Vazhdimin e kujdesjes për personat e evakuuar dhe në varësi të situatës dhe të gjëndjes së banesave të tyre rikthimin në NjA-të përkatëse.

- Përgatitja e  një raporti fillestar teknik dhe ekonomik, i cili ndahet me autoritetet dhe strukturat operacionale të përfshira. Ky raport është i nevojshëm për vlerësimin e një buxheti të parë për menaxhimin e emergjencës.

- Fillimin e  procesit të rimëkëmbjes, duke u përqendruar në rehabilitimin e plotë të dëmeve të shkaktuara nga ngjarja dhe zhvendosjen afatgjatë të individëve të evakuuar

Faqe 128 nga 185

5. Struktura dhe institucione përgjegjëse për përgatitjen në nivel bashkie.

Ngjarja e konsideruar si emergjente, edhe pse me shkallë të kufizuar, kërkon aktivizimin

e  shumë aktorëve, në varësi të progresit dhe zhvillimit të zjarrit, veçanërisht për shkak    të konsideratave teknike.

a) Bashkia Korçë: Kryen funksionet e përcaktuara në pikën 5.3.4, të Planit Vendor të

Emergjencave  Civile të bashkisë por kryesisht:

- Sektori /Drejtoria e Mbrojtjes Civile:

- Koordinon menaxhimin e përgjithshëm të emergjencës dhe të gjitha strukturave operacionale të përfshira, siç është përcaktuar në plan. Së bashku me Kryetarin e Bashkisë, mban kontakt me kryetarët e njësive administrative.

- Sektori i Kontroll territorit  dhe policia Bashkiake:

- Aktivizon burimet për menaxhimin e emergjencës dhe fatkeqësive. Koordinon dhe bashkëpunon me Policinë Lokale dhe struktura të tjera për:

- Zbatimin e procesit të evakuimit të popullsisë civile.

- Sigurimin e sigurisë gjatë shpërndarjes së ndihmave ushqimore dhe ndihmës gjatë emergjencës.

- Zbatimin e masave të sigurisë dhe ruajtjen e rendit publik, sigurisë dhe kontrollit të   trafikut.

- Sektori i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit:

- Ndërhyn me personelin dhe pajisjet e disponueshme për pastrimin e rrugëve.

- Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korce:

- Ndërhyn për të ofruar ndihmë mjekësore në rast nevoje.

- Drejtoria e NSHP-së:

- Aktivizon të gjitha resurset njerëzore dhe mjetet dhe pajisjet në dispozicion për përballimin e situatës dhe rikthimin në normalitet.

- Siguron shërbimet e nevojshme për qytetarët gjatë emergjencave, duke garantuar funksionimin e infrastrukturës si furnizimi me ujë, kanalizimet, energjia elektrike dhe  ngrohja në situate emergjencash ose fatkeqësish.

- Drejtoria e Kujdesit  Social:

- Përgjegjëse kryesore për ndihmën ndaj popullsisë, duke përfshirë sigurimin e strehimit dhe mbështetjes për të evakuuarit.

- Në koordinim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike, ndërhyn kryesisht për të ndihmuar popullsinë.

- Drejtoria e Urbanistikës, Sektori i Kontroll Territoriti Sistemit të Adresave, Transportit Publik dhe Sinjalistikës Rrugore:

- Siguron reagim në kohë reale gjatë fatkeqësive natyrore për të identifikuar dëmet.

- Miraton masat e nevojshme për eliminimin e riskut të mbetur

- Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i bashkisë:

- Merret kryesisht me komunikimin me publikun dhe bashkëpunon në vlerësimin fillestar të dëmeve dhe verifikimin e ndërtesave që paraqesin problem për shëmbje.

- Drejtoria e NSHMAC-së, dhe Policia Bashkiake.

- Asiston popullsinë në organizimin e strehimit të përkohshëm dhe ofron furnizime ushqimore dhe vakte ushqimi.

- Komisarjati i Policisë Korcë.

- Koordinon punën me bashkinë për:

- Zbatimin e procesit të evakuimit të popullsisë civile.

- Sigurimin e sigurisë gjatë shpërndarjes së ndihmave ushqimore dhe

ndihmës gjatë emergjencës.

- Zbatimin e masave të sigurisë dhe ruajtjen e rendit publik, sigurisë dhe

kontrollit të trafikut.

Faqe 129 nga 185

b) Në Nivel Qarku, Prefekti.

Kryen funksionet e përcaktuara në pikën 5.3.4, të planit vendor të emergjencave

Civile të bashkisë por kryesisht:

- Sektori i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave - Prefekti i Qarkut Korçë:

Koordinon aktivitetet në nivel qarku dhe mban marrëdhënie institucionale  me bashkinë dhe AKMC- në, veçanërisht duke informuar nivelin qendror dhe duke kanalizuar kërkesat lokale për ndihmë.

- Sektori Juridik.

Verifikon ligjshmërinë e akteve ligjore që kanë lidhje me cështje të emergjencave civile të nxjerr nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.

- Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara.

Ndihmon organet e vetëqeverisjes vendore për njohjen dhe ushtrimin e funksioneve të tyre në fushën e mbrojtjes civile.

- Sektori i Zhvillimit Urban.

Monitoron njësitë e vetëqeverisjes vendore lidhur me masat që marrin për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

- Sektori i Financës dhe i Shërbimeve Mbështetëse.

Verifikon nëse bashkitë kanë planifikuar fondet buxhetore për marrjen e masave për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, sipas parashikimeve ligjore dhe informon Prefektin e qarkut.

c). Në Nivel Qendror.

- AKMC (Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile):

Koordinon aktivitetet në nivel shtetëror dhe ofron mbështetje për Ministrinë përgjegjëse për Mbrojtjen Civile, si dhe në nivelet e prefekturës dhe bashkisë.

- Ministria e Mbrojtjes:

Koordinon aktivitetet e Forcave të Armatosura dhe kontribuon në marrjen e vendimeve për menaxhimin e emergjencave.

- IGJEO (Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit):

Është përgjegjës për lëshimin e paralajmërimeve për motin dhe kryerjen e funksioneve të monitorimit të ngjarjes.

Skenari i propozuar përshkruan një situatë rreshjesh me karakteristikat e një emergjence në nivel lokal. Prandaj, me referencë për nivelin shtetëror, referenca është Plani Kombëtar i Emergjencave Civile, që përfshin aktivizimin e të gjitha strukturave të detyruara me ligjin 45/2019 “Për Mbrojtjen Civile”.

Faqe 130 nga 185

8.2 . Skenari i Riskut Sizmik.

1. Analiza e Kontekstit dhe Skenarit të Riskut bazuar dhe në praktikën e Stërvitjes “Sizmika-2025”.

Vlerësimi i riskut në nivel vendor përfaqëson një mjet themelor për planifikimin dhe menaxhimin e emergjencave, si dhe për kufizimin e ndikimeve të mundshme të ngjarjeve të dëmshme mbi territorin. Ndër këto skenarë, një vëmendje e veçantë i kushtohet "Riskut Sizmik," i cili është shumë i lartë në Qarkun Korçë.Në këtë kontekst, analiza e skenarëve të mundshëm të riskut në Bashkinë Korçë ofron një pasqyrë të plotë të kërcënimeve që mund të ndikojnë në sigurinë e komunitetit dhe integritetin mjedisor. Në bazë të hartës sizmotektonike të Shqipërisë, (Sh. Aliaj, 1988) rajoni jonë bën pjesë në zonën sizmogjene Shkodür-Mat - Librazhd-Korçë me aktivitet sizmik deri në 8 ballë ose me magnitudë 5.5 deri në 6.0.

Nga konsideratat e regjimit tektonik të sotëm dhe të dhënat e katalogut të tërmeteve (Sulstarova etj., 2005a), sizmiciteti rajonal është ndarë në 9 zona të burimeve sizmike (Sulstarova etj., 2005b), që përfshijnë njëfarë ripërcaktim të 8 zonave të trajtuara për Shqipërinë (Aliaj, 2003) së toku me një zonë që modelon tërmetet në rajonin e Shkupit (Talaganov etj., 2003), si dhe në modelin sizmotektonik të vitit 2004 (Aliaj etj., 2004).

Zonat që prekin Bashkinë Korce janë: 1.	   Zona Korçë-Ohër (KO) me Mmax=6.9;

2.	. Zona Elbasan-Dibër-Tetovë (EDT) me Mmax=6.9;

Tabela 12: Tabela me ngjarjet kryesore historike sizmike në Bashkinë Korçë.

| Viti | Vendndodhja | Rreziku | Kosto ekonomike | Humbjejetë | Ndikim në mjedis | Komente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Bashkia Korçë | Sizmik |  |  |  | Magnituda e këtij tërmeti ishte Ms = 5.2. Shkaktoi dëmtimin e 282 shtëpi: dhe u prekën 1228 persona, nëmënyrëtë drejtperdrejtë, por kryesore është që nuk shkaktoi humbjen e jetës se njerëzve. |
| 1960 | Korçë | Sizmik |  | 7 |  | Korçë, më 26 maj 1960, Ms=6.4. Ky tërmet shkaktoi 7 të vdekur, 127 të plagosur dhe u shkatërruan 1479 ndërtesa. |
| 1931 | Korçë | Sizmik | Afersisht 3.000.000 franga ari | Nuk ka statistika për humbje jete. |  | Korçë, 28 janar 1931, u shkatërruan 3.132 ndërtesa. |

Burimi: VVR, Bashkia Korçë

Duke pasur parasysh se risku sizmik i Bashkisë Korçë (qyteti) është më i lartë krahasuar me shtatë  njësitë e tjera administrative të saj, siç theksohet në dokumentin “Vlerësimi i Riskut nga fatkeqësitë në nivel vendor” të vitit 2024, ai konsiderohet si skenari më i keq dhe, në përputhje me këtë, përdoret si pikë referimi. Skenari i përshkruar do të përdoret për të përcaktuar veprimet që bashkia duhet të ndërmarrë për menaxhimin e emergjencës, si dhe për të identifikuar entitetet dhe palët përgjegjëse gjatë secilës fazë të kësaj emergjence. Skenari i referencës bazohet në një ngjarje sizmike me magnitudë Ms=6.4, me epiqendër në Korçë, e cila ka ndodhur më 26 Maj 1960, dhe është pregatitur bazuar dhe në Skenarin e stërvitjes, “Sizmika 2025”. Ngjarja emergjente e përshkruar shkaktoi lloje dëmesh të ndryshme në Qarkun Korçë. Skenari i referencës fokusohet vetëm në Bashkinë e Korçës

Faqe 131 nga 185.

SKENAR TËRMETI NË  KORÇË

2. Pasojat e tërmetit në Bashkinë Korçë.

Në datën xy, në orën kz, ndodh një ngjarje sizmike me magnitudë 6.4, ballë. Epiqendra e saj ndodhet në qytetin e Korçës dhe lëkundjet ndihen në të gjithë rajonin. Sipas raporteve fillestare, ka disa ndërtesa të shëmbura pothuajse në të gjitha njësitë administrative të bashkisë por informacioni është i paplotë. Në momentet e para pas tërmetit, u shkaktua një konfuzion i madh për shkak të numrit të lartë të njerëzve që përdorën celularët e tyre njëkohësisht. Drejtuesi i Operacionit bashkisë i caktuar me urdhër fillimisht pati vështirësi për të kontaktuar drejtuesit e njësive administrative pasi rrjeti celular ishte i mbingarkuar dhe nuk kishte një sistem radioje në dispozicion. Tërmeti shkaktoi gjithashtu edhe disa rrëshqitje dheu në njësitë administrative të Lekas, dhe Vithkuq  duke bllokuar disa rrugë lokale. Për shkak të ndërlidhjes së shkaqeve, informacioni në fillim është shpesh është i paplotë, i pasaktë ose i paqartë. Si rezultat, në fazën e hershme të emergjencës, është e vështirë të përcaktohet numri i saktë i personave të prekur. Ndërkohë, pasgoditjet e njëpasnjëshme shkaktojnë panik te popullsia, e cila largohet nga ndërtesat dhe del në rrugë, duke vështirësuar punën e ekipeve të shpëtimit gjatë ndërhyrjeve të para.

Faqe 132 nga 185

3. Nevojat humanitare të popullsisë së prekur.

Bazuar në skenarin e propozuar, njësitë administrative të Vithkuqit, Voskopojës Lekasit dhe Drenovës (pjesa e Fshatit Dardhë), do të jetë e parat që do të preket nga ngjarja emergjente. Nga nga të dhënat e shërbimit Meteorologjik Ushtarak rreshjet e dëborës në ditët në vazhdim pritet do të vijnë duke u dobësuar dhe numri i saktë i personave të prekur nga moti i keq do të jetë i ndryshueshëm dhe i varur nga këto kushte meteorologjike.

Nisur nga situata dhe temperaturat e ulëta gjatë natës priten ngrica, çka e vështirësojnë punën për rikthimin e situatës në normalitet.

Popullsia e prekur do të varet kryesisht nga ritmi i rënies së rreshjeve dhe dhe intensiteti i erës në atë moment.

Përhapja e ngricave  dhe ekspozimi i mundshëm i qytetarëve  do të jetë më me rrezik dhe  për këtë krahas masave të tjera kryesisht nevojitet:

- Marja e masve për sigurimin me ushqime dhe medikamente shëndetësore i gjithë qytetarëve

që jetojnë në zonën e prekur,

- Hapja e rrugëve për kthimin në normalitet të jetës së qytetarëve,

- Funksionimin normal të aktivitetit të objekteve social kulturore.

### 4. Funksionet operacionale për menaxhimin e emergjencës.

Reshjet e dëborës  janë ngjarje shumë dinamike gjatë periudhës së dimrit, ndaj është e nevojshme të sigurohet një shkëmbim i vazhdueshëm informacioni midis strukturave të ndryshme operacionale dhe niveleve të ndryshme të koordinimit (AKMC dhe Prefekti), gjithashtu për të aktivizuar burimet optimale për menaxhimin e emergjencave dhe mbështetjen e popullsisë.

Skenari i propozuar (i cili tejkalon aftësitë e strukturave lokale të Mbrojtjes Civile) do të përfshijë domosdoshmërisht shumë aktorë, potencialisht nga sektori publik, privat dhe ai vullnetar, secili me përgjegjësitë, aftësitë dhe prioritetet e veta, të cilët kërkojnë koordinim në nivel vendor, në nivel qarku dhe në nivel qendror.

Në Planin Kombëtar të Emergjencave Civile, të miratuar me VKM Nr. 807, datë 28.12. 2023, faza e përgjigjes ndaj emergjencave përbëhet nga katër etapa aktivizimi. Skenari hipotetik parashikon, siç përcaktohet në seksionin 7.4.3 (për emergjenca të shkallës së ulët), aktivizimin e "Etapës III: Aktivizimi", (aktivizimi fillon në rastet kur një ngjarje e papritur ka shkaktuar dëme tek njerëzit dhe materialet...).

Bazuar në Informacionin e Shërbimit Meteorologjik Ushtarak dhe të AKMC-së, për përballimin e situatës me sukses një ditë para ngjarjes, në faqen e bashkisë dhe në median lokale u dha një paralajmërim meteorologjik për rreziqe të motit në nivel të lartë, me parashikime për reshje të dendura dëbore në lartësinë mbi 500 m mbi nivelin e detit të cilat do të zgjasin disa ditë.

Ky paralajmërim çoi në aktivizimin e Etapës I –“Alarm për rritjen e gjendjes së gatishmërisë”. Në këtë etapë, kryhen kontrolle funksionale dhe operacionale brenda bashkisë dhe lëshohen komunikime si brenda, ashtu edhe jashtë saj, duke dhënë njoftimet e nevojshme për popullsinë në lidhje me proceset dhe dëmet e mundshme të lidhura me motin. Duke marrë parasysh paralajmërimin në nivel të lartë dhe faktin që reshjet e dendura të dëborës kanë filluar përpara periudhës së paralajmërimit, Drejtori/Përgjegjësi i Sektorit i Mbrojtjes Civile të Bashkisë informon Kryetarin e Bashkisë i cili pas konsultimve vendos të aktivizojë, Etapën II – “Vendosja e gjendjes së gatishmërie”.

Faqe 133 nga 185

Siç është përmendur më sipër, në këtë etapë dhe për përballimin e situatës dhe kthimin në normalitet menjëherë Kryetari i Bashkisë do të thërrasë KMCB (Komisionin e Mbrojtjes Civile të Bashkisë) dhe do të emërojë Drejtuesin e Operacionit në nivelin e bashkisë (DOB),

i cili do të jetë gjithashtu përgjegjës për Qendrën Operacionale të Emergjencave Civile të bashkisë (QOECB). Sigurohet komunikimi i vazhdueshëm me personat përgjegjës të njësive administrative për të monitoruar gjendjen në terren si dhe me firmën kontraktore për pastrimin e qytetit për të vendosur në gadishmëri mjetet dhe personelin e deklaruar për EC. Strukturat operacionale vendosen në gatishmëri.

Lajmet e para vijnë nga njësitë administrative të Vithkuqit, Lekasit, Voskopojës, ku në disa zona dëbora ka arritur deri mbi  50 cm dhe ka bllokuar qarkullimin e qytetarëve. Rreshjet vazhdojnë me intesitet të lartë dhe njoftimet e para janë për bllokimin e aksit të rrugës Ura e Floqit-Panarit, dhe Voskopojë-Lekas.  Dëbora e rënë ka shkaktuar gjithashtu dhe rënien e disa çative të shtëpive, të disa objekteve social kulturore dhe disa stallave të bagëtive Drejtuesit e NjA-ve të prekura po marrin disa kërkesa për ilaçe nga njerëz që nuk mund të dalin nga shtëpitë e tyre të bllokuara  nga dëbora. Duke marrë parasysh rëndesënë e situatës, autoritetet vendosin rast pas rasti prioritetin e ndihmës, për shembull në ndihmën shëndetësore duke filluar me medikamente për kontrollin e niveleve të insulinës që mund të kërcënojnë jetën e personave të prekur nga diabeti.

Pas marrjes së informacionit të plotë, Kryetari i Bashkisë vendos të aktivizojë kalimin në

Etapa III – “Aktivizimi në nivel vendor”.

Në këtë fazë KMCB, mblidhet çdo 3 orë dhe strukturat operacionale vendosen në terren.

Gjithashtu DOB, në bashkëpunim me anëtarët e QOECB, do të duhet të realizojë dhe kontrollojë zbatimin e të gjitha veprimet e përcaktuara në "Etapën III: Aktivizimi" në nivelin bashkiak, siç specifikohet në planin vendor për emergjencat civile.

Në koordinim me përfaqësuesit e njësisë administrative të përfshira në ngjarjen emergjente, DOB, do të jetë përgjegjës për:

- Koordinimin e pandërprerë të punës me drejtuesit e NjA-ve të prekura të cilet qëndrojnë në kontakt të vazhdueshëm dhe raportojnë situatën në DOB, dhe Koordinatorit të Qendrës Operacionale të Emergjencave Civile, i cili ka autonominë për të punuar me burimet njerëzore dhe makineritë/pajisjet që i janë caktuar.

- Kontaktimin e Prefektit të qarkut të Korçës për të kërkuar forca dhe burime shtesë

( personel, Borepastruese, Fadroma, mjete  transportit me kalueshmëri të lartë për të cuar ndihma në zonat e bllokuara etj).

- Informimin e vazhdueshëm të popullsisë për ngjarjen në zhvillim dhe veprimet e duhura që duhet të ndërmerren.

- Aktivizimin e Policisë Bashkiake dhe  koordinimin me Policinë së Shtetit për të rrethuar zonën e rrezikut duke mbyllur pikat e aksesit rrugor për të parandaluar ngjarjet e jashtëzakonshme.

Faqe 134 nga 185

- Në varësi të zhvillimit të situatës drejton organizimin e punës për evakuimin e qytetarëve të prekur nga fatkeqësia dhe strehimin e qytetarëve brenda ambienteve të

mbyllura të caktuara qysh më herët. Në bashkëpunim me përfaqësuesit e QOEC, Drejtorisë së Kujdesit Social, OJF-ve etj,   duhet të njoftojnë përgjegjësit e strukturave të akomodimit të përcaktuara në "planin vendor për emergjencat civile" për të strehuar personat e evakuuar (përgatitja e shtretërve, furnizimi me batanije,ushqim, medikamente shëndetësore  etj.).

- Me prioritet të evakuohen  personat vulnerabël në strukturat e përcaktuara në VRFNV  dhe "Planin Vendor për Emergjencat Civile". Gjithashtu, duhet të sigurojë ofrimin e vakteve të ngrohta për popullsinë e zhvendosur nga shtëpitë e tyre.

- Monitorimin e situatës së motit nëpërmjet SHMU, për të paralajmëruar njësitë e tjera administrative përreth.

- Përgjigjet për sigurimin e nevojave të popullsisë së prekur nga fatkeqësia, nëse është e nevojshme, duke siguruar ndihmë shëndetësore nëpërmjet Urgjencës Mjekësore dhe Spitalit Rajonal Korcë.

Pas 48 orësh nga ngjarja, si pasojë e pakësimit të intesitetit të rënies së reshjeve të dëborës  dhe ndërhyrjes të borëpastrueseve dhe fadromave, dëbora po pastrohet dhe po sigurohet qarkullimi i mjeteve me kalueshmëri të lartë. Në këtë situatë  DOB dhe koordinatori i  QOECB do të raportojë situatën te Kryetari i Bashkisë. Pasi rrugët dhe ndërtesat të jenë plotësisht të pastruara nga dëbora, fillojnë punimet e rimëkëmbjes, dhe DOB, informon Kryetarin e Bashkisë për situatën  i propozon për kalimin në në Etapën IV – “Dalja nga situata”. Kryetari i Bashkisë pas informacionit të marrë   do të shpallë aktivizimin e "Etapës IV: “Dalja nga situata”.

Në këtë fazë DOB, kryhen të gjitha veprimet e tjera të përcaktuara në Etapën IV të planit vendor të  emergjencave civile (mbledhja e të dhënave, raportimi, kthimi i pajisjeve të marra hua, mbledhja e çdo fature etj.)

Dhe në këtë fazë DOB në koordinim me përfaqësuesit e njësisë administrative të përfshira në ngjarjen emergjente, do të jetë përgjegjës për:

- Informimin e të gjitha strukturat vartëse, institucionet dhe subjektet e tjera që operojnë brenda bashkisë për aktivizimin e Etapës IV.

- Përditësimin në AKMC dhe Prefekti i qarkut duke i dërguar një raport.

- Organizimin në mënyrë efektive përqëndrimin e të gjitha forcave për hapjen plotësisht e të gjitha segmenteve rrugore në NjA-të.

- Aktivizimin e komisioneve të vlerësimit të dëmeve ku vlerësohen pasojat e mundshme të fatkeqësisë (p.sh., dëmtimi i cative, stallave etj.

- Vazhdimin e kujdesjes për personat e evakuuar dhe në varësi të situatës dhe të gjëndjes së banesave të tyre rikthimin në NjA-të përkatëse.

- Përgatitja e  një raporti fillestar teknik dhe ekonomik, i cili ndahet me autoritetet dhe strukturat operacionale të përfshira. Ky raport është i nevojshëm për vlerësimin e një buxheti të parë për menaxhimin e emergjencës.

- Fillimin e  procesit të rimëkëmbjes, duke u përqendruar në rehabilitimin e plotë të dëmeve të shkaktuara nga ngjarja dhe zhvendosjen afatgjatë të individëve të evakuuar                                                                                                                                            Faqe 135 nga 185.

5. Struktura dhe institucione përgjegjëse për përgatitjen në nivel bashkie.

Ngjarja e konsideruar si emergjente, edhe pse me shkallë të kufizuar, kërkon aktivizimin

e  shumë aktorëve, në varësi të progresit dhe zhvillimit të zjarrit, veçanërisht për shkak    të konsideratave teknike.

a) Bashkia Korçë: Kryen funksionet e përcaktuara në pikën 5.3.4, të Planit Vendor të

Emergjencave  Civile të bashkisë por kryesisht:

- Sektori /Drejtoria e Mbrojtjes Civile:

- Koordinon menaxhimin e përgjithshëm të emergjencës dhe të gjitha strukturave operacionale të përfshira, siç është përcaktuar në plan. Së bashku me Kryetarin e Bashkisë, mban kontakt me kryetarët e njësive administrative.

- Sektori i Kontroll territorit  dhe policia Bashkiake:

- Aktivizon burimet për menaxhimin e emergjencës dhe fatkeqësive. Koordinon dhe bashkëpunon me Policinë Lokale dhe struktura të tjera për:

- Zbatimin e procesit të evakuimit të popullsisë civile.

- Sigurimin e sigurisë gjatë shpërndarjes së ndihmave ushqimore dhe ndihmës gjatë emergjencës.

- Zbatimin e masave të sigurisë dhe ruajtjen e rendit publik, sigurisë dhe kontrollit të trafikut.

- Sektori i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit:

- Ndërhyn me personelin dhe pajisjet e disponueshme për pastrimin e rrugëve.

- Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korce:

- Ndërhyn për të ofruar ndihmë mjekësore në rast nevoje.

- Drejtoria e NSHP-së:

- Aktivizon të gjitha resurset njerëzore dhe mjetet dhe pajisjet në dispozicion për përballimin e situatës dhe rikthimin në normalitet.

- Siguron shërbimet e nevojshme për qytetarët gjatë emergjencave, duke garantuar funksionimin e infrastrukturës si furnizimi me ujë, kanalizimet, energjia elektrike dhe  ngrohja në situate emergjencash ose fatkeqësish.

- Drejtoria e Kujdesit  Social:

- Përgjegjëse kryesore për ndihmën ndaj popullsisë, duke përfshirë sigurimin e strehimit dhe mbështetjes për të evakuuarit.

- Në koordinim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike, ndërhyn kryesisht për të ndihmuar popullsinë.

- Drejtoria e Urbanistikës, Sektori i Kontroll Territoriti Sistemit të Adresave, Transportit Publik dhe Sinjalistikës Rrugore:

- Siguron reagim në kohë reale gjatë fatkeqësive natyrore për të identifikuar dëmet.

- Miraton masat e nevojshme për eliminimin e riskut të mbetur

- Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i bashkisë:

- Merret kryesisht me komunikimin me publikun dhe bashkëpunon në vlerësimin fillestar të dëmeve dhe verifikimin e ndërtesave që paraqesin problem për shëmbje.

- Drejtoria e NSHMAC-së, dhe Policia Bashkiake.

- Asiston popullsinë në organizimin e strehimit të përkohshëm dhe ofron furnizime ushqimore dhe vakte ushqimi.

- Komisarjati i Policisë Korcë.

- Koordinon punën me bashkinë për:

- Zbatimin e procesit të evakuimit të popullsisë civile.

- Sigurimin e sigurisë gjatë shpërndarjes së ndihmave ushqimore dhe

ndihmës gjatë emergjencës.

- Zbatimin e masave të sigurisë dhe ruajtjen e rendit publik, sigurisë dhe

kontrollit të trafikut.

Faqe 136 nga 185

b) Në Nivel Qarku, Prefekti.

Kryen funksionet e përcaktuara në pikën 5.3.4, të planit vendor të emergjencave

Civile të bashkisë por kryesisht:

- Sektori i Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave - Prefekti i Qarkut Korçë:

Koordinon aktivitetet në nivel qarku dhe mban marrëdhënie institucionale  me bashkinë dhe AKMC- në, veçanërisht duke informuar nivelin qendror dhe duke kanalizuar kërkesat lokale për ndihmë.

- Sektori Juridik.

Verifikon ligjshmërinë e akteve ligjore që kanë lidhje me cështje të emergjencave civile të nxjerr nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.

- Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara.

Ndihmon organet e vetëqeverisjes vendore për njohjen dhe ushtrimin e funksioneve të tyre në fushën e mbrojtjes civile.

- Sektori i Zhvillimit Urban.

Monitoron njësitë e vetëqeverisjes vendore lidhur me masat që marrin për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

- Sektori i Financës dhe i Shërbimeve Mbështetëse.

Verifikon nëse bashkitë kanë planifikuar fondet buxhetore për marrjen e masave për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, sipas parashikimeve ligjore dhe informon Prefektin e qarkut.

c). Në Nivel Qendror.

- AKMC (Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile):

Koordinon aktivitetet në nivel shtetëror dhe ofron mbështetje për Ministrinë përgjegjëse për Mbrojtjen Civile, si dhe në nivelet e prefekturës dhe bashkisë.

- Ministria e Mbrojtjes:

Koordinon aktivitetet e Forcave të Armatosura dhe kontribuon në marrjen e vendimeve për menaxhimin e emergjencave.

- IGJEO (Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit):

Është përgjegjës për lëshimin e paralajmërimeve për motin dhe kryerjen e funksioneve të monitorimit të ngjarjes.

Skenari i propozuar përshkruan një situatë rreshjesh me karakteristikat e një emergjence në nivel lokal. Prandaj, me referencë për nivelin shtetëror, referenca është Plani Kombëtar i Emergjencave Civile, që përfshin aktivizimin e të gjitha strukturave të detyruara me ligjin 45/2019 “Për Mbrojtjen Civile”.

Faqe 137 nga 185

9. Referenca

9.1 / Referenca ligjore dhe dokumente.

• Ligji Nr. 115/2014 datë 31.7.2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

• Ligji Nr. 107/2016 “Për prefektin e qarkut”

• Ligji nr.139 / 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar.

• VKM Nr. 88, datë 22.2.2023 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian” 2022–2030

• Ligji 45/2019, datë 18.07.2019 “Për mbrojtjen civile”

• Ligji Nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019, të këshillit të ministrave, “për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore””

• Ligji Nr. 75/2016 "Për Miratimin e Marrëveshjes së Parisit"

• Ligji Nr. 155/2020 “Për ndryshimet klimatike”

• Ligji Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”.

• VKM Nr. 168, datë 24.3.2023 “Për miratimin e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë në nivel qendror”.

• VKM Nr. 94, datë 22.2.2023 “Për miratimin e strategjisë kombëtare për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë 2023–2030 dhe planit të veprimit”.

• VKM Nr. 807, datë 28.12.2023 “Për miratimin e Planit Kombëtar për Emergjencat Civile”

• Ligji Nr. 10 138, datë 11.5.2009 “Për shëndetin publik” i ndryshuar.

• VKM Nr. 241, datë 27.3.2013 “Për organizimin dhe funksionimin e inspektoratit shtetëror shëndetësor”

• Ligji Nr.10 107, datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

• VKM Nr. 419, datë 4.7.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”.

• Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar

• VKM Nr. 568, datë 17.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”.

• VKM Nr. 708, datë 9.9.2020 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit”.

• Ligji Nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, i ndryshuar

• VKM Nr. 276, datë 16.5.2018 “Për miratimin e mënyrës së organizimit, të strukturës, organikës dhe statutit të Autoritetit Rrugor Shqiptar”, i ndryshuar.

• VKM Nr. 750, datë 16.9.2015 “Për miratimin e rregullores së Policisë së Shtetit”.

• Ligj nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

• Rregullore e brendshme mbi organizimin dhe funksionimin e degëve doganore.

• Ligji Nr. 10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

• VKM Nr. 683, datë 2.9.2020 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e autoritetit kombëtar të veterinaries dhe mbrojtjes së bimëve”.

• VKM Nr. 147, datë 13.3.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencive rajonale të ekstensionit bujqësor”.

• VKM Nr. 99, datë 27.2.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”.

• VKM Nr. 102, datë 4.2.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe të Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura”.

. Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Fier

Faqe 138 nga 185

• VKM Nr.198, datë 4.5.1993 “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave”, i ndryshuar.

• VKM Nr. 893, datë 4.11.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit”, i ndryshuar.

• Ligji Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”.

• Ligji Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.

• VKM Nr. 135, datë 7.3.2018 “Për miratimin e statutit të shërbimit social shtetëror”, i ndryshuar”.

• Ligji Nr. 29/2024 “Për burimet ujore”.

• VKM Nr. 221, datë 26.4.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore”, i ndryshuar.

• Ligj nr. 107/2014, datë 31.7.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i ndryshuar

• Ligji Nr. 9290, datё 7.10.2004 “Për Produktet e ndërtimit” i ndryshuar me Ligjin nr.9825, datë 1.11.2007 ‟Për disa ndryshime në Ligjin nr.9290, datë 7.10.2004 ‟Për produktet e ndërtimit”

• VKM nr. 881, datë 14.12.2016, “Për miratimin e planit të përgjithshëm kombëtar të territorit”. Fletore Zyrtare nr. 248, datë 23.12.2016.

• VKM Nr. 796, datë 11.12.2019 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të

Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, të ndryshuar

• VKM Nr. 232 datё 17.04.2019 "Pe disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 686 date 22.11.2017 "Per

miratimin e Rregullores se Planifikimit te Territorit"

• Ligji Nr. 72/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.

• VKM Nr. 1034, Datë 24-12-2020, “Për miratimin e strategjisë kombëtare për sigurinë kibernetike dhe planin e veprimit 2020-2025”.

• VKM nr. 553, datë 15.7.2020, “Për miratimin e listës së infrastrukturave kritike të informacionit dhe të listës së infrastrukturave të rëndësishme të informacionit”.

• Ligji Nr. 22/2018 “Për strehimin social”

• Ligj Nr. 27/2018 "Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë"

• Ligji nr.9244 datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”, i ndryshuar

• VKM nr. 148, datë 24.02.2016 "për ngritjen dhe funksionimin e Sistemit të Integruar të Informacionit dhe Statistikës së Këshillit të Ministrave"

• Urdhër Kryeministri Nr. 21, datë 5.02.2025 “Për detyrat e administratës së Prefektit të qarkut”.

Referencat dokumentare:

• Plani Kombetar  për Emergjencat Civile

• Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Fier

• Bashkia Korcë. Strategjia Vendore për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë. 2024.

• Bashkia Korcë. Vlerësimi i Riskut nga Fatkeqësitë në nivel vendor. 2023.

• Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, të miratuara në Samitin e Kombeve të Bashkuara, të zhvilluar në NeëYork në 25-27.09.2015.

• Dokumenti Vlerësimi i Nevojave pas Fatkeqësisë-Shkurt 2019 (Albania post-disaster needs assessment report, February 2020)Comprehensive Preparedness Guide (CPG) 101 September 2021, Version 3.0.

• Plani i Emergjencave Civile - Lezhë:

https://ëëë.al.undp.org/content/albania/en/home/library/democratic_governance/plani-i-emergjencave -civile-lezhe.html

• Kuadri Sendai për zvogëlimin e riskut të fatkeqësive

• Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, të miratuara në Samitin e Kombeve të Bashkuara, të zhvilluar në NeëYork në 25-27.09.2015.

Faqe 139 nga 185

- ANEKSE

Aneks 1: Zonat e Emergjencës.

Zonë e Mbuluar për Strehimin e Popullsisë

| Zonë e mbuluar për strehimin e popullsisë |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Zonës |  |  |  |
| Koordinatat |  |  |  |
| Rrugës e Aksesit |  |  |  |
| Nënkalime |  | Prania e kufizimeve në masë dhe/ose hapësirë për automjetet e rënda |  |
| Karakteristikat e Përgjithshme të Zonës |  |  |  |
| Energjia Elektrike |  | Rrjeti Internet / Ëi-Fi |  |
| Gaz(Stacionet e Furnizimit) |  | Linja telefonike Fikse |  |
| Uji i Pijshëm |  | Sinjal Celular |  |
| Kanalizime |  |  |  |
| Tiparet e Ndërtimit |  |  |  |
| Pronësia e Zonës |  |  |  |
| Përdorimi i Synuar |  |  |  |
| Sipërfaqja |  |  |  |

| Zonë e mbuluar për strehimin e popullsisë |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Zonës |  |  |  |
| Koordinatat |  |  |  |
| Rrugës e Aksesit |  |  |  |
| Nënkalime |  | Prania e kufizimeve në masë dhe/ose hapësirë për automjetet e rënda |  |
| Karakteristikat e Përgjithshme të Zonës |  |  |  |
| Energjia Elektrike |  | Rrjeti Internet / Ëi-Fi |  |

| Gaz |  | Linja telefonike Fikse |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji i Pijshëm |  | Sinjal Celular |  |
| Kanalizime |  |  |  |
| Tiparet e Ndërtimit |  |  |  |
| Pronësia e Zonës |  |  |  |
| Përdorimi i Synuar |  |  |  |
| Sipërfaqja |  |  |  |

Zonë e Hapur për Strehimin e Popullsisë.

| Zonë e hapur për strehimin e popullsisë |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Zonës |  |  |  |
| Koordinatat |  |  |  |
| Rruges e Aksesit |  |  |  |
| Nenkalime |  | Prania e kufizimeve në masë dhe/ose hapësirë për automjetet e rënda |  |
| Karakteristikat e Përgjithshme të Zonës |  |  |  |
| Energjia Elektrike |  | Rrjeti Internet / Ëi-Fi |  |
| Gaz |  | Linja telefonike Fikse |  |
| Uji i Pijshëm |  | Sinjal Celular |  |
| Kanalizime |  |  |  |
| Tiparet e Ndërtimit |  |  |  |
| Pronësia e Zonës |  |  |  |
| Përdorimi i Synuar |  |  |  |
| Sipërfaqja |  |  |  |

Faqe 141 nga 185

Zona për Uljen e Helikopterit

| Zona për uljen e helikopterit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Zonës |  |  |  |
| Koordinatat |  |  |  |
| Rruges e Aksesit |  |  |  |
| Nenkalime |  | Prania e kufizimeve në masë dhe/ose hapësirë për automjetet e rënda |  |
| Karakteristikat e Përgjithshme të Zonës |  |  |  |
| Energjia Elektrike |  | Rrjeti Internet / Ëi-Fi |  |
| Gaz |  | Linja telefonike Fikse |  |
| Uji i Pijshëm |  | Sinjal Celular |  |
| Kanalizime |  |  |  |
| Tiparet e Ndërtimit |  |  |  |
| Pronësia e Zonës |  |  |  |
| Përdorimi i Synuar |  |  |  |
| Sipërfaqja |  |  |  |

Faqe 142 nga 185

Aneks 2: Raportimi Fillestar i Emergjencës.

Bashkia:

Data: ___ / ___ / ______         Ora: __ : ___                    Raporti Nr/datë: _______

Shkaku i Emergjencës:

Përmbytje                                Zjarre në pyje                              Ndotje

Tërmet                                     Zjarre Urbane/Industriale                Diga

Rrëshkitje toke                           Incident	                                     Të tjera

Stuhi Debore dhere dhe shiu           Aksident Industrial

Vendi i origjinës së emergjencës (adresa, vendndodhja, detaje kontakti):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Përshkrim i shkurtër i zonës në fjalë:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Përshkrim i shkurtër i situatës:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Faqe 143 nga 185

| Përfshirë | Mungojnë | Vdekur | Dëmtuar | Zhvendosur | Te tjera (pershkruaj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | n. | n. | n. | n. |  |

Popullsia

Dëmtim rruge

| Tipi i rrugës | Emri | Vendi | Vendndodhja e izoluar | Shënim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryesore Sekondare |  |  |  |  |
| Kryesore Sekondare |  |  |  |  |
| Kryesore Sekondare |  |  |  |  |
| Kryesore Sekondare |  |  |  |  |

Kushtet atmosferike

| Dukshmëria | Erërat | Retë |
| --- | --- | --- |
| Qartë 500 m 100 m | Mungojnë E lehtë E fortë | Mungon Pranishme Shi Dëbore |

Strukturat e përfshira:

Shtëpi                                            Fermë, bujq.blegt.                 Shkollë                         Stacion Policie

Hotel/Fshat                                     Fabrikë                                   Spital                           Stacion Zjarrfikës

Faqe 144 nga 185

Burimet

| Aktivizuar | Kërkuar |
| --- | --- |

Emri __________________________________ Numër telefoni ________________________________

Veprimet kryesore të ndërmarra

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Faqe145 nga185

Aneks 3: Formate orientuese për komunikimin me publikun,

sipas etapave

Etapa I – Rritja e gatishmërisë

Titull: Rritje e gatishmërie

Bashkia Korçë dhe AKMC, janë duke ndjekur nga afër [përshkruani shkurt situatën dhe

vendndodhjen]. Për këtë arsye, bashkia Korçë dhe AKMC kanë rritur gatishmërinë për të përballuar situatën në rast përshkallëzimi. Të gjithë qytetarët janë të lutur të marrin masa për të shmangur lëvizjet e panevojshme deri në një njoftim të dytë. Siguria juaj është prioritet!

Informohuni në [vendosni një faqe online dhe/ose kontaktet].

Etapa II - Vendosja e gjendjes së gatishmërisë

Titull: Gjendje gatishmërie në [zona e prekur].

Shpallet gjendja e gatishmërisë në [zona e prekur] për shkak të përshkallëzimit të [përshkruani

shkurt situatën]. Informojmë se kjo masë është marrë për të siguruar mobilizimin e të gjitha

burimeve për përballimin ë një situate të emergjencës. Luten të gjithë qytetarët që të mos

qarkullojnë në afërsi të [emri i zonës së prekur]. Situata është nën kontroll dhe nuk ka vend për

panik.

Informohuni vazhdimisht në [vendosni një faqe online dhe/ose kontaktet].

Bashkia Korçë / AKMC.

Etapa III – Aktivizimi: Shpallja e situatës së Emergjencës

Titull: Situatë emergjence

Të gjitha burimet janë venë në dispozicion për të përballuar situatën [përshkruani shkurt   situatëndhe vendndodhjen]. Ekipet e emergjencës janë në vendngjarje dhe po punojnë për të garantuar

sigurinë e banorëve dhe minimizuar dëmet.

Bashkëpunoni dhe zbatoni urdhërat e autoriteteve në rast të evakuimit të banesave!

Kërkoni ndihmë në numrin 112.

Informohuni vazhdimisht në [vendosni një faqe online dhe/ose kontaktet].

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile.

Etapa IV – Dalja nga situata

Titull: Stabilizim i situatës

Bashkia Korçë dhe AKMC kanë marrë në kontroll situatën e [përshkruani shkurt situatën dhe

vendndodhjen]. Ka nisur puna për normalizimin e situatës dhe rimëkëmbjen e dëmeve. Shmangni levizjet në [zona e prekur]. Raportoni dëmet në [kontakt].

Ju falenderojmë për bashkëpunimin.

Faqe 146 nga 185

Aneks 4: Tabela e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike në rast  katastrofash në Bashkinë Korçë.

| Nr. Emërtimi i subjekteve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Personel (Total) | Ekskavator | Fadroma/Skrep | Borepastue | Makina transporti të llojeve të ndryshme | Zjarrfikese | Makina shpetimi | Autoshkalle | Autobote Uji | Gjeneratore | Pompa thithëse uji | Autoambulanca | Laborator për analiza ushqimi & uji të pijshëm | Nr. shtretërve urgjence | Nr. Shtretërve për strehim &akomodim | Ambiente të lira për strehim m2 | Çadra/tenda strehimi |
| 1 | Drejtoria e MZSH‐së | 30 |  |  |  | 2 | 7 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ndërmarrja Shërbimeve Publike | 140 | 2+3 | 5+5 | 2+ 3 | 4+4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drejt.Pyjeve dhe Kullotave | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kryqi i Kuq | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 5 | Spitali+Personel Shëndetësor Total | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1+4 | 12 | 510 |  |  |
| 6 | Stadiumi i qytetit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |
|  | TOTALI | 930 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 5 | 12 | 510 | 10000 | 15 |

Shënim: Numuri i personelit, mjeteve dhe pajisjeve të bashkisë dhe subjekteve te tjera ndryshon në    tabelë sa herë ka shtim ose  pakësim të organikes se tyre.

Faqe 147 nga 185

Tabela e kapaciteteve, kategoria për akomodim.

| Nr. | Llojii Akomodimit,Hotel, Konvikt | Nr. Shtreterve | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konvikti i shkollave të mesme në administrim të bashkisë. | 160 | Lagjia, nr.8, Korçë |
| 2 | Hotele, bujtina private | 3555 persona | Të shtrirë në gjithë teritorin e bashkisë. |

Shënim: Numuri i shtretërve në   dispozicion të bashkisë për EC, ndyshon në tabelë sa herë ka  shtim ose  pakësim të tyre.

Tabela e kapaciteteve, kategoria për akomodim – Ambjente të hapura	.

| Nr. | Emri i subjektit /Shteteror ose privat | Lloji i Akomodimit/ Ambiente të hapura | Adresa/ Vendodhja | Sipërfaqja | Adresa email | Numër Telefoni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Faqe 148 nga 185

Tabela e kapaciteteve shtetërore që mund të angazhohen në parandalimin dhe përgjigjen ndaj emergjencave/fatkeqësive. Kategoria: Automjete.

| Nr. | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjevetë bashkisë | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa email | Emërtimi I Automjetit | Lloji/ Kapaciteti | Targa | Parametrat teknik | Drejtuesi/ Përdoruesi i Mjetit | Numri i telefonit të Drejtuesi/ Përdoruesi I mjetit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve shtetërore qe veprojnë në territorin e bashkisë | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa email | Emërtimi I Automjetit | Lloji/ Kapaciteti | Targa | Parametrat teknik | Drejtuesi/ Përdoruesi i Mjetit | Numri i telefonit të Drejtuesi/ Përdoruesi I mjetit |
| Nr. | Emërtimi i subjektit privat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Faqe 149 nga 185

Tabela e kapaciteteve që mund të angazhohen në përgjigjen ndaj emergjencave /fatkeqësive. Kategoria: Komunikimet.

| Nr. | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve shtetërore që veprojnë në juridiksionin e bashkisë | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa email | Emërtimi | Njësia e matjesi | Sasia | Parametrat teknik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emërtimi i subjektit privat | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa email | Emërtimi | Njësia e matjesi | Sasia | Parametrat teknik |

Faqe 150 nga 185

Tabela e kapaciteteve që mund të angazhohen në përgjigjen ndaj emergjencave/ fatkeqësive. Kategoria: Ambientet.

| Nr. | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve shtetërore që veprojnë në territorin e bashkisë | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa e-mail | Numri total i personelit | Nga numri total angazhohen në rast emergjence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Drejtues ose menaxherë | Personel reagues |
| Nr. | Emërtimi i subjektit privat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Bashkia/Njësia administrative |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Kryqi i Kuq, OJF të ndryshme, të besimit/ fetare, etj., |  |  |  |  |  |  |  |

Faqe 151 nga 185

Tabela e kapaciteteve që mund të angazhohen në përgjigjen ndaj emergjencave/fatkeqësive. Kategoria:    Personeli (Fuqia punëtore).

| Nr. | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve shtetërore që veprojnë në territorin e bashkisë | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa e-mail | Numri total i personelit | Nga numri total angazhohen në rast emergjence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Drejtues ose menaxherë | Personel reagues |
| Nr. | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve të bashkisë |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Emërtimi i subjektit privat |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Kryqi i Kuq, OJF të ndryshme, të besimit/ fetare, etj., |  |  |  |  |  |  |  |

Faqe 152 nga 185

Tabela e kapaciteteve që mund të angazhohen në përgjigjen ndaj emergjencave/fatkeqësive. Kategoria. Furnizime dhe materiale të konsumit.

| Nr. | OJF të ndryshme, fetare, komunitare etj | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa e-mail | Emërtimi i Artikulilt | Njësia e matjes | Sasia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve të bashkisë |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve shtetërore që veprojnë në territorin e bashkisë |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emërtimi i Subjektit Privat |  |  |  |  |  |  |  |

Faqe 153 nga 185

Tabela e kapaciteteve që mund të angazhohen në përgjigjen ndaj emergjencave/ fatkeqësive.

Kategoria: Pajisje

| Nr. | OJF të ndryshme | Adresa | Drejtuesi | Numri i telefonit | Adresa e-mail | Lloji i pajisjes/ makinerisë | Njësia e matjes/ copë |  | Kapaciteti/ parametra teknike |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve të bashkisë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emërtimi i drejtorive, institucioneve dhe i ndërmarrjeve shtetërore që veprojnë në territorin e bashkisë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emërtimi i Subjektit Privat |  |  |  |  |  |  |  |  |

Faqe 154 nga 185

Aneks 5: Tabela e bashkërendimit të aktiviteteve / funksioneve në përgjigje

të emergjencave.

Bashkia Korçë - Strukturat Rajonale dhe Organizata.

| Funksioni Mbështetës Emergjent | Drejtoria/Sektori I Mbrojtjes Civile/KMCB | Sektori I kontroll-Territorit dhe policia Bashkiake | Mbrojtja e Shpëtimi nga Zjarri (MZSH) | Drejtoria e Shërbimit Social | Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit | Drejtoria e, Pyjeve dhe Kullotave dhe Sektori i Bujqësise | Inspektorati Vendor i Territorit | Drejtoria e Çështjeve Juridike dhe Hartimit të Kontratave | Sektori I kontroll-Territorit | Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Sistemit të Adresave, Transportit Publik dhe Sinjalistikës Rrugore | Ndërrmarrja e Shërbimeve Publike | Sektori i Integrimit Evropian | Drejtoria e Burimeve Njerëzore, | Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun, Informacionin dhe Arkiv Protokollin | Drejtoria e Artit, Kulturës Turizmit dhe Promovimit të Vlerave | Njësitë Administrative | Agjencia Rajonale e Mjedisit Korçë | Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë | Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a, UKKO | Njësia vendore e Kujdesit Shëndetësor Korçë | Shërbimi i Urgjencës Mjekësore Korçë | Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Korçë-Pustec | Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare | Drejtoria Rajonale e OSSH dhe OST në qark dhe bashki | Drejtoria Vendore e Policisë Korçë / Komisariati Korçë | Kryqi i Kuq, Dega Korçë |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Organizimi, drejtimi dhe koordinimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Aktivizimi dhe koordinimi i strukturave operacionale në nivel bashkie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Evakuimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kërkim - shpëtimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ndihma e parë në situata emergjente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Mirëmbajtja e infrastrukturës publike dhe kritike në situata emergjente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Vlerësimi i nevojave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Vlerësimi i dëmeve (në aspektin e dëmtimeve të infrastrukturës dhe objekteve të ndërtimit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Identifikimi dhe sigurimi i strehimeve të përkohshme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Sigurimi dhe shpërndarja e ndihmës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Shëndeti publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Shëndeti mendor dhe shërbimet mbështetëse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Logjistika (transport, magazinim, etj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Bashkimi familjar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Rendi dhe siguria publike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Faqe 155 nga 185

Tabela Organizimi Model

Faqe 156 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Aneks 6: Modele dokumentacioni si dhe veprimet që kryen nga Komisioni i Mbrojtjes Civile,

Qëndra Operacionale e MC dhe Vendkomanda e Operacionit në bashki,   në rast shpallje

Fatkeqësie Natyrore në teritorin e bashkisë.

Qëndra Operacionale në bashki

Struktura Organizative

Drejtuesi i Qendrës Operacionale

(i caktuar me urdher të Kryetarit të Bashkisë)

Seksioni Drejtimit

1(+3)

Seksioni Planifikimit

1(+2)

Seksioni Operacioneve

1(+2)

Faqe 157 nga 185

Seksioni Mbështetjes

1(+3)

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Vendkomanda e Operacionit

| Drejtuesi |  |
| --- | --- |
| Siguria Informimi Ndërlidhja |  |

Struktura Organizative

| Planifikimi | Operacionet | Mbështetja |
| --- | --- | --- |
| Situata Planet Dokumentat | Polici Zjarrfikës Shëndetësi ………….. | Furnizim Transport IT Financë |

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Funksionimi                                   (Model)

Vendimmarrja e Aktivizimit të Sistemi i Menaxhimit të Emergjencave në bashki.

- Natyra e ngjarjes (tërmet, rreshje dëbore, përmbytje, epidemi,…)

- Madhësia e zonës së prekur

- Shtrirja e forcave, mjeteve dhe burimeve të përfshira

- Kohëzgjatja e pritur/e vlerësuar e ngjarjes

- Përfshirja ndër-agjencive (polici, zjarrfikës, shëndetësi, …)

- Nevoja për shërbime të specializuara (kërkim-shpëtim,...)

Faqe 159 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

# Funksionimi Aktivizimi-Çaktivizimi                                        (Model)

| Veprimi | Autoriteti | Kriteret |
| --- | --- | --- |
| Aktivizimi | Komisioni Kryetari (Prefekti) | 1. Numër i madh njerzish në rrezik 2. Nevojë komandim/koordinimi për shkak të: • Ngjarje e madhe ose e përhapur • Vende të shumta urgjence • Disa agjenci/struktura të angazhuara 3. Nevojë koordinimi të burimeve për shkak të: • Burime të kufizuara lokale • Nevoja e madhe për burime të jashtme 4. Kushte/Situata të pasigurta: • Mundësi e përshkallëzimit të situatës • Shkalla e panjohur e dëmit 5. Kërcënim real për njerëzit, pronën dhe/ose mjedisin 6. Propozim per Shpalljen e gjendjes së emergjencës |
| Deaktivizimi | Drejtuesi Komandanti i Operacionit | 1. Funksionet individuale të VKOB/QOECB nuk kërkohen më 2. Hiqet gjendja e emergjencës 3. Koordinimi i aktiviteteve dhe/ose burimeve nuk kërkohet më 4. Ngjarja është neutralizuar dhe personeli është kthyer në detyrat e zakonshme |

Faqe 160 nga 185

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Funksionimi dhe  nivelet e aktivizimit                        (Model)

| Niveli | Situata | Personeli |
| --- | --- | --- |
| I | • Ngjarje e vogël. • Një vendngjarje. • Angazhim i dy ose më shumë institucioneve. • Kërcënimi: Përmbytje/Stuhi e fortë/Zjarr. | • Drejtuesi QOECB/Komandanti VKO • Informacioni. • Ndërlidhja/Komunikimi. • Seksioni Operacioneve. |
| II | • Ngjarje e moderuar. • Dy ose më shumë vendngjarje. • Angazhim i disa agjencive. • Aktivitete madhore (konferenca/ sportive). • Evakuime të kufizuara. • Nevojë për disa burime/mbështetje. | • Drejtuesi QOECB/Komandanti VKO. • Informacioni. • Ndërlidhja/Komunikimi. • Seksionet (3). • Menaxhimi i Riskut/Siguria. • Përfaqësues shërbimesh. |
| III | • Ngjarje madhore. • Shumë vende të prekura. • Fatkeqësi rajonale. • Angazhim i shumë agjencive. • Evakuime të mëdha. • Nevojë për burime/mbështetje.• Shumë vende të prekura. | QOECB dhe VKO me kapacitet të plotë. |

Faqe 161 nga 185

(Model)

| Struktura | Qëllimi | Vendndodhja | Fokusi | Përmbledhje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vendkomanda e Operacionit | Menaxhon drejtëpërdrejt operacionin në terren. | Afër (jo brenda) zonës së incidentit. | Veprimet taktike - komandim- drejtim-kontroll i forcave dhe mjeteve në terren. | Është Truri dhe “MBRETI” në terren Raporton për gjendjen dhe nevojat Strukturë fleksibël e lëvizshme. |
| Qendra Operacionale | Mbështet dhe koordinon në nivel institucional. | Bashki, prefekturë, ministri, etj. | Mbështetje, koordinim, burime, komunikim ndërinstitucional. | Truri në zyrë Siguron burime dhe vendime institucionale. Strukturë fikse, qëndron e hapur gjatë gjithë emergjencës. |

Faqe 162 nga 185

| Seksioni/Funksioni | VKO QOECB | VKO |
| --- | --- | --- |
| Operacionet | Koordinon sektorët e operacioneve në nivel bashkie; siguron që ata të kenë burime. | Drejton forcat operacionale në terren (zjarrfikës, policë, ekipe shpëtimi, etj.). |
| Planifikimi | Mbledh informacion nga VKO dhe agjenci të tjera për të bërë Raportin e Situatës dhe analiza. | Përgatit Planin e Veprimit ditor dhe raporton për situatën. |
| Logjistika | Siguron burime shtesë (nga rajoni, qeveria, donatorë) për t’i dërguar në VKO. | Siguron materiale, mjete, komunikime për terrenin. |
| Financa Administrimi | Menaxhon buxhetin, prokurimet, kontratat dhe kërkesat për ndihmë financiare. | Menaxhon orët e punës, kostot operative të operacionit në terren. |
| Përgjegjësi i Informimit Publik | Përgatit mesazhet publike zyrtare, menaxhon konferenca për shtyp, publikime në rrjete sociale, faqen zyrtare të bashkisë. | Përgatit informacionet e shpejta për mediat lokale dhe ndihmon për komunikimin emergjent (p.sh. njoftime për evakuim). |
| Përgjegjësi i Ndërlidhjes | Koordinon me strukturat qendrore, OJQ-të, organizatat ndërkombëtare, sektorin privat, donatorët. | Koordinon me agjencitë që ndodhen fizikisht në terren (zjarrfikës, policë, forca ushtarake, emergjencë mjekësore). |

(Model)

Faqe 163 nga 185

(Model)

| Dokumenti | Qëllimi |  |
| --- | --- | --- |
|  | VKO | QOECB |
| Plani i Veprimit | Plani ditor i operacioneve në terren. | Objektivat institucionale strategjike të reagimit |
| Ditari i Aktivitetit | Regjistrimi i veprimeve ditore në terren. | Regjistrimi i veprimeve ditore |
| Raporti i Situatës | Raport i shkurtër në QOEC për situatën aktuale në terren. | Raport i përditësuar për situatën në nivel bashkie. |
| Kërkesa për Burime | Kërkesat për forca, mjete dhe të tjera për terrenin | Kërkesat për ndihmë, pajisje ose burime për VKO. |
| Njoftime për Publikun |  | Deklaratat për publikun dhe median. |
| Plani i Sigurisë | Masat e sigurisë në terren. |  |
| Organizimi për Detyrë | Caktimi i detyrave për çdo force operacionale në terren. |  |
| Raporti Dëmeve/Nevojave |  | Vlerësim i dëmeve dhe nevojave. |

Faqe 164 nga 185

Krahasimi i Planeve të Veprimit të VKO – QOECB               (Model)

| Treguesi | Plani i Veprimit i VKO | Plani i Veprimit të QOECB |
| --- | --- | --- |
| Qëllimi | Përcakton operacionet në terren për një periudhë të caktuar operacionale (zakonisht 12–24 orë). | Orienton koordinimin strategjik dhe mbështetjen e burimeve, informacionit dhe politikave për ngjarjen. |
| Fokusi | Çfarë do të bëjnë forcat në terren: evakuim, kërkim-shpëtim, zjarrfikje, mjekim etj. | Si do të mbështeten, financohen, informohen dhe koordinohen ato forca nga niveli institucional. |
| Periudha e vlefshmërisë | Nje periudhë operacionale (zakonisht një ditë). | Mund të mbulojë një ose disa ditë - zakonisht deri në stabilizim të situatës. |
| Struktura | Format i paracaktuar qe perfshine: objektivat, organizimin, detyrat. komunikimin, planet e shendetesise, sigurise, harta, etj. | Format i unifikuar institucional për QOEC, përfshin objektivat strategjikë, çështje te koordinimit institucionale, vendimmarrjen politike dhe komunikimin publik. |
| Shembull objektivi | “Të përfundohet evakuimi i lagjes ‘X’ deri në orën 18:00”. | “Të sigurohet mbështetje logjistike dhe transport për operacionin e evakuimit në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes”. |
| Niveli | Komandim taktik në terren. | Koordinjm strategjik/lokal/qendror. |

Faqe 165 nga 185

(Model)

Plani i Veprimit të QOECB

Emri i Ngjarjes: (Zjarr, Tërmet, Permbytje etj).

Data/Ora: 00/ Muaji 2025 / ora 0:00–00:00 (psh.01.00-12.00)

Përgatitur nga: Seksioni i Planifikimit - QOECB

1. Objektivat Strategjik

1.	Të sigurohet mbështetje logjistike dhe furnizim me ujë, ushqime dhe karburant për forcat operacionale në terren.

2.    Të koordinohet komunikimi publik përmes Zyrës së Informimit të Bashkisë.

3.	Të kërkohet mbështetje shtesë nga Qendra Kombëtare e Emergjencave Civile (psh pajisje ndriçimi dhe çadraetj).

2. Organizimi dhe Koordinimi

•      Drejtuesi QOECB: (Kush caktohet nga Kryetari i KMCC) Emer Mbiemer.

•      Seksioni i Operaacioneve: Zjarrfikësit, Policia, Shëndetësia, FA.

•      Seksioni i Logjistikës: Transport, Furnizim.

•      Seksioni i Planifikimit: Personel për Situatën, për Dokumentacionin.

•      Personel ndërlidhës nga: OSHEE, Ujsjellsi, Kryqi i Kuq.

3. Përmbledhje e Situatës

•      X  ndërtesa të shembura,x persona të evakuuar, x të plagosur.

•      Kërkohen x ekipe shtesë për shpëtim dhe x ambulanca.

4. Mbështetja dhe Kërkesat për Burime

•      U dërguan x kamionë me ushqime dhe ujë.

•      Në proces miratimi: kërkesa për x  gjeneratorë portative etj.

5. Informimi Publik

•      Deklaratë për shtyp në orën ….. (psh 10:00).

•      Postim në mediat sociale për vendndodhjet e qendrave të strehimit.

6. Objektivat paraprak për periudhën e ardhshme operacionale

Rivlerësimi i dëmeve strukturore dhe rivendosja e energjisë elektrike.

Faqe 166 nga 185

Plani i Veprimit të VKO	     (Model)

Emëri i Ngjarjes: Tërmeti “Emri i ngjarjes”

Data/Ora: 17 Tetorr 2025 / 09:00–19:00

Përgatitur nga: Seksioni i Planifikimit - Vendkomanda e Operacionit

1. Objektivat Operacional

1.   Të përfundohet kërkimi dhe shpëtimi në zonën “Qendra Historike” deri në orën 14:00.

2.   Të sigurohet ndihmë e parë për të lënduarit dhe evakuimi në qendrën shëndetësore nr. 2.

3.   Të ruhet siguria e stafit operacional dhe e popullsisë gjatë operacioneve.

2. Organizimi

•      Komandanti i Operacionit  Emery Mbiemer

•      Pëgjegjësi i Operacioneve: Emer Mbiemer

•      Pëgjegjësi Planifikimit: Emer Mbiemer

•      Pëgjegjësi i Logjistikës: Emer Mbiemer

•      Pëgjegjësi i Sigurisëë: Emer Mbiemer

3. Plani i Komunikimit

•      Radio Kanali 1 – Kërkim-Shpëtim

•      Radio Kanali 2 – Koordinim Evakuimi

4. Plani Shëndetësor

•      Pika Mjeksore Fushore: Shkolla “ psh Stadiumi i Qytetit”.

•      Kontakti me Ambulancën: 0 68 XXX XXXX

5. Harta dhe Informacione

•      Harta e Operacionit

•      Udhëzime të Sigurisë dhe Rrugët e Evakuimi

Faqe 167 nga 185

Ngjajshmëritë dhe dallimet,

Krahasimi përmbledhës i raporteve QOECB-VKO(Model)

| Elementët | QOECB | VKO |
| --- | --- | --- |
| Niveli | Strategjik/Koordinues | Taktik |
| Fokusi | Koordinim dhe mbështetje institucionale | Komandim-drejtim dhe veprim në terren |
| Dokumentat | Raporti i Situatës, Kërkesa për Burime, Plani i Veprimit, Raporte | Plani i Veprimit, Formular, Plani i Sigurisë, Raporti i Situatës |
| Përgjegjësi Ndërlidhjes | Realizon koordinimin e agjencive në nivel institucional | Realizon bashkëpunimin dhe koordinimin e forcave operacionale në terren |
| Përgjegjësi Informimit Publik | Komunikon politikën dhe vendimet publike | Komunikon/Raporton situatën operacionale |
| Shefat e Seksioneve | Koordinojnë mbështetje strategjike | Komandojnë-drejtojnë veprime taktike |

Faqe 168 nga 185

Dokumentacioni                                                                                          (Model)

Dokumentacioni              Raporti i Situatës                     (Model)

Dokumentacioni               Raporti i Situatës                                (Model)

Dokumentacioni                                 Kërkesa për Ndihmë/Burime                         (Model)

Dokumentacioni                 Kërkesa për Ndihmë/Burime	(Model)

Dokumentacioni      Kërkesa për Ndihmë/Burime

Dokumentacioni,

Dokumentacioni

PLANI/MESAZHI I EVAKUIMIT                                       (Model)

Unë jam ……... (Emeri/Mbiemri) …..…. (Funksioni/Detyra), i …….... (Bashkia/…). Një

………. (Zjarr/Termet/Përmbytje/..…) i/e ………. (madh/vogël/.….) ka ndodhur/po ndodh në ….. (zona/fshatin/Qytetin Korcë ).

Për shkak të rrezikut për jetën dhe shëndetin që paraqet kjo situate, ……. {Kryetari i Bashkisë) ka vendosur/urdhëruar/rekomanduar që të gjithë banorët brënda ………… (lagjes/fshatit/qytetit - …metra/kilometra), të zonës së prekur ……… (të evakuohen/strehohen) ……... (menjëherë/sa më shpejt të jetë e mundur).

Ky mesazh/lajmërim do të përsëritet dhe do të jepen udhëzime dhe vende të posaçme për ndihmë. Nëse ju gjendeni në një nga zonat që do të dëgjoni, atherë duhet të …….. (largoheni nga zona/futeni brënda një godine) ….. (menjëherë/sa më shpejt të jetë e mundur).

Këto zona janë:

……. (Lindje/Perëndim/Veri/Jug) ……. (rruga/kodra/lumi/fshati…) ………

……. (Lindje/Perëndim/Veri/Jug) ……. (rruga/kodra/lumi/fshati…) ………

Përgatiti                                                                         Miratoi

Faqe 174 nga 185

Dokumentacioni                                                         (Model)

Faqe 175 nga 185

Dokumentacioni                                                                                                             (Model)

~                                                                                                                  ~

Dokumentacioni                                                                                             (Model)

Faqe 177 nga 185

Dokumentacioni,

(Model)

Dokumentacioni,

| Elementi | Përmbajtja |
| --- | --- |
| Qëllimi/Fusha e Zbatimit | Rreziqet,/ngjarjet që mbulohen, zonat/ndërtesat që përfshihen, kur është i nevojshëm evakuimi |
| Rolet/Përgjegjësitë | Detyrat për: koordinatorin e emergjencës, pëgjegjësit e kateve, personeli mbështetës, rolet e komunikimit, lidhjet me autoritetet |
| Alarmi/Njoftimi | Njoftimi i njerëzve: alarme, me zë, sisteme publike njoftimi; kriteret për dhënien, anulimin ose tërheqjen e urdhrit të evakuimit |
| Rrugët/Daljet e Evakuimit | Harta me daljet kryesore dhe alternative, shkallët, korridoret, dyert, etj.; rrugë të shënuara; rrugë të aksesueshme për persona me aftësi të kufizuara |
| Pikat e Grumbullimit | Vendgrumbullimi i personave të evakuuar; pikat kryesore dhe dytësore të grumbullimit; verifikimi i pranisë së personave |
| Persona me Nevoja Specifike | Asistencë për persona me vështirësi lëvizjeje, aftësi të kufizuara, fëmijë, kafshë shtëpiake, etj |
| Plani i Komunikimit | Komunikimet e brendshme (personeli/ekipet e reagimit), të jashtme (publiku, media), mënyra si ndahet informacioni |
| Transporti/Logjistika | Transporti (autobusë, automjete), hyrjet rrugore, bllokimet e rrugëve, zonat e pritjes |
| Qendrat e Strehimit | Vendstrehimi i personave të evakuuar, burimet në dispozicion (ushqim, tualete, ndihmë mjekësore), si plotësohen nevojat e tyre |

Plani i Evakuimit                                                  (Model)

Dokumentacioni,                                                               Raporti i Statusit                                                   (Model)

| RAPORTI I STATUSIT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngjarja: |  | Burimet e Raportit të Statusit: Seksion/Funksion Drejtoria/Shërbimi |
| Data: | Koha: |  |
| Periudha Operacionale: | Detyra nr.: | Seksioni/Funksioni/Agjencia: |
| Situata Aktuale: (ngjarjet, veprimet e marra, gjendja e burimeve…) |  |  |
| Çështje/Probleme të pazgjidhura: |  |  |
| Aktivitetet/Prioritetet e Parashikuara: (Për periudhën e ardhëshme operacionale) |  |  |
| Komente/Çështje të Tjera: (psh informacioni për media, buletinet e informimit publik, udhëzime për sigurinë…) |  |  |

Shpërndarja:

Drejtuesi i QOECB

Përgjegjësi i Sigurisë

Përgjegjësi i Ndërlidhjes

Përgjegjësi i Informimit

Seksioni i Operacioneve

Seksioni i Planifikimit

Seksioni i Logjistikës

Seksioni i Financë/Administrimit

Të tjera

Plani Vendor për Emergjencat Civile – Bashkia Korçë

Dokumentacioni,

Raporti për Ngjarje të Mëdha                                   (Model)

RAPORTI PER NGJARJE TE MEDHA

| Ngjarja: |  | Detyra nr.: | Ora: | Data: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raportuesi: | Emëri | Funksioni |  | Agjencia |

Lloji i Ngjarjes (psh, përmbytje, tërmet, zjarr, shpërthim, etj.):

Vendndodhja e Ngjarjes: Përshkrimi i çfarë ka ndodhur: Agjencitë Përgjegjëse:

Vdekje:                                                     Plagosje:

Dëmtime ose Dëme të Mundëshme:

Parashikimi i Situatës:

Mbështetje Lokale/Kombëtare e Kërkuar/Ofruar: Informimi Publik/Kërkesat për Media:

Përgatiti:                                                   Seksioni Operacional:

Miratoi:                                                     Shefi i Operacioneve:

Shpërndarja:

Drejtuesi i QOECB

Përgjegjësi i Sigurisë

Përgjegjësi i Ndërlidhjes

Përgjegjësi i Informimit

Seksioni i Operacioneve

Seksioni i Planifikimit

Seksioni i Logjistikës

Seksioni i Financë/Administrimit

Të tjera

Dokumentacioni,                                                                                             Statusi i Burimeve (Sipas Llojit)                       (Model)

| STATUSI I BURIMEVE (SIPAS LLOJIT) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngjarja: |  |  |  | Detyra nr.: |  |
| Periudha Operacionale: |  |  |  | Data: |  |
| Lloji i Burimeve | Venddislokimet | Statusi i Burimeve Kritike | Numëri total i Burimeve të dislokuara | Numëri total i Burimeve të papërdorura në dispozicion | Të disponuesh me prej dates…ora |

Dokumentacioni,           Statusi i Burimeve (Sipas Vendndodhjes).           (Model)

| STATUSI I BURIMEVE (SIPAS VENDNDODHJES) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngjarja: |  |  |  | Detyra nr.: |  |
| Periudha Operacionale: |  |  |  | Data: |  |
| Vendndodhja | Lloji i Burimeve | Statusi i Burimeve Kritike | Numëri total i Burimeve të dislokuara | Komente | Burime të kthyera prej dates…ora… |

)

Dokumentacioni,      Regjistri i Evidentimit të Shpenzimeve                (Model)

| REGJISTRI I EVIDENTIMIT TE SHPENZIMEVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngjarja: |  | Data: |  | Seksioni: |  |
| Periudha Operacionale: |  | Detyra nr.: |  | Përgatiti: |  |
| Data e Porosisë | Shitësi Furnizuesi | Vendndodhja e Përdorimit | Mallrat/Shërbimet e marra/Qëllimi | Kosto e Vlerësuar | Mënyra e Pagesës |
| Vleresimi Total i Shpenzimeve |  |  |  |  |  |

Avantazhe dhe Disavantazhe                                      (Model)

| Avantazhe | Disavantazhe |
| --- | --- |
| ● Përgjigje e Unifikuar dhe Efikase ● Zinxhir i Qartë Komande ● Shkallëzueshmëria dhe Fleksibiliteti ● Ndërveprimi ● Planifikim dhe Siguri e Përmirësuar ● Mbështetje Logjistike dhe Administrative. ● I përshtatshëm për të gjitha rreziqet ● Integrimi i Sektorit Privat dhe Vullnetarëve. ● Përshtatja Rregullatore dhe e Financimit. | ● Kompleksiteti Fillestar dhe Kërkesat e Trajnimit ● Perceptimi i Formalizimit të Tepërt ● Sistem i projektuar kryesisht për operacione në terren. ● Kërkon miratimin e shumë agjencive. ● Burime intensive për ngjarje të mëdha. ● Tendosjet e Sistemit të Komunikimit. ● Rezistenca Kulturore në Mjedise Jo- Tradicionale. ● Sistem i Fokusuar Kryesisht te Strukturat Shtetërore. |

Faqe 185 nga 185

Faqe 12 nga 185

Ligji nr.45/2019, neni 43                                                                                                                                   Faqe 32 nga 185

Ligji 45/2019 dhe VKM nr. 594, datë 13.10.2021 “Për miratimin e kritereve për identifikimin e subjekteve private, strukturat përgjegjëse për identifikimin e tyre, si dhe rregullat për realizimin e bashkëpunimit ndërmjet tyre”

Faqe 33 nga 185